Приложение №2

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ

**ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)**

**«РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ИМУЩЕСТВА» за 2 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Разделы плана | **Срок исполнения** | | **Ответственные исполнители** | **Информация об исполнении** | **% исполнения** |
| 1. **Основная деятельность** | | | | | | |
| * 1. **Общие вопросы, проектная деятельность** | | | | | | |
| 1 | Формирование ежеквартальных отчетов (I квартал, полугодие, 9 месяцев) и годового отчета о работе ГКУ РС (Я) «Республиканское агентство имущества» (далее – Учреждение), в том числе формирование анализа исполнения плана. | до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  и до 15 января по итогам года | | Структурные подразделения Учреждения | **Исполнено.**  Приказом ГКУ РС (Я) «РАИ» от 28.05.2021г №83 утверждены формы отчетности, предоставляемые в Минимущество РС (Я) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.  Во исполнение распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) от 25.05.2021г. №Р-1064 отчетность за 2 квартал 2022 г. направлена в Минимущество РС (Я) служебными записками:  - в Департамент по земельной политике от 08.07.2022 № 262;  - в Департамент по имущественному комплексу 30.06.2022 г. в рабочем порядке; от 08.07.2022 № 265; от 08.07.2022 № 262;  - в Департамент корпоративных технологий от 08.07.2022г № 264; от 08.07.2022 № 266;  - в Департамент развития от 09.07.2022г № 267; от 08.07.2022г № 264; от 08.07.2022 № 262 | 100 |
| 2 | Участие в разработке стратегических и программных документов по совершенствованию деятельности Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) (далее – Минимущество РС (Я)), Учреждения и осуществлению основных направлений экономики республики в области управления государственной собственностью | в течение года | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора, Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.**  1.Разработка предложений и проектов документов по приказу №35 от 26.04.2022 «Об утверждении организационной структуры Государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) "Республиканское агентство имущества" с 01 июля 2022 года».  2.Во исполнение поручения ДИК №08-363 от 24.06.2022г. сформированы и направлены в рабочем порядке в табличном виде информация:  - о субъектах госсектора экономики, включая динамику изменений их количества;  - сведения о приеме-передачи имущества РС (Я) в муниципальную и федеральную собственность. | 100 |
| 3 | Исполнение поручений Департамента информационной политики Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) в части обеспечения информационного сопровождения деятельности Главы РС (Я), Правительства РС (Я) по вопросам, связанным с деятельностью Минимущества РС (Я) | в течение года | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**   1. Приостановлены социальные сети Минимущества РС (Я) - Фэйсбук и Инстаграмм. 2. Создан телеграмм-канал Минимущества РС (Я), ссылка: <https://t.me/mizoyakutia>. 3. По поручению Депинформполитики от 18.03.2022 № 312-А23 на главной странице официального портала и официальных социальных сетях Минимущества РС (Я) размещена информация о запуске Платформы ОБЪЯСНЯЕМ.РФ (исх. от 21.03.2022 № 04/И-014-2198). 4. Еженедельные отчеты направляются в срок. | 100 |
| 4 | Исполнение проекта «Оптимизация процесса безвозмездной передачи объектов государственной собственности РС (Я) в муниципальную собственность и объектов муниципальной собственности в государственную собственность РС (Я)» | до 22.05.2022 | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.**Приказом Минимущества РС(Я) «О внесении изменений в Состав проектной команды по реализации проектного портфеля «Эффективный регион», утвержденный Приказом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 01.03.2021 № П-09-42» от 15.03.2022 № П-09-46 внесены изменения в состав в состав проектной команды по реализации проектного портфеля «Эффективный регион». Срок реализации проекта перенесен с 22.05.2022г. на ноябрь т.г. | 100 |
| 5 | Исполнение проекта «Оптимизация процессов подготовки распоряжений Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) по кандидатурам в органы управления и контроля акционерных обществ с долей РС(Я) в уставном капитале» | до 22.05.2022 | | Отдел контроля и анализа ФХД  Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  - составлена текущая карта процесса формирования и согласования проектов распоряжений (2022 года);  - откорректированы проблемы;  - обновлен свод проблемных точек;  - определены пути оптимизации процесса.  Срок реализации проекта перенесен с 22.05.2022г. на август т.г. | 100 |
| 6 | Участие в проектной деятельности Министерства «Госуправление 4.0», «Корпоративное управление», «Цифровая трансформация» | в течение года | | Сотрудники учреждения в соответствии с приказом Минимущества РС (Я) | **Исполнено.**  Участие Романовой Е.Ю. в работе проектной деятельности Министерства «Цифровая трансформация». | 100 |
| * 1. **Работа с субъектами государственного сектора экономики** | | | | | | |
| 1 | Подготовка проектов распоряжений Минимущества РС (Я) о закреплении государственного имущества РС (Я) на праве оперативного управления, праве хозяйственного ведения и внесение их на утверждение в Минимущество РС (Я) | в течение года | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  Подготовлено и внесено 94 проекта распоряжения Минимущества РС (Я) о закреплении (учете в РГИ) государственного имущества РС (Я) на праве оперативного управления, праве хозяйственного ведения (в т.ч. 10 внесений изменений). | 100 |
| 2 | Подготовка и внесение проекта решения об отнесении имущества автономных и бюджетных учреждений РС (Я) к категории особо ценного движимого имущества (исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества) на основании видов особо ценного движимого имущества | в течение года | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  Подготовлено и внесено 40 проектов решений об отнесении (исключении) имущества автономных и бюджетных учреждений РС (Я) к категории особо ценного движимого имущества (в т.ч. 3 о внесении изменений). | 100 |
| 3 | Подготовка проектов решений Минимущества РС (Я) о даче согласия на распоряжение особо ценным движимым имуществом и недвижимым имуществом учреждения РС (Я), закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества и представление их в Минимущество РС (Я) для утверждения | в течение года | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  Подготовлено и представлено в Минимущество РС (Я) для утверждения 10 проектов решений Минимущества РС (Я) о даче согласия на распоряжение особо ценным движимым имуществом и недвижимым имуществом учреждения РС (Я), закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. | 100 |
| 4 | Подготовка проекта решения о списании государственного имущества РС (Я) в отношении государственного имущества РС (Я) в порядке, установленном постановлением Правительства РС (Я) от 23.09.2013 № 326 «О порядке списания государственного имущества РС (Я)» | в течение года | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  Подготовлено 16 проектов решения о списании государственного имущества РС (Я) в отношении государственного имущества РС (Я) в порядке, установленном Правительства РС (Я) от 23.09.2013 № 326 «О порядке списания государственного имущества РС (Я)». | 100 |
| 5 | Подготовка проекта решения Минимущества РС (Я) о согласовании сделки унитарных предприятий и государственных учреждений | в течение года | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  Подготовлено 2 проекта решения Минимущества РС (Я) о согласовании сделки ГУП | 100 |
| 6 | Подготовка проектов решений Минимущества РС (Я) о даче согласия государственным учреждениям и государственным унитарным предприятиям на предоставление в аренду или безвозмездное пользование имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления и хозяйственного ведения | в течение года | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  Подготовлено 71 проект решения Минимущества РС (Я) о даче согласия государственным учреждениям и государственным унитарным предприятиям на предоставление в аренду или безвозмездное пользование имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления и хозяйственного ведения (в т.ч. 3 внесения изменений) | 100 |
| 7 | Подготовка проектов решений Минимущества РС (Я) о принятии в государственную собственность РС (Я) имущества, завершенных строительством объектов | в течение года | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  Подготовлено 8 проектов решений Минимущества РС (Я) о принятии в государственную собственность РС (Я) имущества, завершенных строительством объектов(в т.ч. 1 внесения изменений, 1- увеличение стоимости).. | 100 |
| 8 | Внесение предложений в Минимущество РС (Я) для формирования Плана-графика проверок и проведение проверок государственного имущества, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями | в соответствии с планом проверок | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  На основании распоряжения Минимущества от 23.06.2022 №Р-1639 внесены изменения в План – график проведения проверок использования государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2022 год (от 17.02.2022 № Р-369), согласно которому 2 проверки субъектов госсектора перенесены на 3 квартал.  Проведено 2 внеплановые проверки:  - Р-956 от 08.04.2022 выездная проверка использования объектов ГУП ЖКХ РС(Я) по адресу: г. Якутск, Хатын-Юряхское шоссе, 9 км;  - Р-1316 от 17.05.2022 выездная проверка объектов ГКУ РС(Я) "Национальная библиотека РС(Я)", расположенных по адресу: г. Якутск, Гольминка 1-й переулок, д.7. | 100 |
| 9 | Подготовка проекта распоряжения Минимущества РС (Я) об утверждении ликвидационного баланса унитарного предприятия и внесение его на утверждение в Минимущество РС (Я) | по мере необходимости | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022 г.**  В 2 квартале 2022г. не поступило соответствующих поручений. | - |
| 10 | Рассмотрение решений отраслевого министерства (ведомства) об утверждении передаточного акта ликвидируемого учреждения и внесение их на визирование в Минимущество РС (Я);  Рассмотрение проектов решений отраслевого министерства (ведомства) об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов ликвидируемого государственного учреждения | по мере необходимости | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  Рассмотрено 1 решение отраслевого министерства (ведомства) об утверждении передаточных актов ликвидируемых учреждений (Р-1503 от 07.06.2022) | 100 |
| 11 | Подготовка и направление запросов в министерства и ведомства с целью формирования директив, предложений Минимущества РС (Я) для голосования представителям интересов РС(Я) и представителям РС(Я) на советах директоров и общих собраниях акционеров, свод полученной информации, предоставление в Минимущество РС (Я) | в течение года | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  Подготовлено и направлено 90 запросов в министерства и ведомства с целью формирования директив, предложений Минимущества РС (Я) для голосования представителям интересов РС(Я) и представителям РС(Я) на советах директоров и общих собраниях акционеров. | 100 |
| 12 | Участие в работе ревизионных комиссий акционерных обществ, в состав которых избраны специалисты Учреждения | в течение года | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  Сотрудники отдела являются членами ревизионных комиссий 8 обществ: АО «Автовокзал», АО ФАПК «Туймаада», АО «Сайсары», АО ФАПК «Сахабулт», АО «ЯПНИИС», АО «Сахагипрозем», АО «Сахафармация», АО НИК «Айар».  Проведена работа по рассмотрению и согласованию отчетов ревизионных комиссий для ГОСА. | 100 |
| 13 | Подготовка проектов распоряжений Минимущества РС (Я) об учете в Реестре государственного имущества, акций хозяйственных обществ | по мере необходимости | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  - 8 проектов распоряжений Минимущества РС (Я) об учете в Реестре государственного имущества акций хозяйственных обществ (АО Финансовая агропромышленная корпорация «Якутия», АО «Республиканская инвестиционная компания», АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», АО «Водоканал», АО «Якутский хлебокомбинат», АО «Саханефтегазсбыт», АО АК «Железные дороги Якутии», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО);  - 3 проекта об уменьшении номинальной стоимости акций (АО "Венчурная компания "Якутия", «Корпорация развития Южной Якутии», АО Агрохолдинг «Туймаада»). | 100 |
| 14 | Подготовка, направление запросов и свод поступивших предложений министерств (ведомств) РС (Я) по перечню кандидатур для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности РС (Я), предоставление в Минимущество РС (Я). Подготовка материалов к проведению заседания комиссии по отбору профессиональных поверенных | по мере необходимости | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  1. подготовлено распоряжение Минимущества РС (Я) от 14.04.2022 №Р-1039 «Об утверждении плана мероприятий по отбору профессиональных поверенных и независимых директоров для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ с долей Республики Саха (Якутия) в уставном капитале на 2022-2023 годы».  2. проведена работа по формированию списка претендентов в профессиональные поверенные и независимые директора в СД и РК акционерных обществ для рассмотрения на Комиссии. Сформированные данные переданы ДКТ 21.04.2022. | 100 |
| 15 | Пересмотр подходов к критериям оценки эффективности использования государственного имущества РС (Я), утвержденные постановлением Правительства РС (Я) от 30.07.2012г. №322 | 1 полугодие | | Отдел контроля и анализа ФХД  Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнено.**  1.сформированы и направлены в адрес руководителя Департамента по имущественному комплексу Минимущества РС(Я) Т.В. Кугаевской предложения к проекту постановления Правительства РС (Я) - РКПД от 09.02.2022г. №П\111 (исх. от 13.05.2022 исх. №545/1466).  2. сформирован проект технического задания по проекту постановления Правительства РС (Я) - РКПД от 09.02.2022г. №П\111;  3. в целях согласования проекта технического задания по проекту от 09.02.2022г. №П\111 направлена служебная записка ГКУ РС(Я) «РАИ» от 17.06.2022 исх. № 238 в адрес Департамента по имущественному комплексу, Департамента корпоративных технологий, Департамента земельной политики и Отдела государственных услуг и регулирования сделок.  4. пересмотрены подходы по таблице № 9 «ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ» по показателям, характеризующим эффективность управления  и распоряжения земельными участками» по показателю 1, замечания и предложение по изменению направлены в рабочем порядке в ДИК Шамаевой И.В. | 100 |
| 16 | Обеспечение формирования сводной информации в соответствии с критериями оценки эффективности использования объектов государственного имущества субъектами государственного сектора экономики РС (Я) | в течение года | | Отдел контроля и анализа ФХД  Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Не подлежит исполнению во 2 квартале 2022г.**  Исполнение в 3 квартале. | - |
| 17 | Обеспечение формирования справочной информации о состоянии хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики РС (Я) по итогам 2021 года, 1 полугодия, 9 месяцев, предварительные годовые итоги 2022 года | в течение года | | Отдел контроля и анализа ФХД совместно с Отделом по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  В рамках запроса от 14.04.2022г №04/И-014-3152 обеспечен сбор:  - справочной информации (в формате word) о состоянии ГУПов и АО с долей РС (Я) в уставном капитале с указанием общих сведений за 2021 год;  - финансовой модели организаций до 2023 года;  - бухгалтерской отчетности с приложениями за 2021 год в формате pdf.  Свод информации по исполнению государственного задания ГАУ ЦСИ при Главе РС(Я) на 2022 год по анализу ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ с долей Республики Саха (Якутия) в уставном капитале более 50% на предмет соответствия их стратегиям и Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года». Направлены запросы от 18.05.22 №04/И-016-4160, №04/И-016-4161. Сводный ответ в ГАУ ЦСИ при Главе РС(Я) от 29.04 22 №545/1367, от 25.05.22 №545/1588. | 100 |
| 18 | Проведение анализа ФХД субъектов государственного сектора экономики РС (Я) (по мере поступления поручений) | в течение года | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  Подготовлен анализ ФХД АО «Морской порт Тикси» за 9 мес. 2021 г. (направлен в ДИК служебной запиской от 06.04.2022 №130. | 100 |
| 19 | Реализация мер по распоряжению неиспользуемым или используемым не по назначению имуществом, принятых по итогам инвентаризации государственного имущества 2021 года | в течение года | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **В работе.**  1. Во исполнение распоряжения Минимущества РС (Я) от 30.04.2019 № Р-800 (в редакции распоряжения № Р-965 от 24.06.2020) во 2 квартале 2022 по ГБПОУ РС(Я) «Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов», подведомственного Министерству труда и социального развития РС(Я), прекращено право постоянного (бессрочного) пользования на 1 земельный участок (№ Р-1487 от 03.06.2022).  2. Продолжается работа по обновлению, запрашиваются выписки из ЕГРН для дальнейшей актуализации перечня объектов дорожной карты | 100 |
| 20 | Внесение предложений по изменению, дополнению и координация реализации исполнения постановлений Правительства РС (Я):  - от 24.03.2008 № 112 «О новых редакциях Регламента работы балансовых комиссий министерств и ведомств РС (Я) и Регламента работы балансовых комиссий министерств и ведомств РС (Я) по работе с государственными учреждениями»;  - от 30 июля 2012г. № 322 «О критериях оценки эффективности использования объектов государственного имущества государственными учреждениями, государственными унитарными и казенными предприятиями РС (Я)» | в течение года | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  Сформированы и направлены в адрес руководителя Департамента по имущественному комплексу Минимущества РС(Я) Т.В. Кугаевской предложения к проекту постановления Правительства РС (Я) - РКПД от 09.02.2022г. №П\111 (исх. от 13.05.2022 исх. №545/1466). | 100 |
| * 1. **Работа с РГИ РС(Я) и регистрация права государственной собственности РС(Я)** | | | | | | |
| 1 | Учет государственного имущества РС (Я) | постоянно | | Отдел учета и имущественных отношений Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  Правообладатели государственного имущества в соответствии с Положением об учете государственного имущества РС (Я) ежегодно до 10 апреля текущего года представляют в Министерство обновленные данные о государственном имуществе. Обновление данных о государственном имуществе по состоянию на 01.07.2022 проведено 77,62 % правообладателями.(Из 420 правообладателей актуализировали данные Реестра государственного имущества - 326, не заполнили данные - 94).Подготовлено:- 4 проекта распоряжения Минимущества РС(Я) об исключении из РГИ РС(Я) субъектов госсектора: ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Абыйского улуса (района)», ГБУ РС(Я) «Лаборатория ветеринарно-испытательной экспертизы на Крестьянском рынке «Сайсары» города Якутска», Конституционный суд Республики Саха (Якутия), ГБУ РС(Я) «Детская городская больница»; - 1 проект распоряжения Минимущества РС(Я) о внесении изменений в РГИ РС(Я): в наименование субъекта государственного сектора экономики Республики Саха (Якутия): АО «Медиа-холдинг Якутия» (АО «Якутская республиканская типография им. Ю.А. Гагарина») | 100 |
| 2 | Ведение Реестра государственного имущества РС (Я), в том числе актуализация информации о наличии либо снятии обременений в отношении государственного имущества РС (Я)) в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним | постоянно | | Отдел учета и имущественных отношений, Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  1. за 2 квартал 2022 в ИС РГИ поступил от правообладателей 851 запрос:  - 253 на постановку объектов недвижимого и движимого имущества;  - 175 на списание объектов недвижимого и движимого имущества;  - 14 изменение реквизитов субъектов учета;  - 368 регистрация изменений объектов учета;  - 41 обременение.  2. ведется работа по актуализации и выдаче новым сотрудникам ИОГВ и их подведомственным организациям логинов и паролей для внесения отчетных данных в ИС «РГИ РС (Я)». Кроме того, проводится консультация работников ИОГВ и их подведомственных организаций по работе в системе ИС «РГИ РС (Я)».  3. постоянно в работе в соответствии с принятыми распоряжениями о даче согласия на распоряжение недвижимым имуществом (71 распоряжение о предоставлении в аренду и БВП) контроль . | 100 |
| 3 | Работа с Росреестром по регистрации и прекращению права государственной собственности РС (Я) на объекты недвижимого имущества, кадастровому учету и получению сведений из ЕГРН в виде выписок | постоянно | | Отдел учета и имущественных отношений, Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнено.**  За 2 квартал 2022 направлено 704 заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр):   |  |  | | --- | --- | | на получение выписки из ЕГРН | 566 | | на регистрацию права государственной собственности РС (Я) | 63 | | одновременное прекращение права государственной собственности РС (Я) и снятие с кадастрового учета | 52 | | ограничение прав и обременения объекта недвижимости | 1 | | внесение изменений в кадастровый учет | 12 | | прекращение вещного права | 4 | | Всего | 704 |   По итогам 1 полугодия 2022 года ОГУиРС для работы и предоставления информации заказано из ЕГРН 5376 выписок на земельные участки, объекты капитального строительства.  Подано заявлений на регистрацию 88, на прекращение (снятие обременение) 1, направление межевых планов на государственный кадастровый учет 53, на регистрацию земельных участков: право аренды 148, собственность 7. | 100 |
| 4 | Оформление доверенностей на обращение с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) о государственной регистрации права объектов недвижимости, в том числе об учете изменений объектов недвижимости в государственном кадастре недвижимости | постоянно | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.**  За 2 квартал 2022 оформлено и зарегистрировано 6 доверенностей на обращение с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) о государственной регистрации права объектов недвижимости, в том числе об учете изменений объектов недвижимости в государственном кадастре недвижимости. | 100 |
| 5 | Внесение предложений в Перечень государственного имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | постоянно | | Отдел учета и имущественных отношений | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022г.**  Предложений нет. | - |
| 6 | Учет имущества казны РС (Я), постановка на бюджетный учет | постоянно | | Отдел учета и имущественных отношений, Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнено.**1. проведена сверка с Департаментом финансов и администрирования доходов МИЗО РС(Я) в рамках проверки Счетной Палаты РС(Я).2. утвержден План мероприятий от 19.05.2022 №ДК-2 для постановки и выбытия с бюджетного учета объектов имущества и земельных участков казны РС (Я), в соответствии с Приказом МИЗО РС(Я) П-05-21 от 10.02.2022. 3. по итогам 1 полугодия 2022 года ОГУиРС произведен учет 88 земельных участков, в том числе за 2 квартал 54 земельных участка. | 100 |
| 7 | Проведение проверок имущества казны РС (Я) в соответствии с утвержденным графиком | по утвержденному графику | | Отдел учета и имущественных отношений совместно с Отделом государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнено.**1.отделом государственных услуг и регулирования сделок в 1 полугодия 2022 года проведена выездная проверка согласно Распоряжению Министерства от 17.02.2022 № Р-369 4 объектов капитального строительства в г. Алдане.2. произведены плановые проверки по Распоряжению Министерства от 16.12.2021 № Р-2638 (изм. от 24.03.2022 № Р-780) ««О проведении выездной проверки использования государственного имущества Республики Саха (Якутия)». По указанному Распоряжение по состоянию на 30.06.2022 проведены проверки на 44 объектах, на которых размещены ОИГВ и их подведомственные организации, из 32 проверки во 2 квартале 2022 г. | 100 |
| 8 | Подготовка материалов для рассмотрения Комиссии по принятию решений об имуществе, составляющем казну РС (Я), подготовка проектов распоряжений Минимущества РС (Я) по списанию имущества казны РС (Я) | по мере необходимости | | Отдел учета и имущественных отношений | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022г.** | - |
| 9 | Списание имущества казны РС (Я) | по мере необходимости | | Отдел учета и имущественных отношений | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022г.** | - |
| * 1. **Полномочия в области приватизация государственного имущества РС (Я)** | | | | | | |
| 1 | Участие в реализации прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества РС (Я) на 2021 - 2023 годы | постоянно | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  Определен перечень имущества, подлежащего оценке в 2022 году в целях подготовки распоряжений об условиях приватизации в рамках реализации плана приватизации государственного имущества РС (Я) на 2021 - 2023 годы.  В Отдел государственных услуг и регулирования сделок ГКУ РС(Я) «РАИ» представлены перечни подлежащего определению рыночной стоимости в целях приватизации имущества, в том числе объектов электроэнергетики и газового хозяйства республики, прочего имущества и пакетов акций для запроса коммерческих предложений в целях расчета объема дополнительного финансирования затрат на оценку.  Проведена работа по исполнению Дорожной карты по списанию и идентификации объектов электросетевого хозяйства РС (Я) и уточнению перечня объектов, подлежащих включению в распоряжение Правительства РС (Я об условиях приватизации государственного имущества РС (Я) (№ ДК-9 от 29.12.2021). В рамках подготовки технического задания закупки на выполнение кадастровых работ по обследованию объектов капитального строительства и их части, объектов движимого имущества, учтенных в Реестре государственного имущества РС (Я), в целях уточнения перечня объектов электроэнергетики, подлежащих приватизации, составлен перечень объектов, подлежащих обследованию, собраны материалы по расчету затрат для определения объема дополнительных лимитах бюджетных ассигнований на оплату услуг кадастрового инженера по проведению обследования объектов.  Постоянно обновляется перечень имущества, включенного в план приватизации государственного имущества РС (Я) на 2021-2023, и проводится мониторинг. | 100 |
| 2 | Отчеты о ходе исполнения Прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества РС (Я) на 2021 - 2023 годы. | ежеквартально | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  Отчет о ходе исполнения Прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества РС (Я) на 2021 - 2023 годы представляется в Министерство имущественных и земельных отношений РС (Я) ежеквартально. Отчет за 1 полугодие 2022 года направлен в адрес Департамента по имущественному комплексу и Департамента корпоративных технологий служебной запиской от 30.06.2022г №249. | 100 |
| 3 | Направление в адрес Министерства экономического развития РФ сводной информации о результатах приватизации имущества, находящегося в государственной собственности РС (Я), и муниципального имущества за 2021 год в РС (Я) | январь-март | | Отдел контроля и анализа ФХД совместно с Отделом учета и имущественных отношений | **Исполнено.**  Информации о результатах приватизации имущества, находящегося в государственной собственности РС (Я), и муниципального имущества за 2021 год в РС (Я) направлена в адрес ФАУГИ Министерства экономического развития РФ 16.02.2022 исх. № 04/И-014-1130. | 100 |
| 4 | Формирование перечня имущества казны РС (Я), подлежащего приватизации | в течение года | | Отдел контроля и анализа ФХД совместно с Отделом учета и имущественных отношений | **В работе.**  Отделом учета и имущественных отношений проводится работа по инвентаризации казны РС (Я). Решение по приватизации отдельных объектов имущества казны принимается Департаментом по имущественному комплексу Минимущества РС (Я).  Проводится постоянный учет вновь построенных (принятых в государственную собственность РС (Я)) объектов газового хозяйства для включения в план приватизации госимущества.  Проведена работа по формированию перечня объектов нефтебазового хозяйства РС (Я), находящихся в казне Республики и подлежащих приватизации. | - |
| 5 | Сбор предложений, документов и информации, требуемых по законодательству РФ в рамках приватизации государственного имущества РС (Я), и их обработка, в том числе запрос выписок из Единого государственного реестра недвижимости | постоянно | | Отдел контроля и анализа ФХД совместно с Отделом учета и имущественных отношений,  Отделом государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнено.**  В рамках консолидации объектов электроэнергетики общими усилиями структурных подразделений Минимущества ГКУ РС (Я) «РАИ» получено и обработано более 3 000 выписок из ЕГРН; в рамках разработки внесений изменений в план приватизации – более 50 выписок из ЕГРН (в том числе по объектам газового хозяйства и нефтебазового хозяйства и на ЗУ).  Отработано и получено предложение Министерства промышленности и геологии РС (Я), Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я), Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я), АО «Сахатранснефтегаз», АО «Саханефтегазсбыт».  ОГУиРС заказаны и обработаны выписки на объекты электроэнергетики по распределенному файлу с п. 1120 по 1559 (838 выписок) в установленный срок.  Заключен государственный контракт на оценку объектов электроэнергетики от 30.06.2022 № 31/МЗ-2022. | 100 |
| 6 | Осуществление сбора документов и информации; анализ и формирование сводной информации в рамках приватизации государственного имущества РС (Я) | постоянно | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  На постоянной основе по мере необходимости. | 100 |
| 7 | Подготовка проекта постановления Правительства РС(Я) «Об отчете о результатах приватизации государственного имущества РС (Я)) за 2021 год» | январь-март | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  Принято постановление Правительства РС (Я) от 25.02.2022 г. № 100 «Об отчете о результатах приватизации государственного имущества РС (Я) за 2021 год». 18.04.2022 Отчет принят на пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) постановлением ГС № 972-VI. | 100 |
| 8 | Разработка актов о внесении изменения в Прогнозные планы (программы) приватизации государственного имущества РС (Я) на 2021 - 2023 годы. | по мере необходимости | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  Принято постановление Правительства РС (Я) от 09.06.2022 № 337 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества РС (Я) на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением Правительства РС (Я) от 30 ноября 2020 г. № 362», в части исключения из перечня объектов электроэнергетики, подлежащих консолидации, 13 объектов и дополнения его 17 объектами электроэнергетики.  Проект постановления Правительства РС (Я) «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества РС (Я) на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением Правительства РС (Я) от 30 ноября 2020 г. № 362» (РКПД № 556 от 28.06.2022), включающий акции «Усть-Алданского ОАО по ремонту и содержанию автодорог» в размере 49% от уставного капитала общества, АО «Сахаавтодор» в размере 0,226% от уставного капитала общества, объекты нефтебазового хозяйства РС (Я), на стадии согласования. | 100 |
| 9 | Подготовка доклада и слайдового материала к выступлениям по вопросам приватизации по вопросам приватизации на уровне Правительства РС (Я), Постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) и на пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) | по мере необходимости | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  Доклады, слайды, справочная информация и все необходимые материалы к выступлениям по вопросам приватизации на уровне Правительства РС (Я), Постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) и на пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) своевременно подготавливаются совместно с Департаментом корпоративных технологий и Департаментом имущественного комплекса и представляются руководству Минимущества РС(Я):   1. Подготовлены и представлены доклад министра, слайды и материалы к расширенному заседанию Постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) 15.04.2022 по вопросу «Об отчете о результатах приватизации государственного имущества РС (Я)) за 2021 год». 2. Подготовлены и представлены доклад министра, слайды и материалы к XXXVI (внеочередному) пленарному заседанию Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) 18.04.2022. | 100 |
| 10 | Подготовка документации и их проектов для целей проведения торгов в рамках приватизации государственного имущества РС (Я) | по мере необходимости | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022 г.**  Отсутствовала необходимость. | - |
| * 1. **Разграничение собственности** | | | | | | |
| 1 | Проведение мероприятий по реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в части наделения имуществом муниципальных образований в соответствии с полномочиями | постоянно | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.**За 2 квартал направлено 52 запроса о предварительном согласовании передачи объектов государственной собственности РС (Я) в муниципальную собственность. | 100% |
| 2 | Реализация п.11 ст.154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, в части подготовки и осуществления передачи объектов государственной собственности в муниципальную собственность | постоянно | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.**За 2 квартал 2022 года принято 180 распоряжений МИЗО РС (Я) о передаче объектов государственной собственности РС (Я) в муниципальную собственность. По принятым решения в муниципальную собственность подлежит передаче 46 объекта балансовой стоимостью 989101,10 тыс. руб., 26 земельных участков общей площадью 184152 кв.м., 6 ед. транспортных средств балансовой стоимостью 16189,95 тыс. руб. и 53894 ед. прочих основных средств балансовой стоимостью 325315,26 тыс. руб.. Всего подлежит передаче 53972 ед. основных средств на общую балансовую стоимость 1 млрд. 330 млн. 606,31 тыс. руб. | 100 |
| 3 | Осуществление анализа комплектности и содержания, а также сбор документов, требуемых по постановлению Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 для подготовки проектов решения Минимущества РС (Я), Правительства РС (Я) о безвозмездной передаче государственного имущества РС (Я) в муниципальную собственность, муниципального имущества в государственную собственность РС (Я), либо об отказе в такой передаче, формирование пакета документов для передачи государственного имущества РС (Я) в федеральную собственность. | постоянно | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.** Во 2 квартале 2022 года поступило 137 обращений о передаче объектов в муниципальную собственность из государственной собственности Республики Саха (Якутия), них по 73 приняты решения о передаче объектов в муниципальную собственность, подготовлено 38 отказов в передаче в связи с отсутствием пакета документов, в работе 28 писем.  О передаче в госсобственность РС (Я) из муниципальной собственности поступило 78 обращений, из них по 21 принято решение, подготовлено 40 отказов в связи с неполным пакетом документов для принятия решения, 17 писем в работе.  По передаче объектов из государственной собственности РС (Я) в федеральную собственность поступило 6 писем из них по 4 принято решение ТУ ФАУГИ в РС (Я), 2 в работе на стадии переписки.  По передаче из федеральной собственности в государственную собственность РС (Я) поступило 19 обращений из них по 13 направлены для принятия решения в ТУ ФАУГИ в РС (Я), по 1 отказ в принятии в госсобственность РС (Я) (двигатель на судне Игарка), 5 в работе. | 100 |
| 4 | Исполнение решений Правительства РС(Я), Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) о безвозмездной передаче объектов государственной собственности РС(Я) в муниципальную собственность муниципальным образованиям республики | постоянно | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.**Во 2 квартале 2022 года по принятым решениям о передаче объектов госсобственности РС (Я) в муниципальную собственность подготовлен 181 передаточный акт. Подготовлено 206 распоряжений МИЗО РС (Я) об утверждении актов, в том числе по ранее принятым решениям. Всего за 2 квартал 2022 года по утвержденным передаточным актам передано в муниципальную собственность 34 объекта, 27 земельных участка общей площадью 202 939 кв.м., 4 транспортных средства, 27884 прочих основных средств. Общая балансовая стоимость переданного имущества составила 1 млрд. 129 млн. 971 тыс. руб. | 100 |
| 5 | Исполнение решений Правительства РС (Я) о приеме в государственную собственность РС (Я) объектов муниципальной собственности муниципальных образований республики. | постоянно | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.** За 2 квартал 2022 года принято 13 решений о принятии в госсобственность РС (Я) объектов муниципальной собственности, в них 4 распоряжения Правительства РС (Я), 9 распоряжений МИЗО РС (Я).  По принятым решения подлежит принятию в госсобственность РС (Я) 3 объекта, 2 земельных участка общей площадью 19360 кв.м., 1 транспортное средство, 49 прочих основных средств. Общая балансовая стоимость составила 66 млн.330 тыс. руб.  Фактически, в том числе по ранее принятым решениям во 2 квартале 2022 года принято в госсобственность РС (Я) 2 объекта, 272 прочих основных средств. Общая балансовая стоимость составила 207 млн. 880 тыс. руб.  Из собственности Республики Крым принято 49 объектов и 435 прочих основных средств. Общая балансовая стоимость составила 207 млн. 880 тыс. руб. | 100 |
| 6 | Подготовка предложений о передаче объектов государственной собственности РС (Я) в федеральную собственность и приему объектов федеральной собственности в государственную собственность РС (Я). | постоянно | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.** Во 2 квартале 2022 года направлено 3 письма согласия о передаче объектов федеральной собственности в государственную собственность РС (Я).  Согласовано 2 перечня объектов государственной собственности РС (Я) подлежащих передаче в федеральную собственность. | 100 |
| 7 | Исполнение решений федеральных органов наделенных правом по управлению имуществом о безвозмездной передаче объектов федеральной собственности в государственную собственность РС (Я) и передаче объектов из государственной собственности РС (Я) в федеральную собственность. | постоянно | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.**Передано в федеральную собственность из государственной собственности Республики Саха (Якутия) 2 объекта общей площадью 163 кв.м., и 14 ед. прочих основных средств. Общая балансовая стоимость составила 18 млн. 900 тыс. руб.Принято в государственную собственность Республики Саха (Якутия) из федеральной собственности 1 сооружение, 2 земельных участка общей площадью 20735 кв.м., 43 прочих основных средств. Общая балансовая стоимость составила 219 млн. 873 тыс. руб., остаточная стоимость 38 млн. 126 тыс. руб. | 100 |
| * 1. **Предоставление государственных услуг и работа с перечнем имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства** | | | | | | |
| 1 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Выдача разрешений на использование земельных участков или их частей, находящихся в собственности РС (Я)» | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам 1 полугодия 2022 г. на 01.07.2022 поступило 15 заявлений ,из них 4 во 2 квартале 2022 и вышло 14 Распоряжений Министерства по выдаче разрешений и направлено 1 уведомление об отказе рассмотрения заявления. | 100 |
| 2 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в собственности РС (Я), и земельных участков, находящихся в частной собственности» | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022г.  По итогам 2 квартала 2022 заявлений не поступало. | - |
| 3 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности РС (Я)» | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам 1 полугодия 2022 г. на 01.07.2022 поступило 5 заявлений, из них 3 во 2 квартале 2022 г., на 3 заявление был направлен отказ в рассмотрении, по 2 заявлению вышло Распоряжений Министерства о предварительном согласовании | 100 |
| 4 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности РС (Я), без торгов» | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам 1 полугодия 2022 г. на 01.07.2022 поступило 302 заявления, из них по 160 во 2 квартале 2022 г., на 63 заявлений был направлен отказ в рассмотрении, по 183 заявлениям государственная услуга предоставлена и по 56 заявлением ушло уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги | 100 |
| 5 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Подготовка и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности РС (Я), или аукциона на право заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности РС (Я)» | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам 1 полугодие 2022 г. на 01.07.2022 поступило 13 заявлений, из них 2 во 2 квартале 2022, на 10 заявлений был направлен отказ в рассмотрении, по 1 заявлению ушло уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги, 2 заявлением услуга предоставлена. | 100 |
| 6 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка или части (частей) земельного участка, находящегося в собственности РС (Я)» | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам 1 полугодия 2022 г. на 01.07.2022 поступило 24 заявлений, из них 8 во 2 квартале 2022 г, на 7 заявлений был направлен отказ в рассмотрении, по 17 заявлениям государственная услуга предоставлена. | 100% |
| 7 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Предоставление бесплатно гражданам РФ, имеющим трех и более детей, и жилищно-строительным кооперативам земельных участков, находящихся в государственной собственности РС (Я)» | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022г.  По итогам 2 квартала 2022 заявлений не поступало. | - |
| 8 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую» | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022г.  Подлежит исключить из плана, в связи с тем, что услуга предоставляется департаментом по земельной политике Минимущества РС (Я). | - |
| 9 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Прекращение прав на земельные участки в случае добровольного отказа» | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам 1 полугодия 2022 г. на 01.07.2022 поступило 57 заявлений, из них 24 во 2 квартале 2022 г., на 20 заявлений был направлен отказ в рассмотрении, по 37 заявлениям государственная услуга предоставлена. | 100 |
| 10 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Образование земельных участков из земельных участков, находящихся в собственности РС (Я)» | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам 1 полугодия 2022 г. на 01.07.2022 поступило 30 заявлений, из них 14 во 2 квартале 2022 г., на 14 заявлений был направлен отказ в рассмотрении, по 16 заявлениям государственная услуга предоставлена. | 100 |
| 11 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Предоставление гражданам земельных участков, находящихся в собственности РС (Я), в безвозмездное пользование» (в рамках реализации федерального закона о «дальневосточном гектаре») | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022 г.**  По итогам 2 квартала 2022 заявлений не поступало. | - |
| 12 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка или части (частей) земельного участка, находящегося в собственности РС (Я)» | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022 г.**  По итогам 2 квартала 2022 заявлений не поступало. | - |
| 13 | Выполнение в Реестре государственного имущества РС (Я) движений и определение статуса имущества в соответствии с принятыми решениями Минимущества РС (Я) по управлению государственным имуществом РС (Я) в части земельных участков | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам 1 полугодия 2022 года на 01.07.2022 г. В РГИ произведено 419 движения, из них во 2 квартале 234:  - 71 обременений, 96 постановка на учет, 5 преобразований, 9 снятий с учета, 4 выписки из РГИ, Раздел ЗУ - 1  Передача в муниципальную собственность - 3  Аренда имущества Правообладателя - 30  Продажа - 2  Аренда имущества казны - 48  Передача в федеральную собственность - 1  Передача в иную собственность - 1  Собственность - 35  Постоянное (бессрочное) пользование - 6  Приватизация - 1  Списание - 11  Казна (прекращение вещного права с передачей в казну) - 42  Безвозмездное пользование Казны - 52  Оперативное управление - 1 | 100 |
| 14 | Выдача информации из Реестра государственного имущества РС (Я) | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам 1 полугодия 2022 г. на 01.07.2022 поступило 164 заявления, из них 86 во 2 квартале 2022 г., на 1 заявление был направлен отказ в рассмотрении, по 163 заявлениям государственная услуга предоставлена. | 100 |
| 15 | Работа с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам 1 полугодия 2022 г. на 01.07.2022 отделом государственных услуг и регулирования сделок проведана работа с СМСП по:  1. Внесены сведения в АИС Мониторинг статус на проверке;  2. Внесены сведения на сайте налоговой по предоставленным поддержкам СМСП;  3. Подготовлены информации на совещаниях СМСП;  4. Сформирован прогнозный план дополнения перечня гос.имущества;  5.Сформирован прогнозный план предоставления гос.имущества из перечня СМСП.  6. Размещены 2 аукциона на 2 объекта из перечня СМСП право заключения договора аренды;  7. Направлены ответы по Контрольным поручениям Главы и Правительства РС(Я). | 100 |
| 16 | Работа по заключению договоров безвозмездного пользования и договоров аренды государственного имущества РС (Я), не закрепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения.  Ведение реестра арендаторов и пользователей государственного имущества РС (Я).  Постановка на бюджетный учет договоров аренды и безвозмездного пользования, отражение обременений в ИС-РГИ. | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам I полугодия 2022 г. на 01.07.2022 направлено 62 проектов договоров БВП, из них во 2-м квартале 45, зарегистрированы(подписаны) договор БВП – 64 (из них 3 договора БВП направленные в конце 2021 года) в работе 1, из них 1 в текущем году. В РГИ произведено 419 движений (обременения). | 100 |
| 17 | Формирование и внесение изменений в Перечень государственного имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | до 01 ноября 2022 г. | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  Перечень СМП должен быть утвержден до 01 ноября текущего года.  По итогам 1 полугодия 2022 года в адрес Минпред РС(Я) сформирован и направлен прогнозный план дополнения перечня СМСП гос.имущества РС(Я), который размещена на сайте АИС Мониторинг;  1. Составляется предложения из казны РС(Я) для включения в перечень СМСП. | 100 |
| 18 | Проведение торгов на право заключения договоров аренды государственного имущества РС (Я), включенного в Перечень государственного имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам 1 полугодия 2022 года, согласно прогнозному плану, направленному Минпред РС(Я) подготовлена документация по 12 объектам капитального строительства из перечня СМСП и утверждена по Распоряжению Министерства от 15.03.2022 № Р-641.  По указанному Распоряжению размещен 1 аукцион из 12 в связи с отсутствием фотографий, которые необходимы для размещения извещений, согласно принятым изменениям с 01.01.2022 правил размещения торгов на сайте torgi.gov.ru, аукцион не состоялся, в связи отсутствием заявок.  Также Распоряжением Министерства от 23.06.2022 № Р-1630 утверждена аукционная документация по 1 земельному участку из перечня СМСП и объявлен аукцион, срок подачи заявок до 22.07.022 | 100 |
| 19 | Подготовка проекта решения об утверждении перечня СМП, его опубликование, внесение сведений в АИС «Мониторинг МСП» | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022 г.**  После исполнения пункта 17 плана работы | - |
| 20 | Рассмотрение заявлений арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства, на отчуждение в установленном законодательством порядке арендуемого ими государственного имущества РС (Я), в рамках 159-ФЗ. | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022 г.**  По итогам 2 квартала 2022 заявлений не поступало. | - |
| 21 | Подготовка квартального и годового отчета по предоставлению государственных услуг | ежеквартально | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам 1 полугодия 2022 служебной запиской от 08.07.2022 № 262 направлены заполненные таблицы и отчет по итогам 1 полугодия в адрес Департамента развития и Департамента по земельной политике, Департамента по имущественному комплексу. | 100 |
| * 1. **Контроль, мониторинг, отчеты** | | | | | | |
| 1 | Мониторинг и контроль за внесением данных в ИС «Эффективность» в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 24.03.2008 года № 112 «О новых редакциях Регламента работы балансовых комиссий министерств и ведомств РС (Я) и Регламента работы балансовых комиссий министерств и ведомств РС (Я) по работе с государственными учреждениями». | в соответствии с установленными сроками | | Отдел контроля и анализа ФХД  совместно с  Отделом по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**   1. С хозяйствующими субъектами проводится консультационная работа по заполнению форм отчетности. 2. Информация о количестве проведенных заседаний балансовых комиссий отраслевых министерств и ведомств РС (Я) по рассмотрению итогов деятельности подведомственных государственных учреждений в 2021 г. и финансовые показатели 2021 г. собраны вручную, так как ИС «Эффективность» на сегодняшний день не модернизирована. 3. 3. С хозяйствующими субъектами проводится консультационная работа по заполнению форм отчетности. | 100 |
| 2 | Мониторинг и контроль за внесением данных в ИС «Эффективность» в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 30 июля 2012г. №322 «О критериях оценки эффективности использования объектов государственного имущества государственными учреждениями, государственными унитарными и казенными предприятиями РС (Я)» | в соответствии с установленными сроками | | Отдел контроля и анализа ФХД  совместно с  Отделом по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  1. С субъектами госсектора экономики проводится консультационная работа по заполнению форм отчетности.  2.Направлено повторное письмо «О формировании отчетных данных ИС «Эффективность» по постановлению Правительства РС (Я) от 30 июля 2012г. №322 от 14.06.2022 №545/1794 в адрес ИОГВ.  3.Еженедельно формируется информация по внесению и утверждению отчетных данных в ИС «Эффективность» и направляется в Отдел по работе с субъектами государственного сектора.  4.Проведена проверка данных, введенных в ИС «Эффективность», с данными в РГИ РС(Я) по государственным учреждениям. При выявлении разногласий, отчетные данные отправлены на доработку. | 100 |
| 3 | Формирование аналитической записки и осуществление сводного мониторинга и контроля за эффективностью финансово-хозяйственной деятельности организаций государственного сектора экономики и использованием ими государственного имущества | в течение года | | Отдел контроля и анализа ФХД  совместно с Отделом по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  В адрес заместителя министра имущественных и земельных отношений РС(Я) Е.К. Мироновой служебной запиской от 03.06.2022г. №545/1715 направлена аналитическая записка о ФХД субъектов госсектора экономики, включая рассмотрение их деятельности на заседании балансовых комиссий отраслевых министерств и ведомств РС (Я) за 2021 год. | 100 |
| 4 | Осуществление сбора, мониторинга и формирования сводной информации, необходимой для:  - установления кредитного рейтинга РС (Я), в том числе: MPA «Fitch ratings», МРA «АКРА»;  - анализа финансово-хозяйственной деятельности, включая анализа убыточных субъектов государственного сектора экономики РС (Я). | в соответствии с запросами | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Не подлежит исполнению** **во 2 квартале 2022г.**  Отсутствовала необходимость. Информация направлена в 1 квартале 2022г. | - |
| 5 | Ведение мониторинга системы «Инцидент менеджмент» на наличие новых запросов, обеспечение своевременного размещения ответов на поступившие запросы | в течение года | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  В течение 2 квартала 2022г. принято в работу 2 обращения граждан, поступившие  через One Click Yakutia. На все обращения оперативно направлены ответы. | 100 |
| 6 | Формирование еженедельных отчётов по позиционированию и выступлению руководства Минимущества РС (Я) | в течение года | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  1)В Депинформполитики АГИП РС (Я) еженедельно и ежемесячно направляются планы о предстоящих мероприятиях в соответствии с Перечнем Поручений главы от 16 ноября №Пл-93-п-А1 и по участию руководителей Минимущества РС (Я) в прямых эфирах:  - от 08.04.2022 №04/И-014-2940;  - от 19.05.2022 №04/И-014-4218;  - от 16.06.2022 №04/И-014-5212.  На электронный адрес Депинформполитики направлены 3 электронных письма с отчетами о выступлениях руководителей. Снижение численности отчетов о выступлении руководителей связано с изменением периодичности предоставления отчетов с еженедельного на ежемесячный.  2)Направлено 6 предложений для министерского Дайджеста.  3) Минимущество РС (Я) приняло участие в прямом телевизионном эфире14 апреля т.г. замминистра Н.Н. Пахомова приняла участие в прямом эфире телепередачи «Актуальное интервью». | 100 |
| 7 | Мониторинг за достижением плановых показателей по предоставлению органами местного самоуправления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, на территории республики | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По состоянию на 01.07.2022 по данным органов местного самоуправления поступило 26072 заявления на бесплатное получение земельных участков. Всего решениями органов местного самоуправления предоставлено 10 848 земельных участка общей площадью 1 430,51 га., по итогам 1 полугодия 2022 года предоставлено ОМСУ 219 земельных участка общей площадью 28,14 га | Исполнено  на 109,5%  планом мероприятий по реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года в Республике Саха (Якутия), утвержденным распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 марта 2018 г. № 320-р на 1 полугодие 2022 г. установлен показатель 200 ЗУ. |
| 8 | Подготовка отчетов и предоставлением справок по мониторингу предоставления органами местного самоуправления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам 1 полугодия 2022 года поступило 241 запросов на предоставление справок из реестра реализовавших право на предоставление земельных участков многодетным гражданам (далее – реестр) из них 129 во втором квартале 2022 г. Выдано 227 справок на 3116 граждан, из них 220 справок на 3108 гражданина об отсутствии в реестре, и 7 справок о наличии в реестре 8 граждан.  Ежемесячно на сайте Министерства размещается отчет по предоставленным земельным участкам многодетным семьям.  Также периодично по запросам ОПФР РС(Я) направляется информация по ЕГИССО. | 100 % |
| 9 | Контроль за внесением данных по мониторингу предоставления органами местного самоуправления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в РГИС УЗР РС(Я) | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По состоянию на 01.07.2022 по данным органов местного самоуправления поступило 26 072 заявления на бесплатное получение земельных участков. Всего решениями органов местного самоуправления предоставлено 10 848 земельных участка общей площадью 1 430,51 га. В РГИС УЗР РС(Я) внесено 10 104 земельных участка из 10848.  По внесению данных в РГИС УЗР РС(Я) в адрес ОМСУ направлено письмо от 04.02.2022 № 04/И-015-819, а также принято участие в совещании с представителями ОМСУ о необходимости внесения данных в РГИС УЗР РС(Я). | 100 %  Работа не зависит от ОГУиРС, т.к. данные вносятся ОМСУ |
| 10 | Работа с уполномоченными органами по реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее – Федеральный закон о Дальневосточном гектаре) | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  ОГУиРС еженедельно в адрес ДЗП предоставляется статистика по предоставлению «Дальневосточного гектара», а также размещается на официальном сайте Министерства и МСИС Глав РС(Я). | 100% |
| 11 | Подготовка отчетов о ходе реализации Федерального закона о Дальневосточном гектаре | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам 1 полугодия 2022 года ОГУиРС направлены отчеты по поручениям:  - еженедельная статистика по ДВГа размещение на сайте Министерства и МСИС Главы РС(Я);  - ежемесячные отчеты по поручению П1-12449 от 14.12.2016;  - ежеквартальные отчеты по поручениям: А1-5562 от 25.06.2021, 34-ДФ от 03.10.2018, А1-5214 от 15.06.2021, 8275-2.4.19 от 22.09.2016 | 100% |
| 12 | Работа с органами местного самоуправления по внесением данных о реализации Федерального закона Дальневосточном гектаре в РГИС УЗР РС(Я) | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  Ведется на постоянной основе консультация специалистов ОМСУ по внесению данных в РГИС УЗР РС(Я) и ответы на вопросы по ошибочной работе РГИС УЗР РС(Я) | 100% |
| 13 | Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам управления земельными участками сельскохозяйственного назначения | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022 г.**  По итогам 2 квартала 2022 года за консультацией ОМСУ не обращались. | - |
| 14 | Работа с органами местного самоуправления по внесению данных по земельным участкам сельскохозяйственного назначения в ГАИС МИЗО РС (Я) | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022 г.**  По итогам 2 квартала 2022 года за консультацией ОМСУ не обращались. | - |
| 15 | Представление сведений для внесения в Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Не подлежит исполнению.  Подлежит исключению из плана, в связи с тем, что контроль за предоставлением и внесению сведения в Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения, Департаментом по земельной политике Минимущества РС (Я). | - |
| 16 | Контроль и отчет по регистрации прав на земельные участки крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Не подлежит исполнению.  Подлежит исключению из плана, в связи с тем, что контроль за предоставлением и внесению сведения в Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения, Департаментом по земельной политике Минимущества РС (Я). | - |
| 17 | Формирование запросов, сведение ответов по запросам, подготовка письма в Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) информации о задолженности подведомственных Минимуществу РС (Я) субъектов по оплате взносов в фонд капитального ремонта | до 05 числа месяца, следующего за отчетным | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  За 2 квартал 2022 года Отделом по работе с субъектами государственного сектора ежемесячная информация о задолженности подведомственных Минимуществу РС(Я) субъектов по оплате взносов в фонд капитального ремонта направлена в адрес Министерства ЖКХ и Э РС(Я) письмами: 04/И-016-2853 05.04.2022, 04/И-016-3787 05.05.2022, 04/И-016-4755 03.06.2022 | 100 |
| 18 | Формирование запросов, сведение ответов по запросам, подготовка письма в Правительство РС(Я) информации о договорах и задолженности подведомственных Минимуществу РС (Я) субъектов об оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами | до 15 числа месяца, следующего за отчетным | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  За 2 квартал 2022 года Отделом по работе с субъектами государственного сектора ежемесячная информация о задолженности подведомственных Минимуществу РС(Я) по заключенным договорам с региональными операторами за услугу по обращению с ТКО направлена в адрес Министерства ЖКХ и Э РС(Я) письмами: 04/И-016-3178 15.04.2022, 04/И-016-3993 13.05.2022, 04/И-016-5131 15.06.2022 | 100 |
| 19 | Формирование запросов, сведение ответов по запросам, подготовка письма в Правительство РС(Я) информации о задолженности подведомственных Минимуществу РС (Я) субъектов по оплате заработной платы, налогов и социальных взносов. | до 05 числа месяца, следующего за отчетным | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  Исполнение пункта 5.2 протокола планерного совещания у Председателя Правительства РС (Я) от 05.12.2016 № Пл20-П1 снято с контроля письмом №04/И-016-2856 от 05.04.2022. По состоянию на 05.06.2022 у АО «Сахагипрозем», АО «РИК», АО «Комдрагметалл РС (Я)», АО РСР «Якутский фондовый центр», НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)», ГКУ РС(Я) «Республиканское агентство имущества» просроченная задолженность по выплате заработной платы, сборов и страховых взносов отсутствует. | 100 |
| 20 | Формирование запросов, сведение ответов по запросам, подготовка письма в Правительство РС (Я) информации принятых мерах по выпадающим доходам при воздействии КОВИД-19 | до 15 числа месяца, следующего за отчетным | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  За 2 квартал 2022 года Отделом по работе с субъектами государственного сектора ежемесячная сводную информацию по итогам марта 2022 года с учетом принятых в 2022 году антикризисных планов подведомственных Минимуществу РС(Я) предприятий направлена в Минэкономики РС(Я) письмами: 545/1139 15.04.2022, 545/1470 13.05.2022, 545/1828 15.06.2022 | 100 |
| 21 | Сбор информации о страховании государственного имущества РС (Я) и имущества хозяйственных обществ, доля РС (Я) в уставном капитале которых составляет более 50% в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 30 октября 2008г. № 454 «О Порядке организации страхования государственного имущества РС (Я)» и представление его в Минимущество РС (Я) | до 01 июня | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**   1. Письмом Минимущества РС(Я) от 01.06.2022 № 04/И-014- 4672 направлена информация в адрес Председателя Правительства РС(Я) А.В. Тарасенко. 2. Минимуществом РС(Я) в адрес Минтранса РС (Я) направлен повторный запрос о представлении дополнительной информации от 30.06.2022 №04/И-014-5689. | 100 |
| 22 | Осуществление мониторинга работ по выявлению и отчуждению непрофильных активов государственных унитарных предприятий РС (Я) и хозяйственных обществ с долей участия РС (Я) более 50% в уставном капитале | в течение года,  по итогам 1 полугодия, года | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **В работе.**  Подготовлена информация для Минэкономразвития РФ об отчуждении непрофильных активов ГУП и АО с долей участия РС (Я) более 50% за 1 полугодие 2022 | - |
| 23 | Свод предложений о закреплении субъектов государственного сектора экономики (государственных унитарных предприятий и государственных учреждений РС (Я), акционерных обществ с долей РС (Я) в уставном капитале), поступивших от отраслевых министерств и ведомств | по мере необходимости | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | **Исполнено.**  Постоянно в работе. | 100 |
| 24 | Свод информации по переданным объектам государственной собственности РС (Я) в муниципальную и федеральную собственность | постоянно | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.** Проводится ежедневно. | 100 |
| 25 | Свод информации по принятым объектам в государственную собственность РС (Я) из муниципальной и федеральной собственности | постоянно | | Отдел учета и имущественных отношений | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022г.** Проводится по мере поступления документов от ТУ ФАУГИ в РС (Я). | - |
| 26 | Сбор информации о выявлении, постановке на государственный учет и регистрации права муниципальной собственности муниципальных образований РС (Я) на бесхозяйные объекты недвижимости | ежеквартально | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.**По состоянию на 27 июня 2022 года количество выявленных муниципальными образованиями на территории Республики Саха (Якутия) бесхозяйных объектов составило 3200 объект, в том числе: жилищный фонд – 385 (из них исключено - 20), иные объекты – 297 (из них исключено - 37), котельные – 18 (из них исключено - 1), центральные тепловые пункты – 0, трансформаторные подстанции – 171 (из них исключено – 6), очистные сооружения водопровода – 3, очистные сооружения канализации – 0, водопроводные насосные станции – 0, канализационные насосные станции – 0, тепловые сети – 398 (из них исключено - 1), водопроводные сети – 277 (из них исключено - 250), канализационные сети – 737 (из них исключено - 19), электрические сети – 633 (из них исключено – 13), улично-дорожная сеть – 198 (из них исключено – 46), мосты – 63 (из них исключено – 2), путепроводы – 0, объекты инженерной защиты – 20.Из общего количества выявленных бесхозяйных объектов:- объекты ЖКХ составили 1433 объект, из них поставлено на учет в регистрирующем органе – 741, зарегистрировано – 180, исключено – 271, остаток составляет - 982;- объекты электроэнергетики составили 804 объект, поставлено на учет – 49, зарегистрировано –7, исключено – 19, остаток составляет - 778;- прочие объекты 963 объект, из них постановлено на учет – 170, зарегистрировано – 53, исключено – 105, остаток составляет – 805.Из общего количества выявленных бесхозяйных объектов - 3200, поставлен на учет в регистрирующем органе 960 объектов, зарегистрировано - 240, исключено – 395.Остаток незарегистрированных бесхозяйных объектов на 27 июня 2022 г. составляет 2565 объект. | 100 |
| 27 | Сбор информации о поступлении доходов и оптимизации бюджетных расходов муниципальных образований | ежеквартально | | Отдел учета и имущественных отношений | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022 г.** | - |
| 28 | Перечень МУП, расположенных на территории РС (Я) с предложениями по реформированию МУП с указанием обоснований и прогноза затрат, связанных с реорганизацией либо ликвидацией | ежеквартально | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.**1. Реорганизовано в учреждение 1 предприятие:- Администрация ГО «город Якутск» письмом от 06.12.2021 № 05/869 сообщает о реорганизации МУП «Редакция газеты «Эхо Столицы» городского округа «город Якутск в МБУ «Эхо столицы»;2. Ликвидировано 2 предприятия:- Администрация МР «Среднеколымский улус (район)» письмом от 30.11.2021 № 1098 сообщает о ликвидации МУП «Управление капитального строительства» от 17.03.2021;- Администрация МР «Нюрбинский район РС (Я) сообщает о ликвидации МУП «Нюрбинская типография» от 04.06.2021;3. Преобразовано в общество с ограниченной ответственностью 3 предприятия:- Администрация МР «Усть-Янский улус (район)» РС (Я) сообщает о реорганизации МУП «Дирекция единого заказчика» ООО «Янские пассажирские перевозки»;- Администрация муниципального образования «Мирнинский район» письмом от 21.10.2021 № 4822 сообщает о реорганизации МУП «Мирнинское специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие» в ООО;- Администрация муниципального образования «Мирнинский район» письмом от 21.10.2021 № 4822 сообщает о реорганизации МУП «Мирнинский молокозавод» в ООО «МИРМИЛК». | 100 |
| 29 | Ведение реестра поступивших в адрес Минимущества РС (Я) заявлений о предоставлении земельных участков | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  На постоянной основе ведется реестр заявлений о предоставлении земельных участков в рамках предоставления государственной услуги. | 100 |
| 30 | Ведение реестра по утверждению схем расположения земельных участков | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  На постоянной основе ведется реестр заявлений по утверждению схем расположения земельных участков в рамках предоставления государственной услуги. | 100 |
| 31 | Исполнение плана обследования земельных участков, предоставленных государственным унитарным предприятиям и государственным учреждениям, а также предоставленных в установленном порядке иным лицам, и при выявлении нарушений принятие в соответствии с законодательством РФ необходимых мер по их устранению и привлечению виновных лиц к ответственности | по плану Минимущества РС (Я) | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам 1 полугодия 2022 года по поручению Министра проведено обследование 1 земельного участка, обследования оставшихся земельных участков, планируется проведение в 3 квартале | 100 |
| * 1. **Прочая текущая деятельность** | | | | | | |
| 1 | Согласование проектов нормативных актов Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), вносимых органами исполнительной власти РС (Я) | до 01 июня | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  **Отделом контроля и анализа ФХД направлены:**   1. Письмом Минимущества РС(Я) от 01.06.2022 № 04/И-014- 4672 направлена информация в адрес Председателя Правительства РС(Я) А.В. Тарасенко. 2. Минимуществом РС(Я) в адрес Минтранса РС (Я) направлен повторный запрос о представлении дополнительной информации от 30.06.2022 №04/И-014-5689. | 100 |
| 2 | Работа с обращениями граждан | по мере поступления | | Структурные подразделения Учреждения, свод ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  ОГС направлены письма по обращениям граждан:  - распоряжение МИЗО от 09.06.2022 № Р-1507 «О даче согласия на приватизацию жилого дома, назначение: жилое, площадь объекта: 162,5 кв. м, адрес объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, мкр. Марха, ул. Олега Кошевого, д. 36, закрепленного на праве оперативного управления за государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Якутское лесничество»;  - № 04/И-016-4636 от 01.06.2022 о результатах проведении внеплановой выездной проверки использования объектов государственного недвижимого имущества, расположенных по адресу г. Якутск, Гольминка 1-й переулок, дом 7, закрепленных за государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Национальная библиотека Республики  Саха (Якутия)»;  - № 04/И-016-4203 от 19.05.2022 о перенаправлении в Окружную Администрацию города Якутска для рассмотрения | 100 |
| 3 | Размещение исполнительных органов государственной власти РС (Я) | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам 1 квартала 2022 года ОГУиРС проведена работа по контрольным поручениям:   1. от 03.12.2021 № 1881-П2 Тарифное агентство размещено по адресу пр. Ленина 4/1. 2. от 29.10.2021 № Пп-141-П1 ГКУ РС(Я) «Центр закупок» дополнительно предоставлен кабинет по адресу пр. Ленина, 22 3. от 21.01.2022 № Пр-6-П3 «Протокол совещания по итогам рассмотрения предварительных итогов ФХД ГБУ "АПИПЭ" за 2021 год и планов на 2022 год» 4. от 30.04.2022 № 18/0504-01-18-6028 О консолидации аппарата Минэкологии РС (Я) 5. от 04.02.2022 Пр-692-А1 ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ Главы Республики Саха (Якутия) по итогам совещания по вопросам развития Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) и внедрению нового формата работы филиала "Центр детского чтения" 25 января 2022 года | 100 |
| 4 | Рассмотрения заявлений от ГБУ РС(Я) «Служба эксплуатационно-технического обслуживания» по даче согласия по распоряжению имуществом | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам 1 полугодие 2022 года ОГУиРС издано 70 Распоряжений Министерства о даче согласия на распоряжение имуществом РС(Я) ГБУ «СЭТО», из них 61 БВП и 9 аренды. | 100 |
| 5 | Размещение и контроль за исполнением государственного заказа на выполнение кадастровых работ на земельные участки для нужд Минимущества РС (Я) | в соответствии с планом закупок | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам I полугодия 2022 года заключены следующие государственные контракты (договора) на выполнение кадастровых работ:  1. Договор подряда от 14.04.2022 № 7/22 на выполнение кадастровых работ (подготовка акта обследования) на сумму – 60 000,00 рублей;  2. Государственный контракт от 15.04.2022 № 05/МЗ-22 на выполнение кадастровых работ на объекты капитального строительства и их части, на которые у Республики Саха (Якутия) возникает право собственности на сумму – 600 000,00 рублей;  3. Государственный контракт от 13.05.2022 № 12/22-МЗ на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 14:31:030001 на сумму – 400 000,00 рублей;  4. Государственный контракт от 13.05.2022 № 13/22-МЗ на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 14:31:030003 на сумму – 268 116,00 рублей;  5. Государственный контракт от 27.05.2022 №002/22-ОК на выполнение кадастровых работ по обследованию объектов капитального строительства и их части, объектов движимого имущества, учтенных в Реестре государственного имущества Республики Саха (Якутия) на сумму – 2 999 999,99 рублей.  Всего заключено 5 государственных контрактов (договоров) на общую сумму 4 328 115,99 рублей. | 100 |
| 6 | Работа по участию в планировании и осуществление закупок Минимущества РС (Я), включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов и их исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг для нужд Минимущества РС (Я), в качестве уполномоченного на то учреждения | в соответствии с планом закупок | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  По итогам 1 полугодия 2022 года:  1.Утвержден план-график закупок на 2022 год Приказом ГКУ РС(Я) «РАИ» от 11.01.2022 № 1 (изм. от 23.06.2022);   1. Размещено 13 извещений за 2022 года и 1 извещение в декабре 2021, по итогам которых заключено 12 контрактов на сумму 14 849 824,38 р. 2. Заключено 3 контракта на сумму 788 801,51 р. у единственного поставщика; 3. Заключено 47 контрактов на сумму 4 210 015,73 р. по п.4 ч.1 ст.93 ФЗ-44; 4. Заключено 4 контракта на сумму 1 499 637,41 р. по п.23 ч.1 ст.93 ФЗ-44. | 100 |
| 7 | Сопровождение информационных систем Учреждения, Минимущества РС (Я) | в течение года | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.**  Ведется на постоянной основе. | 100 |
| 8 | Формирование предложений по модернизации и сопровождению информационной системы «Эффективность» | в течение года | | Отдел контроля и анализа ФХД Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.**  Сформирован проект технического задания по модернизации и сопровождению ИС «Эффективность» в части постановления Правительства РС (Я) №322. Проект технического задания направлен в ДИК служебной запиской от 17.06.2022г №238.  Согласованы условия закупки по сопровождению «Эффективность». Отработана работа с каталогом отчитывающихся организаций по итогам 2021 г. При необходимости выполняются настройки функциональных модулей для организаций. Ведется консультирование пользователей. Ведется выдача аккаунтов при смене ответственного лица организаций | 100 |
| 9 | Проведение работы по устранению технических проблем в ИС «Эффективность», в том числе подготовка инструкций и сопровождение ИОГВ и субъектов госсектора по возникающим вопросам. | в течение года | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  Работа ведется на постоянной основе. | 100 |
| 10 | Информационно-техническое обеспечение работы Учреждения, Минимущества РС (Я), ведение учета и контроля за их сохранностью | в течение года | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.**  Ведется на постоянной основе. | 100 |
| 11 | Поддержка, обслуживание компьютерной и офисной техники Учреждения, Минимущества РС (Я) | в течение года | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.**  Ведется постоянно. | 100 |
| 12 | Выполнение мероприятий по защите информации | в течение года | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.**  Ведется постоянно в соответствии с технической политикой Минимущества РС(Я). | 100 |
| 13 | Модернизация программного обеспечения Реестра государственного имущества РС (Я) | в течение года | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.**  Разработаны 2 технических задания по развитию ИС «Реестр государственного имущества РС (Я)»: ТЗ для ЦОС ФХД, ТЗ для Правообладателей. Совместно с ООО «ЦПС» уточняются задачи для тендера 2022 года по сопровождению ИС «Реестр государственного имущества РС(Я)».  Совместно с ГБУ РС (Я) РЦИТ, ООО «Статус»,1С (Москва) ведутся консультации по разработке модуля «Имущество» со стороны ЦОС ФХД, для правообладателей и по финансовому блоку (работа с неналоговыми доходами).  Начаты тестовые испытания программного сервиса API по передаче в ЦОС ФХД сведений по аренде ЗУ. | 100 |
| 14 | Ведение реестра электронных цифровых подписей, выданных работникам Учреждения | в течение года | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.**  Разработаны журналы по учету средств криптографической защиты. | 100 |
| 15 | Регистрация корреспонденции в системе ЕСЭД документов Учреждения, Минимущества РС (Я) в рамках делопроизводства | в течение года | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  Поступающие документы регистрируются своевременно. | 100 |
| 16 | Работа по секретному делопроизводству (ДСП) | в течение года, постоянно | | ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  Работа ведется по мере поступления | 100 |
| 17 | Работа с документами конфиденциального характера | в течение года, постоянно | | ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  Работа содержащие персонального характера ведется постоянно. | 100 |
| 18 | Формирование плана работы руководства Учреждения в календаре (Outlook Web App) | в течение года | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  План работы руководства Учреждения формируется еженедельно с ежедневным уточнением. | 100 |
| 19 | Работа по организации и обеспечению единого порядка контроля исполнения в системе ЕСЭД Учреждением указов, распоряжений, протоколов, поручений Главы РС (Я), постановлений, распоряжений, протоколов, поручений Правительства РС (Я), поручений руководства Минимущества РС (Я) | в течение года | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  Работа по обеспечению единого порядка контроля исполнения в системе ЕСЭД ОКАФХД организуется каждый день.  По состоянию на 30.06.2022г. на контроле находилось 24 контрольных поручения, из них просрочено 11, которые находятся в работе у отдела учета и имущественных отношений. | 100 |
| 20 | Контроль по работе с обращениями граждан | в течение года, постоянно | | ведущий специалист по кадрам | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022 г.** |  |
| 21 | Обеспечение комплектования, хранения, учета и использования архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения, Минимущества РС (Я) | в течение года | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  В части формирования архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Минимущества РС (Я), ОКАФХД подготовлено и оформлено (прошито) 104 архивных дела. | 100 |
| 22 | Обеспечение подготовки документов и дел к передаче на архивное хранение и на уничтожение (экспертиза ценности документов, оформление дел, составление описей дел по результатам экспертизы их ценности, составление актов на уничтожение документов и дел с истекшими сроками хранения) | в течение года | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Не подлежит исполнению.** | - |
| 23 | Составление сводной номенклатуры дел Учреждения, Минимущества РС (Я). | в течение года | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Не подлежит исполнению.**  Номенклатура дел 5 структурных подразделений Минимущества РС (Я) (Департамента по имущественному комплексу, Департамент финансов и администрирования доходов, Правового департамента, Департамента развития, Департамента по земельной политике) согласована с куратором Национального архива.  Номенклатура дел Департамента по корпоративным технологиям находится на согласовании у куратора Национального архива РС (Я). | - |
| * 1. **Финансовое обеспечение, учет и отчетность** | | | | | | |
| 1 | Выполнение мероприятий по реализации функции получателя бюджетных средств, составление бюджетной сметы расходов Учреждения, бюджетной росписи расходов, штатного расписания, расчетов фонда оплаты труда | Январь-июнь | | Бухгалтерия | **Исполнено.**  1.Бюджетная смета учреждения утверждена 10.01.2022 (бюджетные ассигнования доведены 22.12.2021). В соответствии с приказом МИЗО РС(Я) бюджетная смета утверждается в течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств.  2. Приказом учреждения от 22.03.22 № 20 в штатное расписание учреждения внесены изменения в должностные оклады в соответствии с приказом МИЗО РС(Я) от 15.03.22 № П-010-45 (повышение на 3,6%).  3. Приказом учреждения от 26.04.22 № 34 в штатное расписание учреждения внесены изменения в должностные оклады в соответствии с приказом МИЗО РС(Я) от 12.03.22 № П-08-51 (повышение на 6,4%).  4. Расчет и выплата заработной платы работников производится два раза в месяц (аванс – до 17 числа, з/пл – до 02 числа следующего месяца). Задержек по выплате заработной платы нет. | 100 |
| 2 | Исполнение кассового плана расходов на 2022 год | Апрель-июнь | | Бухгалтерия совместно с ответственными исполнителями мероприятий государственной программы | **Исполнено.**  Исполнение кассового плана выплат на 2022 год по итогам работы за 2 квартал т.г. составляет 100%, в том числе:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | месяц | План, в тыс.руб. | Факт, в тыс.руб. | % исп. | | Апрель | 5394,8 | 5394,8 | 100% | | Май | 6002,2 | 6002,2 | 100% | | Июнь | 11405,4 | 11405,4 | 100% | | Итого: | 22802,4 | 22802,4 | 100% | | 100 |
| 3 | Внесение изменений и уточнений в кассовый план по расходам Учреждения | в трехдневный срок со дня получения уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств | | Бухгалтерия | **Исполнено.**  Внесение изменений в кассовый план в 2 квартале произведено 2 раз. На основании лимитов бюджетных ассигнований от 24.05.2022 № 780-1раи, направлена заявка в адрес ГРБС от 06.05.2022 № 222, от 04.05.2022 г №192 | 100 |
| 4 | Подготовка и сдача бюджетной отчетности Учреждения как бюджетополучателя | ежемесячно - до 7 числа, ежеквартально - до 10 числа, годовой - до 1 февраля | | Бухгалтерия | **Исполнено.**  Бюджетная отчетность сдана в установленные сроки.  За апрель – 04.05.2022  За май – 05.06.2022  За июнь – 14.07.2022 | 10 |
| 5 | Подготовка и сдача налоговой, статистической отчетности, отчетности во внебюджетные фонды Учреждения | в установленные законодательством сроки | | Бухгалтерия | **Исполнено.**  Расчет по страховым взносам – 11.07.2022;  6-НДФЛ – 11.01.2022;  Декларация по налогу на имущество – 14.07.2022;  Декларация по налогу на прибыль – 14.07.2022;  СЗВ-М – 04.07.2022;  Форма 4-ФСС – 11.07.2022;  Форма П-2 – 14.07.2022;  Форма П-2 (инвест) – 14.07.2022;  Форма 11 (краткая) – 14.07.2022.  Отчетность представлена в установленные сроки. | 100 |
| 6 | Подготовка и сдача в Минимущество РС (Я) сведений для мониторинга качества финансового менеджмента | до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | Бухгалтерия | **Исполнено.**  Показатели для мониторинга качества финансового менеджмента направлены 04.07.2022г. исх. № 545/2019. | 100 |
| 7 | Сверка с Инспекцией Федеральной налоговой службы РФ по расчетам с бюджетом по налогам, пеням, штрафам за отчетный период | ежеквартально | | Бухгалтерия | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022 года.**  Сверка будет проведена в июле 2022 | - |
| 8 | Начисление и перечисление сумм заработной платы, отпускных, компенсаций, больничных, пособий, налогов и взносов, расчетов по подотчетным суммам, расчетов с поставщиками и подрядчиками. | постоянно, в установленные сроки | | Бухгалтерия | **Исполнено.**  Начисление и выплата заработной платы, отпускных, компенсаций, больничных, пособий, налогов и взносов, расчетов по подотчетным суммам, расчетов с поставщиками и подрядчиками произведена своевременно. Задержек по расчетам нет. | 100 |
| 9 | Выдача справок о средней заработной плате, НДФЛ, о начисленных пособиях по материнству и детству, назначении пенсии из государственного бюджета РС (Я) работникам Учреждения по их запросам | постоянно, по мере поступления заявления | | Бухгалтерия | **Исполнено.**  Справка формы 2-НДФЛ выдана 1 работнику по заявлению. | 100 |
| 10 | Учет материальных ценностей и денежных средств, контроль за их сохранностью | постоянно | | Бухгалтерия | **Исполнено.**  Учет материальных ценностей и денежных средств, контроль за их сохранностью ведется на постоянной основе. | 100 |
| 11 | Контроль соблюдения лимитов на проведение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов | постоянно | | Бухгалтерия | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022г.**  В первом квартале предложения по оптимизации отсутствовали. | - |
| 12 | Организация и проведение инвентаризации по состоянию на 1 января 2023 года:  - расчетов с поставщиками, подрядчиками;  - имущества в оперативном управлении;  - материальных запасов, денежных средств и документов. | до 25 января следующего года | | Бухгалтерия совместно со структурными подразделениями | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022г.**  Инвентаризация будет проведена в конце текущего года. | - |
| 13 | Внесение изменений в Учетную политику Учреждения | по мере необходимости | | Бухгалтерия | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022г.** | - |
| **II. Организационно-методическая и кадровая работа** | | | | | | |
| **2.1 Организационно-методическая работа** | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение заседаний Коллегии Минимущества РС (Я) | по утвержденному плану работы Коллегии | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Не подлежит исполнению.** | - |
| 2 | Организация и проведение заседаний балансовой комиссии Минимущества РС (Я) по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций по итогам 2021 года, 1 полугодие 2022 года, 9 месяцев 2022 года и предварительных итогов 2022 год | март-май, август, ноябрь | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  Согласно графику, во 2 квартале 2022 года проведены заседания балансовой комиссии по рассмотрению итогов ФХД за 2021 год:  - АО «Комдрагметалл РС (Я) (ПР-МИЗО-28 от 26.04.2022г.);  - АО «Сахагипрозем» (ПР-МИЗО-30 от 28.04.2022г.);  - НО «ЦФБП РС (Я)» (ПР-МИЗО-32 от 29.04.2022г.);  - АО «РИК» (ПР-МИЗО-33 от 04.05.2022г.);  - АО «РСР «ЯФЦ» (ПР-МИЗО-34 от 04.05.2022г.);  - ГУП РС (Я) «РЦТИ» (ПР-МИЗО-36 от 06.05.2022г.). | 100 |
| 3 | Организация и проведение заседаний Общественного совета Минимущества РС (Я) | по мере необходимости | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  24.06.2022 г. обеспечено проведение очередного заседания Общественного совета Минимущества РС (Я) - протокол №2. | 100 |
| 4 | Организация и проведение заседаний Экспертной комиссии по обеспечению, сохранности, хранения, комплектования, учета и использования документов, образующихся в процессе деятельности Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) | по мере необходимости | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Не подлежит исполнению.**  Отсутствовала необходимость. | - |
| 5 | Оказание консультационной и методической помощи субъектам государственного сектора экономики по вопросам основной деятельности | по мере необходимости | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора, Отдел учета и имущественных отношений, Отдел государственных услуг и регулирования сделок,  Отдел контроля и анализа ФХД | **Исполнено.**  Консультационная помощь оказывается на постоянной основе.  ОГУиРС на постоянной основе проводит консультацию по государственным услугам, размещению ОИГВ и по РГИС УЗР РС(Я), по закупкам по всем вопросам относящимся в части земельных участков.  Оказание консультационной и методической помощи субъектам государственного сектора экономики по вопросам основной деятельности, дача письменных и устных разъяснений. | 100 |
| 6 | Работа с органами местного самоуправления по ведению данных в РГИС УЗР РС (Я) | постоянно | | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнено.**  По итогам 2 квартала 2022 года ОГУиРС на постоянной основе проводит консультацию. | 100 |
| 7 | Участие в семинарах, коллегиях, комиссиях, совещаниях по имущественным вопросам, по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности, балансовых комиссиях курируемых организаций, их дочерних и зависимых обществ | в течение года | | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022 г.  Организация совещаний Министерства по распоряжению имуществом государственных учреждений. | - |
| 8 | Проведение работы по уточнению перечня юридических лиц государственного сектора с Госкомстатом в соответствии с Порядком информационного взаимодействия Статистического регистра хозяйствующих субъектов и Реестра государственного имущества РС (Я) | по результатам полугодия | | Отдел по работе с субъектами государственного сектораОтдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.** Проведена сверка с РГИ по письму № 12/545 от 12.01.2022г. | 100 |
| 9 | Участие в семинарах по вопросам управления муниципальной собственностью | по мере необходимости | | Отдел учета и имущественных отношений | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022г.**В 2 квартале участие не принимали. | - |
| 10 | Оказание консультационной и методической помощи специалистам муниципальных образований по имущественным вопросам | постоянно | | Отдел учета и имущественных отношений | **Исполнено.**На постоянной основе. | 100 |
| 11 | Работа в рамках Оперштаба по выявлению новой коронавирусной инфекции | Постоянно | | Отдел контроля и анализа ФХД, ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  При заболеваемости сотрудников Учреждения коронавирусной инфекцией:  1) В адрес Роспотребнадзора по РС (Я) направляется соответствующая информация о проведенных и предпринятых мероприятиях в связи с выявлением нового случая заболевания сотрудников ГКУ РАИ.  2) В ГБУ СЭТО направляются запросы о проведении дезенфицирующих мероприятий в кабинетах и коридорах Учреждения.  3) Оформляются протоколы о выявлении коронавирусной инфекции у сотрудника ГКУ РАИ. | 100 |
| **2.2. Кадровая работа** | | | | | | |
| 1 | Работа по кадровому делопроизводству | постоянно | | ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  Работа ведется постоянно. | 100 |
| 2 | Работа по вопросам представления сведений о доходах, расходах об имуществе и обстоятельствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки за отчетный период по программному обеспечению «Справки БК» директора, заместителя директора ГКУ РС(Я) «Республиканское агентство имущества» | до 30 апреля | | ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  На основании Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в ГКУ РС(Я) «Республиканское агентство имущества» сведения о доходах, расходах об имуществе и обстоятельствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 2021г.) согласно программного обеспечения «Справки БК». | 100 |
| 3 | Работа в единой информационной системе «Управление кадровым составом» | постоянно по мере необходимости и актуализации информации | | ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  Работа ведется постоянно, по мере необходимости. | 100 |
| 4 | Ведение личных карточек сотрудников Учреждения | постоянно, по мере необходимости и актуализации информации | | ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  По состоянию на 01.07.2022г. 100% сформирована штатная численность работников согласно утвержденного штатного расписания ГКУ РС(Я) «РАИ». | 100 |
| 5 | Представление статистической отчетности по установленным формам Госкомстата РФ по форме № П-4(НЗ) «Сведения о неполной занятости движения работников» | в течение года, ежеквартально не позднее 08 числа после отчетного квартала | | ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  Статистический отчет сформирован в установленной форме П-4 (НЗ) в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) сдан 08.07.2022. | 100 |
| 6 | Подготовка и оформление (приказов по личному составу, отпускам, командировкам и др.) для последующей работы для компетенции учету и хранению Учреждения | в течении года | | ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  Оформление приказов по личному составу, по основной деятельности ведется постоянно, по мере их поступления. | 100 |
| 7 | Проведение служебных проверок | в течение года при наличии оснований | | ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  Работа ведется постоянно по мере необходимости. | 100 |
| 8 | Работа по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в Учреждении | по мере необходимости и не реже одного раз в год | | ведущий специалист по кадрам | Исполнено.  На основании Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Учреждении изданы нормативно-правовые акты, работа по вопросу профилактики и иных правонарушений в 1 квартале 2022 года не проводилась, ввиду отсутствия правонарушений со стороны работников учреждения. | 100 |
| 9 | Представление отчета по профилактики коррупционных и иных правонарушений в Учреждении | в течение года, ежеквартально не позднее 1-ой недели месяца следующего за отчетным периодом | | ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  Работа ведется постоянно по мере поступления запросов. | 100 |
| 10 | Работа по представлению к награждению сотрудников Учреждения | в течение года по мере необходимости | | ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  В Учреждении на 01.07.2022 года представления к награждению работников не поступало. Работа ведется постоянно по мере их поступления. | 100 |
| 11 | Работа по формированию кадрового состава | в течение года по мере необходимости | | ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  По состоянию на 01 апреля 2022 года кадровый состав ГКУ РС(Я) «РАИ» полностью сформирован. | 100 |
| 12 | Работа по организации прохождения практики студентами ВУЗ-ов и ССУЗ-ов | в течение года | | ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  По состоянию на 01 июля 2022 года заключены 8 договоров на прохождение производственной и преддипломной практики со студентами:  - ГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет» на период с 16.03.2022 по 12.04.2022 согласно приказа от 15.03.2022 № К-29;  - НПОУ «Якутский колледж инновационных технологий» на период с 28.03.2022-10.04.2022, 18.04.2022-15.05.2022 согласно приказа от 25.03.2022 №К-36;  - ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» Колледж инфраструктурных технологий на период с 01.06.2022 по 05.07.2022 согласно приказов от 13.05.2022 № К-65, ОТ 17.05.2022 № К-75. | 100 |
| 13 | Проверка трудовой дисциплины сотрудников | в течение года, постоянно | | ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  В учреждении проверка трудовой дисциплины ведется постоянно, каждодневно. | 100 |
| 14 | Работа по мобилизационной подготовке в Учреждении согласно реализации мобилизационного утвержденного Плана Минимущества РС (Я) | в течение года по мере необходимости | | ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  Вопросы по мобилизационной подготовке в ГКУ РС(Я) «РАИ» согласно реализации мобилизационного утвержденного Плана Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я). | 100 |
| 15 | Сдача формы отчетности СЗВ-ТД о трудовой деятельности сотрудников Учреждения | в течение года, не позднее 15 числа месяца | | ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  Отчеты по сдаче СЗВ-ТД предоставляются в срок в программе Контур (прием, увольнение, перемещения). | 100 |
| 16 | Сдача отчетности по карточке учета согласно формам №№ 6, 18 | в течение года, не позднее 1 декабря | | ведущий специалист по кадрам | **Исполнено.**  Издан приказ от 18.03.2021г. № 40 «Об организации воинского учета граждан, втч бронирования граждан, пребывающих в запасе в ГКУ РС(Я) «Республиканского агентства имущества», утвержден План работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запас, в 2022 году в ГКУ РС(Я) «Республиканского агентства имущества» от 19 марта 2021г. на основании вышеизложенного все формы отчетности сдаются в срок до 01 декабря 2022 г.  По состоянию на 28 марта 2022 года Военным комиссариатом города Якутска была проведена плановая проверка состояния воинского учета и бронирования граждан в ГКУ РС(Я) «РАИ» согласно Акта б/н от 28.03.2022 замечания отсутствуют. | 100 |
| **III. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников** | | | | | | |
| 1 | Повышение квалификации (переподготовка) сотрудников Учреждения | в течение года | | По решению руководства | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022г.** | - |
| **IV. Работа со СМИ** | | | | | | |
| 1 | Составление и утверждение Плана освещения в средствах массовой информации актуальных направлений деятельности Минимущества РС (Я) на 2022 год. | январь 2022 год | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Не подлежит исполнению.**  План по освещению в СМИ и в социальных медиа-ресурсах телекоммуникационной сети «Интернет» работы Министерства на 2022 год был утвержден распоряжением Министерства от 30.12.2021 г. № 2889. | - |
| 2 | Подготовка материалов, информации и их размещение на официальном сайте Минимущества РС (Я) | в течение года, постоянно | | Отдел контроля и анализа ФХД совместно со структурными подразделениями Учреждения, Минимущества РС (Я) | **Исполнено.**  Работа по размещению информации на официальном сайте Минимущества РС(Я) ведется постоянно, в том числе подготавливаются и размещаются оригинальные материалы и материалы, размещенные по поручениям Департамента информационной политики АГИП РС(Я) и руководства Минимущества РС (Я).  Кроме того, все материалы дублируются в официальных аккаунтах Министерства в социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте, Телеграмм.  За 2 квартал 2022 г. подготовлено и размещено 100 оригинальных публикаций.  ОГУиРС на еженедельной и ежемесячной основе размещается информация на сайте Министерства по статистке ДВГа и отчетность по предоставленным земельным участкам многодетным семьям. | 100 |
| 3 | Обеспечение информационного сопровождения деятельности Учреждения, Минимущества РС (Я), в том числе:  - подготовка материалов о деятельности Минимущества РС (Я), в том числе обеспечение проведения прямых эфиров на телевидении, радио и в телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечение размещения материалов на официальном сайте, на страницах официальных аккаунтов, в социальных сетях телекоммуникационной сети «Интернет» Минимущества РС (Я), а также в региональных и федеральных СМИ;  - обеспечение систематического обновления официального сайта и официальных аккаунтов в социальных сетях телекоммуникационной сети «Интернет» Минимущества РС (Я) за счет материалов, в том числе подготовленных пресс-службой Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), в соответствии с поручениями Департамента информационной политики Администрации Главы и Правительства РС (Я) | в течение года, постоянно | | Отдел контроля и анализа ФХД совместно со структурными подразделениями Учреждения, Минимущества РС (Я) | **Исполнено.**  На постоянной основе подготавливаются и размещаются оригинальные материалы о деятельности Учреждения, Минимущества РС(Я) на официальном сайте и в официальных аккаунтах в телекоммуникационной сети «Интернет» в социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте, Телеграмм.  Материалы официального сайта и официальных аккаунтов размещают на своих площадках электронные СМИ: yasia.ru; Ykt.ru; yakutsk.bezformata.com/; sakhalife.ru; https://yakutia.mk.ru.  В течение 2 квартала 2022 г. были проведены следующие мероприятия:  - 14 апреля первый замминистра Н.Н. Пахомова приняла участие в прямом эфире телепередачи «Актуальное интервью»;  - 9 мая проведена праздничная информационная акция «Помним, чтим, гордимся»;  - 11 мая проведена стратегическая сессия Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) по разработке предложений для повышения уровня информационного сопровождения деятельности Министерства;  - 20 июня проведен челлендж «На работу – в национальной одежде», приуроченный к празднику «ЫСЫАХ».  За 2 квартал 2022 г. подготовлено и размещено на сайте Минимущества РС (Я):  - 100 оригинальных публикаций;  - 10 репостов.  Разработаны и утверждены Приказом Минимущества РС(Я) от 20.05.2022 г. №П-14-87 плановые показатели и критерии для материалов, подлежащих размещению в СМИ.  ОГУиРС проведена работа совместно с РЦИТ подготовки рекламного ролика для освещения предоставляемой государственной услуги в электронной форме, для размещения в сети «Интернет», подготовлены и направлены Извещения о проведении аукционов на объекты недвижимости на сайт Министерства и печатные издания Республики Саха (Якутия) | 100 |
| 4 | Ведение постоянного мониторинга в СМИ и социальных сетях в телекоммуникационной сети «Интернет» в части распространения материалов, касающихся деятельности Минимущества РС (Я) в целях контроля и обеспечения своевременного реагирования резонансных тем | в течение года, постоянно | | Отдел контроля и анализа ФХД совместно со структурными подразделениями Учреждения, Минимущества РС (Я) | **Исполнено.**  Отработано по резонансным темам:  - по публикации в медиаресурсе ИА SakhaNews был подготовлен и размещен на информационных ресурсах Минимущества РС(Я) и ГУП РС(Я) “РЦТИ” официальный ответ «Публичные торги на официальном сайте торги.гов.ру по сути и по определению не могут быть «полусекретными», изложивший официальную точку зрения ГУП РС(Я) «РЦТИ» на изложенные в вышеназванной публикации обвинения. | 100 |
| 5 | Ведение мониторинга поступления обращений граждан, поступающих в адрес Учреждения, Минимущества РС (Я) через социальные сети во время трансляции прямых эфиров Главы РС (Я), руководителей Минимущества РС (Я) в телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение года, постоянно | | Отдел контроля и анализа ФХД  совместно со структурными подразделениями Учреждения, Минимущества РС (Я) | **Исполнено.**  В течение 2 квартала 2022 г. принято в работу 2 обращения граждан, на оба запроса оперативно направлены ответы. Оба обращения поступили через One Click Yakutia. | 100 |
| 6 | Ведение взаимодействия со спикерами Минимущества РС (Я) и обеспечение их необходимыми материалами по земельно-имущественным отношениям в целях освещения деятельности Минимущества РС (Я) | в течение года, постоянно | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022г.** | - |
| 7 | Ведение взаимодействия с представителями региональных и федеральных СМИ, новостных пабликов в телекоммуникационной сети «Интернет», с блогерами в целях объективного освещения деятельности Минимущества РС (Я) в медийном пространстве, защиты деловой репутации Минимущества РС (Я) путем подготовки и размещения официальных ответов, комментариев, подготовки и направления официальных писем в адрес медийных источников | в течение года, постоянно | | Отдел контроля и анализа ФХД | **Не подлежит исполнению в 2 квартале 2022г.**  Обращений не было. | - |
| **Иные вопросы** | | | | | | |
| 1 | Представление сводной информации о незастрахованных объектах государственной собственности, подпадающих в зону возможного затопления, от рисков природного и техногенного характера в адрес АО «ГСК «Югория». | апрель 2022 года | Отдел контроля и анализа ФХД | | **Исполнено.**  Во исполнение Протокола рабочей встречи первого заместителя Председателя Правительства РС (Я) Д.Д. Садовникова с представителями АО «ГСК «Югория» № Пр-44-П2 от 28.03.2022г. обеспечен сбор информации о незастрахованных объектах государственной собственности РС (Я), подпадающих в зону возможного затопления, от рисков природного и техногенного характера, находящихся в ведении курирующих субъектов государственного сектора экономики РС (Я). Данная информация направлена в адрес регионального директора региональной дирекции РС (Я) АО «ГСК «Югория» О.Г. Руфовой исх. от 15.04.2022 г. № 04/И-014-3189. | 100 |
| 2 | Сбор информации о количестве проведенных заседаний балансовых комиссий за 1 квартал 2022 г. | Март  2022 года | Отдел контроля и анализа ФХД | | **Исполнено.**  В рамках формирования отчета по достижению индикаторов госпрограммы обеспечен свод информации о количестве проведенных ОГВ заседаний БК в 1 квартале 2022г. Информация направлена в ДР служебной запиской от 06.04.2022г. | 100 |
| 3 | Проведение конкурса по отбору лучшего фотографа Минимущества РС(Я) | апрель 2022 | Отдел контроля и анализа ФХД | | **Исполнено.**  Разработано Положение о проведении конкурса по отбору лучшего фотографа Минимущества РС (Я). Положение утверждено Приказом Минимущества РС(Я) от 22.04.2022 №П-014-71. | 100 |
| 4 | Информация о проведенных заседаниях Общественного совета Минимущества РС (Я) | апрель 2022 года | Отдел контроля и анализа ФХД | | **Исполнено.**  Исх. от 05.04.2022г. № 04/И-014-2843 в адрес Председателя Общественной палаты РС (Я) Н.Д. Бугаева направлена информация о том, что в 1 квартале 2022 года было проведено заседание Общественного совета, которое состоялось 25 марта 2022 года. | 100 |
| 5 | Формирование сводной информации по производительности труда субъектов госсектора экономики РС (Я) | апрель 2022 | Отдел контроля и анализа ФХД | | **Исполнено.**  Информация по фактическим показателям финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций за 2021 год с расчетом показателей производительности труда направлена в адрес заместителя министра экономики РС(Я) Лебедевой Т. И. исх. от 21.04.2022 №04/И-014-3430. | 100 |
| 6 | Формирование сводного анализа исполнения плана работы ГКУ РС (Я) «Республиканское агентство имущества» за 1 квартал 2022 г. | февраль | Отдел контроля и анализа ФХД | | **Исполнено.**  Плана работы ГКУ РС (Я) «Республиканское агентство имущества» за 1 квартал 2022 год сформирован, направлен в Минимущество РС (Я) от 15.04.2022г №545/1149. | 100 |
| 7 | Еежемесячный отчет по размещению Платформы обратной связи (ПОС) | в течение года постоянно | Отдел контроля и анализа ФХД | | **Исполнено.**  Во 2 квартале сформированы и направлены два отчета по размещению ПОС исх. письмом от 30.06.2022 №04/И-014-5700 и №04/И-014-5715. | 100 |
| 8 | Проект «Оптимизация процесса контроля в программе ЕСЭД (в рамках каскада улучшений)» | до 12.11.2022 | Отдел контроля и анализа ФХД | | **Исполнено.**  - составлена текущая карта процесса формирования и согласования проектов распоряжений (2022 года).  Срок реализации проекта до 12.11.2022 | 100 |
| 9 | Транспорт для проведения Национального праздника «Ысыах» |  | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | | **Исполнено.**  Направлены запросы (исх. 04/И-016-4821 06.06.2022, 04/И-016-4826 06.06.2022, 545/1850 16.06.2022, 04/И-016-5108 15.06.2022, 04/И-016-5107 15.06.2022) о предоставлении транспортных средств. | 100 |
| 10 | Работа с регистраторами по внесению изменений в анкетные данные Минимущества в связи с изменением паспортных данных министра. |  | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | | **Исполнено.**  Предоставлено 57 анкет для 7 регистраторов: АО ВТБ-регистратор, АО РСР ЯФЦ, АО Компас, АО МРЦ, АО «Новый регистратор, АО НРК Р.О.С.Т., АО Статус. | 100 |
| 11 | Сбор информации по арендуемым площадям ГУ |  | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | | **Исполнено.**  Направлен запрос от 05.04.2022 № 04/И-016-2829 по арендуемым площадям ГУ. | 100 |
| 12 | Сбор информации об аудиторских организациях, проводивших обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год у обществ, в уставных (складочных) капиталах которых доля собственности Республики Саха (Якутия) составляет не менее 25% |  | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | | **Исполнено.**  В адрес Заместителя руководителя Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю Е.В. Замороцкому направлена информация об аудиторских организациях, проводивших обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год у обществ, в уставных (складочных) капиталах которых доля собственности РС(Я) составляет не менее 25% (письмо № 04/И-016-4297 20.05.2022) | 100 |
| 13 | Сбор информации по вопросу «заморозки», снижения и предоставления отсрочки арендной платы на 2022 год для субъектов МСП, занимающихся отдельными социально значимыми видами деятельности |  | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | | **Исполнено.**  Направлен запрос в адрес руководителей акционерных обществ с долей участия РС(Я) от 31.03.22 № 04/И-016-2641 о необходимости проработать вопрос «заморозки», снижения и предоставления отсрочки арендной платы на 2022 год для субъектов МСП, занимающихся отдельными социально значимыми видами деятельности. На основании ответов осуществлен сбор и свод информации. | 100 |
| 14 | По запросу Министерства финансов Российской Федерации от 02.06.2022 с исх.№28-06-04/52220 о заполнении формы в целях исполнения 2645-р от 12.10.2020 |  | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | | **Исполнено.**  Направлена информация об акционерных обществах с участием Республики Саха (Якутия), государственных унитарных и казенных предприятиях РС(Я) в адрес Руководителя Федерального казначейства Р.Е. Артюхину, письмо от 16.06.22 № 04/И-016-5197 | 100 |
| 15 | Сбор информации по анализу возможных рисков, на основании которого разработать План мероприятий по устранению последствий введения экономических санкций и оптимизации второстепенных потребностей Общества |  | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | | **Исполнено.**  Сбор информации по анализу возможных рисков, на основании которого разработать План мероприятий по устранению последствий введения экономических санкций и оптимизации второстепенных потребностей Общества собран. | 100 |
| 16 | Подготовка информации по запросам Прокуратуры РС(Я) |  | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | | **Исполнено.**  1. О списании транспорта за 2021-2022 гг предоставлены сканобразы документов и направлены в рабочем порядке в ДИК.  2. Во исполнение поручения по письму Прокуратуры РС(Я) от 06.06.2022 №Исорг-71-4022/22/399-20980001 Романова А.С. включена в состав ответственных исполнителей по взаимодействию с Прокуратурой РС(Я) при проведении проверки исполнения законодательства в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Республики Саха (Якутия), земельного законодательства (приказ Минимущества РС(Я) от 08.06.2022 №П-08-98). В рамках работы представлена информация Минимущества РС(Я) о списании государственного имущества РС(Я), закрепленного на праве хозяйственного ведения ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство РС(Я)», для представления в адрес Первого заместителя Председателя Правительства РС(Я) Садовникова Д.Д. | 100 |
| 17 | Сбор информации по открытию расчетного счета в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и перевода денежных средств Общества с кредитных организаций в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО |  | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | | **Исполнено.**  Направлен запрос от 11.03.22 №04/И-016-1882, осуществлен сбор информации в таблице учета и направлен в рабочем порядке в ДИК. | 100 |
| 18 | Исполнение пункта 8 распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 12.05.2022 №409-р «Об отсрочке (рассрочке) арендных платежей по договорам аренды и платежей по договорам купли-продажи» |  | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | | **Исполнено.**  Направлен запрос №545/1590 от 25.05.2022. Свод информации направлен в рабочем порядке в ДИК. | 100 |
| 19 | Приказ ГКУ РС(Я) №39 от 06.05.2022Об утверждении Плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, установленных контрольным мероприятием Счетной палаты Республики Саха (Якутия) «Проверка установленного порядка ведения Реестра государственного имущества Республики Саха (Якутия)» |  | Отдел по работе с субъектами государственного сектора | | **Исполнено.**  По пункту 3:  1.Проведена сверка учета акций в РГИ с бюджетным учетом на 01.01.2022;  2. Приняты 8 распоряжений Минимущества об учете акций.  По пункту 8:  1. Проведена сверка недвижимого имущества ГУП РС (Я) «Арктическая транспортная компания» с данными из ЕГРН и РГИ.  По пункту 9:  1. Проведена сверка объектов незавершенного строительства, учтенных в РГИ и в ЕГРН.  2. Проведена работа с правообладателями по выявлению и учету объектов незавершенного строительства (исх. от 15.06.2022 №545/1823, №545/1825)  3. Запрошено 57 выписок из ЕГРН. | 100 |
| 20 | Дополнительная информация ОГУиРС по проделанной работе по итогам 1 квартала 2022 года. | 1 квартал 2022 года | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | | **Исполнено.**  Сняты с контроля поручения Главы РС(Я) и Правительства РС(Я):  1.А18/А-8476 от 28.12.2021;  2. 1881-П2 от 03.12.2021;  3. 01-468/21 от 13.05.2021;  4. Пп-141-П1 от 29.10.2021;  5. Пр-711-А1 от 05.03.2022. | 100 |
| 21 | Исполнение проекта «Оптимизация процесса оформления права муниципальной собственности бесхозяйных объектов» | до 02.12.2022 | Отдел учета и имущественных отношений | | **Исполнено.**Приказом Минимущества РС(Я) « Об утверждении составов проектных команд по реализации проектного портфеля «Эффективный регион» от 18.04.2022 № П-09-61» утвержден состав проектной конмады; - составлена текущая карта процесса;  - выявлены проблемы, сформированы предложения по их улучшению.  Срок реализации проекта до 02.12.2022 | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Совокупное исполнение плана работы Учреждения за 2 квартал 2022 года составило 100%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование отдела** | **Всего пунктов в плане работы по направлениям** | **из них:** | | | | |
| **В работе, не подлежит исполнению во**  **2 квартале**  **2022 года** | **100% исполнение** | **исполнено 100%**  **(с нарушением срока)** | **частичное исполнение** | **% исполнения** |
| Отдел контроля и анализа ФХД | 57 | 11 | 46 | - | - | 100% |
| Отдел по работе с субъектами государственного сектора | 43 | 4 | 39 | - | - | 100% |
| Отдел учета и имущественных отношений | 38 | 6 | 32 | - | - | 100% |
| Отдел государственных услуг и регулирования сделок | 49 | 12 | 37 | - | - | 100% |
| Бухгалтерия | 13 | 3 | 10 | - | - | 100% |
| Ведущий специалист по кадрам | 22 | 1 | 21 | - | - | 100% |
| **Итого:** | **222** | **37** | **185** | - | - | **100%** |

\* Отдел государственных услуг и регулирования сделок предлагает исключить из плана работы ГКУ РС (Я) «Республиканское агентство имущества» пункты 15 и 16 раздела 1.7. «Контроль, мониторинг, отчеты».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_