Приложение № 2

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ

**ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)**

**«РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ИМУЩЕСТВА»**

**ЗА IV КВАРТАЛ**

**(по состоянию на 15 декабря 2022 года)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Разделы плана | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Информация об исполнении** | **% исполнения** | |
| **Основная деятельность** | | | | | | |
| **Общие вопросы, проектная деятельность** | | | | | | |
| 1 | Формирование ежеквартальных отчетов (I квартал, полугодие, 9 месяцев) и годового отчета о работе ГКУ РС (Я) «Республиканское агентство имущества» (далее – Учреждение), в том числе формирование анализа исполнения плана. | до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  и до 15 января по итогам года | Структурные подразделения Учреждения | **Исполнен.**  Приказом ГКУ РС (Я) «РАИ» от 28.05.2021г №83 утверждены формы отчетности, предоставляемые в Минимущество РС (Я) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.  Во исполнение распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) от 25.05.2021г. № Р-1064 отчетность за 3 квартал 2022 г. направлена в Минимущество РС (Я) служебными записками:  - в Департамент по земельной политике от 07.10.2022 № 364, от 07.10.2022 № 366;  - в Департамент по имущественному комплексу от 07.10.2022 № 364; от 07.10.2022 № 365;  - в Департамент корпоративных технологий от 07.10.2022 № 545/2935;  - в Департамент развития от 07.10.2022 № 364; от 10.10.2022 № 372.  - отчет в соответствии с пунктом 2 приказа ГКУ РС(Я) «Республиканское агентство имущества» от 21.05.2021 № 79 «О формировании информации об акционерных обществах с участием РС (Я) и проведенных Советов директоров и общих собраний АО, акции которых находятся в государственной собственности РС (Я)» направлен в адрес ДКТ исх. от 13.10.2022г №545/2987;  - отчет по индикатору «Удельный вес рассмотренных балансовыми комиссиями министерств и ведомств РС (Я) субъектов государственного сектора экономики» ГП «Управление собственностью на 2020-2024 годы» направлен исх. от 05.10.2022 №361;  - отчет по форме 33 «Предварительные итоги ФХД ГУП и АО с долей РС (Я), за 2021 год и по итогам 9-ти месяцев 2022г.» направлена в Департамент корпоративных технологий исх. 09.12.2022 №480 (ОГС). | 100 | |
| 2 | Участие в разработке стратегических и программных документов по совершенствованию деятельности Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) (далее – Минимущество РС (Я)), Учреждения и осуществлению основных направлений экономики республики в области управления государственной собственностью | в течение года | Структурные подразделения Учреждения | **Исполнен.**  Показатели устойчивого развития ESG (экология, социальная ответственность, управленческие критерии направлены в адрес Департамента корпоративных технологий исх. письмом от 16.12.2022 г. № 545/3670 | 100 | |
| 3 | Исполнение поручений Департамента информационной политики Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) в части обеспечения информационного сопровождения деятельности Главы РС (Я), Правительства РС (Я) по вопросам, связанным с деятельностью Минимущества РС (Я) | в течение года | Отдел по общим вопросам  (Мыреева М.Ю.) | **Исполнен.**   1. Приостановлены социальные сети Минимущества РС (Я) - Фэйсбук и Инстаграмм, Tvitter. 2. Создан телеграмм-канал Минимущества РС (Я), ссылка: <https://t.me/mizoyakutia>. 3. По поручению Депинформполитики от 18.03.2022 № 312-А23 на главной странице официального портала и официальных социальных сетях Минимущества РС (Я) размещена информация о запуске Платформы ОБЪЯСНЯЕМ.РФ (исх. от 21.03.2022 № 04/И-014-2198).   4. Министерство и подведомственные организации подключены к системе «Госпаблики» с использованием ЕСИА по поручению Главы РС(Я) А.С. Николаева, ЦУР.  Еженедельные отчеты направляются в срок. | 100 | |
| 4 | Исполнение проекта «Оптимизация процесса безвозмездной передачи объектов государственной собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность и объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики Саха (Якутия)» | до 07.09.2022 | Отдел по общим вопросам(Басыгысова А.Г.) | **Исполнен.** Проект завершен 26.10.2022, протокол | 100 | |
| 5 | Исполнение проекта «Оптимизация процессов подготовки распоряжений Главы РС (Я) и Правительства РС(Я) по кандидатурам в органы управления и контроля акционерных обществ с долей РС(Я) в уставном капитале» | перенесен  на январь  2023 года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики (Семенова Н.С.) | **В работе. Срок не наступил.**  - откорректирован свод проблемных точек;  - определены пути оптимизации процесса;  - пересмотрен подход;  - разрабатывается проект Регламента по отбору профессиональных поверенных / независимых директоров и ревизоров, включающий порядок формирования кандидатов в органы управления и контроля АО с долей РС (Я). | - | |
| 6 | Исполнение проекта «Оптимизация процесса контроля в программе ЕСЭД (в рамках каскада улучшений)» | 1 квартал  2023 года | Отдел по общим вопросам  (Необутова М.М.) | **В работе. Срок не наступил.**  Идет работа по мониторингу процесса и составление хронометража.  Закрытие проекта перенесено на конец 1 квартала 2023 года (письмо № 04/И-06-11020 от 13.12.2022 | - | |
| 7 | Исполнение проекта «Оптимизация процесса оформления права муниципальной собственности бесхозяйных объектов» | до 23.12.2022 | Отдел по общим вопросам(Басыгысова А.Г.) | **В работе. Срок не наступил.** Проведен мониторинг и хронометраж среди муниципальных образований, проведены совместные ВКС Закрытие проекта запланировано 23.12.2022 | - | |
| 8 | Исполнение проекта «Оптимизация процесса формирование и согласование позиции РС (Я) и директив для представителей РС (Я) в органах управления АО с долей РС (Я) в УК» | до 23.12.2022 | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики (Романова С.В.) | **В работе. Срок не наступил.**  1.Составлен чек-лист по составу материалов по директивным вопросам и по рассылке материалов для предоставления предложений ОГВ и согласованию с зампредами.  2.Направлена факсограмма АО об участии в семинаре исх. от 14.11.2022 №04/И-016-10085. Составлен список участников семинара.  3. 17 ноября 2022 г. в 14:15 в формате ВКС проведен семинар с АО. Участие приняло 34 АО. По итогам семинара разосланы анкеты в АО с запросом предложений в ПП РС (Я) № 111. Обеспечен сбор анкет с предложениями АО по корректировке процесса формирования директивы в рамках внесения изменений в постановление Правительства РС (Я) № 111. Представили 8 анкет – предложений по корректировке процесса формирования директив. | - | |
| 9 | Исполнение проекта «Оптимизация процесса предоставления в аренду недвижимого имущества, закрепленных за автономными учреждениями» | до 23.01.2023 | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности (Романова А.С.) | **В работе. Срок не наступил.**  Разработаны шаблоны ходатайства, решений наблюдательного совета с указанием обязательных приложений, распоряжения МИЗО РС (Я).  В настоящее время идет разработка проекта методических рекомендаций о порядке согласования предоставления в аренду недвижимого имущества автономных учреждений РС(Я). | - | |
| 10 | Исполнение проекта «Оптимизация процессов по ведению учета Реестра государственного имущества Республики Саха (Якутия)» | 2023 | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности  (Яковлева Т.И.)  Отдел по общим вопросам  (Луковцев А.Н.) | **В работе. Срок не наступил.**  Определен состав участников проекта, приказ от 09.12.2022 № П-09-196 | - | |
| 11 | Исполнение проекта «Оптимизация процесса получения земельного участка в аренду (на торгах и без торгов)»; | 2023 | Отдел государственных услуг и регулирования сделок  (Павлова А.Р., Тимофеева А.И.) | **В работе. Срок не наступил.**  Определен состав участников проекта, приказ от 09.12.2022 № П-09-196 | - | |
| 12 | Исполнение проекта «Оптимизация процесса утверждения передаточного акта при безвозмездной передаче объектов государственной собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность и объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики Саха (Якутия)» (в рамках каскада улучшений); | 2023 | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности (Ксенофонтова И.Т.) | **В работе. Срок не наступил.**  Определен состав участников проекта, приказ от 09.12.2022 № П-09-196 | - | |
| 13 | Исполнение проекта «Оптимизация процесса администрирования доходов по договорам аренды земельных участков». | 2023 | Отдел государственных услуг и регулирования сделок  (Атласова Т.В.) | **В работе. Срок не наступил.**  Определен состав участников проекта, приказ от 09.12.2022 № П-09-196 | - | |
| 14 | Участие в проектной деятельности Министерства «Цифровая трансформация» | в течение года | Сотрудники учреждения в соответствии с приказом Минимущества РС (Я) | **Исполнен.**  Участие Луковцева А.Н. в работе проектной деятельности Министерства «Цифровая трансформация». | 100 | |
| **Работа по учету госсобственности** | | | | | | |
| 1 | Подготовка проектов распоряжений Минимущества РС (Я) о закреплении государственного имущества РС (Я) на праве оперативного управления, праве хозяйственного ведения и внесение их на утверждение в Минимущество РС (Я) | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Подготовлено 72 проекта распоряжения Минимущества РС (Я) о закреплении (учете в РГИ) государственного имущества РС (Я) на праве оперативного управления, праве хозяйственного ведения. | 100 | |
| 2 | Подготовка и внесение проекта решения об отнесении имущества автономных и бюджетных учреждений РС (Я) к категории особо ценного движимого имущества (исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества) на основании видов особо ценного движимого имущества | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Подготовлено 43 проекта решений Минимущества РС (Я) об отнесении (исключении) имущества автономных и бюджетных учреждений РС (Я) к категории особо ценного движимого имущества (в т.ч. 3 о внесении изменений). | 100 | |
| 3 | Подготовка проектов решений Минимущества РС (Я) о даче согласия на распоряжение особо ценным движимым имуществом и недвижимым имуществом учреждения РС (Я), закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества и представление их в Минимущество РС (Я) для утверждения | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Подготовлено 98 проектов решений Минимущества РС (Я) о даче согласия на распоряжение особо ценным движимым имуществом и недвижимым имуществом учреждения РС (Я), закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. | 100 | |
| 4 | Подготовка проекта решения о списании государственного имущества РС (Я) в отношении государственного имущества РС (Я) в порядке, установленном постановлением Правительства РС (Я) от 23.09.2013 № 326 «О порядке списания государственного имущества РС (Я)» | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Подготовлено 30 проектов решений Минимущества РС (Я) о списании государственного имущества РС (Я) в отношении государственного имущества РС (Я) в порядке, установленном Правительства РС (Я) от 23.09.2013 № 326 «О порядке списания государственного имущества РС (Я)». | 100 | |
| 5 | Подготовка проекта решения Минимущества РС (Я) о согласовании сделки унитарных предприятий и государственных учреждений | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Не подлежит исполнению в 4 квартале 2022.**  По итогам 4 квартала ходатайства не поступали. | - | |
| 6 | Подготовка проектов решений Минимущества РС (Я) о даче согласия государственным учреждениям и государственным унитарным предприятиям на предоставление в аренду или безвозмездное пользование имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления и хозяйственного ведения | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Подготовлено 90 проектов решений Минимущества РС (Я) о даче согласия государственным учреждениям и государственным унитарным предприятиям на предоставление в аренду или безвозмездное пользование имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления и хозяйственного ведения. | 100 | |
| 7 | Подготовка проектов решений Минимущества РС (Я) о принятии в государственную собственность РС (Я) имущества, завершенных строительством объектов | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Подготовлено 2 проекта решений Минимущества РС (Я) о принятии в государственную собственность РС (Я) имущества, завершенных строительством объектов. | 100 | |
| 8 | Внесение предложений в Минимущество РС (Я) для формирования Плана-графика проверок и проведение проверок государственного имущества, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями | в соответствии с планом проверок | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **В работе. Срок не наступил.**  В департамент имущественного комплекса Минимущества РС (Я) служебной запиской № 486 от 13.12.2022 направлены предложения по Плану-графику на 2023. | - | |
| 9 | Подготовка проекта распоряжения Минимущества РС (Я) об утверждении ликвидационного баланса унитарного предприятия и внесение его на утверждение в Минимущество РС (Я) | по мере необходимости | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Не подлежит исполнению в 4 квартале 2022.**  По итогам 4 квартала ходатайства не поступали. | - | |
| 10 | Рассмотрение решений отраслевого министерства (ведомства) об утверждении передаточного акта ликвидируемого учреждения и внесение их на визирование в Минимущество РС (Я);  Рассмотрение проектов решений отраслевого министерства (ведомства) об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов ликвидируемого государственного учреждения | по мере необходимости | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Не подлежит исполнению в 4 квартале 2022.**  По итогам 4 квартала ходатайства не поступали. | - | |
| 11 | Пересмотр подходов к критериям оценки эффективности использования государственного имущества Республики Саха (Якутия), утвержденные постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.07.2012г. № 322 | 1 полугодие | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности  Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики  Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Принято постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.11.2022 № 690 «О критериях оптимальности состава государственного имущества Республики Саха (Якутия) и показателях эффективности управления и распоряжения им».  Пересмотрены подходы по таблице № 9 «ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ  по показателям, характеризующим эффективность управления  и распоряжения земельными участками» по показателю 1, замечания и предложение по изменению направлены в рабочем порядке в ДИК Шамаевой И.В. | 100 | |
| 12 | Обеспечение формирования сводной информации в соответствии с критериями оценки эффективности использования объектов государственного имущества субъектами государственного сектора экономики РС (Я) | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности  Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики  Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  В адрес Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) направлен сводный доклад от 01.11.2022 № 04/и-0545-9649 по исполнению пункта 5 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 30.07.2012 г. №322 «О критериях оценки эффективности использования объектов государственного имущества государственными учреждениями, государственными унитарными и казенными предприятиями Республики Саха (Якутия)».  Направлены заполненные таблицы № 7 и 8 по устному запросу Шамаевой И.В. «ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ  по показателям эффективности передачи на безвозмездной основе объектов недвижимого имущества казны Республики Саха (Якутия) в целях имущественной поддержки некоммерческим организациям и по показателям, характеризующим эффективность управления и распоряжения объектами недвижимого имущества казны Республики Саха (Якутия), которые включены в перечни имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства. | 100 | |
| 13 | Реализация мер по распоряжению неиспользуемым или используемым не по назначению имуществом, принятых по итогам инвентаризации государственного имущества 2021 года | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  В адрес ДИК направлена служебная записка от 04.10.2022 № 355 о направлении предложений по инвентаризации государственного имущества - План мероприятий ("дорожная карта") по передаче неиспользуемого (используемого не по назначению) имущества государственных учреждений РС (Я) в :  - федеральную или муниципальную собственность;  - иным государственным учреждениям и ГУП РС(Я);  - по предоставлению в аренду;  - по реализации (приватизации) имущества;  - по списанию имущества. | 100 | |
| **Работа с РГИ РС (Я) и регистрация права государственной собственности РС (Я)** | | | | | | |
| 1 | Учет государственного имущества РС (Я) | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Обновление данных о государственном имуществе по состоянию на 15.12.2022 проведено 95,65 % правообладателями.  (Из 414 правообладателей актуализировали данные Реестра государственного имущества - 396, не заполнили данные - 18). | 100 | |
| 2 | Ведение Реестра государственного имущества РС (Я), в том числе актуализация информации о наличии либо снятии обременений в отношении государственного имущества РС (Я)) в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  За 4 квартал 2022 в ИС РГИ поступило от правообладателей 916 запросов:  - 326 на постановку объектов недвижимого и движимого имущества;  - 189 на списание объектов недвижимого и движимого имущества;  - 8 изменение реквизитов субъектов учета;  - 317 регистрация изменений объектов учета;  - 76 обременение. Ведется работа по актуализации и выдаче новым сотрудникам ИОГВ и их подведомственным организациям логинов и паролей для внесения отчетных данных в ИС «РГИ РС (Я)». Кроме того, проводится консультация работников ИОГВ и их подведомственных организаций по работе в системе ИС «РГИ РС (Я)». | 100 | |
| 3 | Работа с Росреестром по регистрации и прекращению права государственной собственности Республики Саха (Якутия) на объекты недвижимого имущества, кадастровому учету и получению сведений из ЕГРН в виде выписок | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности  Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  За 4 квартал 2022 направлено заявлений в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр):   |  |  | | --- | --- | | на получение выписки из ЕГРН | 3643 | | на регистрацию права государственной собственности РС (Я) | 18 | | одновременное прекращение права государственной собственности РС (Я) и снятие с кадастрового учета | 9 | | ограничение прав и обременения объекта недвижимости | 0 | | внесение изменений в кадастровый учет | 8 | | прекращение вещного права | 10 | | Всего | 3688 |  По состоянию на 15.12.2022 года ОГУиРС для работы и предоставления информации заказано из ЕГРН 13935 выписок на земельные участки, объекты капитального строительства. Подано заявлений на регистрацию 273, на прекращение (снятие обременение) 19, направление межевых планов на государственный кадастровый учет 103, на регистрацию земельных участков: право аренды 186, собственность 22, прекращение 9. | 100 | |
| 4 | Оформление доверенностей на обращение с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) о государственной регистрации права объектов недвижимости, в том числе об учете изменений объектов недвижимости в государственном кадастре недвижимости | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  За 4 квартал 2022 по состоянию на 15.12.2022 г. оформлено и зарегистрировано 5 доверенностей на обращение с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) о государственной регистрации права объектов недвижимости, в том числе об учете изменений объектов недвижимости в государственном кадастре недвижимости. | 100 | |
| 5 | Внесение предложений в Перечень государственного имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Проведена работа по формированию перечня государственного имущества Республики Саха (Якутия), предназначенного для предоставления  в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  согласно постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 16.10.2019 (ред. от 29.03.2021) «О перечне государственного имущества.  Республики Саха (Якутия)» (направлено 38 писем государственным учреждениям о даче согласия на внесение в перечень государственного имущества Республики Саха (Якутия), предназначенного для предоставления в аренду СМСП) по 72 объектам. | 100 | |
| 6 | Учет имущества казны Республики Саха (Якутия), постановка на бюджетный учет | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности  Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.** Во исполнение п. 1 и 3 Дорожной карты от 19.05.2022 № ДК-2 для постановки и выбытия с бюджетного учета объектов имущества и земельных участков казны РС (Я), в соответствии с Приказом МИЗО РС(Я) П-05-21 от 10.02.2022:- принят Протокол заседания постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) Пр-МИЗО-122 01.12.2022;- принят приказ Минимущества от 02.12.2022 №П-0545-191 «Об отражении в бюджетном учете объектов нефинансовых активов». - служебная записка от 02.12.2022 № 463 о внесении изменений в бюджетный учет по стоимости земельных участков. По состоянию на 15 декабря 2022 года ОГУиРС произведен учет 88 земельных участков, в том числе 54 земельных участка. | 100 | |
| 7 | Проведение проверок имущества казны Республики Саха (Якутия) в соответствии с утвержденным графиком | по утвержденному графику | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности  Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  ОРУиРГ принято участие в проверке Прокуратуры г. Якутск 12 защитных сооружений гражданской обороны, из них 6 ЗС ГО находятся в государственной собственности Республики Саха (Якутия). | 100 | |
| 8 | Подготовка материалов для рассмотрения Комиссии по принятию решений об имуществе, составляющем казну Республики Саха (Якутия), подготовка проектов распоряжений Минимущества РС (Я) по списанию имущества казны Республики Саха (Якутия) | по мере необходимости | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  1. Принято распоряжение Минимущества от 23.11.2022 №Р-2798 «О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) от 03.03.2011 № Р-210 «О работе с государственным имуществом, составляющим казну Республики Саха (Якутия)» по изменению состава комиссии.  2. Направлены запросы в отраслевые министерства для представления кандидатуры для участия в работе комиссии (исх. 04/И-0545-10458, 04/И-0545-10466, 04/И-0545-10491).  3. Подготовлен проект «О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) от 03.03.2011 № Р-210 «О работе с государственным имуществом, составляющим казну Республики Саха (Якутия)» по внесению изменений в порядок работы комиссии. | 100 | |
| 9 | Списание имущества казны Республики Саха (Якутия) | по мере необходимости | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Не подлежит исполнению в 4 квартале 2022.**  Списание в 4 квартале по состоянию на 15.12.2022 не проводилось. | - | |
| **Полномочия в области приватизация государственного имущества РС (Я)** | | | | | | |
| 1 | Участие в реализации прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества РС (Я) на 2021 - 2023 годы | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Работа проводится постоянно, формирование перечней, уточнение сведений, работа с Россреестром по внесению изменений в характеристики, работа с правообладателями по формированию перечней | 100 | |
| 2 | Отчеты о ходе исполнения Прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества РС (Я) на 2021 - 2023 годы. | ежеквартально | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Отчет за 9 мес. по утвержденной форме распоряжением Минимущества РС(Я) от 25.05.2021 №Р-1064 направлен служебной запиской № 354 от 04.10.2022 | 100 | |
| 3 | Формирование перечня имущества казны Республики Саха (Якутия), подлежащего приватизации | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  1. Направлена служебная записка в ДИК от 10.11.2022№ 435 по перечню 2 этапа консолидации объектов электроэнергетики;  2. направлен запрос в АО Саханефтегазсбыт от 08.12.2022 № 04/И-0545-10883 по сверке объектов | 100 | |
| 4 | Сбор предложений, документов и информации, требуемых по законодательству РФ в рамках приватизации государственного имущества РС (Я), и их обработка, в том числе запрос выписок из Единого государственного реестра недвижимости | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности  Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  В рамках подготовки проектов постановлений Правительства РС(Я) проведена работа с Минпром РС(Я), ГоскомОБЖ РС(Я), Минтранс РС(Я) по сбору предложений по приватизации. Выписки из ЕГРН запрашиваются постоянно по мере необходимости.  Заказаны и обработаны выписки на объекты электроэнергетики по распределенному файлу с п. 673-1341 (681 выписок) + 21 свыше 100 млн. установленный срок. | 100 | |
| 5 | Осуществление сбора документов и информации; анализ и формирование сводной информации в рамках приватизации государственного имущества РС (Я) | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  В рамках подготовки проектов постановлений Правительства РС(Я) проведена работа с Минпром РС(Я), ГоскомОБЖ РС(Я), Минтранс РС(Я) по сбору предложений по приватизации. | 100 | |
| 6 | Разработка актов о внесении изменения в Прогнозные планы (программы) приватизации государственного имущества РС (Я) на 2021 - 2023 годы. | по мере необходимости | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Подготовка проектов постановлений Правительства РС(Я):  1. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия)на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2020 г. № 362. Проект будет рассмотрен на заседании Правительства Республики Саха (Якутия) 29.12.2022 г.  2. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации  государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2021-2023 годы, принятый постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 марта 2021 г. № 78. Принят постановлением Правительства РС(Я) от 24.11.22 № 697.  3 Начата подготовка проектов по внесению изменений в Прогнозный План (Программу) приватизации, для принятия в опросном порядке в январе 2023 и марте 2023 года. | 100 | |
| 7 | Подготовка доклада и слайдового материала к выступлениям по вопросам приватизации по вопросам приватизации на уровне Правительства РС (Я), Постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) и на пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) | по мере необходимости | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Доклады, слайды, справочная информация и все необходимые материалы к выступлениям по вопросам приватизации на уровне Правительства РС (Я), Постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) и на пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) своевременно подготавливаются совместно с Департаментом корпоративных технологий и Департаментом имущественного комплекса и представляются руководству Минимущества РС(Я). | 100 | |
| 8 | Подготовка документации и их проектов для целей проведения торгов в рамках приватизации государственного имущества РС (Я) | по мере необходимости | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Не подлежит исполнению в 4 квартале 2022**  Отсутствует необходимость. | - | |
| **Разграничение собственности** | | | | | | |
| 1 | Проведение мероприятий по реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в части наделения имуществом муниципальных образований в соответствии с полномочиями | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  За 4 квартал 2022 года по состоянию на 15.12.2022 принято 109 распоряжений МИЗО РС (Я) о передаче объектов государственной собственности РС (Я) в муниципальную собственность. По принятым решения в муниципальную собственность подлежит передаче:  - 6 объектов балансовой стоимостью 17 158 тыс. руб.;  -10 земельных участков общей площадью 3 366 073 кв.м.;  - 4 ед. транспортных средства балансовой стоимостью 3 974 тыс. руб.;  - 1666 ед. прочих основных средств балансовой стоимостью 69 991 тыс. руб.. Всего подлежит передаче 1686 ед. основных средств на общую балансовую стоимость 91 млн.123 тыс. руб. | 100 | |
| 2 | Реализация п.11 ст.154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, в части подготовки и осуществления передачи объектов государственной собственности в муниципальную собственность |
| 3 | Осуществление анализа комплектности и содержания, а также сбор документов, требуемых по постановлению Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 для подготовки проектов решения Минимущества РС (Я), Правительства РС (Я) о безвозмездной передаче государственного имущества Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность, муниципального имущества в государственную собственность Республики Саха (Якутия), либо об отказе в такой передаче, формирование пакета документов для передачи государственного имущества Республики Саха (Якутия) в федеральную собственность. | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  В 4 квартале 2022 года по состоянию на 15.12.2022 поступило 59 обращений о передаче объектов в муниципальную собственность из государственной собственности Республики Саха (Якутия), из них: принято решение 22, подготовлено 29 отказов в передаче в связи с отсутствием пакета документов, в работе 8.  О передаче в госсобственность РС (Я) из муниципальной собственности поступило 33 обращений, из них по 12 принято решение, подготовлено 21 отказов в связи с неполным пакетом документов для принятия решения, в работе 3  По передаче объектов из государственной собственности РС (Я) в федеральную собственность поступило 1 письмо в работе на стадии переписки. | 100 | |
| 4 | Исполнение решений Правительства РС(Я), Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) о безвозмездной передаче объектов государственной собственности РС(Я) в муниципальную собственность муниципальным образованиям республики | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  В 4 квартале 2022 года по состоянию на 15.12.2022 по принятым решениям о передаче объектов госсобственности РС (Я) в муниципальную собственность подготовлено 107 передаточных актов. Подготовлено 107 распоряжений МИЗО РС (Я) об утверждении актов, в том числе по ранее принятым решениям. Всего за 4 квартал 2022 года по утвержденным передаточным актам передано в муниципальную собственность 6 объектов, 8 земельных участков, общей площадью 8 14 001 кв.м., 4 транспортных средства, 14 382 ед. прочих основных средств. Общее количество составило 14 440 ед., общая балансовая стоимость переданного имущества составила 329 млн. 177 тыс. руб. | 100 | |
| 5 | Исполнение решений Правительства РС (Я) о приеме в государственную собственность Республики Саха (Якутия) объектов муниципальной собственности муниципальных образований республики. | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  За 4 квартал 2022 года по состоянию на 15.12.2022 принято 26 решений о принятии в госсобственность РС (Я) объектов муниципальной собственности, в них 3 распоряжения Правительства РС (Я), 23 распоряжения МИЗО РС (Я).  По принятым решениям подлежит принятию в госсобственность РС (Я) 4 земельных участка общей площадью 4384 кв.м., 2 транспортных средства, 1620 ед. прочих основных средств. Общая балансовая стоимость составила 102 млн. 865 тыс. руб., 1 учреждение МАУ «Кинотеатр «Лена» с балансовой стоимостью основных средств 19 млн. 239 тыс. руб., остаточной стоимостью 17 тыс. руб.  Фактически, в том числе по ранее принятым решениям в 4 квартале 2022 года принято в госсобственность РС (Я) 2 земельных участка, общей площадью 14 398 кв.м., 369 прочих основных средств. Общая балансовая стоимость принятого в госсобственность РС (Я) от муниципальных образований составила 12 млн. 470 тыс. руб. | 100 | |
| 6 | Подготовка предложений о передаче объектов государственной собственности Республики Саха (Якутия) в федеральную собственность и приему объектов федеральной собственности в государственную собственность Республики Саха (Якутия). | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  В 4 квартале 2022 года направлены письма:  - от 13.10.2022 № 04/И-0545-9051 о запросе документов в адрес Росимущества в целях принятия из федеральной собственности в государственную собственность Республики Саха (Якутия) самоходных очистных станций - «ОС-10», «ОС-18»;  - от 09.12.2022 № 04/И-0545-10933 в адрес Росимущества о направлении пакета документов для безвозмездной передачи движимого имущества – транспортные средства в количестве 2 единиц из государственной собственности Республики Саха (Якутия) в федеральную собственность. | 100 | |
| 7 | Исполнение решений федеральных органов наделенных правом по управлению имуществом о безвозмездной передаче объектов федеральной собственности в государственную собственность Республики Саха (Якутия) и передаче объектов из государственной собственности Республики Саха (Якутия) в федеральную собственность. | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  В 4 квартале 2022 года по состоянию на 15.12.2022 принято в государственную собственность Республики Саха (Якутия) из федеральной собственности 2 объекта, в том числе т/х «Ломоносов» , 1 земельный участок площадью 1304 кв.м., 150 ед. прочих основных средств, общей балансовой стоимостью 41 млн. 192 тыс. руб. | 100 | |
| **1.6. Работа с субъектами государственного сектора экономики** | | | | | | |
| 1 | Формирование проекта распоряжения Правительства РС (Я) о закреплении субъектов госсектора экономики РС (Я) за отраслевыми министерствами и ведомствами:  - мониторинг действующих субъектов госсектора экономики, в т.ч. в части наименования, местонахождения, изменение ОКВЭД;  - формирование текста проекта, приложений и пояснительной записки к проекту о внесении изменений;  - сопровождение проекта во время его согласования. | один раз в год – по итогам года,  по мере необходимости | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Во исполнение перечня поручений Председателя Правительства РС (Я) по созданию Центра по обучению операторов информационных систем на базе ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина» от 14.10.2022 № Пп-129-П1; предложения Мининноваций РС (Я) от 19.10.2022 № 05/05/ГА-6857 в целях закрепления ГАПОУ РС (Я) «Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина» подготовлен, согласован проект распоряжения Правительства РС (Я) «О внесении изменений в распоряжение Правительства РС (Я) от 04.03.2021 г. №187-р «О закреплении субъектов государственного сектора экономики и иных лиц с участием Республики Саха (Якутия) в уставном капитале за отраслевыми министерствами, ведомствами Республики Саха (Якутия)» - РКПД № р\1091 от 20.10.2022г.  Проект согласован, принято распоряжение Правительства РС (Я) от 03.11.2022 №1041-р. | 100 | |
| 2 | Свод предложений к проекту Указа Главы РС (Я) о стратегических АО и ГУП (№ 1819):  - свод поступающих предложений от отраслевых министерств;  - формирование текста проекта и пояснительной записки к проекту о внесении изменений;  - сопровождение проекта во время его согласования. | по мере необходимости | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Не подлежит исполнению.**  Отсутствовала необходимость. | - | |
| 3 | Формирование предложений по реформированию ГУП и МУП (распоряжение Правительства РС (Я) от 31.08.2020 № 762-р):  - свод поступающих предложений от отраслевых министерств (ведомств) и муниципальных образований;  - подготовка проекта внесения изменений в распоряжение Правительства РС(Я);  - сопровождение проекта во время его согласования.  Формирование информации о ходе выполнения мероприятий по реформированию ГУП и МУП в Правительство РС (Я). | один раз в год – по итогам года,  по мере необходимости  ежегодно в срок до 15 декабря | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  В рамках исполнения распоряжения Правительства РС (Я) от 31.08.2022г № 762-р сформирована сводная информация о ходе выполнения мероприятий по реформированию ГУП и МУП. Информация о ходе выполнения мероприятий по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий в адрес Председателя Правительства РС(Я) направлена письмом от 15.12.2022 № 04/И-016-11152. | 100 | |
| 4 | Подготовка и направление запросов в министерства и ведомства с целью формирования директив, предложений Минимущества РС (Я) для голосования представителям интересов РС(Я) и представителям РС(Я) на советах директоров и общих собраниях акционеров, свод полученной информации, формирование проекта директив и предоставление в Минимущество РС (Я) | в течение года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  1.В целях формирования проектов директив Минимущества РС (Я) направлены запросы в Минфин РС (Я), МЭ РС (Я) и отраслевые ОГВ по мере необходимости в части АО «Якутский хлебокомбинат», АО Агрохолдинг «Туймаада», АО «Якутская птицефабрика», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, ПАО «ЛОРП», АО «Сайсары», АО Совхоз «Новый».  2. Подготовлено 7 проектов директив по АО «Морской порт Тикси», АО «РИК», АО «Агрохолдинг «Туймаада», АО «РИК Плюс», АО НИК Айар, АО «РИА», АО «ЯПФ».  3. Подготовлен 1 проект решения акционера АО «Аэропорт Якутск». | 100 | |
| 5 | Участие в работе ревизионных комиссий акционерных обществ, в состав которых избраны специалисты Учреждения | в течение года | Руководство Учреждения  Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики  Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Принято участие в ревизионной комиссии АО НИК «АЙАР». | 100 | |
| 6 | Подготовка проектов распоряжений Минимущества РС (Я) об учете в Реестре государственного имущества, акций хозяйственных обществ | по мере необходимости | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Подготовлены и утверждены распоряжения Минимущества РС (Я) об учете в РГИ РС (Я) акций:  - АО «Комдрагметалл РС (Я)» от 13.10.2022 №Р-2439 (увеличение УК имуществом);  - АО Агрохолдинг «Туймаада» от 13.10.2022 №Р-2441 (увеличение УК денежными средствами);  - АО ФАПК «Туймаада» от 13.102.022 №Р-2442 (увеличение УК денежными средствами). | 100 | |
| 7 | Направление запросов и свод поступивших предложений министерств (ведомств) РС (Я) по перечню кандидатур для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности РС (Я).  Свод предложений к проекту распоряжения Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) о кандидатурах:  - свод поступающих предложений от отраслевых министерств (ведомств);  - формирование текста проекта, приложений и пояснительной записки к проекту;  - передача проекта в Департамент корпоративных технологий. | один раз в год – на новый корпоративный год  по мере необходимости – внесение изменений | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  В адрес Председателя Правительства РС (Я) направлено письмо исх. от 18.10.2022 №04/И-016-9188 с просьбой поручить курирующим заместителям Председателя Правительства РС (Я) обеспечить предоставление в Минимущество РС (Я) отраслевыми исполнительными органами государственной власти РС(Я) предложений - кандидатов для участия в Советах директоров и ревизионных комиссий хозяйственных обществ, акции которых находятся в госсобственности РС (Я), на 2023-2024 корпоративный год.  Поступившие предложения сведены в табличном виде в разрезе АО, в которые включены заявки претендентов в профессиональные поверенные, независимые директора и ревизоры. Данные предложения в рабочем порядке переданы в Департамент корпоративных технологий 02.12.2022г.  Кроме того, во исполнение поручения министра, данному 31.10.2022 года на планерном заседании, подготовлен и направлен в Департамент корпоративных технологий для рассмотрения и утверждения проект Плана мероприятий («дорожная карта») по формированию проектов распоряжений Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) о кандидатах для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности РС (Я), на 2023-2024 корпоративный год – исх. от 02.11.2022 №422. | 100 | |
| 8 | Работа с профессиональными поверенными, независимыми директорами:  - подготовка приказа об отборе;  - отработка с разработчиками портала об открытии портала ПП совместно с Христофоровым А.П.;  - формирование списка претендентов в ПП/НД (совместно с Департаментом корпоративных технологий);  - направление запросов-предложений претендентам в ПП/НД;  - работа на портале профессиональных поверенных (сбор документов, рассмотрение соответствия заявок);  - ведение списка ПП, консультирование;  - формирование сводных материалов (данных ПП/НД);  - формирование раздаточных материалов к заседанию комиссии по отбору ПП/НД;  - заключение договоров с ПП;  - формирование предложений по модернизации портала ПП. | один раз в год – на новый корпоративный год  по мере необходимости – внесение изменений | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Подготовлено и утверждено распоряжение Минимущества РС (Я) от 13.10.2022 №Р-2443 «Об утверждении плана мероприятий по отбору профессиональных поверенных, независимых директоров и ревизоров для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ с долей РС (Я) в уставном капитале на 2023-2024 годы (изм. от 16.11.2022 №Р-2753).  Проведена консультация претендентов в профессиональные поверенные/ независимые директора и ревизоры в части заполнения заявок, анкет и работы на портале.  Заявки, поданные для рассмотрения комиссией по отбору ПП, НД, ревизоров оформлены в виде приложений в разрезе:  - ФИО кандидатов, их данных о трудовой деятельности, образовании…;  - АО и поданных заявок от кандидатов с указанием методов подачи заявок (электронный и или бумажный носитель).  Поступило 45 заявок.  Материалы в разрезе ФИО претендентов, подавших заявки и АО направлены в Минимущество РС (Я) исх. от 02.12.2022 №545/3529. | 100 | |
| 9 | Подготовка проектов писем Минимущества РС (Я) о предоставлении паспортных данных (для предложений/требований акционера по кандидатурам на ОСА).  Ведение и актуализация информации. | один раз в год – на новый корпоративный год;  по мере необходимости – внесение изменений | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Не подлежит исполнению.**  Отсутствовала необходимость. Работа проводится в 1 квартале. | - | |
| 10 | Формирование сводного материала - оценки эффективности деятельности органов управления - членов Совет директоров, председателя Совет директоров, корпоративного секретаря. | Ежегодно  (2-ое полугодие) | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Не подлежит исполнению.**  Отсутствовала необходимость. Документ снят с контроля. | - | |
| 11 | Ведение и актуализация реестра представителей РС (Я) избранных в органы управления и контроля АО. | постоянно | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Работа ведется постоянно. После завершения кампании ГОС сформирован реестр Советов директоров на 2022-2023 корпоративный год. Передан в Департамент корпоративных технологий в рабочем порядке и в составе ежеквартальной отчетности, направленной исх. от 07.10.2022г №545/2935.  В связи с принятием распоряжений Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) о внесении изменений в кандидаты Советов директоров и ревизионные комиссии (от 24.10.2022г №1327-РГ, 1000-р) реестр Советов директоров на 2022-2023 корпоративный год скорректирован. | 100 | |
| 12 | Ведение реестра вопросов повестки дня и принятых решений СД и ОСА. | постоянно | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Ежеквартально проводится работа по формированию реестра вопросов повестки дня и принятых решений СД и ОСА. Реестр за 3 квартал 2022 года отправлен в Департамент корпоративных технологий в составе ежеквартальной отчетности исх. от 07.10.2022г №545/2935. | 100 | |
| 13 | Обеспечение формирования справочной информации о состоянии хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики РС (Я) по итогам 2021 года, 1 полугодия, 9 месяцев, предварительные годовые итоги 2022 года | в течение года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  По поручению Департамента корпоративных технологий справочная информация о состоянии запрошена у АО «РИК» и АО «Комдрагметалл РС (Я)». | 100 | |
| 14 | Запрос и сбор выписок акционера по акционерным обществам. | ежегодно в декабре и по мере необходимости | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Работа ведется постоянно по мере уменьшения или увеличения уставных капиталов АО с долей РС (Я). В течение 4 квартала т.г. запрошены выписки:  - в целях формирования материалов по приватизации пакета акций АО «Сахаавтодор»;  - в целях подготовки распоряжений Минимущества РС (Я) об учете в РГИ РС (Я) акций АО «Якутская республиканская типография им. Ю.А. Гагарина», АО ФАПК «Туймаада», АО «Комдрагметалл РС (Я)», АО СЗ «РИА». | 100 | |
| 15 | Подготовка передаточных распоряжений для регистрации, открытие лицевого счета и ведение лицевого счета. | по мере необходимости | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Не подлежит исполнению.**  Отсутствовала необходимость. | - | |
| 16 | Работа с ГУ и ГУП:  - обеспечение хранения копий уставов ГУ, а также изменений, внесенных в них;  - направление запросов в ГУ о предоставлении копий уставов, а также изменений, внесенных в устав;  - формирование предложений по составу наблюдательного совета ГУ, формирование перечня составов наблюдательных советов, членами которых являются представители Минимущества РС (Я). | постоянно | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Не подлежит исполнению.**  Отсутствовала необходимость. | - | |
| 17 | Проведение анализа ФХД субъектов государственного сектора экономики РС (Я) (по мере поступления поручений) | в течение года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  В рамках исполнения распоряжения Правительства РС (Я) от 25.11.2022 № 1013-р «О рассмотрении ФХД организаций РС (Я) за 2022 год и планов на 2023 год» по поручению Департамента корпоративных технологий подготовлены анализы ФХД за 9 месяцев 2022 года 7 АО: АО АК «Якутия», АО «Аэропорт «Якутск», АО «Комдрагметалл РС (Я)», АО НИК «Айар», АО «ПАЛ», АО РИИХ «Сахамедиа», АО «РИК». | 100 | |
| 18 | Внесение предложений по изменению, дополнению и координация реализации исполнения постановлений Правительства РС (Я):  - от 24.03.2008 № 112 «О новых редакциях Регламента работы балансовых комиссий министерств и ведомств РС (Я) и Регламента работы балансовых комиссий министерств и ведомств РС (Я) по работе с государственными учреждениями»;  - от 30 июля 2012г. № 322 «О критериях оценки эффективности использования объектов государственного имущества государственными учреждениями, государственными унитарными и казенными предприятиями РС (Я)» | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности, Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Принято постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 ноября 2022 № 690 «О критериях оптимальности состава государственного имущества Республики Саха (Якутия) и показателях эффективности управления и распоряжения им». | 100 | |
| **1.7. Предоставление государственных услуг и работа с перечнем имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства** | | | | | | |
| 1 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Выдача разрешений на использование земельных участков или их частей, находящихся в собственности РС (Я)» | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию на 15.12.2022 поступило 28 заявлений, из них 25 по итогам 9 месяцев 2022 и вышло 22 Распоряжения Министерства по выдаче разрешений и направлено 6 уведомлений об отказе рассмотрения заявления. | 100 | |
| 2 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в собственности РС (Я), и земельных участков, находящихся в частной собственности» | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию на 15.12.2022 поступило 1 заявление – отказано в предоставлении услуги. | 100 | |
| 3 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности РС (Я)» | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию на 15.12.2022 поступило 9 заявлений, из них 1 по итогам 9 месяцев 2022 г.:  - по 7 заявлениям отказ в рассмотрении,  - по 2 заявлениям услуга предоставлена | 100 | |
| 4 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности РС (Я), без торгов» | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию на 15.12.2022 поступило 493 заявлений, из них по 410 по итогам 9 месяцев 2022 г.:  - по 121 заявлению отказ в рассмотрении,  - по 303 заявлениям услуга предоставлена,  - по 90 заявлениям отказ в предоставлении государственной услуги. | 100 | |
| 5 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Подготовка и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности РС (Я), или аукциона на право заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности РС (Я)» | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию на 15.12.2022 поступило 18 заявлений, из них 13 по итогам 9 месяцев 2022 года:  - по 13 заявлениям отказ в рассмотрении,  - по 2 заявлениям отказ в предоставлении государственной услуги;  - по 3 заявлениям услуга предоставлена. | 100 | |
| 6 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка или части (частей) земельного участка, находящегося в собственности РС (Я)» | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию на 15.12.2022 поступило 38 заявлений, из них 29 по итогам 9 месяцев 2022 г:  - по 7 заявлениям отказ в рассмотрении,  - по 30 заявлениям услуга предоставлена,  -по 1 заявлению отказано в предоставлении услуги. | 100 | |
| 7 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Предоставление бесплатно гражданам РФ, имеющим трех и более детей, и жилищно-строительным кооперативам земельных участков, находящихся в государственной собственности РС (Я)» | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию на 15.12.2022 поступило 1 заявление - услуга предоставлена | 100 | |
| 8 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Прекращение прав на земельные участки в случае добровольного отказа» | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию на 15.12.2022 поступило 132 заявления, из них 114 по итогам 9 месяцев 2022 г.:  - по 26 заявлениям отказ в рассмотрении,  - по 106 заявлениям услуга предоставлена. | 100 | |
| 9 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Образование земельных участков из земельных участков, находящихся в собственности РС (Я)» | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию на 15.12.2022 поступило 64 заявление, из них 51 по итогам 9 месяцев 2022 г.:  -по 16 заявлениям отказано в рассмотрении,  - по 36 заявлениям услуга предоставлена,  - по 12 заявлением отказано в предоставлении услуги. | 100 | |
| 10 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Предоставление гражданам земельных участков, находящихся в собственности РС (Я), в безвозмездное пользование» (в рамках реализации федерального закона о «дальневосточном гектаре») | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Не подлежит исполнению в 4 квартале 2022.  По состоянию на 15.12.2022 заявлений не поступало. | - | |
| 11 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка или части (частей) земельного участка, находящегося в собственности РС (Я)» | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Не подлежит исполнению в 4 квартале 2022.  По состоянию на 15.12.2022 заявлений не поступало. | - | |
| 12 | Выполнение в Реестре государственного имущества РС (Я) движений и определение статуса имущества в соответствии с принятыми решениями Минимущества РС (Я) по управлению государственным имуществом РС (Я) в части земельных участков | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию 15.12.2022 г. В РГИ произведено 716 движений, из них по итогам 9 месяцев 2022 года 520:  141 - обременений, 156 - постановка на учет, 16 - преобразований, 24 - снятий с учета, 4 - выписки из РГИ, Раздел ЗУ - 9  Передача в муниципальную собственность – 4  Аренда имущества Правообладателя – 43 Продажа - 14  Аренда имущества казны - 71  Передача в федеральную собственность – 1 Передача в иную собственность - 2  Собственность – 45  Постоянное (бессрочное) пользование - 28  Приватизация - 1  Списание - 12  Казна (прекращение вещного права с передачей в казну) - 56  Безвозмездное пользование Казны - 62  Оперативное управление - 3  Объединение ЗУ - 3  Разрешение на использование ЗУ – 3  Сервитут – 12, прекращение права – 6 | 100 | |
| 13 | Выдача информации из Реестра государственного имущества РС (Я) | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию на 15.12.2022 поступило 294 заявления, из них 164 по итогам 9 месяцев 2022 г.:  -по 1 заявлению отказано в рассмотрении,  -по 292 заявлениям услуга предоставлена,  -по 1 заявлению отказано в предоставлении услуги. | 100 | |
| 14 | Работа с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию на 15.12.2022 г. отделом государственных услуг и регулирования сделок проведана работа с СМСП по:   1. Внесено изменение в части исключения 9 объектов из перечня и добавлены 14 объектов недвижимости, из них 9 в замен исключенных и 5 новых объектов для исполнения поручения по увеличению перечня на 10% ежегодно. 2. Внесены сведения в АИС Мониторинг статус на проверке; 3. Внесены сведения на сайте налоговой по предоставленным поддержкам СМСП; 4. Подготовлены информации на совещаниях СМСП; 5. Сформирован прогнозный план дополнения перечня гос.имущества; 6. Сформирован прогнозный план предоставления гос.имущества из перечня СМСП. 7. Размещены 2 аукциона на 2 объекта из перечня СМСП право заключения договора аренды, по итогам торгов заключен 1 договор аренды; 8. Направлены ответы по Контрольным поручениям Главы и Правительства РС(Я). | 100 | |
| 15 | Работа по заключению договоров безвозмездного пользования и договоров аренды государственного имущества РС (Я), не закрепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения.  Ведение реестра арендаторов и пользователей государственного имущества РС (Я).  Постановка на бюджетный учет договоров аренды и безвозмездного пользования, отражение обременений в ИС-РГИ. | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию на 15.12.2022 направлено 76 проектов договоров БВП, из них в 1 полугодии 68, зарегистрированы (подписаны) договор БВП – 68 (из них 3 договора БВП направленные в конце 2021 года) | 100 | |
| 16 | Формирование и внесение изменений в Перечень государственного имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | до 01 ноября 2022 г. | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 распоряжением Министерства от 29.09.2022 № Р-2322 в Перечень дополнительно внесены 5 объектов. По состоянию на 15.12.2022 Перечень содержит 53 объекта в 10 улусах (районах) республики (Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Чурапчинский) и г. Якутск, из них на 25 объекта заключены договора аренды с 18 субъектами малого и среднего предпринимательства. | 100 | |
| 17 | Проведение торгов на право заключения договоров аренды государственного имущества РС (Я), включенного в Перечень государственного имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию на 15.12.2022, согласно прогнозному плану, направленному Минпред РС(Я) подготовлена документация по 12 объектам капитального строительства из перечня СМСП и утверждена по Распоряжению Министерства от 15.03.2022 № Р-641.  По указанному Распоряжению размещено 2 аукцион из 12 в связи с отсутствием фотографий, которые необходимы для размещения извещений, согласно принятым изменениям с 01.01.2022 правил размещения торгов на сайте torgi.gov.ru, 1 аукцион не состоялся, в связи отсутствием заявок, по 2-му аукциону проведены торги и заключен договор аренды с СМСП. | 100 | |
| 18 | Подготовка проекта решения об утверждении перечня СМП, его опубликование, внесение сведений в АИС «Мониторинг МСП» | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию на 15.12.2022 загружена информация по внесенным объектам в Перечень СМСП в АИС «Мониторинг МСП» | 100 | |
| 19 | Рассмотрение заявлений арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства, на отчуждение в установленном законодательством порядке арендуемого ими государственного имущества Республики Саха (Якутия), в рамках 159-ФЗ. | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию на 15.12.2022 поступило 1 заявление о преимущественном праве приобретения арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства, согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  По указанному заявлению проведено заседание рабочей комиссии и на основании протокола от 05.12.2022 № Пр-МИЗО-129 принято распоряжение Министерства от 07.12.2022 № Р-2950 «О предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого государственного имущества Республики Саха (Якутия)».  После определения рыночной стоимости объекта, Министерством будет подготовлен проект постановления Правительства Республики Саха (Якутия) о включении объекта недвижимого имущества Республики Саха (Якутия), арендуемого субъектом малого и среднего предпринимательства, в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия). | 100 | |
| 20 | Подготовка квартального и годового отчета по предоставлению государственных услуг | ежеквартально | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По состоянию на 15.12.2022 все отчеты по предоставлению госуслуг предоставлены. | 100 | |
| **1.8. Контроль, мониторинг, отчеты** | | | | | | |
| 1 | Мониторинг и контроль за внесением данных в ИС «Эффективность» в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 24.03.2008 года № 112 «О новых редакциях Регламента работы балансовых комиссий министерств и ведомств РС (Я) и Регламента работы балансовых комиссий министерств и ведомств РС (Я) по работе с государственными учреждениями». | в соответствии с установленными сроками | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Всего из 49 организаций (ГУП, КП, АО и Фонд) отчетность утверждена у 39 организаций (100%), за исключением:  - 2 АО (1 АО Специфичная бухгалтерская отчетность - банк, 1 АО письмо о не представлении отчетности по итогам 9 мес.);  - 2 ГУП (1 ГУП не ведет ФХД, 1 ГУП письмо - не ведет бухг. отчетность по итогам 9 мес.);  - 1 КП (письмо - не ведет бухг. отчетность по итогам 9 мес.);  - 5 Фондов (письма - не ведут бухг. отчетность по итогам 9 мес. и специфичная бухгалтерская отчетность).  С отраслевыми ОГВ и подведомственными им организациями проведена работа по представлению отчетов в системе. | 100 | |
| 2 | Формирование аналитической записки и осуществление сводного мониторинга и контроля за эффективностью финансово-хозяйственной деятельности организаций государственного сектора экономики и использованием ими государственного имущества | в течение года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  В рамках исполнения распоряжения Правительства РС (Я) от 25.11.2022 № 1013-р «О рассмотрении ФХД организаций РС (Я) за 2022 год и планов на 2023 год» по поручению Департамента корпоративных технологий подготовлены анализы ФХД за 9 месяцев 2022 года 7 АО: АО АК «Якутия», АО «Аэропорт «Якутск», АО «Комдрагметалл РС (Я)», АО НИК «Айар», АО «ПАЛ», АО РИИХ «Сахамедиа», АО «РИК». | 100 | |
| 3 | Мониторинг и контроль за внесением данных в ИС «Эффективность» в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 30 июля 2012г. №322 «О критериях оценки эффективности использования объектов государственного имущества государственными учреждениями, государственными унитарными и казенными предприятиями РС (Я)» | в соответствии с установленными сроками | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  1. Сформированы и направлены инструкции для внесения и проверки отчетных данных в ИС «Эффективность»;  2. По итогам внесенных отчетов в адрес Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) направлен сводный доклад от 01.11.2022 № 04/и-0545-9649 по исполнению пункта 5 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 30.07.2012 г. №322 «О критериях оценки эффективности использования объектов государственного имущества государственными учреждениями, государственными унитарными и казенными предприятиями Республики Саха (Якутия)» | 100 | |
| 4 | Формирование материалов для рассмотрения предварительных итогов ФХД подведомственных Минимуществу РС (Я) субъектов госсектора экономики РС (Я) за год и планов на очередной год на уровне Главы РС (Я), Председателя Правительства РС (Я) и Зампредов РС (Я)):  - сбор информации согласно требованиям к материалам (утверждается ежегодно правовым актом);  - сбор и подготовка справки по анализу ФХД | один раз в год – конец ноября - февраль | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Во исполнение распоряжения Правительства РС (Я) от 25.10.2022г № 1013-р «О рассмотрении ФХД организаций РС (Я) за 2022 год и планов на 2023 год» по состоянию на 15.12.2022г обеспечено представление материалов:  - ЦФБП, протокол заседания у министра от 02.12.2022 №Пр-МИЗО-123;  - АО «РИК» материалы представлены в полном объеме, совещание по рассмотрению у министра назначено на 16.12.2022г;  - АО «Комдрагметалл РС (Я)» материалы представлены в полном объеме, совещание по рассмотрению у министра назначено на 19.12.2022г. | 100 | |
| 5 | Подготовка сводной информации об аудиторских организациях, проводивших в АО с долей РС (Я) в УК более 25% обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за год | в соответствии с запросами УФК по Хабаровскому краю | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Не подлежит исполнению.**  Отсутствовала необходимость (запрос от ФКУ не поступал). | - | |
| 6 | Формирование (актуализация) информации о генеральных директорах ГУП и АО (ФИО, контактные данные, отпуска, командировки) и корпоративных секретарях (ФИО, адрес электронной почты, контактные данные) | постоянно | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Отчет в соответствии с пунктом 2 приказа ГКУ РС(Я) «Республиканское агентство имущества» от 21.05.2021 № 79 «О формировании информации об акционерных обществах с участием РС (Я) и проведенных Советов директоров и общих собраний АО, акции которых находятся в государственной собственности РС (Я)» направлен в адрес ДКТ исх. от 13.10.2022г №545/2987.  Информация по графику отпусков генеральных директоров ГУПов и АО в стадии формирования. | 100 | |
| 7 | Формирование запросов, свод ответов по запросам, подготовка письма в Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) информации о задолженности подведомственных Минимуществу РС (Я) субъектов по оплате взносов в фонд капитального ремонта | до 05 числа месяца, следующего за отчетным | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Ежемесячные отчеты в адрес МЖКХ и Э РС (Я) о задолженности по оплате взносов в фонд капитального ремонта направлены исх.:  - от 05.10.2022г №04/И-016-8806;  - от 02.11.2022 №545/9736;  - от 02.12.2022 №04/И-016-10704. | 100 | |
| 8 | Формирование запросов, свод ответов по запросам, подготовка письма в Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) информации о договорах и задолженности подведомственных Минимуществу РС (Я) субъектов об оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами | до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Ежемесячные отчеты в адрес МинЖКХ и Энергетики РС (Я) направлен исх.:  - от 14.10.2022 №545/2997;  - от 15.11.2022 №04/И-016-10142. | 100 | |
| 9 | Контроль за недопущением возникновения просроченной задолженности по оплате заработной платы, налогов и социальных взносов подведомственных Минимуществу РС (Я) организаций | до 05 числа ежеквартально, следующего за отчетным | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  1.Во исполнение пункта 2.1 протокола заседания межведомственной комиссии по контролю задолженности по выплате заработной платы и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды от 14.10.2022 № Пр-172-П4 направлена информация по подведомственным организациям Минимущества РС (Я) в адрес Балабкиной О.В. от 20.10.2022 №04/И-016-9302.  2.Во исполнение запроса УФНС:  - от 14.10.2022 № 34-31/77152@ подготовлена информация о задолженности по страховым взносам и НДФЛ ГУП РЦТИ по состоянию на 01.10.2022, направлена исх. от 21.10.2022 №04/И-016-9365.  - от 10.11.2022 № 34-31/85365@ подготовлена информация о задолженности по страховым взносам и НДФЛ ГУП РЦТИ, АО «Сахагипрозем» по состоянию на 01.11.2022, направлена исх. от 21.11.2022 №04/И-016-10286. | 100 | |
| 10 | Формирование запросов, сведение ответов по запросам, подготовка письма в Правительство РС(Я) информации принятых мерах по выпадающим доходам при воздействии КОВИД-19 | до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Ежемесячные отчеты в адрес МЭ РС (Я) направлен исх.:  - 15.11.2022г №545/3340;  - 15.12.2022г №545/3651. | 100 | |
| 11 | Осуществление мониторинга работ по выявлению и отчуждению непрофильных активов государственных унитарных предприятий РС (Я) и хозяйственных обществ с долей участия РС (Я) более 50% в уставном капитале | в течение года,  по итогам 1 полугодия, года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **В работе. Срок не наступил.**  Направлены запросы в отраслевые ОГВ, формируется свод информации для представления отчета в Минэкономразвития РФ до 30.12.2022г. | - | |
| 12 | Ведение мониторинга системы «Инцидент менеджмент» на наличие новых запросов, обеспечение своевременного размещения ответов на поступившие запросы | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  По итогам 4 квартала 2022 года поступило и отработано 2 обращения от граждан через систему «Инцидент-менеджмент» в социальной сети ВКонтакте. | 100 | |
| 13 | Формирование еженедельных отчётов по позиционированию и выступлению руководства Минимущества РС (Я) | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  1. В Депинформполитики АГИП РС (Я) еженедельно и ежемесячно направляются планы о предстоящих мероприятиях в соответствии с Перечнем Поручений главы от 16 ноября 2021 № Пл-93-п-А1 и по участию руководителей Минимущества РС (Я) в прямых эфирах направлено письмо от 18.10.2022 № 04/И-014-9174, СЗ № 341 от 22.09.2022 в департаменты Минимущества РС(Я).  2.Направлено 3 предложения для министерского Дайджеста.  3. В течение 4 квартала 2022 г. были проведены следующие мероприятия:  - 12 октября первый заместитель министра Н.Н. Пахомова приняла участие в аккаунтах SakhaGov в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и ответила на вопросы о предоставлении земельных участков многодетным;  -13 октября комментарий министра П.В. Иванова для Ulus.media по линии СВО;  -21 октября министр П.В. Иванов принял участие в прямом эфире на республиканском радио НВК «Саха» «Диалог с властью», по вопросу формирования перечня недвижимого имущества, в отношение которых налоговая база будет определяться от кадастровой стоимости. | 100 | |
| 14 | Мониторинг за достижением плановых показателей по предоставлению органами местного самоуправления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, на территории республики | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию на 15.12.2022 по данным органов местного самоуправления поступило 26594 заявлений на бесплатное получение земельных участков. Всего решениями органов местного самоуправления предоставлено 11 065 земельных участка общей площадью 1 463,1953 га., по состоянию на 01.12.2022 года предоставлено ОМСУ 436 земельных участка общей площадью 60,82 га | 100 | |
| 15 | Подготовка отчетов и предоставлением справок по мониторингу предоставления органами местного самоуправления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию на 15.12.2022 поступило 514 запросов на предоставление справок из реестра реализовавших право на предоставление земельных участков многодетным гражданам (далее – реестр) из них 384 по итогам 9 месяцев 2022 г. Выдано 514 справок на 6047 граждан, из них 495 справок на 6022 гражданина об отсутствии в реестре, и 19 справок о наличии в реестре 25 граждан. Ежемесячно на сайте Министерства размещается отчет по предоставленным земельным участкам многодетным семьям.  Также периодично по запросам ОПФР РС(Я) направляется информация по ЕГИССО. | 100 | |
| 16 | Работа с уполномоченными органами по реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее – Федеральный закон о Дальневосточном гектаре) | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  ОГУиРС еженедельно в адрес ДЗП предоставляется статистика по предоставлению «Дальневосточного гектара», а также размещается на официальном сайте Министерства и МСИС Глав РС(Я). | 100 | |
| 17 | Подготовка отчетов о ходе реализации Федерального закона о Дальневосточном гектаре | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 4 квартала 2022 по состоянию на 15.12.2022 направлены отчеты по поручениям:  - еженедельная статистика по ДВГа размещение на сайте Министерства и МСИС Главы РС(Я);  - ежемесячные отчеты по поручению П1-12449 от 14.12.2016;  - ежеквартальные отчеты по поручениям: А1-5562 от 25.06.2021, 34-ДФ от 03.10.2018, А1-5214 от 15.06.2021, 8275-2.4.19 от 22.09.2016 | 100 | |
| 18 | Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам управления земельными участками сельскохозяйственного назначения | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  За 4 квартал по состоянию на 15.12.2022 направлены отчеты по поручениям:  - еженедельная статистика по ДВГа размещение на сайте Министерства и МСИС Главы РС(Я);  - ежемесячные отчеты по поручению П1-12449 от 14.12.2016;  - ежеквартальные отчеты по поручениям: А1-5562 от 25.06.2021, 34-ДФ от 03.10.2018, А1-5214 от 15.06.2021, 8275-2.4.19 от 22.09.2016 | 100 | |
| 19 | Свод информации по переданным объектам государственной собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную и федеральную собственность | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Информация сводится по мере выхода решений по передаче в муниципальную собственность и в федеральную собственность. | 100 | |
| 20 | Свод информации по принятым объектам в государственную собственность Республики Саха (Якутия) из муниципальной и федеральной собственности | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Информация сводится по мере выхода решений по приему в государственную собственность РС (Я) объектов муниципальной собственности и федеральной собственности. | 100 | |
| 21 | Сбор, мониторинг и формирование сводной информации о выявлении, постановке на учет и регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, расположенные на территории муниципальных образований Республики Саха (Якутия) | ежеквартально, по полугодию | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Количество выявленных муниципальными образованиями на территории Республики Саха (Якутия) бесхозяйных объектов составило 3 430 объектов, в том числе: жилищный фонд – 392 (из них исключено - 42), иные объекты – 316 (из них исключено - 35), котельные – 20 (из них исключено - 1), центральные тепловые пункты – 0, трансформаторные подстанции – 172 (из них исключено – 26), очистные сооружения водопровода – 4, очистные сооружения канализации – 97 (из них исключено – 0), водопроводные насосные станции – 12, канализационные насосные станции – 0, тепловые сети – 412 (из них исключено - 1), водопроводные сети – 289 (из них исключено - 251), канализационные сети – 663 (из них исключено - 15), электрические сети – 625 (из них исключено – 108), улично-дорожная сеть – 335 (из них исключено – 106), мосты – 68 (из них исключено – 2), путепроводы – 0, объекты инженерной защиты – 25.  Из общего количества выявленных бесхозяйных объектов:  - объекты ЖКХ составили 1 497 объектов, из них поставлено на учет в регистрирующем органе – 826, зарегистрировано – 219, исключено – 268, остаток составляет – 1 010;  - объекты электроэнергетики составили 797 объектов, поставлено на учет – 88, зарегистрировано – 28, исключено – 134, остаток составляет - 635;  - прочие объекты 1 136 объектов, из них постановлено на учет – 287, зарегистрировано – 118, исключено – 188, остаток составляет – 830.  Из общего количества выявленных бесхозяйных объектов – 3 430, поставлен на учет в регистрирующем органе 1 201 объекта, зарегистрировано - 365, исключено – 590.  Остаток незарегистрированных бесхозяйных объектов на 13 декабря 2022 г. составляет 2 475 объектов. | 100 | |
| 22 | Ведение реестра поступивших в адрес Минимущества РС (Я) заявлений о предоставлении земельных участков | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  ОГУиРС на постоянной основе ведется реестр заявлений о предоставлении земельных участков в рамках предоставления государственной услуги. | 100 | |
| 23 | Ведение реестра по утверждению схем расположения земельных участков | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  ОГУиРС на постоянной основе ведется реестр заявлений по утверждению схем расположения земельных участков в рамках предоставления государственной услуги. | 100 | |
| 24 | Исполнение плана обследования земельных участков, предоставленных государственным унитарным предприятиям и государственным учреждениям, а также предоставленных в установленном порядке иным лицам, и при выявлении нарушений принятие в соответствии с законодательством РФ необходимых мер по их устранению и привлечению виновных лиц к ответственности | по плану Минимущества РС (Я) | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По состоянию на 15.12.2022 года по поручению ДЗП проведено обследование 5 земельных участков. | 100 | |
| **1.9. Прочая текущая деятельность** | | | | | | |
| 1 | Согласование проектов нормативных актов Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), вносимых органами исполнительной власти РС (Я) | по мере поступления | Структурные подразделения Учреждения | **Исполнен.**  Подготовлены замечания и предложения по пунктам дорожной карты №2.3., 2.4., 4.2., 4.3., 4.4. и по структуре проекта распоряжения Главы РС (Я) «О дорожной карте по развитию порта Тикси», РКПД №РГ\254. Замечания прикреплены к данному проекту распоряжения Главы РС (Я) при согласовании проекта. | 100 | |
| 2 | Работа с обращениями граждан | по мере поступления | Структурные подразделения Учреждения,  свод ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  По состоянию на 15 декабря 2022 года поступило 2 обращения от граждан через систему «Инцидент-менеджмент» в социальной сети ВКонтакте. Ответы своевременно представлены (ООВ).  По итогам 4 квартала 2022 года поступило 8 обращений от граждан. Ответы своевременно представлены. (ОРУиРГ). | 100 | |
| 3 | Размещение исполнительных органов государственной власти РС (Я) | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  По итогам 4 квартала 2022 года проведена работа по контрольным поручениям:  1. 14.11.2022 № Пр-177-П4 Протокольное поручение рабочего совещания у заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) О.В. Балабкиной по созданию специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в Алданском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нерюнгринском и Хангаласском районах;  2. Во исполнение п. 4 протокольного поручения Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) А.В. Тарасенко от 28.10.2022 № Пп134-П1 о внесении предложений по помещениям в с. Хонуу, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия) в целях обеспечения хранения медицинского оборудования объекта «Больничный комплекс на 22 койки с поликлиникой на 104 посещений в смену в с. Хонуу Момского района» в период с января по декабрь месяцы 2023 года  3. Во исполнение поручения Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева от 23.11.2022 № А1-10076 по письму Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе от 23.11.2022 № А56- 5564  4. пункт 1.2. Перечня поручений Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева по итогам встречи 28.07.2022 с Уполномоченным пол правам ребенка в Республике Саха (Якутия) от 16.09.2022 № Пр-824-А1 о рассмотрении вопроса выделения нежилого помещения Благотворительному Фонду поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) «Харысхал» для реализации социальных проектов в целях интеграции детейинвалидов в социум  5. Поручение Главы РС(Я) № А1-8836 от 20.10.2022 по письму Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Саха (Якутия) от 20.10.2022 № 03-4098 (вх. от 20.10.2022 № А1- 8836) о возможности выделения помещений площадью 500-1000 кв.м., расположенных на территории г. Якутска, для размещения ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России и структурных подразделений по вопросам миграции МВД России по Республике Саха (Якутия)  6. Протокольное поручения Председателя Правительства РС(Я) от 23.05.2022 № Пл-14-П1  7. поручение Председателя Правительства РС(Я) А.В. Тарасенко от 28.10.2022 № А18/К-4931 по письму Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДВФО от 27.10.2022 № А26-16- 631/1431-СО1  8. пункт 4.1. Перечня поручений по вопросам размещения ЦУКС Главного управления МЧС России по РС(Я), Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в РС(Я), ФБУ «Авиалесоохрана» от 21.10.2022 № Пп-132-П1  9. Во исполнение п. 1 протокола рабочего совещания по вопросам имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Республики Саха (Якутия) от 15.11.2022 № ПР126-02  10. Во исполнение поручений от 10.06.2022 № А1-4824, от 24.08.2022 № 1432-П1 и от 16.09.2022 А1-7680 о внесении предложений по выделению здания под специальный приемник для размещения лиц, подвергнутых административному аресту на территории городского округа «город Якутск», а также от 16.09.2022 № А1-7680 о приобретении в собственность Республики Саха (Якутия) здания для создания Единого центра предоставления государственных услуг Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия)  11. Во исполнение п. 4 протокольного поручения Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) А.В. Тарасенко от 28.10.2022 № Пп134-П1 о внесении предложений по помещениям в с. Хонуу, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия) в целях обеспечения хранения медицинского оборудования объекта «Больничный комплекс на 22 койки с поликлиникой на 104 посещений в смену в с. Хонуу Момского района» в период с января по декабрь месяцы 2023 года  12. Во исполнение поручения Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева от 10.06.2022 № А1-4824 по письму Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) о рассмотрении вопроса приобретения здания для создания Единого центра предоставления государственных услуг МВД по Республике Саха (Якутия)  13. Во исполнение п. 4 протокольного поручения от 28.10.2022 № Пп-134-П1 о внесении предложений по помещениям в с. Хонуу, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия) в целях обеспечения хранения медицинского оборудования объекта «Больничный комплекс на 22 койки с поликлиникой на 104 посещений в смену в с. Хонуу Момского района» в период с января по декабрь месяцы 2023 года  14. Во исполнение поручения от 26.11.2022 № П1-6761 по письму ИП Рудакова Н.С. от 25.11.2022 о возможности приобретения объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 52/3  15. Во исполнение поручения Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева от 15.08.2022 № А1-6657 по письму Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) от 15.08.2022 № 1/14034 | 100 | |
| 4 | Рассмотрения заявлений от ГБУ РС(Я) «Служба эксплуатационно-технического обслуживания» по даче согласия по распоряжению имуществом | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности  Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Подготовлено и представлено в Минимущество РС (Я) для утверждения 27 проектов решений Минимущества РС (Я) о даче согласия на распоряжение особо ценным движимым имуществом и недвижимым имуществом учреждения РС (Я), закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. | 100 | |
| 5 | Размещение и контроль за исполнением государственного заказа на выполнение кадастровых работ на земельные участки для нужд Минимущества РС (Я) | в соответствии с планом закупок | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  За 4 квартал 2022 по состоянию на 15.12.2022 заключены следующие государственные контракты (договора) на выполнение кадастровых работ:  - Договор от 04.10.2022 № 23/22-МЗ на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков для нужд Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) на сумму – 54 674,00 рублей. Договор исполнен;  - Договор от 05.10.2022 № 24/22-МЗ на выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана в виде единого недвижимого комплекса на имущественный комплекс «Энергоцентр с газомикротурбинной электростанцией мощностью 195 кВт с. Кальвица Кобяйского улуса» на сумму – 84 000,00 рублей. Договор исполнен;  -Договор от 24.11.2022 № 32/МЗ-2022 на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков на сумму – 9 120,00 рублей. Договор исполнен.  Всего заключено 9 государственных контрактов (договоров) на общую сумму 4 475 909,99 рублей. | 100 | |
| 6 | Работа по участию в планировании и осуществление закупок Минимущества РС (Я), включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов и их исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг для нужд Минимущества РС (Я), в качестве уполномоченного на то учреждения | в соответствии с планом закупок | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По состоянию на 15.12.2022:  - утвержден план-график закупок на 2022 год Приказом ГКУ РС (Я) «РАИ» от 11.01.2022 № 1 (изм. от 16.11.2022);  - размещено 18 извещений за 2022 год и 1 извещение в декабре 2021, по итогам которых заключено 17 контрактов на сумму 15 142 882,19 рублей;  - заключено 4 контракта на сумму 1 212 483,45 р. у единственного поставщика;  -заключено 63 договора на сумму 5 191 230,06 р. по п.4 ч.1 ст.93 ФЗ-44;  - заключено 5 договор на сумму 1 536 672,06 р. по п.23 ч.1 ст.93 ФЗ-44.  В целях качественной подготовки кассового плана выплат на 2023 год, предусмотренных по государственной программе Республики Саха (Якутия) «Управление собственностью на 2020-2024 годы» ГКУ РС(Я) «РАИ» направлено служебное письмо ответственным структурным подразделениям о запросе информации о плановом проведении закупочных процедур для заключения государственного контракта. Так, по состоянию на 15.12.2022 ответы предоставлены всеми ответственными исполнителями. | 100 | |
| 7 | Сопровождение информационных систем Учреждения, Минимущества РС (Я) | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Ведется на постоянной основе. | 100 | |
| 8 | Формирование предложений по модернизации и сопровождению информационной системы «Эффективность» | в течение года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономикиОтдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен**.  Предложения в форме технического задания по модернизации ИС «Эффективность с учетом принятия постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.11.2022 № 690 «О критериях оптимальности состава государственного имущества Республики Саха (Якутия) и показателях эффективности управления и распоряжения им» направлены в адрес Отдела государственных услуг и регулирования сделок для запроса коммерческих предложений. | 100 | |
| 9 | Проведение работы по устранению технических проблем в ИС «Эффективность», в том числе подготовка инструкций и сопровождение ИОГВ и субъектов госсектора по возникающим вопросам. | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственностиОтдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Работа ведется на постоянной основе. | 100 | |
| 10 | Информационно-техническое обеспечение работы Учреждения, Минимущества РС (Я), ведение учета и контроля за их сохранностью | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Консультационная помощь оказывается на постоянной основе.  ОГУиРС на постоянной основе проводит консультацию по государственным услугам, размещению ОИГВ и по РГИС УЗР РС(Я), по закупкам по всем вопросам относящимся в части земельных участков.  Оказание консультационной и методической помощи субъектам государственного сектора экономики по вопросам основной деятельности, дача письменных и устных разъяснений. | 100 | |
| 11 | Поддержка, обслуживание компьютерной и офисной техники Учреждения, Минимущества РС (Я) | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Ведется постоянно. | 100 | |
| 12 | Выполнение мероприятий по защите информации | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Ведется постоянно в соответствии с технической политикой Минимущества РС(Я). | 100 | |
| 13 | Модернизация программного обеспечения Реестра государственного имущества РС (Я) | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Работы по модернизации и развитии информационной системы «Реестр государственного имущества Республики Саха (Якутия)» приняты в ноябре 2022 г. | 100 | |
| 14 | Ведение реестра электронных цифровых подписей, выданных работникам Учреждения | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Разработаны журналы по учету средств криптографической защиты. | 100 | |
| 15 | Регистрация корреспонденции в системе ЕСЭД документов Учреждения, Минимущества РС (Я) в рамках делопроизводства | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Поступающие документы регистрируются своевременно. | 100 | |
| 16 | Работа по секретному делопроизводству (ДСП) | в течение года, постоянно | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Работа ведется по мере поступления | 100 | |
| 17 | Работа с документами конфиденциального характера | в течение года, постоянно | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Работа содержащие персонального характера ведется постоянно. | 100 | |
| 18 | Формирование плана работы руководства Учреждения в календаре (Outlook Web App) | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  План работы руководства Учреждения формируется еженедельно с ежедневным уточнением. | 100 | |
| 19 | Работа по организации и обеспечению единого порядка контроля исполнения в системе ЕСЭД Учреждением указов, распоряжений, протоколов, поручений Главы РС (Я), постановлений, распоряжений, протоколов, поручений Правительства РС (Я), поручений руководства Минимущества РС (Я) | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Работа по обеспечению единого порядка контроля исполнения в системе ЕСЭД ООВ организуется каждый день.  По состоянию на 15.12.2022 на контроле находилось 82 контрольных поручения, из них просроченных нет. | 100 | |
| 20 | Контроль по работе с обращениями граждан | в течение года, постоянно | ведущий специалист по кадрам,  отдел по общим вопросам | **Исполнено.**  Работа ведется постоянно, информация об исполненных и в работе сведения по поступившим обращениям граждан формируется и направляется в адрес Министерство имущественных и земельных отношений РС (Я) согласно форме № 39, 40. | 100 | |
| 21 | Обеспечение комплектования, хранения, учета и использования архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения, Минимущества РС (Я) | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  В части формирования архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Минимущества РС (Я), ООВ подготовлено и оформлено (прошито) 40 архивных дел. | 100 | |
| 22 | Обеспечение подготовки документов и дел к передаче на архивное хранение и на уничтожение (экспертиза ценности документов, оформление дел, составление описей дел по результатам экспертизы их ценности, составление актов на уничтожение документов и дел с истекшими сроками хранения) | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Подготовлены к передаче на хранение в ГУП «Республиканский центр технической инвентаризации» технические паспорта на подводящие газопроводы в количестве 999 шт. | 100 | |
| 23 | Составление сводной номенклатуры дел Учреждения, Минимущества РС (Я) | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  В связи с внесением изменений в структуру государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство имущества» и штатное расписание, утвержденное Приказом от 26 апреля 2022 № 35 «Об утверждении организационной структуры Государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство имущества» разработаны номенклатуры дел отделов и согласованы куратором Национального архива 14 октября 2022 г.  Номенклатура дел Департамента по корпоративным технологиям находится на согласовании у куратора Национального архива РС (Я) с июня 2022 г. | 100 | |
| **1.10. Финансовое обеспечение, учет и отчетность** | | | | | | |
| 1 | Выполнение мероприятий по реализации функции получателя бюджетных средств, составление бюджетной сметы расходов Учреждения, бюджетной росписи расходов, штатного расписания, расчетов фонда оплаты труда | в течение года | Бухгалтерия | **Исполнен.**  1.Бюджетная смета учреждения утверждена 10.01.2022 (бюджетные ассигнования доведены 12.12.2022). В соответствии с приказом МИЗО РС(Я) бюджетная смета утверждается в течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств.  2. Приказом учреждения от 22.03.22 № 20 в штатное расписание учреждения внесены изменения в должностные оклады в соответствии с приказом МИЗО РС(Я) от 15.03.22 № П-010-45 (повышение на 3,6%).  3. Приказом учреждения от 26.04.22 № 34 в штатное расписание учреждения внесены изменения в должностные оклады в соответствии с приказом МИЗО РС(Я) от 12.03.22 № П-08-51 (повышение на 6,4%).  4. Расчет и выплата заработной платы работников производится два раза в месяц (аванс – до 17 числа, з/пл – до 02 числа следующего месяца). Задержек по выплате заработной платы нет. | | 100 |
| 2 | Исполнение кассового плана расходов на 2022 год | в течение года | Бухгалтерия совместно с ответственными исполнителями мероприятий государственной программы | **Исполнен.**  Исполнение кассового плана за 4 квартал т.г. составляет 66,26\*%, в том числе по месяцам:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Месяц | Лимиты по кассовому плану, тыс.руб. | Исполнение бюджетной сметы, в тыс.руб. | Исполнение относительно кассового плана, в % | | октябрь | 8943,32 | 8943,32 | 100% | | ноябрь | 4494,86 | 4494,86 | 100% | | декабрь | 15694,32 | 5866,34 | 37,38\*% | | непрограммные | 85000,00 | Сумма подлежит  к возврату в госбюджет РС(Я) | | | Итого: | 29132,5 | 19304,52 | 66,26\*% | | | 100 |
| 3 | Внесение изменений и уточнений в кассовый план по расходам Учреждения | в трехдневный срок со дня получения уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств | Бухгалтерия | **Исполнен.**  Внесение изменений в кассовый план в 4 квартале не произведено. | | 100 |
| 4 | Подготовка и сдача бюджетной отчетности Учреждения как бюджетополучателя | ежемесячно - до 7 числа, ежеквартально - до 10 числа, годовой - до 1 февраля | Бухгалтерия | **Исполнен.**  Бюджетная отчетность сдана в установленные сроки.  за октябрь – 03.11.2022  за ноябрь – 05.12.2022 | | 100 |
| 5 | Подготовка и сдача налоговой, статистической отчетности, отчетности во внебюджетные фонды Учреждения | в установленные законодательством сроки | Бухгалтерия | **Исполнен.**  СЗВ-М – 08.12.2022;  Форма П-4 – 08.12.022 | | 100 |
| 6 | Подготовка и сдача в Минимущество РС (Я) сведений для мониторинга качества финансового менеджмента | до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Бухгалтерия | **Исполнен.**  Показатели для мониторинга качества финансового менеджмента направлены 12.10.2022г. исх. № 545/2979 (за 3 квартал). | | 100 |
| 7 | Сверка с Инспекцией Федеральной налоговой службы РФ по расчетам с бюджетом по налогам, пеням, штрафам за отчетный период | ежеквартально | Бухгалтерия | **Не подлежит исполнению в 4 квартале 2022г.**  Сверка будет проведена в январе2023 | | - |
| 8 | Начисление и перечисление сумм заработной платы, отпускных, компенсаций, больничных, пособий, налогов и взносов, расчетов по подотчетным суммам, расчетов с поставщиками и подрядчиками. | постоянно, в установленные сроки | Бухгалтерия | **Исполнен.**  Начисление и выплата заработной платы, отпускных, компенсаций, больничных, пособий, налогов и взносов, расчетов по подотчетным суммам, расчетов с поставщиками и подрядчиками произведена своевременно. Задержек по расчетам нет. | | 100 |
| 9 | Выдача справок о средней заработной плате, НДФЛ, о начисленных пособиях по материнству и детству, назначении пенсии из государственного бюджета РС (Я) работникам Учреждения по их запросам | постоянно, по мере поступления заявления | Бухгалтерия | **Исполнен.**  Справки формы 2-НДФЛ выданы 2 работникам по заявлениям. | | 100 |
| 10 | Учет материальных ценностей и денежных средств, контроль за их сохранностью | постоянно | Бухгалтерия | **Исполнен.**  Учет материальных ценностей и денежных средств, контроль за их сохранностью ведется на постоянной основе. | | 100 |
| 12 | Организация и проведение инвентаризации по состоянию на 1 января 2023 года:  - расчетов с поставщиками, подрядчиками;  - имущества в оперативном управлении;  - материальных запасов, денежных средств и документов. | до 25 января следующего года | Бухгалтерия совместно со структурными подразделениями | **Исполнен.**  Инвентаризация проводится. | | 100 |
| 13 | Внесение изменений в Учетную политику Учреждения | по мере необходимости | Бухгалтерия | **Не подлежит исполнению в 4 квартале 2022 г..**  Не требуется. | | - |
| **II. Организационно-методическая и кадровая работа** | | | | | | |
| **2.1 Организационно-методическая работа** | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение заседаний Коллегии Минимущества РС (Я) | по утвержденному плану работы Коллегии | Отдел по общим вопросам  (Басыгысова А.Г.) | **Исполнен.**  Проведена коллегия Минимущества РС (Я) по трем вопросам, протокол от 22.11.2022 № 2:  -о ходе проведения государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Республики Саха (Якутия);  - об утверждении логотипа Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);  - о работе по формированию перечней объектов недвижимости, в отношении которых в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации налог на имущество исчисляется исходя из кадастровой стоимости. | 100 | |
| 2 | Организация и проведение заседаний балансовой комиссии Минимущества РС (Я) по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций по итогам 2021 года, 1 полугодие 2022 года, 9 месяцев 2022 года и предварительных итогов 2022 год | по итогам года – март и апрель;  по итогам 1 полугодия – июль и август;  по итогам 9 месяцев – октябрь и ноябрь;  предварительные итоги года для рассмотрения ФХД у Главы РС (Я) и Зампредов РС (Я) - декабрь | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики  (Федорова О.Ю.) | **Исполнен.**  Подготовлены материалы, организовано проведение заседаний балансовой комиссии Минимущества РС (Я) по рассмотре6ию ФХД подведомственных организаций за 9 месяцев 2022г.:  - ГКУ РС(Я) «РАИ», протокол МИЗО РС (Я) от 02.11.2022 №Пр-МИЗО-106;  - ГБУ РС (Я) «ЦГКО», протокол МИЗО РС (Я) от 03.11.2022 №Пр-МИЗО-107;  - АО «РИК», протокол МИЗО РС (Я) от 29.11.2022 №Пр-МИЗО-119;  - ЦФБП», протокол МИЗО РС (Я) от 30.11.2022 №Пр-МИЗО-121;  - АО РСР «ЯФЦ», протокол МИЗО РС (Я) от 05.12.2022 №Пр-МИЗО-126;  - АО «Сахагипрозем», протокол МИЗО РС (Я) от 05.12.2022 №Пр-МИЗО-127;  - АО «Комдрагметалл РС (Я)», протокол МИЗО РС (Я) от 09.12.2022 №Пр-МИЗО-124;  - ГУП «РЦТИ», протокол МИЗО РС (Я) от 09.12.2022 №Пр-МИЗО-132. | 100 | |
| 3 | Организация и проведение заседаний Общественного совета Минимущества РС (Я) | по мере необходимости | Отдел по общим вопросам  (Необутова М.М.) | **Исполнен.**  16.12.2022 состоится очередное заседание Общественного совета Минимущества РС (Я). | 100 | |
| 4 | Организация и проведение заседаний Экспертной комиссии по обеспечению, сохранности, хранения, комплектования, учета и использования документов, образующихся в процессе деятельности Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | по мере необходимости | Отдел по общим вопросам  (Сергеев Ф.В.) | **Не подлежит исполнению в 4 квартале 2022 г..**  Отсутствовала необходимость. | - | |
| 5 | Оказание консультационной и методической помощи субъектам государственного сектора экономики по вопросам основной деятельности | по мере необходимости | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности  Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики  Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Консультационная помощь оказывается на постоянной основе.  Оказание консультационной и методической помощи субъектам государственного сектора экономики по вопросам основной деятельности, дача письменных и устных разъяснений, в том числе в части заключения договора аренды и БВП;  направления ходатайств в адрес Минимущества РС(Я) в отношении отнесения ОЦДИ и закрепления;  направления запросов в РГИ по обременению;  о порядке списания государственного имущества РС(Я);  о порядке исполнения распоряжений;  о решении конфликтных ситуаций при исполнении распоряжений;  о порядке внесения сведений в РГИ;  о порядке заполнения форм запросов сводных информаций;  о порядке выдачи доверенности на регистрацию прав;  о порядке предоставления нежилых помещений в аренду и на БВП, находящихся на праве оперативного управления ГБУ, ГАУ,  о порядке списания движимого и недвижимого имущества;  о порядке учета имущества в РГИ;  о включении в перечень ОЦДИ, исключении и т. Д.  ОГУиРС на постоянной основе проводит консультацию по государственным услугам, размещению ОИГВ и по РГИС УЗР РС(Я), по закупкам по все вопросам относящимся в части земельных участков, а также по проведению торгов и аукционов на электронных площадках. | 100 | |
| 6 | Работа с органами местного самоуправления по ведению данных в Геоинформационную аналитическую систему Минимущества РС (Я) | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  Работа ведется на постоянной основе | 100 | |
| 7 | Участие в семинарах, коллегиях, комиссиях, совещаниях по имущественным вопросам, по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности, балансовых комиссиях курируемых организаций, их дочерних и зависимых обществ | в течение года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики  Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  ОГС во исполнение распоряжения Правительства РС (Я) от 25.10.2022г №1013-р «О рассмотрении ФХД организаций РС (Я) за 2022 год и планов на 2023 год» по состоянию на 15.12.2022г обеспечено представление материалов:  - ЦФБП, протокол заседания у министра от 02.12.2022 №Пр-МИЗО-123;  - АО «РИК» материалы представлены в полном объеме, совещание по рассмотрению у министра назначено на 16.12.2022г;  - АО «Комдрагметалл РС (Я)» материалы представлены в полном объеме, совещание по рассмотрению у министра назначено на 19.12.2022г. | 100 | |
| 8 | Участие в семинарах по вопросам управления муниципальной собственностью | по мере необходимости | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Не подлежит исполнению в 4 квартале 2022г.** В 4 квартале участие не принимали. | - | |
| 9 | Оказание консультационной и методической помощи специалистам муниципальных образований по имущественным вопросам | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**На постоянной основе. | 100 | |
| 10 | Работа в рамках Оперштаба по выявлению новой коронавирусной инфекции | Постоянно | Отдел по общим вопросам ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  В Учреждении действует оперативный штаб по недопущению распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и правила, на рабочих местах проводятся дезинфекции с кратностью обработки 2 раза в сутки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств. | 100 | |
| 11 | Организация и проведение командировок министра, заместителей министра Минимущества РС (Я), директора, заместителя директора Учреждения. | постоянно | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  За 4 квартал организованы 4 командировки:  1. директора ГКУ «РАИ» Н.А. Бурнашева в г.Благовещенск с 09.11-11.11.2022;  2. министра П.В. Иванова в г.Владивосток с 23.11-25.11.2022;  3. заместителя министра Е.К. Мироновой в г.Нижний Новгород с 30.11-03.12.2022;  4. министра П.В. Иванова в Амурскую область 06.12-08.12.2022. | 100 | |
| **2.2. Кадровая работа** | | | | | | |
| 1 | Работа по кадровому делопроизводству | постоянно | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Работа ведется постоянно. | 100 | |
| 2 | Работа по вопросам представления сведений о доходах, расходах об имуществе и обстоятельствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки за отчетный период по программному обеспечению «Справки БК» директора, заместителя директора ГКУ РС(Я) «Республиканское агентство имущества» | до 01 апреля | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  На основании Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в ГКУ РС(Я) «Республиканское агентство имущества» сведения о доходах, расходах об имуществе и обстоятельствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 2021г.) согласно программного обеспечения «Справки БК». | 100 | |
| 3 | Работа в единой информационной системе «Управление кадровым составом» | постоянно по мере необходимости и актуализации информации | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Работа ведется постоянно, по мере необходимости. | 100 | |
| 4 | Ведение личных карточек сотрудников Учреждения | постоянно, по мере необходимости и актуализации информации | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  По состоянию на 15.12.2022г. штатная численность в ГКУ РС(Я) «РАИ» сформирована на 94,28%. | 100 | |
| 5 | Представление статистической отчетности по установленным формам Госкомстата РФ по форме № П-4(НЗ) «Сведения о неполной занятости движения работников» | в течение года, ежеквартально не позднее 08 числа после отчетного квартала | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Статистический отчет сформирован в установленной форме П-4 (НЗ) в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) сдан 05.10.2022. | 100 | |
| 6 | Подготовка и оформление (приказов по личному составу, отпускам, командировкам и др.) для последующей работы для компетенции учету и хранению Учреждения | в течении года | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Оформление приказов по личному составу, по основной деятельности ведется постоянно, по мере их поступления. | 100 | |
| 7 | Проведение служебных проверок | в течение года при наличии оснований | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Работа ведется постоянно по мере необходимости. | 100 | |
| 8 | Работа по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в Учреждении | по мере необходимости и не реже одного раза в год | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  На основании распоряжения Минимущества РС(Я) от 18.11.2022 № Р-2764 пункты 1.1,1.2,2.2,3.2 исполнены по размещению на сайте Минимущества РС (Я) социальных роликов по темам:  - использование должностным лицом своего служебного положения для материальной и иной выгоды в личных целях;  - заперт для государственных гражданских и муниципальных служащих заниматься  предпринимательской деятельностью;  - дача/получение взятки.  Ссылки: https://minimush.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3335636, в соцсетях https://t.me/mizoyakutia/965, https://vk.com/public201210785?amp%3Bref=feed\_notifications&w=wall-201210785\_584 | 100 | |
| 9 | Представление отчета по профилактики коррупционных и иных правонарушений в Учреждении | в течение года, ежеквартально не позднее 1-ой недели месяца следующего за отчетным периодом | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Работа ведется постоянно по мере поступления запросов. | 100 | |
| 10 | Работа по представлению к награждению сотрудников Учреждения | в течение года по мере необходимости | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  В Учреждении за 2022 год представления к награждению работников планируется на основании представлений к награждению согласно служебных записок от начальников отделов в срок до 17.12.2022г. Работа ведется постоянно по мере их поступления. | 100 | |
| 11 | Работа по формированию кадрового состава | в течение года по мере необходимости | ведущий специалист по кадрам | **Не подлежит исполнению в 4 квартале.**  По состоянию на 15 декабря 2022 года кадровый состав ГКУ РС(Я) «РАИ» сформирован на 94,28%. | - | |
| 12 | Работа по организации прохождения практики студентами ВУЗ-ов и ССУЗ-ов | в течение года | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  По состоянию на 15 декабря 2022 года заключены 8 договоров на прохождение производственной и преддипломной практики со студентами:  - ГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет» на период с 16.03.2022 по 12.04.2022 согласно приказа от 15.03.2022 № К-29;  - НПОУ «Якутский колледж инновационных технологий» на период с 28.03.2022-10.04.2022, 18.04.2022-15.05.2022 согласно приказа от 25.03.2022 №К-36;  - ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» Колледж инфраструктурных технологий на период с 01.06.2022 по 05.07.2022 согласно приказов от 13.05.2022 № К-65, ОТ 17.05.2022 № К-75. | 100 | |
| 13 | Проверка трудовой дисциплины сотрудников | в течение года, постоянно | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  В Учреждении проверка трудовой дисциплины ведется постоянно, каждодневно. | 100 | |
| 14 | Работа по мобилизационной подготовке в Учреждении согласно реализации мобилизационного утвержденного Плана Минимущества РС (Я) | в течение года по мере необходимости | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Вопросы по мобилизационной подготовке в ГКУ РС(Я) «РАИ» согласно реализации мобилизационного утвержденного Плана Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) на 2022 год. | 100 | |
| 15 | Сдача формы отчетности СЗВ-ТД о трудовой деятельности сотрудников Учреждения | в течение года, не позднее 15 числа месяца | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Отчеты по сдаче СЗВ-ТД предоставляются в срок в программе Контур (прием, увольнение, перемещения). | 100 | |
| 16 | Сдача отчетности по карточке учета согласно формам №№ 6, 18 | в течение года, не позднее 1 декабря | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Издан приказ от 18.03.2021г. № 40 «Об организации воинского учета граждан, в.т.ч. бронирования граждан, пребывающих в запасе в ГКУ РС(Я) «Республиканского агентства имущества», утвержден План работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запас, в 2022 году в ГКУ РС(Я) «Республиканского агентства имущества» от 19 марта 2021г. на основании вышеизложенного все формы отчетности №6, №18, №19 сданы 17.11.2022г.  По состоянию на 15.12.2022г. Военным комиссариатом города Якутска РС(Я) взамен удостоверения карточки формы 4 выданы Справки подтверждающие отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время в соответствии с перечнем должностей и профессий 5 работников на основании представленного списка работников Учреждения согласно формы №8.  Военным комиссариатом города Якутска была проведена плановая проверка состояния воинского учета и бронирования граждан в ГКУ РС(Я) «РАИ» согласно Акта б/н от 28.03.2022 замечания отсутствуют. | 100 | |
| **III. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников** | | | | | | |
| 1 | Повышение квалификации (переподготовка) сотрудников Учреждения | в течение года | по отдельному Плану | **Исполнен.**  Повышение квалификации по состоянию на 15.12.2022 года прошли 4 работников Учреждения:  - дистанционно, в объеме 162 часов в АНО ИДПО «ГОСЗАКАЗ» по программе «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошли обучение 2 работника;  -очно, 07-08 декабря 2022 года, в ГАУ ДПО "Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)" "Тренинг тренеров по бережливому производству" прошли обучение 2 работника. | 100 | |
| **IV. Работа со СМИ** | | | | | | |
| 1 | Подготовка материалов, информации и их размещение на официальном сайте Минимущества РС (Я) | в течение года, постоянно | Отдел по общим вопросам  совместно со структурными подразделениями Учреждения, Минимущества РС (Я) | **Исполнен.**  Работа по размещению информации на официальном сайте Минимущества РС (Я) ведется постоянно, в том числе подготавливаются и размещаются оригинальные материалы и материалы, размещенные по поручениям Департамента информационной политики АГИП РС (Я) и руководства Минимущества РС (Я).  Кроме того, все материалы дублируются в официальных аккаунтах Министерства в социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте, Телеграмм.  Предварительно по состоянию на 15.12.2022 г. подготовлено и размещено 105 оригинальных публикаций.  ОГУиРС на еженедельной и ежемесячной основе размещается информация на сайте Министерства по статистке ДВГа и отчетность по предоставленным земельным участкам многодетным семьям. | 100 | |
| 2 | Обеспечение информационного сопровождения деятельности Учреждения, Минимущества РС (Я), в том числе:  - подготовка материалов о деятельности Минимущества РС (Я), в том числе обеспечение проведения прямых эфиров на телевидении, радио и в телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечение размещения материалов на официальном сайте, на страницах официальных аккаунтов, в социальных сетях телекоммуникационной сети «Интернет» Минимущества РС (Я), а также в региональных и федеральных СМИ;  -обеспечение систематического обновления официального сайта и официальных аккаунтов в социальных сетях телекоммуникационной сети «Интернет» Минимущества РС (Я) за счет материалов, в том числе подготовленных пресс-службой Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), в соответствии с поручениями Департамента информационной политики Администрации Главы и Правительства РС (Я) | в течение года, постоянно | Отдел по общим вопросам  совместно со структурными подразделениями Учреждения, Минимущества РС (Я) | **Исполнен.**  На постоянной основе подготавливаются и размещаются оригинальные материалы о деятельности Учреждения, Минимущества РС(Я) на официальном сайте и в официальных аккаунтах в телекоммуникационной сети «Интернет» в социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте, Телеграмм.  Материалы официального сайта и официальных аккаунтов размещают на своих площадках электронные СМИ: yasia.ru; yakutsk.bezformata.com/; sakhalife.ru; https://yakutia.mk.ru, Ulus.media  - 12.10.2022 первый заместитель министра Н.Н. Пахомова приняла участие в аккаунтах SakhaGov в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и ответила на вопросы о предоставлении земельных участков многодетным;  -13.10.2022 комментарий министра П.В. Иванова для Ulus.media по линии СВО;  -21.10.2022 министр П.В. Иванов принял участие в прямом эфире на республиканском радио НВК «Саха» «Диалог с властью», по вопросу формирования перечня недвижимого имущества, в отношение которых налоговая база будет определяться от кадастровой стоимости;  -.06.10.2022 министр П.В.Иванов встретился с делегацией XIV Съезда учителей и педагогической общественности РС(Я);  -13.10.2022 видеоролик комментария министра П.В. Иванова для Ulus.media по линии СВО;  -14.10.2022 министр П.В.Иванов провел выездное совещание в Намском районе, где второй год, в рамках реализации федеральной программы «Национальная система пространственных данных» и республиканской программы «Управление собственностью на 2020 – 2024 годы», проводятся комплексные кадастровые работы;  - 2,18 ноября и 01 декабря балансовая комиссия МИЗО РС (Я) рассмотрела итоги финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций и предприятий за девять 2022 года;  - 05.12.2022 министр П.В.Иванов принял участие в ежегодной благотворительной акции «Елка добра» (видеоролик);  -05.12.2022 заместитель министра Е.К. Миронова приняла участие ко Всемирному дню почв в внутриведомственной акции – сбор отработанных батареек для последующей организованной сдачи в пункт приема.  За 4 квартале 2022 г. подготовлено и размещено на сайте Минимущества РС (Я):  - 109 оригинальный публикаций;  - 19 репостов;  - 8 поздравлений;  - 25 приветственных адресов.  ОГУиРС подготовлены и направлены извещения о проведении аукционов на объекты недвижимости на сайт Министерства.  ОГУиРС проведена работа совместно с РЦИТ подготовки рекламного ролика для освещения предоставляемой государственной услуги в электронной форме, для размещения в сети «Интернет», подготовлены и направлены Извещения о проведении аукционов на объекты недвижимости на сайт Министерства и печатные издания Республики Саха (Якутия)  Также в 4 квартале проведена работа по передачи и информации для размещения на сайте и ответа в социальных сетях Министерства. |  | |
| 3 | Ведение постоянного мониторинга в СМИ и социальных сетях в телекоммуникационной сети «Интернет» в части распространения материалов, касающихся деятельности Минимущества РС (Я) в целях контроля и обеспечения своевременного реагирования резонансных тем | в течение года, постоянно | Отдел по общим вопросам  совместно со структурными подразделениями Учреждения, Минимущества РС (Я) | **Исполнен.**  Направлены публикации-разъяснения:  - 10.10.2022 https://minimush.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3330674;  - 28.11.2022 https://minimush.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3336755 | 100 | |
| 4 | Ведение мониторинга поступления обращений граждан, поступающих в адрес Учреждения, Минимущества РС (Я) через социальные сети во время трансляции прямых эфиров Главы РС (Я), руководителей Минимущества РС (Я) в телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение года, постоянно | Отдел по общим вопросам  совместно со структурными подразделениями Учреждения, Минимущества РС (Я) | **Исполнен.**  - 12 октября первый заместитель министра Н.Н. Пахомова приняла участие в аккаунтах SakhaGov в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», поступило 5 вопросов через соцсети;  - 21 октября министр П.В. Иванов принял участие в прямом эфире на республиканском радио НВК «Саха» «Диалог с властью», поступило 3 вопроса. | 100 | |
| 5 | Ведение взаимодействия со спикерами Минимущества РС (Я) и обеспечение их необходимыми материалами по земельно-имущественным отношениям в целях освещения деятельности Минимущества РС (Я) | в течение года, постоянно | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Работа ведется на постоянной основе. | 100 | |
| 6 | Ведение взаимодействия с представителями региональных и федеральных СМИ, новостных пабликов в телекоммуникационной сети «Интернет», с блогерами в целях объективного освещения деятельности Минимущества РС (Я) в медийном пространстве, защиты деловой репутации Минимущества РС (Я) путем подготовки и размещения официальных ответов, комментариев, подготовки и направления официальных писем в адрес медийных источников | в течение года, постоянно | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Работа ведется на постоянной основе.  Размещены публикации о деятельности Минимущества РС (Я) в следующих в медийных пространствах: Ulus.media, yasia.ru; yakutsk.bezformata.com/; sakhalife.ru; https://yakutia.mk.ru, Ulus.media, <https://yakutia-daily.ru/>, газеты «Кыым», «Якутия»,Газета "Энсиэли" Намский улус. | 100 | |
| **Иные вопросы** | | | | | | |
| 1 | Подготовка и принятие распоряжений Минимущества РС (Я) | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Принято распоряжение Минимущества от 02.12.2022 г. №Р-2909 "О безвозмездной передаче объектов государственной собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность городскому округу «город Якутск», согласно которому доля Республики Саха (Якутия) в размере 13498/100000 в общей долевой собственности на сооружение «Автомобильная дорога» по адресу: Республика Саха (Якутия), г Якутск, мкр 203-й, передана в муниципальную собственность ГО "город Якутск". Передаточный акт № 35/491 от 02.12.2022 г. утвержден распоряжением Минимущества от 06.12.2022 №Р-2944. | 100 | |
| 2 | Подготовка и направление информации по запросу Счетной палаты РС (Я) | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Не подлежит исполнению в 4 квартале 2022.**  В 4 квартале запросов не поступало | - | |
| 3 | Подготовка и направление информации по поручению Главы РС(Я) Пр-16/ВКС-А1 от 15.11.2018 | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Во исполнение п. 3 перечня поручения от 15.11.2018 № Пр-16/ВКС-А1 по итогам совещания о ходе исполнения Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 30.05.2018 № 2614 «О первоочередных мерах по ликвидации последствий наводнения 2018 года и обеспечению жизнедеятельности в  населенных пунктах на территории Республики Саха (Якутия)», направлена информация от 26.10.2022 № 04/И-0545-9458 и от 28.11.2022 №04/И-0545-10528 | 100 | |
| 4 | Подготовка и направление информации по поручению Председателя Правительства РС(Я) | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Во исполнение поручения Председателя Правительства РС(Я) от 03.09.2022 № П1-5034 на письмо и.о. руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе Р.В. Типкова направлено обращение Правительства РС(Я) от 26.09.2022 № 1559-П1 в адрес руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе М.Н. Мазуренко о передаче движимого имущества, находящегося в теплоходе «М.В. Ломоносов».  Также, подписан и направлен акт приема-передачи теплохода «М.В. Ломоносов» в адрес Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе (акты в бумажном виде получили 04.10.2022). Принято распоряжение от 10.10.2022 Р-2397 об учете в РГИ и закреплении за КП "Дороги Арктики" | 100 | |
| 5 | Подготовка и принятие распоряжений Правительства РС(Я) | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Принято 2 распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия):  - от 30.11.2022 г. № 1136-р «О принятии муниципального автономного учреждения «Кинотеатр Лена» городского округа «город Якутск» в государственную собственность Республики Саха (Якутия)»;  - от 13.12.2022 № 1187-р «О перечне объектов государственной собственности Республики Саха (Якутия), предлагаемых к безвозмездной передаче в федеральную собственность». | 100 | |
| 6 | По защитным сооружениям гражданской обороны. | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  В 4 квартале 2022 продолжилась работа по оформлению права собственности Республики Саха (Якутия), с подготовкой технических планов на защитные сооружения в целях списания и исключения из Реестра МЧС России по рекомендации Госкомобеспечения и ГУ МЧС России по РС(Я).  6 защитных сооружений находятся в казне Республики Саха (Якутия) с зарегистрированными правами собственности РС(Я), в неудовлетворительном состоянии, не готовы к укрытию, подлежат списанию из реестра МЧС России.  Из федеральной собственности в госсобственность РС (Я) принято 1 ЗС ГО, готовое к укрытию, в 2023 году планируется принять 2 ЗС ГО. | 100 | |
| 7 | Работа по формированию перечня государственного имущества  Республики Саха (Якутия), предназначенного для предоставления  в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям (повтор) | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Проведена работа с 38 балансодержателями по включению в перечень государственного имущества Республики Саха (Якутия), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, согласно постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 16.10.2019 (ред. от 29.03.2021) по 72 объектам. | 100 | |
| 8 | Ответы на запросы Прокуратуры РС (Я) (13) |  | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  1. По запросу Прокуратуры РС (Я) от 20.09.2022 № Исорг-72-7365-22/-2098000 о представлении информации по бесхозяйным объектам коммунального комплекса, энергетики направлен исх. № 04/И-0545-8951 от 10.10.2022. | 100 | |
| 9 | Информация о проведенных заседаниях Общественного совета Минимущества РС (Я) | в течение года постоянно | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Письмом от 24.11.2022 № 04/И-06-10444 в адрес Председателя Общественной палаты РС (Я) Н.Д. Бугаева направлена информация о проведенных мероприятиях за 9 месяцев 2022 и планируемых мероприятиях Общественного совета. | 100 | |
| 10 | Еежемесячный отчет по размещению Платформы обратной связи (ПОС) | в течение года постоянно | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Во 4 квартале сформированы и направлены два отчета по размещению ПОС на официальном сайте МИЗО https://minimush.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3337375  https://t.me/mizoyakutia/996  https://vk.com/public201210785?w=wall-201210785\_604  https://ok.ru/group/55330874261739/topic/155360362626027 | 100 | |
| 11 | Ежемесячный отчет в во исполнение Приказа Министерства от 20.05.2022 №П-014-87 «Об утверждении плановых показателей информационного сопровождения и критериев предоставления материалов для размещения на медиа-ресурсах Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)» | в течение года постоянно |  | **Исполнен.**  Направлен отчет в Министерство от 26.11.2022 № 545/3491 | 100 | |
| 12 | Работа в Национальном архиве Республики Саха (Якутия). | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  По запросу Минимущества РС(Я) рассмотрены в Национальном архиве РС(Я) заказанные документы с 2004 по 2009 года по основной деятельности Министерства. | 100 | |
| 13 | Поручение ЦУР № 1617-А3 от 07.11.2022 о реализации норм Федерального закона №8-ФЗ на территории Республики Саха (Якутия), регистрация в ПОС «Система Госпаблики» соцсети ВКонтакте | до 10.11.2022 | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Направлено письмо об исполнении № 04/И-014-10001 от 10.11.2022 | 100 | |
| 14 | Поручение Главы РС (Я) РК № 1391-РГ от 07.11.2022 о подключении подведомственных организаций к системе «Госпаблики» с использованием ЕСИА | до 20.11.2022 | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Направлено письмо об исполнении № 04/И-014-10206 от 17.11.2022.  Соответствующие отчетные сведения о подключении Министерства и  подведомственных организаций к системе «Госпаблики» с использованием  ЕСИА внесены в Яндекс-таблицу https://disk.yandex.ru/edit/d/kGFk-gInNc0mgHhBjFiPiPegnqahzm72s0qoIz-cKg6akQ2RVBXeWdRZw | 100 | |
| 15 | Подготовка и принятие распоряжений Минимущества РС (Я) | в течение года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Подготовлены и приняты 3 распоряжения Минимущества РС (Я):  - от 17.10.2022 №Р-2483 «О даче согласия ГУП РС (Я) «Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации» на проведение аукциона на право заключения договора аренды»;  - от 31.10.2022г №Р-2580 «Об исключении из РГИ РС (Я) акций АО «Таба» в связи с завершением процедуры конкурсного производства в отношении АО «Таба»;  - от 01.11.2022 №Р-2607 «Об учете в Реестре государственного имущества РС (Я) акций АО «Сахатранснефтегаз» в связи с увеличением УК;  - от 06.12.2022 №Р-2940 «О даче согласия ГУП РС (Я) «РЦТИ» на прекращение участия в ООО «Управляющая компания Республиканского центра технического учета и технической инвентаризации». | 100 | |
| 16 | Подготовка и направление информации о задолженности по коммунальным услугам | в течение года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Во исполнение пункта 4.1 Протокола совещания у Председателя Правительства РС (Я) по вопросу ликвидации задолженности услуг ЖКХ и энергетики от 06.12.2022 № Пр-269-П1, сообщает, что подведомственного ГБУ РС (Я) «ЦГКО» по состоянию на 08.12.2022 задолженность по коммунальным услугам отсутствует. Кроме того, ведется ежеквартальный контроль (мониторинг) по недопущению образования просроченной задолженности за коммунальные услуги, согласно пункту 3.1.4 Протокола координационного совещания по обеспечению правопорядка в РС (Я) от 27.07.2022 № 4. | 100 | |
| 17 | Подготовка и направление информации по запросу Прокуратуры РС (Я) | в течение года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  В рамках проверки Прокуратуры РС (Я) А1-9278 от 01.11.2022г, по протоколу Минимущества РС (Я) № Пр-МИЗО-90 заполнена информацию по п. 4.1. в части проведения инициативного аудита ГУПов. Информация сохранена по адресу: R:\Документы по проверке Прокуратуры файл Таблица по Пр-МИЗО-90. | 100 | |
| 18 | Рассмотрение проектов – Положений о КПЭ | в течение года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Рассмотрено 24 проекта Положений о КПЭ, подготовлены замечаний и предложения, которые направлены в Деапртамент корпоративных технологий:  - АО «Якутская республиканская типография им. Ю.А. Гагарина» исх. от 18.10.2022 №384;  - АО «Водоканал» от 19.10.2022 №545/3056;  - АО АК «Якутия» от 20.10.2022 №387;  - АО «ЯПФ» от 24.10.2022 №390;  - ГУП «Сахагеоинформ» от 26.10.2022 №392;  - АО «Сахагипрозем» от 26.10.2022 №394;  - ГУП «РЦТИ» от 26.10.2022 №395;  - ПАО «ЛОРП» от 01.11.2022 №416;  - АО «ПАЛ» от 02.11.2022 №417;  - АО «КДМ» от 02.11.2022 №545/3195;  - АО ЯХК от 03.11.2022 №425;  - АО ФАПК «Сахабулт» от 09.11.2022 №432;  - АО «Якутоптторг» от 10.11.2022 №434;  - АО ФАПК «Туймаада», АО Совхоз «Новый», АО «Сайсары», АО Агрохолдинг «Туймаада». Замечания и предложения направлены в адрес Департамента корпоративных технологий служебной запиской от 11.11.2022 №436;  - АО Аэропорт Якутск исх. от 02.12.2022 №СЗ 460;  - ПАО ЛОРП от 02.12.2022 №СЗ 461;  - АО «РИК Плюс» исх. от 05.12.2022 №СЗ 469;  - АО «Сахабулт» от 06.12.2022 №471;  - АО СЗ «РИА» от 07.12.2022 №472;  - АО «АрктикТелеком» от 09.12.2022 №476;  - АО «Автовокзал» от 12.12.2022 №482. | 100 | |
| 19 | Ответ на запрос Прокуратуры РС (Я) | в течение квартала | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  В рамках проверки Прокуратуры РС (Я) А1-9278 от 01.11.2022г подготовлены:  - сканы отчетов представителей РС (Я) в АО за 2021-2022 корп. год;  -сканы отчетов представителей РС (Я) в АО ФАПК «Сахабулт».  Информация по отчетам представителей РС (Я) в АО подготовлена в табличном виде + отчеты сканированы.  Информация сохранена по адресу: R:\Документы по проверке Прокуратуры\Отчеты представителей интересов РС(Я) 2021-2022 гг | 100 | |
| 20 | Заключение договоров с профповеренными | в течение года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  В адрес 52 профповеренных, избранных на ГОСа направлены на подписание договоры. 41 договор подписан. | 100 | |
| 21 | Консолидация объектов электроэнергетики | в течение квартала | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  В рамках подготовки документов по консолидации объектов электроэнергетики в рамках приватизации Отделом получено более 600 выписок из ЕГРН на объекты недвижимости и земельные участки, расположенные в Усть-Янском, Хангаласском,  Чурапчинском, Эвено-Бытантайском улусах и в г. Якутске. Выписки сформированы по папкам и сохранены на общем ресурсе: R:\13.10.2022\_ВЫПИСКИ\_ИЗ\_ЕГРН). | 100 | |
| 22 | Исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению ЦОС ФХД (подсистема «Имущество») и его интеграции с ИС «Реестр государственного имущества РС (Я)» | Ноябрь | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  17.11.2022г завершено внесение ОКОФ в РГИ по 750 объектам казны. | 100 | |
| 23 | Членство в СД | в течение года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  По поручению Департамента корпоративных технологий подготовлена информация по членству сотрудников Минимущества РС (Я), включая министра в советах директоров акционерных обществ. | 100 | |
| 24 | Подготовка и направление сводной информации о применении показателей креативной интенсивности государственными унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля Республики Саха (Якутия) превышает пятьдесят процентов | Октябрь 2022 года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Во исполнение запроса АО «Корпорация развития РС (Я)» от 13.09.2022 № 341-09/22-Я отделом обеспечено формирование информации о применении показателей креативной интенсивности государственными унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля Республики Саха (Якутия) превышает пятьдесят процентов. Информация направлена исх. от 04.10.2022 №04/И-8770. | 100 | |
| 25 | Во исполнение пунктов 3.2, 3.3. Протокола рабочего совещания по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам РС (Я) от 28.09.2022 №Пр-120-П6 подготовить сводную информацию по неиспользуемому имуществу, находящегося в собственности хозяйственных обществ с долей РС (Я) более 50%. | Октябрь 2022 года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Обеспечено формирование сводной информации о неиспользуемом имуществе, находящегося в собственности хозяйственных обществ с долей РС (Я) более 50%, возможного к предоставлению во временное владение и (или) пользование, также имущества, переданного в аренду субъектам МСП и самозанятым гражданам.  Информация направлена в Департамент корпоративных технологий, Департамент по имущественному комплексу и в отдел государственных услуг и регулирования сделок исх. от 10.10.2022 №370. | 100 | |
| 26 | Исполнение пункта 9 Перечня персональных поручений Главы РС (Я) от 14.02.2022 № Пр-695-А1 о внедрении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по устойчивому развитию (ESG-принципов) и принятии стратегий цифровой трансформации (разделов по цифровой трансформации в стратегиях развития) хозяйствующими субъектами с участием РС (Я) и пункта 5 протокола Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 25.08.2022 № Пр-МИЗО-77. | 4 квартал | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  1.По поручению ДКТ 14.10.2022г организовано проведение совещания в режиме ВКС по рассмотрению промежуточных докладов ГУП «РЦТИ», АО «КДМ», АО «Сахагипрозем», ЦФБП о проделанной работе по разработке, согласованию и принятию Стратегии устойчивого развития и цифровой трансформации и внесения изменения в Положения о КПЭ с участием представителей Минэкономики РС (Я), Мининноваций РС (Я).  2.В адрес отраслевых ОГВ, АО с долей РС (Я) и ГУПов направлены для использования в работе Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, утвержденные протоколом Президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 31.08.2022 № 34.  3.По поручению ДКТ организованы совещания по рассмотрению промежуточных докладов о проделанной работе по разработке, согласованию и принятию Стратегии устойчивого развития и цифровой трансформации и внесения изменения в Положения о КПЭ с участием представителей Минэкономики РС (Я), Мининноваций РС (Я):  - 17.10.2022г и 21.10.2022г подведомственных организаций Мининноваций РС (Я) и МСХ РС (Я);  - 26-28.10.2022г подведомственных организаций Минтранса РС (Я), МФ РС (Я), МЭ РС (Я), МЗ РС (Я), МВС РС (Я), МЖК и Э РС (Я), Минэкологии РС (Я), МинАрктики РС (Я), Минстрой РС (Я), ГоскомОБЖ.  4.Еженедельно по пятницам обновляется информация о ходе принятий стратегий устойчивого развития и цифровой трансформации вотношении 40 организаций - АО и ГУП, передается в рабочем порядке в адрес Департамента корпоративных технологий.  5. В адрес ОГВ и хозсубъектов направлены приглашения на рабочее совещание у министра (исх. от 28.11.2022 №04/И-016-10536). Составлен список присутствующих. Подготовлена сводная информация о ходе принятия стратегий устойчивого развития и цифровой трансформации и КПЭ. 01.12.2022 в 17ч организовано ВКС под руководством министра.  6. На запрос ГАУ ЦСИ от 05.12.2022 №516.Исх-990 направлена информация о ходе разработки и принятия стратегий устойчивого развития и цифровой трансформации, внесения изменений в Положение о КПЭ хозяйствующими субъектами госсектора экономики РС (Я) (исх. от 12.12.2022 №04/И-016-10985. | 100 | |
| 27 | Формирование запросов, свод ответов по запросам, подготовка письма в Минэкономики РС (Я) сводной информации с учетом принятых в 2022 году антикризисных планов подведомственных Минимуществу РС (Я) организаций. | до 05 числа месяца, следующего за отчетным | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Ежемесячная сводная информация в адрес Минэкономики РС (Я) с учетом принятых в 2022 году антикризисных планов подведомственных Министерству имущественных и земельных отношений РС (Я) организаций направлена:  - от 14.10.2022 №545/2995;  - от 15.11.2022 №545/3340. | 100 | |
| 28 | По запросам Счетной палаты | В течение квартала | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**   1. Во исполнение поручения Департамента корпоративных технологий, данного 07.10.2022г на пункт 10 запроса Счетной палаты РС (Я) от 05.10.2022 №33/03-19/1805 сформирован и направлен служебной запиской от 10.10.2022 №368 в ДКТ перечень ГУПов и КП по состоянию на 01.10.2022г с указанием статуса юридических лиц. 2. Во исполнение поручения Департамента финансов и администрирования доходов от 11.10.2022 года №04/И-05-8974 о предоставлении информации по пункту 12 запроса Счетной палаты РС (Я) от 05.10.2022 г. №33/03-19/1805 сформированы и направлены формы №1-2: сведения о выплаченных дивидендах в 2022 году; сведения о поступлении в республиканский бюджет части прибыли ГУП РС(Я), остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 2022 год (исх. от 14.10.2022 №545/2999). | 100 | |
| 29 | Направление форм ведомственной отчетности «Сведения о численности и оплате труда работников государственных учреждений по категориям персонала» за январь-сентябрь 2022 года подведомственных учреждений Минимуществу РС (Я). | Октябрь 2022 года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Во исполнение запроса Минтруда РС (Я) от 18.10.2022 № 16/09-13873, в соответствии с распоряжением Правительства РС (Я) от 06.08.2013 №839-р, сформированы и направлены формы ведомственной отчетности «Сведения о численности и оплате труда работников государственных учреждений по категориям персонала» за январь-сентябрь 2022 года подведомственных Минимуществу РС (Я) учреждений (ГБУ РС (Я) «ЦГКО» и ГКУ РС (Я) «РАИ»). Формы направлены исх. от 21.10.2022 №04/И-016-9366. | 100 | |
| 30 | По поручению ДКТ провести сбор информации о вознаграждении членов Советов директоров и ревизионных комиссий акционерных обществ за 2019-2021 годы. | Ноябрь 2022 года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  По поручению ДКТ проведен сбор информации от АО с долей РС (Я):  - копии утвержденных Положений о вознаграждении членов Советов директоров и ревизионных комиссий с указанием реквизитов документа (дата, номер и кем утвержден) в формате PDF;  - информация о вознаграждении членов Советов директоров и ревизионных комиссий акционерных обществ за 2019-2021 годы.  Информация направлена в адрес ДКТ исх. от 01.11.2022 №545/3185. | 100 | |
| 31 | Провести динамику аудиторских фирм, проводивших аудит бухгалтерской отчетности АО. | Ноябрь 2022 года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Подготовлена динамика аудиторских фирм, проводивших аудит бухгалтерской отчетности за 2019-2021гг.. Информация направлена 02.11.2022г руководству ГКУ РС (Я) «РАИ» на электронную почту. | 100 | |
| 32 | Проверка эффективности использования госимущества РС (Я), внесенного в уставные капиталы АО в 2021-2022 годы. | В течение квартала | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Во исполнение устного поручения Тарасенко А.В. проведена проверка эффективности использования госимущества РС (Я), внесенного в УК АО в 2021-2022 годы. Сводный доклад об итогах проверки направлен в адрес Председателя Правительства РС (Я) исх. от 08.11.2022 №04/И-016-9886. | 100 | |
| 33 | Подготовить аналитическую информацию по рассмотренным вопросам на заседаниях балансовых комиссий отраслевых министерств и ведомств РС (Я). | В течение квартала | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  1.Во исполнение поручения руководителя Департамента корпоративных технологий Минимущества РС (Я) Игнатьевой Т.С. подготовлена сводная информация по рассмотренным вопросам на заседаниях балансовых комиссий отраслевых министерств и ведомств РС (Я).  Информация направлена в адрес Департамента корпоративных технологий исх. от 10.11.2022 №545/3271.  2. В адрес отраслевых ОГВ подготовлен и направлен анализ работы балансовых комиссий отраслевых министерств (ведомств) по итогам 1 полугодия 2022 года (исх. от 24.11.2022 №04/И-016-10428). | 100 | |
| 34 | Еженедельно по вторникам и четвергам направлять отчеты об оказании поддержки по дополнительному оснащению и обмундированию участников специальной военной операции из РС (Я) в адрес ГоскомОБЖ РС (Я) (№Пр-220-П2). | В течение квартала | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Еженедельно по вторникам и четвергам направляются отчеты об оказании поддержки по доп. оснащению и обмундированию участников спец. военной операции из РС (Я) на электронную почту ответственного сотрудника ГоскомОБЖ РС (Я):  - 08.11.2022 и 10.11.2022;  - 15.11.2022 и 17.11.2022;  - 22.11.2022 и 24.11.2022;  - 29.11.2022 и 01.12.2022;  - 06.12.2022 и 08.12.2022;  - 13.12.2022 и 15.12.2022. | 100 | |
| 35 | Поручение заместителя полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Кобыляченко И.В. исх. от 28.10.2022 №А56-5065 о представлении еженедельно по понедельникам информации согласно приложениям 1 и 4. | В течение квартала | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Еженедельно по понедельникам направляются отчеты об оказании поддержки системообразующими организациями в адрес ГоскомОБЖ РС (Я):  - 14.11.2022 №04/И-016-10062;  - 21.11.2022 в рабочем порядке на э/почту ответственного сотрудника;  - 28.11.2022 №04/И-016-10515;  - 05.12.2022 №04/И-016-10740;  **-** 12.12.2022 в рабочем порядке на э/почту ответственного сотрудника. | 100 | |
| 36 | Устное поручение министра обеспечить присутствие представителей АО и ГУПов на совещании по госпабликам 08.11.2022г. | Ноябрь | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Направлены приглашения об участии в адрес ГУПов и АО с долей РС (Я). Составлен список участников и обеспечено их присоединение к совещанию (ВКС) по госпабликам, проведенного 08.11.2022г. В ВКС приняли участие сотрудники 36 АО и 5 ГУПов. | 100 | |
| 37 | Подготовить перечень организационных и корпоративных мероприятий по принятию имущества муниципальной собственности городского округа «город Якутск» в виде 51% доли ООО «Якутская процессинговая компания «Платежи» в государственную собственность РС (Я). | Ноябрь | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Подготовлен и согласован перечень организационных и корпоративных мероприятий по принятию имущества муниципальной собственности городского округа «город Якутск» в виде 51% доли ООО «Якутская процессинговая компания «Платежи» в государственную собственность Республики Саха (Якутия) с указанием ответственных исполнителей и примерных сроков исполнения. Перечень направлен в адрес ООО «Якутская процессинговая компания «Платежи» исх. от 21.11.2022 №04/И-016-10285. | 100 | |
| 38 | Отчет об исполнении Плана мероприятий Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») от 19.03.2020 г. №110-РГ «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в РС (Я) на 2022-2025 годы» | Декабрь | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  1.Отчет об исполнении Плана мероприятий Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») от 19.03.2020 г. №110-РГ «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в РС (Я) на 2022-2025 годы» направлен в адрес Департамента развития исх. от 01.12.2022г №456.  2.Информация о ходе исполнения п. 26 Плана мероприятий («дорожной карты») от 19.03.2020 г. №110-РГ направлена в Департамент развития исх. от 05.12.2022 №467. | 100 | |
| 39 | Во исполнение п. 4 Плана противодействия коррупции в министерстве имущественных и земельных отношений РС (Я) на 2021-2024 годы составить список ГГС МИЗО, кроме руководства, состоящих в СД АО в 2022/2023 корпоративном году. и список Набл советов ГАУ на текущую дату. | Ноябрь | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Сформирован список сотрудников МИЗО:  - в составах СД на 2022-2023 корп. год;  - в составах Набл советах ГАУ на текущую дату.  Информация для сводного письма передана в Минимущество Федотовой Л.И. | 100 | |
| 40 | Проведение проверок государственного имущества, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями | в течении года постоянно |  | **Исполнен.**  Проведено 11 внеплановых проверок:  1. Р-2372 от 04.10.2022 выездная проверка использования государственного имущества Республики Саха (Якутия), закрепленного за ГБУ РС (Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им.Василия Манчаары»;  2. Р-2416 от 11.10.2022 выездная проверка использования государственного имущества Республики Саха (Якутия) закрепленного за:  - АУ РС(Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского»;  - АУ РС(Я) «Музейный комплекс «Моя История»;  3. Р-2485 от 18.10.2022 выездная проверка использования государственного имущества Республики Саха (Якутия), закрепленного за ГБУ РС (Я) «Центр социально-психологической поддержки  семьи и молодежи»;  4. Р-2498 от 18.10.2022 документарная проверка использования государственного недвижимого имущества Республики Саха (Якутия), закрепленного на праве оперативного управления за ГБУ РС (Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Кобяйского улуса (района)»;  5. Р-2522 от 21.10.2022 документарная проверка использования государственного недвижимого имущества Республики Саха (Якутия), закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»;  6. Р-2527 от 21.10.2022 выездная проверка использования государственного имущества Республики Саха (Якутия), расположенной по адресу: г. Якутск, ул. Мерзлотная, д. 42, закрепленной на праве оперативного управления за ГАУ РС (Я) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины»;  7. Р-2528 от 21.10.2022 документарная проверка использования 33 исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия) движимого государственного имущества Республики Саха (Якутия);  8. Р-2616 от 02.11.2022 выездная проверка использования государственного имущества Республики Саха (Якутия), расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Ленина, д. 45, закрепленного на праве оперативного управления за АУ РС (Я) «Государственная национальная  кинокомпания «Сахафильм»;  9. Р-2725 от 14.11.2022 документарная проверка использования недвижимого государственного имущества Республики Саха (Якутия) 7 исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия);  10. Р-2976 от 08.12.2022 выездная проверка использования государственного имущества Республики Саха (Якутия), расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 76, закрепленного на праве оперативного управления за ГАУ РС (Я) «Технопарк «Якутия». | 100 | |
| 41 | Проведение проверок государственного имущества, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями | в течении года постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  ОГСиРС по состоянию на 09.12.2022 года проведена выездная проверка согласно Распоряжению Министерства от 17.02.2022 № Р-369 41 объект недвижимости, из них по итогам 1 полугодия 4 проверки.  Также произведены плановые проверки в соответствии с распоряжением Минимущества от 24.03.2022 № Р-780, согласно утвержденному план-графику проведения выездной проверки использования государственного имущества Республики Саха (Якутия), Минимуществом совместно с ГБУ РС(Я) «Служба эксплуатационно-технического обслуживания» о итогам 9 месяцев 2022 года проведена проверка 44 административных зданий, находящихся на обслуживании ГБУ РС(Я) «Служба эксплуатационно-технического обеспечения» общей площадью 87 275,48 кв.м, в которых размещены 72 субъектов госсектора экономики РС(Я), в том числе: 31 ОГВ, 41 государственных учреждений, а также 8 муниципальных учреждений, 3 федеральных организаций, и 24 иные (общественные организации, фонды, ассоциации, ТПП, Избирком).  Также по устным поручения проведены выездные проверки 4 объектов недвижимости. | 100 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Совокупное исполнение плана работы Учреждения по состоянию за 4 квартал 2022 года составило 100%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование отдела** | **Всего пунктов в плане работы по направлениям** | **из них:** | | | | |
| **В работе, не подлежит исполнению во**  **4 квартале**  **2022 года** | **100% исполнение** | **Исполнен. 100%**  **(с нарушением срока)** | **частичное исполнение** | **% исполнения** |
| Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | 66 | 9 | 57 | - | - | 100% |
| Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | 33 | 10 | 23 | - | - | 100% |
| Отдел по общим вопросам | 40 | 4 | 36 | - | - | 100% |
| Отдел государственных услуг и регулирования сделок | 47 | 4 | 43 | - | - | 100% |
| Бухгалтерия | 12 | 2 | 10 | - | - | 100% |
| Ведущий специалист по кадрам | 21 | 1 | 20 | - | - | 100% |
| **Итого:** | **219** | **30** | **189** | - | - | **100%** |