Приложение №2

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ

**ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)**

**«РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ИМУЩЕСТВА» за 3 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Разделы плана | | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Информация об исполнении** | **% исполнения** |
| 1. **Основная деятельность** | | | | | | |
| * 1. **Общие вопросы, проектная деятельность** | | | | | | |
| 1 | | Формирование ежеквартальных отчетов (I квартал, полугодие, 9 месяцев) и годового отчета о работе ГКУ РС (Я) «Республиканское агентство имущества» (далее – Учреждение), в том числе формирование анализа исполнения плана. | до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  и до 15 января по итогам года | Структурные подразделения Учреждения | **Исполнен.**  Приказом ГКУ РС (Я) «РАИ» от 28.05.2021 №83, от 30.06.2023 №44 утверждены формы отчетности, предоставляемые в Минимущество РС (Я) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.  Во исполнение распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) от 25.05.2021г. № Р-1064, от 26.05.2022 № Р-1396 отчетность за 2 квартал 2023г. направлена в Минимущество РС (Я) служебными записками:  - в Департамент по земельной политике от 09.10.2023 № 409;  - в Департамент по имущественному комплексу от 09.10.2023 № 409, от 10.10.2023 № 413, от 12.10.2023№ 421.  -в Департамент развития и администрирования доходов от 09.10.2023 № 409, от 10.10.2023 № 415 по формам 40,43;  -в Департамент корпоративных технологий от 10.10.2023 №545/2745. | 100 |
| 2 | | Исполнение поручений Департамента информационной политики Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) в части обеспечения информационного сопровождения деятельности Главы РС (Я), Правительства РС (Я) по вопросам, связанным с деятельностью Минимущества РС (Я) | в течение года | Отдел по общим вопросам  (Мыреева М.Ю.) | **Исполнен.**  1) Отработаны 8 поручений АГИП РС(Я) и других ИОГВ.  2) 1 отчет по участию МИЗО РС (Я) в прямом эфире Главы РС (Я) от 27 сентября 2023 г;  4) 6 предложений для министерского Дайджеста  5) Во исполнение постановления Правительства РС(Я) от 16.04.2015 г.  №128 «О внедрении механизмов и принципов открытого государственного  управления в Республике Саха (Якутия)» были разработан и утвержден приказом Министерства Плана мероприятий по реализации принципов  открытости Министерства имущественных и земельных отношений  Республики Саха (Якутия) на 2023-2024 годы.  6) По поручению ДИП АГиП ОС(Я) Министерство приняло участие в форуме «Взаимодействие со СМИ. Продвижение в медиа и социальных сетях как инструмент социального проектирования».  7) Направлены письма по предложениям в план работы Главы РС(Я) на август, сентябрь  8) Во исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по развитию официальных сообществ (госпабликов)  ИОГВ, ОМСУ и подведомственных организаций в социальной сети ВКонтакте  в Республике Саха (Якутия) на 2023 год, утвержденного АГиП РС(Я) 28.04.2023 была проведена работа по обеспечению показателей:  - не менее трех публикаций в неделю в госпабликах подведомственных организаций Министерства;  - размещение виджетов по приему обращений граждан;  - по размещению OR-кодов госпабликов в местах массового пребывания людей, территориях общего пользования. | 100 |
| 3 | | Исполнение проекта «Оптимизация процессов подготовки распоряжений Главы РС (Я) и Правительства РС(Я) по кандидатурам в органы управления и контроля акционерных обществ с долей РС(Я) в уставном капитале» | 3 квартал 2023 года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики (Семенова Н.С.) | **Исполнен.**  Закрытие проекта состоялось 18.08.2023 года, протокол Минимущества РС (Я) № Пр-МИЗО-94. | 100 |
| 4 | | Исполнение проекта «Оптимизация процессов по ведению учета Реестра государственного имущества Республики Саха (Якутия)» | 16 августа  2023 года | Отдел по общим вопросам  (Луковцев А.Н.) | **Исполнен.** Проект закрыт протокол по результатам реализации проекта по внедрению принциповбережливого производства в рамках проекта «Эффективный регион» в Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 16.08.2023 № И-Пр-15. На момент закрытия проекта (16.08.2023) основные запланированные ключевые мероприятия проекта реализованы, цели достигнуты.  План мероприятий дорожной карты признаны выполненными на 80 %. | 100 |
| 5 | | Исполнение проекта «Оптимизация процесса получения земельного участка в аренду (на торгах и без торгов)»; | 2023  исполнение плана в соответствии с периодом | Отдел государственных услуг и регулирования сделок  (Тимофеева А.И.) | **В работе. Срок не наступил.**  По Плану мероприятий в настоящее время идет работа по согласованию упрощенной схемы обращения за государственными услугами и создание формы типового запроса. | 100 |
| 6 | | Исполнение проекта «Оптимизация процесса утверждения передаточного акта при безвозмездной передаче объектов государственной собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность и объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики Саха (Якутия)» (в рамках каскада улучшений); | 3 квартал 2023 | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности (Ксенофонтова И.Т.) | **В работе. Срок не наступил.**  В настоящее время идет работа по проекту постановления Правительства Республики Саха (Якутия) «О проекте федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». | - |
| 7 | | Исполнение проекта «Оптимизация процесса администрирования доходов по договорам аренды земельных участков» | 2024 год | Отдел государственных услуг и регулирования сделок (Атласова Т.В.) | **В работе. Срок не наступил.**  Приказом от 05.05.2023 № П-09-59 «О внесении изменений в состав проектных команд по реализации проектного портфеля «Эффективный регион» внесены изменения в состав команды, с учетом этого закрытие проекта перенесено на 2024 год. В настоящее время планируется повторное картирование и изменение внесение в паспорт проекта. | - |
| 8 | | Участие в проектной деятельности Министерства «Цифровая трансформация» | в течение года | Сотрудники учреждения в соответствии с приказом Минимущества РС (Я) | **В работе. Срок не наступил.**  Участие Басыгысовой А.Г. в работе проектной деятельности Министерства «Цифровая трансформация» (проведение инвентаризации данных в МИЗО, приказ от 18.09.2023 № П-09-123) | - |
| 9 | | Исполнение проекта «Совершенствование процесса адаптации новых работников отдела распоряжения, учета и разграничения госсобственности ГКУ РС(Я) «Республиканское агентство имущества» | октябрь 2023 года | Сотрудники учреждения в соответствии с приказом Учреждения, руководитель проекта Федорова Т.К. | **В работе. Срок не наступил.**  В 3 квартале ведется работа над исполнением плана мероприятий.  Приказом от 26.09.2023 № 67 утверждено Положение о системе наставничества в ГКУ РС(Я) «Республиканское агентство имущества", также приказом от 28.09.2023 назначены ответственные наставники в ГКУ РС(Я) "Республиканское агентство имущества".  В настоящее время рабочей группой ведется работа по поиску привлечения опытного психолога для обучения наставников. | - |
| 10 | | Исполнение проекта «Оптимизация процесса порядка проведения инвентаризации основных средств» | декабрь 2023 года | Сотрудники учреждения в соответствии с приказом Учреждения, руководитель проекта Аммосова В.А. | **В работе. Срок не наступил.**  В 3 квартале ведется работа над исполнением плана мероприятий.  В адрес Минфина РС(Я) было направлено письмо о перемещении бюджетных ассигнований и ЛБО о приобретения сканера штрих-кода необходимого для инвентаризации основных средств (№ 04/И-09-7263 от 15.08.2023), на которое поступил отказ (письмо от 23.08.2023 № 17/18-33/14-493). В настоящее время рабочей группой ведутся поиски средств для приобретения сканера штрих-кода. | - |
| 11 | | Исполнение проекта «Совершенствование процесса передачи документов постоянного срока хранения в архив» | октябрь 2023 года | Сотрудники учреждения в соответствии с приказом Учреждения, руководитель проекта Басыгысова А.Г. | **В работе. Срок не наступил.**  В 3 квартале ведется работа над исполнением плана мероприятий.  По плану мероприятий в июле-августе разработаны шаблоны титульного листа архивного дела, акт приема-передачи в архив МИЗО, также разработана блок-схема по подготовке, оформлению и передаче дел в архив МИЗО. В настоящее время рабочей группой ведется работа над методическими рекомендациями, памяткой по архиву.  21.09.2023 проведено обучение сотрудников МИЗО и ГКУ «РАИ» совместно с главным архивариусом ГКУ «Национальный архив РС(Я)» по ведению, оформлению архивных дел. Приняло участие 14 сотрудников. | 100 |
| 12 | | Исполнение проекта «Совершенствование процесса хранения данных в совместной локальной вычислительной сети Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) и  ГКУРС(Я) «Республиканское агентство имущества» | декабрь 2023 года | Сотрудники учреждения в соответствии с приказом Учреждения, руководитель проекта Цой Л.П. | **В работе. Срок не наступил.**  В 3 квартале ведется работа над исполнением плана мероприятий.  Распоряжением МИЗО утвержден регламент хранения данных в локальной вычислительной сети Минимущества РС(Я) № Р-2433 от 15.09.2023 в соответствии с которым разработана структура хранения данных Минимущества РС(Я) и ГКУ «РАИ».  Также для хранения фотобанка ГКУ «РАИ» предложено постоянное хранение на внешнем носителе, временное хранение для скачивания фото с мероприятия доступно всем пользователям в облаке КС «АРМ ГС». | 100 |
| 13 | | Внедрение «СИСТЕМЫ 5С» в отделе государственных услуг и регулирования сделок | декабрь 2023 года | Сотрудники учреждения в соответствии с приказом Учреждения, руководитель проекта Акимов Я.А. | **В работе. Срок не наступил.**  В 3 квартале ведется работа над исполнением плана мероприятий.  Утверждена схема размещения мебели и сотрудников, на основании которой организованы рабочие места и производится сортировка документов. | - |
| 14 | | Организация Фабрики процессов «Размещение органов исполнительной государственной власти Республики Саха (Якутия)» | декабрь 2023 года | Сотрудники учреждения в соответствии с приказом Учреждения, руководитель проекта Бурнашев Н.А. | **В работе. Срок не наступил.**  В 3 квартале ведется работа над исполнением плана мероприятий.  Рабочей группой разработано руководство по организации проведения фабрики процессов «Размещение органов исполнительной государственной власти Республики Саха (Якутия)».  Разработан сценарий фабрики процессов по раундам.  Согласовано количество участников, роли участников, этапы фабрики процессов.  Первая игра в тестовом режиме прошла в сентябре, по результатам которого идет работа над замечаниями и совершенствованием фабрики процессов. | - |
| 15 | | Система ППУ – Подача Предложений по Улучшениям (ППУ) | декабрь 2023 года | Сотрудники учреждения в соответствии с приказом Учреждения, руководитель проекта Николаева Л.С. | **В работе. Срок не наступил.**  В 3 квартале ведется работа над исполнением плана мероприятий.  Утверждено положение о подаче и реализации ППУ в ГКУ «РАИ» как инструмента вовлечения персонала в процесс постоянного совершенствования деятельности учреждения, изменения корпоративной культуры, направленного на неприемлемость потери времени и ресурсов, повышения инициативности и ответственности за результат, также приказом утвержден состав Комиссии по реализации ППУ в учреждении (приказ № 59 от 30.08.2023).  Ящик для подачи предложений по улучшениям размещен на 3 этаже возле 307 каб. | - |
| * 1. **Работа по учету госсобственности** | | | | | | |
| 1 | Подготовка проектов распоряжений Минимущества РС (Я) о закреплении государственного имущества РС (Я) на праве оперативного управления, праве хозяйственного ведения и внесение их на утверждение в Минимущество РС (Я) | | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Подготовлено 88 проектов распоряжения Минимущества РС (Я) о закреплении (учете в РГИ) государственного имущества РС (Я) на праве оперативного управления, праве хозяйственного ведения. | 100 |
| 2 | Подготовка и внесение проекта решения об отнесении имущества автономных и бюджетных учреждений РС (Я) к категории особо ценного движимого имущества (исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества) на основании видов особо ценного движимого имущества | | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Подготовлено 76 проектов решений Минимущества РС (Я) об отнесении (исключении) имущества автономных и бюджетных учреждений РС (Я) к категории особо ценного движимого имущества. | 100 |
| 3 | Подготовка проектов решений Минимущества РС (Я) о даче согласия на распоряжение особо ценным движимым имуществом и недвижимым имуществом учреждения РС (Я), закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества и представление их в Минимущество РС (Я) для утверждения | | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Подготовлено 107 проектов решений Минимущества РС (Я) о даче согласия на распоряжение особо ценным движимым имуществом и недвижимым имуществом учреждения РС (Я), закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества и представление их в Минимущество РС (Я) для утверждения | 100 |
| 4 | Подготовка проекта решения о списании государственного имущества РС (Я) в отношении государственного имущества РС (Я) в порядке, установленном постановлением Правительства РС (Я) от 23.09.2013 № 326 «О порядке списания государственного имущества РС (Я)» | | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Подготовлено 44 проекта решения о списании государственного имущества РС (Я) в отношении государственного имущества РС (Я) в порядке, установленном постановлением Правительства РС (Я) от 23.09.2013 № 326 «О порядке списания государственного имущества РС (Я)» | 100 |
| 5 | Подготовка проекта решения Минимущества РС (Я) о согласовании сделки унитарных предприятий и государственных учреждений | | в течение года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики  Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Подготовлен проект распоряжения Правительства РС (Я) «О даче согласия ГУП РЦТИ на совершение крупной сделки», пояснительная записка. Проект с пояснительной запиской передан в ДКТ 10.08.2023г.  Подготовлен 1 проект решения Минимущества РС(Я) о согласовании сделки унитарных предприятий | 100 |
| 6 | Подготовка проектов решений Минимущества РС (Я) о даче согласия государственным учреждениям и государственным унитарным предприятиям на предоставление в аренду или безвозмездное пользование имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления и хозяйственного ведения | | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Подготовлено 107 проектов решений Минимущества РС (Я) о даче согласия на распоряжение особо ценным движимым имуществом и недвижимым имуществом учреждения РС (Я), закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества и представление их в Минимущество РС (Я) для утверждения | 100 |
| 7 | Подготовка проектов решений Минимущества РС (Я) о принятии в государственную собственность РС (Я) имущества, завершенных строительством объектов | | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Подготовлен 1 проект решения Минимущества РС (Я) о принятии в государственную собственность РС (Я) имущества, завершенных строительством объектов | 100 |
| 8 | Внесение предложений в Минимущество РС (Я) для формирования Плана-графика проверок и проведение проверок государственного имущества, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями | | в соответствии с планом проверок | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Предложения направлены в адрес Департамента развития и администрирования доходов служебными записками:  1) № 315 от 08.08.2023;  2) № 376 от 15.09.2023. | 100 |
| 9 | Подготовка проекта распоряжения Минимущества РС (Я) об утверждении ликвидационного баланса унитарного предприятия и внесение его на утверждение в Минимущество РС (Я) | | по мере необходимости | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **В работе.**  В течение 3 квартала ходатайства об утверждении ликвидационного баланса унитарного предприятия не поступали. | - |
| 10 | Рассмотрение решений отраслевого министерства (ведомства) об утверждении передаточного акта ликвидируемого учреждения и внесение их на визирование в Минимущество РС (Я);  Рассмотрение проектов решений отраслевого министерства (ведомства) об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов ликвидируемого государственного учреждения | | по мере необходимости | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **В работе.**  В течение 3 квартала рассмотрение проектов решений отраслевого министерства (ведомства) об утверждении передаточного акта ликвидируемого учреждения и внесение их на визирование в Минимущество РС (Я), об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов ликвидируемого государственного учреждения не рассматривались | - |
| 11 | Обеспечение формирования сводной информации в соответствии с критериями оценки эффективности использования объектов государственного имущества субъектами государственного сектора экономики РС (Я) | | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности  Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  1. Запрос информации в адрес ИОГВ направлен письмом от 03.08.2023 №04/и-0545-6908;  2. Направлена информация и проект презентации для семинара письмом от 25.09.2023 №545/2610;  3. письмо о продление в адрес Председателя Правительства Республика Саха (Якутия) направлено от 28.09.2023 №04/И-0545-8634 до 01.12.2023;  4. в адрес ИОГВ направлена информация о проведении семинара от 04.10.2023 №04/и-0545-8800.  1.Сводная информация по показателям эффективности использования объектов государственного имущества ГУП и КП РС(Я), акций (долей) хозяйственных обществ, находящихся в собственности РС(Я) в разрезе министерств и ведомств РС(Я) направлена в адрес ДКТ исх. № 545/2432 от 01.09.2023г.  2. Направлены дополнительные письма по запросу недостающей информации, анализа и предложений в адрес Минтранс, МинЖКХ, Мининноваций, Минстрой, МСХ, Минпромгеологии, Минэкономики, МВС РС(Я).  3. Обеспечен свод критериев оптимальности состава госимущества (не представили ЖДЯ, КСК). Направлен запрос предоставления исходных данных для расчета критериев (для проверки). Свод представленных критериев 22.09.2023 рассмотрен на уровне ПНН. | 100 |
| 12 | Реализация мер по распоряжению неиспользуемым или используемым не по назначению имуществом, принятых по итогам инвентаризации государственного имущества 2021 года | | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Во исполнение распоряжения Минимущества РС(Я) от 26.05.2023 № Р-1301 информация передана в Департамент по имущественному комплексу служебной запиской от 19.07.2023 № 288.  Информация предоставляется раз в полгода. | 100 |
| * 1. **Работа с РГИ РС (Я) и регистрация права государственной собственности РС (Я)** | | | | | | |
| 1 | Учет государственного имущества РС (Я) | | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Работа ведется постоянно по мере выхода распоряжений Минимущества РС(Я).  Кроме того, правообладатели государственного имущества в соответствии с Порядком ведения Реестра государственного имущества республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 января 2008 № 14, ежегодно до 10 апреля текущего года обновляют данные о государственном имуществе в информационной системе «Реестр государственного имущества Республики Саха (Якутия)» (далее по тексту – ИС «РГИ РС(Я)»). Для осуществления контроля исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия) направлено письмо ГКУ РС (Я) «РАИ» от 14.03.2023 №545/562 о необходимости предоставления (обновления) сведений в ИС «РГИ РС(Я)».  В соответствии с пунктом 18 Положения Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) ежегодно, до 20 мая текущего года, представляет в Правительство Республики Саха (Якутия) перечень государственных органов Республики Саха (Якутия), которые не представили и (или) не обеспечили представление находящимися в их ведении правообладателями сведений о государственном имуществе, принадлежащем им на соответствующем вещном праве, и (или) обновленные сведения о нем для внесения в реестр в отчетном году.  Данный отчет направлен письмом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 19.05.2023 № 04/И-0545-4160.  Обновление данных о государственном имуществе по состоянию на 01.07.2023 проведено 95,99 % правообладателями.  Из 399 правообладателей актуализировали данные Реестра государственного имущества - 383, не заполнили данные – 16, в т.ч.:  1) Министерство образования и науки РС(Я)  2) АОУ РС(Я) ДПО "Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II"  3) ГБУ "Академия наук РС(Я)"  4) ГБУ РС(Я) "Республиканский детский туберкулезный санаторий имени Т.П. Дмитриевой"  5) Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я)  6) Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)  7) ГБУ "Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи"  8) Министерство по физической культуре и спорту РС(Я)  9) Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я)  10) Министерство сельского хозяйства РС(Я)  11) КП РС(Я) "Березовское"  12) ГБУ "Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению Министерства сельского хозяйства РС(Я)"  13) ГБУ РС(Я) "Сахаагроплем"  14) Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)  15) ГКУ РС(Я) "Вилюйское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития РС(Я)"  16) ГКУ РС(Я) "Момское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития РС(Я)" | 100 |
| 2 | Ведение Реестра государственного имущества РС (Я), в том числе актуализация информации о наличии либо снятии обременений в отношении государственного имущества РС (Я)) в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним | | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  За 3 квартал в ИС РГИ поступило от правообладателей 863 запроса:  - 350 на постановку объектов недвижимого и движимого имущества;  - 220 на списание объектов недвижимого и движимого имущества;  - 3 изменение реквизитов субъектов учета;  - 76 регистрация изменений объектов учета;  - 212 на обременение;  - 2 преобразование. | 100 |
| 3 | Работа с Росреестром по регистрации и прекращению права государственной собственности Республики Саха (Якутия) на объекты недвижимого имущества, кадастровому учету и получению сведений из ЕГРН в виде выписок (таблица № 5) | | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Расширенная информация отражена в таблице № 5. | 100 |
| 4 | Оформление доверенностей на обращение с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) о государственной регистрации права объектов недвижимости, в том числе об учете изменений объектов недвижимости в государственном кадастре недвижимости | | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**За 3 квартал оформлено 6 доверенностей на обращение с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) о государственной регистрации права объектов недвижимости, в том числе об учете изменений объектов недвижимости в государственном кадастре недвижимости | 100 |
| 5 | Внесение предложений в Перечень государственного имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | В 3 квартале предложения в перечень государственного имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства не вносились. | 100 |
| 6 | Учет имущества казны Республики Саха (Якутия), постановка на бюджетный учет | | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен**  Ведется работа по принятию завершенных строительством объектов, постановка их на бюджетный учет с последующей передачей их в муниципальную собственность.  Также проводится сверка данных по земельным участкам, учтенных в Реестре государственного имущества Республики Саха (Якутия) и Едином государственном реестре недвижимости. По итогам сверки принимаются решения об учете земельных участков в Реестре государственного имущества Республики Саха (Якутия) и постановке их на бюджетный учет. | 100 |
| 7 | Проведение проверок имущества казны Республики Саха (Якутия) в соответствии с утвержденным графиком | | по утвержденному графику | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.** Во 3 квартале на основании распоряжения Минимущества РС(Я) № Р-2231 от 23.08.2023 проведена плановая выездная проверка использования государственного имущества казны Республики Саха (Якутия). | 100 |
| 8 | Подготовка материалов для рассмотрения Комиссии по принятию решений об имуществе, составляющем казну Республики Саха (Якутия), подготовка проектов распоряжений Минимущества РС (Я) по списанию имущества казны Республики Саха (Якутия) | | по мере необходимости | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **В работе.**  В 3 квартале не проводились заседания Комиссии по принятию решений об имуществе, составляющем казну Республики Саха (Якутия). | - |
| 9 | Списание имущества казны Республики Саха (Якутия) | | по мере необходимости | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **В работе.**  В 3 квартале списания имущества казны Республики Саха (Якутия) не произведено | - |
| * 1. **Полномочия в области приватизация государственного имущества РС (Я)** | | | | | | |
| 1 | Участие в реализации прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества РС (Я) на 2021 - 2023 годы | | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Работа проводится постоянно, формирование перечней, уточнение сведений, работа с Россреестром по внесению изменений в характеристики, работа с правообладателями по формированию перечней. | 100 |
| 2 | Отчеты о ходе исполнения Прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества РС (Я) на 2021 - 2023 годы. | | ежеквартально | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Отчет за 3 квартал 2023г. по утвержденной форме распоряжением Минимущества РС(Я) от 25.05.2021 №Р-1064 направлен служебной запиской № 410 от 10.10.2023. | 100 |
| 3 | Формирование перечня имущества казны Республики Саха (Якутия), подлежащего приватизации | | в течение года | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Объекты казны Республики Саха (Якутия) включены в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2024 - 2026 годы постановлением Правительства РС(Я) от 29.09.2023 № 497 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2024 - 2026 годы" | 100 |
| 4 | Сбор предложений, документов и информации, требуемых по законодательству РФ в рамках приватизации государственного имущества РС (Я), и их обработка, в том числе запрос выписок из Единого государственного реестра недвижимости | | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  В рамках подготовки проектов постановлений Правительства РС(Я) проведена работа с Минпром РС(Я), ГоскомОБЖ РС(Я), Минтранс РС(Я) по сбору предложений по приватизации. Выписки из ЕГРН запрашиваются постоянно по мере необходимости.  Направлено письмо № 04/И-0545-268 от 17.01.2023, запрос ИОГВ о даче предложений в план приватизации. | 100 |
| 5 | Осуществление сбора документов и информации; анализ и формирование сводной информации в рамках приватизации государственного имущества РС (Я) | | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Осуществление сбора документов и информации; анализ и формирование сводной информации в рамках приватизации государственного имущества РС (Я) проводится в рамках подготовки проектов. | 100 |
| 6 | Разработка актов о внесении изменения в Прогнозные планы (программы) приватизации государственного имущества РС (Я) на 2021 - 2023 годы. | | по мере необходимости | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Подготовлено 4 постановления Правительства РС(Я):  1. от 29.08.2023 № 455 "О внесении изменения в таблицу № 1 «Перечень акций акционерных обществ, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия) и подлежащих приватизации в 2021 – 2023 годы» раздела II прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2021 – 2023 годы, принятого постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 марта 2021 г. № 78"  2. от 01.09.2023 № 459 "О внесении изменений в раздел II прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2021 - 2023 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2020 г. № 362"  3. от 29.09.2023 № 496 "О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2024 - 2026 годы"  4. от 29.09.2023 № 497 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2024 - 2026 годы" | 100 |
| 7 | Подготовка доклада и слайдового материала к выступлениям по вопросам приватизации по вопросам приватизации на уровне Правительства РС (Я), Постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) и на пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) | | по мере необходимости | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **В работе.**  В 3 квартале 2023 года работа по подготовке доклада и слайдового материала к выступлениям по вопросам приватизации по вопросам приватизации не проводилась. | - |
| 8 | Подготовка документации и их проектов для целей проведения торгов в рамках приватизации государственного имущества РС (Я) | | декабрь  2023 года | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **В работе.**  Распоряжением Минимущества от 17.08.2023 № Р-2183 утверждены аукционная комиссия, предмет, начальная цена торгов. В ходе проведения аукциона, на стадии залючения договора купли-продажи с единственным участников аукциона, выявлено расхождение, в части начальной цены, указанной в распоряжении Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 17.08.2023 № Р-2138 и цены, определенной отчетом об оценке ООО «НОКС-ОЦЕНКА» от 28.03.2023 № 105/01/2023-Б, в связи с чем было принято распоряжение Минимущества РС(Я) от 27.09.2023 № Р-2523 "Об отмене распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 17.08.2023 № Р-2138 "О проведении аукциона в электронной форме по продаже акций акционерного общества «Сахаавтодор», находящихся в собственности Республики Саха (Якутия)".  Минимуществом РС(Я) в адрес Председателя Правительства РС(Я) Бычкова К.Е. направлено письмо от 06.10.2023 № 04/И-0545-8868 о продлении срока исполнения распоряжения Правительства РС(Я) от 01.06.2023 № 438-р "Об условиях приватизации государственного имущества РС (Я)". Срок исполнения продлен до 29.12.2023.  Ведется работа по актуализации отчета об оценке акций АО "Сахаавтодор" для принятия решения о проведении повторного аукциона. | - |
| **Разграничение собственности** | | | | | | |
| 1 | Проведение мероприятий по реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в части наделения имуществом муниципальных образований в соответствии с полномочиями | | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  В 3 квартале 2023 года принято 249 распоряжений МИЗО РС (Я) о безвозмездной передаче объектов государственной собственности РС (Я) в муниципальную собственность. В муниципальную собственность подлежат передаче 239 объектов, 22 земельных участков (общая площадь 1 265 375 кв. м.), 10 транспортных средства и 17 307 прочих основных средств. Всего 17578 ед. на общую балансовую стоимость 2 111 021,34 тыс. руб. | 100 |
| 2 | Реализация п.11 ст.154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, в части подготовки и осуществления передачи объектов государственной собственности в муниципальную собственность | | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  В 3 квартале 2023 года принято 249 распоряжений МИЗО РС (Я) о безвозмездной передаче объектов государственной собственности РС (Я) в муниципальную собственность. На основании принятых решений подготовлено 249 передаточных актов. | 100 |
| 3 | Исполнение решений Правительства РС(Я), Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) о безвозмездной передаче объектов государственной собственности РС(Я) в муниципальную собственность муниципальным образованиям республики | | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  В 3 квартале 2023 года утверждено 133 передаточных акта. По утвержденным передаточным актам в муниципальную собственность передано 197 объектов, 21 земельный участок общей площадью 1 286 988,83 кв. м., 8 ед. транспортных средств, 11 572 ед. прочих основных средств. Общая балансовая стоимость составила 1 809 030,65 тыс. руб., остаточная стоимость 1 726 157,09  тыс. руб. | 100 |
| 4 | Исполнение решений Правительства РС (Я) о приеме в государственную собственность Республики Саха (Якутия) объектов муниципальной собственности муниципальных образований республики. | | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  За 3 квартал 2023 года принято 5 распоряжений МИЗО РС (Я) о принятии в государственность РС (Я) объектов муниципальной собственности муниципальных образований. По принятым решениям подлежит приему в госсобственность РС (Я) 1 объект, 1 земельный участок общей площадью 585 кв. м., 533 ед. прочих основных средств. Всего 535 ед. на общую балансовую стоимость 60 136,78 тыс. руб., остаточной стоимостью 59 785,07 тыс. руб.  Фактически принято в госсобственность Республики Саха (Якутия) из муниципальной собственности в 3 квартале 2023 года, в том числе по ранее принятым решениям: 1 объект, 1 земельный участок общей площадью 585 кв. м., 4 283 ед. прочих основных средств. Всего 4285 ед. на общую балансовую стоимость 386 492,91 тыс. руб. | 100 |
| 5 | Подготовка предложений о передаче объектов государственной собственности Республики Саха (Якутия) в федеральную собственность и приему объектов федеральной собственности в государственную собственность Республики Саха (Якутия). | | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  В 3 квартале 2023 года передано из государственной собственности Республики Саха (Якутия) в федеральную собственность 120 ед. прочих основных средств. Общая балансовая стоимость составила 1 520,00 тыс. руб..  Принято в государственную собственность Республики Саха (Якутия) из федеральной собственности 2 ед. прочих основных средств, балансовой стоимостью 173,97 тыс. руб. | 100 |
| 6 | Исполнение решений федеральных органов наделенных правом по управлению имуществом о безвозмездной передаче объектов федеральной собственности в государственную собственность Республики Саха (Якутия) и передаче объектов из государственной собственности Республики Саха (Якутия) в федеральную собственность. | | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | 100 |
| * 1. Работа с субъектами государственного сектора экономики | | | | | | |
| 1 | Формирование проекта распоряжения Правительства РС (Я) о закреплении субъектов госсектора экономики РС (Я) за отраслевыми министерствами и ведомствами:  - мониторинг действующих субъектов госсектора экономики, в т.ч. в части наименования, местонахождения, изменение ОКВЭД;  - формирование текста проекта, приложений и пояснительной записки к проекту о внесении изменений;  - сопровождение проекта во время его согласования. | | по мере необходимости | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **В работе.**  Проект распоряжения Правительства РС (Я) «О внесении изменений в распоряжение Правительства РС (Я) №490-р подготовлен, РКПД от 27.09.2023г № р/997. Пояснительная записка от 27.09.2023г №04/И-016-8551. Проект направлен на согласование в заинтересованные ОГВ 27.09.2023г | - |
| 2 | Формирование предложений по реформированию ГУП и МУП (распоряжение Правительства РС (Я) от 31.08.2020 № 762-р):  - свод поступающих предложений от отраслевых министерств (ведомств) и муниципальных образований;  - подготовка проекта внесения изменений в распоряжение Правительства РС(Я);  - сопровождение проекта во время его согласования.  Формирование информации о ходе выполнения мероприятий по реформированию ГУП и МУП в Правительство РС (Я). | | один раз в год – по итогам года,  по мере необходимости  ежегодно в срок до 15 декабря | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Принято распоряжение Правительства РС (Я) от 21.08.2023 № 696-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РС (Я) от 31 августа 2020 г. № 762-р «О мерах по реализации Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» в части реорганизации ГУП РЦТИ в ГБУ. | 100 |
| 3 | Подготовка и направление запросов в министерства и ведомства с целью формирования директив, предложений Минимущества РС (Я) для голосования представителям интересов РС(Я) и представителям РС(Я) на советах директоров и общих собраниях акционеров, свод полученной информации, формирование проекта директив и предоставление в Минимущество РС (Я) | | в течение года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Направлены запросы предложений:  1. 4 запроса в Минфин РС (Я).  2. 14 запросов в Минэкономики РС (Я).  3. 4 запроса в Минтранс РС (Я).  5. 2 запроса в МЖКХ и Э РС (Я).  6. 2 запрос в МСХ РС (Я);  7. 2 запрос в Минпром РС (Я);  8. 1 запрос в Минздрав РС (Я). | 100 |
| 4 | Участие в работе ревизионных комиссий акционерных обществ, в состав которых избраны специалисты отдела | | в течение года | Руководство Учреждения  Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Не подлежит исполнению.**  Сотрудники отдела не были избраны в РК на 2023-2024гг. | - |
| 5 | Подготовка проектов распоряжений Минимущества РС (Я):  - об учете и исключение (включение) в Реестр государственного имущества, акций хозяйственных обществ;  - о даче согласия. | | по мере необходимости | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Подготовлено 2 распоряжения Минимущества РС (Я), в том числе:   1. от 01.08.2023 №Р-1944 «Об учете в Реестре государственного имущества РС (Я) акций АО ФАПК «Туймаада»; 2. от 14.09.2023 №Р-2430 «Об учете в Реестре государственного имущества РС (Я) уменьшения номинальной стоимости акций акционерного общества «Венчурная компания «Якутия». | 100 |
| 6 | Работа с профессиональными поверенными, независимыми директорами:  - подготовка приказа об отборе;  - отработка с разработчиками портала об открытии портала ПП совместно с Христофоровым А.П.;  - формирование списка претендентов в ПП/НД (совместно с Департаментом корпоративных технологий);  - направление запросов-предложений претендентам в ПП/НД;  - работа на портале профессиональных поверенных (сбор документов, рассмотрение соответствия заявок);  - ведение списка ПП, консультирование;  - формирование сводных материалов (данных ПП/НД);  - формирование раздаточных материалов к заседанию комиссии по отбору ПП/НД;  - заключение договоров с ПП;  - формирование предложений по модернизации портала ПП. | | один раз в год – на новый корпоративный год  по мере необходимости – внесение изменений | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **В работе.**  Всем профповеренным направлены проекты договоров. Из 45 заключено 37 договоров с профповеренными, что составляет 82%. С 8 ПП ведется работа по ускорению направления подписанных экземпляров договоров. | - |
| 7 | Обеспечение сбора отчетности представителей интересов РС (Я) в органах управления акционерных обществ во исполнение постановления Правительства РС (Я) № 678 – формирование сводной информации. Внутренний порядок определен распоряжением Минимущества №Р-2355 от 22.11.2021. | | Ежегодно  в срок до 01.09. | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  По состоянию на 29.08.2023 отчеты за 2022-2023 корпоративный год представлены всеми представителями интересов РС (Я) в органах управления акционерного общества за исключением Савина Романа Александровича (в 2021 – 2022 годы первый заместитель министра здравоохранения РС (Я), в настоящее время мера пересечения – домашний арест), представителя интересов РС (Я) в Совете директоров АО «Медтехника» (председатель Совета директоров). Отчет направлен в ДКТ исх. от 29.08.2023 №545/2387. | 100 |
| 8 | Ведение и актуализация реестра представителей РС (Я) избранных в органы управления и контроля АО. | | постоянно | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Реестр представителей РС (Я) избранных в органы управления и контроля АО актуализируется на постоянной основе, передается в ДКТ. | 100 |
| 9 | Ведение реестра вопросов повестки дня и принятых решений СД и ОСА. | | постоянно | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Рабата ведется ежеквартально, реестр вопросов повестки дня и принятых решений СД и ОСА формируется по завершении квартала, направляется в ДКТ в рамках ежеквартальной отчетности. | 100 |
| 10 | Запрос и сбор выписок акционера по акционерным обществам. | | ежегодно в декабре и по мере необходимости | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Выписки запрашиваются по поручениям ДКТ. | 100 |
| 11 | Подготовка передаточных распоряжений для регистрации, открытие лицевого счета и ведение лицевого счета. | | по мере необходимости | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Не подлежит исполнению в 3 квартале 2023г.** | - |
| 12 | Работа с ГУ и ГУП:  - обеспечение хранения копий уставов ГУ, а также изменений, внесенных в них;  - направление запросов в ГУ о предоставлении копий уставов, а также изменений, внесенных в устав;  - формирование предложений по составу наблюдательного совета ГУ, формирование перечня составов наблюдательных советов, членами которых являются представители Минимущества РС (Я). | | по мере необходимости | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Хранение копий уставов ГУ, а также изменений, внесенных в них обеспечивается по мере поступления, хранятся на диске Р. | 100 |
| 13 | Проведение анализа ФХД субъектов государственного сектора экономики РС (Я) (по мере поступления поручений) | | в течение года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Не подлежит исполнению в 3 квартале 2023г.**  **Поручения ДКТ не поступало.** | - |
| 14 | Координация реализации исполнения постановления Правительства РС (Я) от 24.03.2008 № 112 «О новых редакциях Регламента работы балансовых комиссий министерств и ведомств РС (Я) и Регламента работы балансовых комиссий министерств и ведомств РС (Я) по работе с государственными учреждениями», представление сводного отчета о работе балансовых комиссий органов исполнительной власти РС (Я) в адрес Председателя Правительства РС (Я). | | в течение года  до 15 июня | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  1. Во исполнение Протокола совещания у министра по вопросам проведения отраслевых БК ИОГВ от 19.07.2023 №И-ПР-13 подготовлены в адрес Зампредов РС (Я) письма - информация о работе БК курируемых ОГВ РС (Я) за 2022 год:  -Местникова С.В. от 24.07.2023 исх. № 04/И-016-6439; - Никифорова М.В. от 26.07.2023 исх. № 04/И-016-6538; - Садовникова Д.Д. от 26.07.2023 исх. № 04/И-016-6539; - Балабкиной О.В. от 26.07.2023 исх. № 04/И-016-6534; - Степанова Г.М. от 26.07.2023 исх. № 04/И-016-6540; - Бычков К.Е. от 27.07.2023 №04/И-016-6547.  2. Совещание у Председателя Правительства по вопросам работы БК ОГВ. Проведено 3 блока совещаний:  - 1 блок совещаний: Мининноваций, повестка совещания от 10.07.2023 №232, протокол совещания от 17.07.2023 №Пр-98-П1;  - 2 блок совещаний: МСХ, повестка совещания от 19.07.2023 №246, протокол совещания №Пр-112-П1;  - 3 блок совещаний: Минпромгеологии, Министерства финансов, Министерства экономики, МинАрктики и ГоскомОБЖ, повестка совещания от 29.07.2023, протокол совещания от 23.08.2023г. №Пр-130-П1.  3. В соответствии с пунктом 29 Регламента работы балансовых комиссий министерств и ведомств РС (Я) по работе с субъектами  госсектора экономики РС (Я) (за исключением ГУ), утвержденного постановлением Правительства РС(Я) от 24.03.2008 № 112 направлены письма в адрес курирующих заместителей председателя Правительства Бычкова К.Е. по Минпромгеологии (15.09.2023 №04/И-016-8238) и Местникова С.В. по Минобразованию РС(Я) (14.09.2023 №04/И-016-8229) о нарушении ОГВ Регламента (не рассмотрение на БК подведомственные организации).  4. Во исполнение резолюции ДКТ на письмо № 545/2434 от 01.09.2023 Отдел по работе с субъектами госсектора экономики подготовило и направило в ДКТ расширенную информацию с пояснениями исх. от 15.09.2023 №545/2542. | 100 |
| 15 | Координация реализации исполнения таблиц 1 и 2 постановления Правительства РС (Я) от 24.11.2022 №690 «О критериях оптимальности состава государственного имущества Республики Саха (Якутия) и показателях эффективности управления и распоряжения им». | | до 01 октября | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  1.Сводная информация по показателям эффективности использования объектов государственного имущества ГУП и КП РС(Я), акций (долей) хозяйственных обществ, находящихся в собственности РС(Я) в разрезе министерств и ведомств РС(Я) направлена в адрес ДКТ исх. № 545/2432 от 01.09.2023г.  2. Направлены дополнительные письма по запросу недостающей информации, анализа и предложений в адрес Минтранс, МинЖКХ, Мининноваций, Минстрой, МСХ, Минпромгеологии, Минэкономики, МВС РС(Я).  3. Обеспечен свод критериев оптимальности состава госимущества (не представили ЖДЯ, КСК). Направлен запрос предоставления исходных данных для расчета критериев (для проверки). Свод представленных критериев 22.09.2023 рассмотрен на уровне ПНН. | 100 |
| * 1. **Предоставление государственных услуг и работа с перечнем имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства** | | | | | | |
| 1 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Выдача разрешений на использование земельных участков или их частей, находящихся в собственности РС (Я)» **(таблица № 2)** | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Расширенная информация отражена в таблице № 2. | 100 |
| 2 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в собственности РС (Я), и земельных участков, находящихся в частной собственности» **(таблица № 2)** | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Расширенная информация отражена в таблице № 2. | 100 |
| 3 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности РС (Я)» **(таблица № 2)** | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Расширенная информация отражена в таблице № 2. | 100 |
| 4 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности РС (Я), без торгов» **(таблица № 2)** | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Расширенная информация отражена в таблице № 2. | 100 |
| 5 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Подготовка и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности РС (Я), или аукциона на право заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности РС (Я)» **(таблица № 2)** | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Расширенная информация отражена в таблице № 2. | 100 |
| 6 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельного участка или части (частей) земельного участка, находящегося в собственности РС (Я)» **(таблица № 2)** | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Расширенная информация отражена в таблице № 2. | 100 |
| 7 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Предоставление бесплатно гражданам РФ, имеющим трех и более детей, и жилищно-строительным кооперативам земельных участков, находящихся в государственной собственности РС (Я)» **(таблица № 2)** | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Расширенная информация отражена в таблице № 2. | 100 |
| 8 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Прекращение прав на земельные участки в случае добровольного отказа» **(таблица № 2)** | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Расширенная информация отражена в таблице № 2. | 100 |
| 9 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Образование земельных участков из земельных участков, находящихся в собственности РС (Я)» **(таблица № 2)** | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Расширенная информация отражена в таблице № 2. | 100 |
| 10 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Предоставление гражданам земельных участков, находящихся в собственности РС (Я), в безвозмездное пользование» (в рамках реализации федерального закона о «дальневосточном гектаре») **(таблица № 2)** | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Расширенная информация отражена в таблице № 2. | 100 |
| 11 | Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности РС (Я)» **(таблица № 2)** | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Расширенная информация отражена в таблице № 2. | 100 |
| 12 | Выполнение в Реестре государственного имущества РС (Я) движений и определение статуса имущества в соответствии с принятыми решениями Минимущества РС (Я) по управлению государственным имуществом РС (Я) в части земельных участков **(таблица № 2)** | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Расширенная информация отражена в таблице № 2. | 100 |
| 13 | Выдача информации из Реестра государственного имущества РС (Я) **(таблица № 2)** | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок  Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Расширенная информация отражена в таблице № 2. | 100 |
| 14 | Работа с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  На постоянной основе ведется работа по перечню СМСП. По итогам 3 квартала 2023 внесены сведения в систему АИС Мониторинг. | 100 |
| 15 | Работа по заключению договоров безвозмездного пользования и договоров аренды государственного имущества РС (Я), не закрепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения.  Ведение реестра арендаторов и пользователей государственного имущества РС (Я).  Постановка на бюджетный учет договоров аренды и безвозмездного пользования, отражение обременений в ИС-РГИ. | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 3 квартала 2023г. заключено 4 договора безвозмездного пользования. | 100 |
| 16 | Формирование и внесение изменений в Перечень государственного имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | | до 01 ноября 2023 г. | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 3 квартала 2023г. заключено 4 договора безвозмездного пользования. | 100 |
| 17 | Проведение торгов на право заключения договоров аренды государственного имущества РС (Я), включенного в Перечень государственного имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки **(таблица № 2)** | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Расширенная информация отражена в таблице № 2. | 100 |
| 18 | Подготовка проекта решения об утверждении перечня СМП, его опубликование, внесение сведений в АИС «Мониторинг МСП» | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнено.  В 3 квартале распоряжением Министерства от 05.09.2023 Р-2295 Перечень увеличен до 58 единиц, Перечень внесен в систему АИС «Мониторинг МСП». | - |
| 19 | Рассмотрение заявлений арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства, на отчуждение в установленном законодательством порядке арендуемого ими государственного имущества Республики Саха (Якутия), в рамках 159-ФЗ **(таблица № 2)** | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Расширенная информация отражена в таблице № 2. | 100 |
| 20 | Подготовка квартального и годового отчета по предоставлению государственных услуг | | ежеквартально | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 3 квартала 2023г. все отчеты по предоставлению госуслуг предоставлены:  в Департамент по земельной политике от 09.10.2023 № 409;  в Департамент по имущественному комплексу от 09.10.2023 № 409;  в Департамент развития и администрирования доходов от 09.10.2023 № 409 | 100 |
| **1.8 Контроль, мониторинг, отчеты** | | | | | | |
| 1 | Мониторинг и контроль за внесением данных в ИС «Эффективность» в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 24.03.2008 года № 112 «О новых редакциях Регламента работы балансовых комиссий министерств и ведомств РС (Я) и Регламента работы балансовых комиссий министерств и ведомств РС (Я) по работе с государственными учреждениями». | | в соответствии с установленными сроками | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Во исполнение постановления Правительства РС (Я) от 24.03.2008 года № 112 «О новых редакциях регламентов работы БК министерств и ведомств РС (Я)» начат (открыт) сбор отчетных данных за 1 полугодие 2023 года:  - в адрес отраслевых министерств, ведомств направлен запрос исх. №04/И-016-7205 от 14.08.2023г.;  - в адрес подведомственных МИЗО РС (Я) хозяйственных субъектов исх. № 04/И-016-7322 от 17.08.2023г.;  - сводная информация о проведении БК ИОГВ направлена в адрес ДКТ исх. №545/2434 от 01.09.2023г. | 100 |
| 2 | Осуществление сбора и формирование сводной информации по таблицам 1, 2, 3, 4, 5, 6 постановления Правительства РС (Я) от 24.11.2022 №690 «О критериях оптимальности состава государственного имущества РС (Я) и показателях эффективности управления и распоряжения им» и представление предложений в сводный доклад об итогах оценки эффективности использования объектов государственного имущества государственными унитарными предприятиями РС (Я) и АО с долей РС (Я) за предыдущий год, а также предложения о повышении эффективности использования объектов государственного имущества, мониторинг и контроль за предоставлением данных. | | в соответствии с установленными сроками | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики  Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  1.Сводная информация по показателям эффективности использования объектов государственного имущества ГУП и КП РС(Я), акций (долей) хозяйственных обществ, находящихся в собственности РС(Я) в разрезе министерств и ведомств РС(Я) направлена в адрес ДКТ исх. № 545/2432 от 01.09.2023г.  2. Направлены дополнительные письма по запросу недостающей информации, анализа и предложений в адрес Минтранс, МинЖКХ, Мининноваций, Минстрой, МСХ, Минпромгеологии, Минэкономики, МВС РС(Я).  3. Обеспечен свод критериев оптимальности состава госимущества (не представили ЖДЯ, КСК). Направлен запрос предоставления исходных данных для расчета критериев (для проверки). Свод представленных критериев 22.09.2023 рассмотрен на уровне первого заместителя министра Пахомовой Н.Н. | 100 |
| 3 | Формирование материалов для рассмотрения предварительных итогов ФХД подведомственных Минимуществу РС (Я) субъектов госсектора экономики РС (Я) за год и планов на очередной год на уровне Главы РС (Я), Председателя Правительства РС (Я) и Зампредов РС (Я)):  - сбор информации согласно требованиям к материалам (утверждается ежегодно правовым актом);  - проведение рабочего совещания Минимущества РС (Я) о рассмотрении предварительных итогов ФХД подведомственных организаций, оформление протокола совещания. | | один раз в год – декабрь - февраль | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **В работе. Срок не наступил.**  Материалы готовятся в 4 квартале и в 1. | - |
| 4 | Осуществление сбора, мониторинга и формирования сводной информации, необходимой для установления кредитного рейтинга Республики Саха (Якутия), в том числе эксперт РА | | в соответствии с запросами Минфина РС (Я) | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Во исполнение запроса МФ РС (Я) от 12.07.2023г. № 17/05-33/70-215 подготовлена сводная информация для кредитного рейтинга РС (Я) («Эксперт РА») о ГУПах и АО в УК >=10%, за 2022 год. Информация направлена в Минфин РС (Я) исх. от 18.07.2023 №04/И-016-6231. | 100 |
| 5 | Подготовка сводной информации об аудиторских организациях, проводивших в АО с долей РС (Я) в УК более 25% обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за год | | в соответствии с запросами УФК по Хабаровскому краю | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Сводная информация об аудиторских организациях, проводивших в АО с долей РС (Я) в УК более 25% обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год направлена в адрес УФК по Хабаровскому краю исх. от 04.07.2023 №04/И-016-5650, 19.07.2023 №04/И-016-6284. | 100 |
| 6 | Формирование (актуализация) информации о генеральных директорах ГУП и АО (ФИО, контактные данные, отпуска, командировки) и корпоративных секретарях (ФИО, адрес электронной почты, контактные данные) | | По мере необходимости | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Подготовлено и направлено в адрес Председателя Правительства РС (Я) писем о согласовании 2 служебных командировок генерального директора АО «Сахагипрозем» Павлова Павла Афанасьевича 17-25.08.2023 в Таттинский, Чурапчинский и Горный улусы; с 05.09.2023 по 08.09.2023 на 4 календарных дня в Чурапчинский, Таттинский и Горный районы. | 100 |
| 7 | Формирование запросов, свод ответов по запросам, подготовка письма в Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) информации о задолженности подведомственных Минимуществу РС (Я) субъектов по оплате взносов в фонд капитального ремонта | | до 05 числа месяца, следующего за отчетным | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Ежемесячный отчет о наличии/отсутствия просроченной задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах направлен в адрес МЖКХ и Э РС (Я):  - исх. от 05.07.2023г №04/И-016-5702;  - исх. от 04.08.2023 №04/И-016-6976;  - исх. 05.09.2023 №04/И-016-7955. | 100 |
| 8 | Формирование запросов, свод ответов по запросам, подготовка письма в Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) информации о договорах и задолженности подведомственных Минимуществу РС (Я) субъектов об оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами | | до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Отчет направлен в МЖКХ и Э РС (Я):  - 13.07.2023 №04/И-016-6048;  - 15.08.2023 №04/И-016-7244;  - 15.09.2023 №04/И-016-8255. | 100 |
| 9 | Формирование запросов, свод ответов по запросам, подготовка и направление информации о задолженности по коммунальным услугам подведомственных организаций Минимущества РС (Я) | | в течение года | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Отчет направлен в МЖКХ и Э РС (Я):  - исх. от 06.07.2023 №04/И-016-5758;  - исх. от 06.09.2023 №04/И-016-7957. | 100 |
| 10 | Контроль за недопущением возникновения просроченной задолженности по оплате заработной платы, налогов и социальных взносов подведомственных Минимуществу РС (Я) организаций | | до 05 числа ежеквартально, следующего за отчетным | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  1.Во исполнение запроса УФНС от 23.06.2023 № 34-18/038787@ о задолженности ГУП РС (Я) «РЦТИ» направлен ответ о том, что ГУПом ведется работа по привлечению банковского кредита в целях погашения налоговой задолженности. Ответ направлен в адрес УФНС исх. от 05.07.2023 №04/И-016-5686.  2. Поручение зам. Председателя Правительства РС (Я) Степанова Г.М. от 21.07.2023 № П7-260 представить информацию о задолженности по з/пл и налогам. Информация подготовлена, направлена в Минтруд РС (Я) исх. от 08.08.2023 №04/И-016-7042.  3. Во исполнение запроса УФНС от 01.09.2023 № 34-18/054194@ о задолженности ГУП РЦТИ подготовлена информация о задолженности ГУП РЦТИ с указанием сумм оплаты и сроках оплаты оставшейся задолженности. Информация направлена в адрес УФНС РС (Я) исх. от 22.08.2023 №04/И-016-8427. | - |
| 11 | Формирование отчетов об оказании поддержки по дополнительному оснащению и обмундированию участников специальной военной операции из РС (Я) в адрес Госкомобж РС (Я) (№Пр-220-П2). | | еженедельно по вторникам и четвергам | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Отчеты еженедельно формируются, направляются в Госкомобж РС (Я) в рабочем порядке по четвергам (установка ГоскомОБЖ) на э/почту ответственного исполнителя, в течение квартала направлено 13 отчетов.  . | 100 |
| 12 | Поручение заместителя полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Кобыляченко И.В. от 28.10.2022 №А56-5065 о представлении еженедельно информации об оказании поддержки системообразующими организациями согласно приложениям 1 и 4. | | еженедельно по четвергам | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Сформированы 13 отчетов по приложениям 1 и 4 в части АО «КДМ» (как крупное АО из СОП). Еженедельный отчет направляется в адрес ГоскомОБЖ по понедельникам на электронную почту ответственному сотруднику в рабочем порядке. | 100 |
| 13 | Отчет об исполнении Плана мероприятий Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») от 19.03.2020 г. №110-РГ «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в РС (Я) на 2022-2025 годы», утвержденного распоряжением Минимущества РС (Я) от 28.01.2022г №Р-218. | | 01 апреля, 01 мая, 31 декабря | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **В работе. Срок не наступил.**  Работа будет проведена в 4 квартале. | - |
| 14 | Ведение мониторинга системы «Инцидент менеджмент» на наличие новых запросов, обеспечение своевременного размещения ответов на поступившие запросы | | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  По итогам 3 квартала 2023г. поступило и отработано 2 обращения через систему «Инцидент-менеджмент»; 2 обращения через голосового помощника Главы РС(Я) «Айта». | 100 |
| 15 | Формирование еженедельных отчётов по позиционированию и выступлению руководства Минимущества РС (Я) | | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  1. В Депинформполитики АГИП РС (Я) еженедельно и ежемесячно направляются планы о предстоящих мероприятиях в соответствии с Перечнем Поручений главы от 16 ноября 2021 № Пл-93-п-А1 и по участию руководителей Минимущества РС (Я).  По итогам 3 квартала 2023 г. проведены выступления:  -24.07.2023 первый замминистра имущественных и земельных отношений РС(Я) Нюргустана Пахомова и главный специалист Департамента по земельной политике Министерства Христина Сыроватская приняли участие в прямом радиоэфире на Радио НВК «Саха»;  - 13.09.2023. замминистра Е.К. Миронова приняла участие в прямом эфире «Актуальное интервью» по теме «»Эффективное управление госимуществом». | 100 |
| 16 | Мониторинг за достижением плановых показателей по предоставлению органами местного самоуправления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, на территории республики | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  По итогам 3 квартала 2023 по данным органов местного самоуправления поступило 28835 заявлений на бесплатное получение земельных участков. Всего решениями органов местного самоуправления предоставлено 11 921 земельных участков общей площадью 1 560,05 га., по итогам 3 квартала 2023 года ОМСУ предоставлено 110 земельных участков общей площадью 11,07 га | 100 |
| 17 | Подготовка отчетов и предоставлением справок по мониторингу предоставления органами местного самоуправления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  По итогам 3 квартала 2023г. поступило 749 запрос на предоставление справок из реестра реализовавших право на предоставление земельных участков многодетным гражданам на 2115 гражданина.  Ежемесячно на сайте Министерства размещается отчет по предоставленным земельным участкам многодетным семьям.  Также периодично по запросам ОПФР РС(Я) направляется информация по ЕГИССО. | 100 |
| 18 | Работа с уполномоченными органами по реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее – Федеральный закон о Дальневосточном гектаре) | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  ОГУиРС еженедельно в адрес ДЗП предоставляется статистика по предоставлению «Дальневосточного гектара», а также размещается на официальном сайте Министерства и МСИС Глав РС(Я). | 100 |
| 19 | Подготовка отчетов о ходе реализации Федерального закона о Дальневосточном гектаре | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 3 квартала 2023г. направлены отчеты по поручениям:  - еженедельная статистика по ДВГа размещение на сайте Министерства и МСИС Главы РС(Я);  - ежемесячные отчеты по поручению П1-12449 от 14.12.2016;  - ежеквартальные отчеты по поручениям: А1-5562 от 25.06.2021, 34-ДФ от 03.10.2018, А1-5214 от 15.06.2021, 8275-2.4.19 от 22.09.2016 | 100 |
| 20 | Сбор информации о страховании государственного имущества РС (Я) и имущества хозяйственных обществ, доля РС (Я) в уставном капитале которых составляет более 50% в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 30 октября 2008г. № 454 «О Порядке организации страхования государственного имущества РС (Я)» и представление его в Минимущество РС (Я) | | до 20 мая, следующего за отчетным периодом | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Во исполнение пункта 3.3 Порядка организации страхования государственного имущества Республики Саха (Якутия), утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 октября 2008 г. №454, в адрес Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Тарасенко А.В. направлен отчет о страховании государственного имущества Республики Саха (Якутия) за 2022 год № 04/И-0545-6388 от 21.07.2023. | 100 |
| 21 | Свод информации по переданным объектам государственной собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную и федеральную собственность | | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Информация сводится по мере выхода решений по передаче в муниципальную собственность и в федеральную собственность.  1) В 3 квартале 2023 года принято 249 распоряжений МИЗО РС (Я) о безвозмездной передаче объектов государственной собственности РС (Я) в муниципальную собственность. В муниципальную собственность подлежат передаче 239 объектов, 22 земельных участка (общая площадь 1 265 375 кв. м.), 10 транспортных средств и 17 307 прочих основных средств. Всего 17 578 ед. на общую балансовую стоимость 2 111 021,34 тыс. руб.  В 3 квартале 2023 года утверждено 133 передаточных акта. По утвержденным передаточным актам в муниципальную собственность передано 197 объектов, 21 земельный участок общей площадью 1 286 988,83 кв. м., 8 ед. транспортных средств, 11 572 ед. прочих основных средств. Общая балансовая стоимость составила 1 809 030,65 тыс. руб., остаточная стоимость 1 726 157,09  тыс. руб.  2) В 3 квартале 2023 года передано из государственной собственности Республики Саха (Якутия) в федеральную собственность 120 ед. прочих основных средств. Общая балансовая стоимость составила 1 520,00 тыс. руб. | 100 |
| 22 | Свод информации по принятым объектам в государственную собственность Республики Саха (Якутия) из муниципальной и федеральной собственности | | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  Информация сводится по мере выхода решений по приему в государственную собственность РС (Я) объектов муниципальной собственности и федеральной собственности.  1) За 3 квартал 2023 года принято 5 распоряжений МИЗО РС (Я) о принятии в государственность РС (Я) объектов муниципальной собственности муниципальных образований. По принятым решениям подлежит приему в госсобственность РС (Я) 1 объект, 1 земельный участок общей площадью 585 кв. м., 533 ед. прочих основных средств. Всего 535 ед. на общую балансовую стоимость 60 136,78 тыс. руб., остаточной стоимостью 59 785,07 тыс. руб.  Фактически принято в госсобственность Республики Саха (Якутия) из муниципальной собственности в 3 квартале 2023 года, в том числе по ранее принятым решениям: 1 объект, 1 земельный участок общей площадью 585 кв. м., 4 283 ед. прочих основных средств. Всего 4285 ед. на общую балансовую стоимость 386 492,91 тыс. руб.  2) Принято в государственную собственность Республики Саха (Якутия) из федеральной собственности 2 ед. прочих основных средств, балансовой стоимостью 173,97 тыс. руб. | 100 |
| 23 | Сбор, мониторинг и формирование сводной информации о выявлении, постановке на учет и регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, расположенные на территории муниципальных образований Республики Саха (Якутия) | | ежеквартально, по полугодию | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  По состоянию на 30 сентября 2023 года количество выявленных муниципальными образованиями на территории Республики Саха (Якутия) бесхозяйных объектов составило 2 654 объекта, в том числе: жилищный фонд – 446 (из них исключено - 38), иные объекты – 439 (из них исключено - 37), котельные – 15 (из них исключено - 0), центральные тепловые пункты – 0, трансформаторные подстанции – 135 (из них исключено – 6), очистные сооружения водопровода – 4, очистные сооружения канализации – 105, водопроводные насосные станции – 20, канализационные насосные станции – 0, тепловые сети – 329 (из них исключено - 1), водопроводные сети – 19 (из них исключено - 1), канализационные сети – 510, электрические сети – 272 (из них исключено – 4), улично-дорожная сеть – 267 (из них исключено – 2), мосты – 75 (из них исключено – 2), путепроводы – 0, объекты инженерной защиты – 18.  Из общего количества выявленных бесхозяйных объектов:  - объекты ЖКХ составили 1 002 объекта, из них поставлено на учет в регистрирующем органе – 661, зарегистрировано – 432, исключено – 2, остаток составляет – 568;  - объекты электроэнергетики составили 407 объектов, поставлено на учет – 83, зарегистрировано – 18, исключено – 10, остаток составляет - 379;  - прочие объекты 1 245 объектов, из них постановлено на учет – 393, зарегистрировано – 108, исключено – 79, остаток составляет – 1058.  Из общего количества выявленных бесхозяйных объектов – 2 654, поставлено на учет в регистрирующем органе 1 137 объекта, зарегистрировано - 558, исключено – 91.  Остаток незарегистрированных бесхозяйных объектов на 30 сентября 2023 г. составляет 2 005 объектов. | 100 |
| 24 | Ведение реестра поступивших в адрес Минимущества РС (Я) заявлений о предоставлении земельных участков | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  ОГУиРС на постоянной основе ведется реестр заявлений о предоставлении земельных участков в рамках предоставления государственной услуги. | 100 |
| 25 | Ведение реестра по утверждению схем расположения земельных участков | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  ОГУиРС на постоянной основе ведется реестр заявлений по утверждению схем расположения земельных участков в рамках предоставления государственной услуги.  За 3 квартал поступило 9 заявлений на 9 земельных участков. | 100 |
| 26 | Исполнение плана обследования:   1. земельных участков, предоставленных государственным унитарным предприятиям и государственным учреждениям, а также предоставленных в установленном порядке иным лицам, и при выявлении нарушений принятие в соответствии с законодательством РФ необходимых мер по их устранению и привлечению виновных лиц к ответственности 2. объектов недвижимости, переданных из казны Республики Саха (Якутия) по договорам аренды и безвозмездного пользования | | по плану Минимущества РС (Я) | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  По итогам 3 квартала 2023г.:  1. по поручению 1-го заместителя министра проведено обследование 1 земельного участка  2. Согласно плану графику проведения проверок проведена 1 проверка, а также по устному поручению был произведена выездная проверка «Зернохранилищ» | 100 |
| **1.9 Прочая текущая деятельность** | | | | | | |
| 1 | Согласование проектов нормативных актов Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), вносимых органами исполнительной власти РС (Я) | | по мере поступления | Структурные подразделения Учреждения | **Исполнен.**  Согласование проектов осуществляется по мере поступления по средствам ЕСЭД.  За 3 квартал в ГКУ «РАИ» поступило 3 проекта, которые согласованы без замечаний. | - |
| 2 | Работа с обращениями граждан | | по мере поступления | Структурные подразделения Учреждения, свод ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  По итогам 3 квартала в отдел по общим вопросам поступило 2 обращения через систему «Инцидент-менеджмент», а также 2 голосовых сообщения через систему «АЙТА». Ответы своевременно представлены.  По итогам 3 квартала 2023 года в отдел распоряжения, учета и разграничения собственности поступило 3 обращения от граждан. | 100 |
| 3 | Размещение исполнительных органов государственной власти РС (Я) | | постоянно | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  По состоянию на 30.09.2023, всего 140 отраслевых министерств, ведомств и государственных учреждений (44 административных зданий), находящихся на обслуживании ГБУ РС(Я) «Служба эксплуатационно-технического обеспечения» размещаются в помещениях общей площадью 56 024,84 кв.м.:  Всего 2743 рабочих мест работников аппарата управления (за исключением руководителей), размещены на 20 887,21 кв.м., что при расчете на 1 сотрудника в среднем составляет 7,61 кв.м.  На постоянной основе проводится работа по размещению ИОГВ по поручениям АГИП и по обращениям ИОГВ. | 100 |
| 4 | Рассмотрения заявлений от ГБУ РС(Я) «Служба эксплуатационно-технического обслуживания» по даче согласия по распоряжению имуществом | | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Исполнен.**  В 3 квартале принято 21 распоряжение о даче согласия по распоряжению имуществом | 100 |
| 5 | Размещение и контроль за исполнением государственного заказа на выполнение кадастровых работ на земельные участки для нужд Минимущества РС (Я) | | в соответствии с планом закупок | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | Исполнен.  В государственной программе «Управление собственностью» на 2023 год не предусмотрены средства на проведение кадастровых работ.  При этом предусмотрены средства на проведение комплексных кадастровых работ и по итогам 9 месяцев заключен государственный контракт от 31.05.2023 № 01-ОШ/23 на проведение комплексных кадастровых работ на территории арктических районов на сумму 5 000 000 руб.00 коп., ведется работа по контролю исполнения контракта | 100 |
| 6 | Работа по участию в планировании и осуществление закупок Минимущества РС (Я), включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов и их исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг для нужд Минимущества РС (Я), в качестве уполномоченного на то учреждения | | в соответствии с планом закупок | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  План-график закупок товаров, работ и услуг сформирован и утвержден Приказом ГКУ РС (Я) "РАИ" от 09.01.2023 № 1 и размещен в единой информационной системе в сфере закупок 10 января 2023 года. Работа по контролю за соблюдением установленных нормативов при исполнении утвержденного плана-графика закупок товаров, работ и услуг ведется на постоянной основе.  По состоянию на 30.09.2023 заключено 91 контракт на общую сумму 25 788 326,94 руб. | 100 |
| 7 | Сопровождение информационных систем Учреждения, Минимущества РС (Я) | | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Сопровождение информационных систем Учреждения, Минимущества РС (Я) ведется на постоянной основе. | 100 |
| 8 | Формирование предложений по модернизации и сопровождению информационной системы «Эффективность» | | по мере необходимости | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики,Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Не подлежит исполнению во 3 квартале 2023г.**  **Средства в госпрограмме не предусмотрены.** | - |
| 9 | Проведение работы по устранению технических проблем в ИС «Эффективность», в том числе подготовка инструкций и сопровождение ИОГВ и субъектов госсектора по возникающим вопросам. | | по мере необходимости | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономикиОтдел распоряжения, учета и разграничения собственности | **Не подлежит исполнению во 3 квартале 2023г.**  **Средства в госпрограмме не предусмотрены.** | - |
| 10 | Рассмотрение проектов Положений о ключевых показателях эффективности | | по мере необходимости | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **В работе, по мере необходимости.**  Обращений в 3 квартале не поступало | - |
| 11 | Информационно-техническое обеспечение работы Учреждения, Минимущества РС (Я), ведение учета и контроля за их сохранностью | | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Консультационная помощь оказывается на постоянной основе.  ОГУиРС на постоянной основе проводит консультацию по государственным услугам, размещению ОИГВ и по РГИС УЗР РС(Я), по закупкам по всем вопросам относящимся в части земельных участков.  Оказание консультационной и методической помощи субъектам государственного сектора экономики по вопросам основной деятельности, дача письменных и устных разъяснений. | 100 |
| 12 | Поддержка, обслуживание компьютерной и офисной техники Учреждения, Минимущества РС (Я) | | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Ведется постоянно. | 100 |
| 13 | Выполнение мероприятий по защите информации | | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Ведется постоянно в соответствии с технической политикой Минимущества РС(Я). | 100 |
| 14 | Модернизация программного обеспечения Реестра государственного имущества РС (Я) | | в течение года | Отдел по общим вопросам | **В работе.**  Во 2 квартале заключен контракт от 26.06.2023 № 02-ЭА/23.  В настоящее время ведется работа по внесению изменений в РГИ. | 100 |
| 15 | Ведение реестра электронных цифровых подписей, выданных работникам Учреждения | | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Разработаны журналы по учету средств криптографической защиты. | 100 |
| 16 | Регистрация корреспонденции в системе ЕСЭД документов Учреждения, Минимущества РС (Я) в рамках делопроизводства | | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Поступающие документы регистрируются своевременно.  За 3 квартал 2023 года зарегистрировано всего 11610 документов, в том числе:  1. Входящая корреспонденция всего - 7153, их них:  а) Корреспонденция, поступившая через ЕСЭД – 5067  - АГИП РС(Я) – 554  - ОГВ РС(Я) – 1729  - Фед.учреждения -14  - ГУ РС(Я) – 1958  - прочие организации – 216  -Ил-Тумэн - 4  - документов МСУ – 592  б) Корреспонденция, поступившая через эл. почту и нарочно –2086  А1 - 106 (Глава РС(Я));  А1/1 – 5 (Рук.секретариата Галавы РС(Я);  А3 - 12 (Рук. АГИП РС(Я));  А-дсп – 20;  П1 - 133 (Председатель Правительства РС(Я);  П2 - 42 (1 зам Пред.Правительства (Садовников Д.Д.);  П3 - 8 (Зам. Председателя Бычков К.Е.)  П4 - 0 (Зампред Правительства Балабкина О.В.)  П5- 2 (Зампред Правительства Местников С.В.)  П6 - 2 (Зам. Председателя Никифоров М.В.)  П7 -5 (Зам. Председателя Степанов Г.М.)  В4 - 1258 (общая);  В7 - 480 (фед.органы);  СЭВ – 4;  Другие организации – 4;  МЭДО - 5  2. Исходящая корреспонденция МИЗО РС(Я) всего – 4305, в том числе:  - исходящие письма - 3065;  - распоряжения МИЗО РС (Я) – 878;  - совместные распоряжения МИЗО РС (Я) и ОГВ – 61;  - совместные приказы МИЗО РС (Я) и ОГВ – 0;  - приказы МИЗО РС (Я) – 41;  - протоколы совещаний – 52;  - служебные письма, заявления работников МИЗО РС (Я) -166;  - договора – 1.  - позиция акционера – 20  - соглашение – 4.  - директивы – 16  - передаточный акт - 1  3. Обращение граждан – 152, в том числе:  СИ - 6;  ОН-2  ЗУ – 36;  РГИ – 2;  В18-9;  Обращения граждан – 29 (эл.почта, нарочно), 68 (ЕСЭД) | 100 |
| 17 | Работа по секретному делопроизводству (ДСП) | | в течение года, постоянно | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Работа ведется по мере поступления | 100 |
| 18 | Работа с документами конфиденциального характера | | в течение года, постоянно | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Работа содержащие персонального характера ведется постоянно. | 100 |
| 19 | Формирование плана работы руководства Учреждения в календаре | | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  План работы руководства Учреждения формируется в системе КС «АРМ ГС» еженедельно с ежедневным уточнением. | 100 |
| 20 | Работа по организации и обеспечению единого порядка контроля исполнения в системе ЕСЭД Учреждением указов, распоряжений, протоколов, поручений Главы РС (Я), постановлений, распоряжений, протоколов, поручений Правительства РС (Я), поручений руководства Минимущества РС (Я) | | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Работа по обеспечению единого порядка контроля исполнения в системе ЕСЭД организуется каждый день. | 100 |
| 21 | Контроль по работе с обращениями граждан | | в течение года, постоянно | ведущий специалист по кадрам, отдел по общим вопросам | **Исполнено.**  Работа ведется постоянно, информация об исполненных и в работе сведения по поступившим обращениям граждан формируется и направляется в адрес Министерство имущественных и земельных отношений РС (Я). | 100 |
| 22 | Обеспечение комплектования, хранения, учета и использования архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения, Минимущества РС (Я) | | в течение года | Отдел по общим вопросам | Исполнен.  За 3 квартал выдано 5 личных дел (кадры ПД), 3 копии распоряжений, прошито и оформлено 40 дел, также идет работа по систематизации документов | - |
| 23 | Обеспечение подготовки документов и дел к передаче на архивное хранение и на уничтожение (экспертиза ценности документов, оформление дел, составление описей дел по результатам экспертизы их ценности, составление актов на уничтожение документов и дел с истекшими сроками хранения) | | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  За 3 квартал на хранение в архив Минимущества РС(Я) поступило с Департамента по имущественному комплексу 19 дел | - |
| 24 | Составление сводной номенклатуры дел Учреждения, Минимущества РС (Я) | | в течение года | Отдел по общим вопросам | **В работе.**  Номенклатура Департамента по имущественному комплексу на согласовании. | - |
| 25 | Составление сводного еженедельного отчета Учреждения для планерного совещания | | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  На постоянной основе заполняются еженедельные отчеты Учреждения для планерного совещания МИЗО в КС «АРМ ГС» в облаке. | 100 |
| **1.10. Финансовое обеспечение, учет и отчетность** | | | | | | |
| 1 | Выполнение мероприятий по реализации функции получателя бюджетных средств, составление бюджетной сметы расходов Учреждения, бюджетной росписи расходов, штатного расписания, расчетов фонда оплаты труда | | в течение года | Бухгалтерия | **Исполнен.**  1.Бюджетная смета учреждения утверждена 09.01.2023 г. В соответствии с приказом МИЗО РС(Я) бюджетная смета утверждается в течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств.  2. Во исполнение ПП РС (Я) от 10.03.2023 № 92, от 12.04.2023 № 163 в штатное расписание внесены изменения в должностные оклады в соответствии с приказом учреждения от 30.05.2023 № 37,38 (повышение на 6,3% с 01.04.2023). | 100 |
| 2 | Исполнение кассового плана расходов на 2023 год | | в течение года | Бухгалтерия совместно с ответственными исполнителями мероприятий государственной программы | **Исполнен.**  Исполнение кассового плана выплат на 2023 год по итогам работы за 2 квартал т.г. составляет 99,99%, в том числе:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | месяц | План, в тыс.руб. | Факт, в тыс.руб. | % исп. | | Июль | 67324,5 | 67321,0 | 99,99 | | Август | 4553,6 | 4553,6 | 100,0 | | Сентябрь | 7931,7 | 7931,7 | 100,0 | | Итого: | 79809,8 | 79806,3 | 99,99 | | 100 |
| 3 | Внесение изменений и уточнений в кассовый план по расходам Учреждения | | в трехдневный срок со дня получения уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств | Бухгалтерия | **Исполнен.**  В третьем квартале по доведенным уведомлениям изменения в кассовый план внесены в срок в части увеличения бюджетных ассигнований на поощрение за достижения показателей деятельности органов исполнительной власти РС(Я), в части уменьшения бюджетных ассигнований по экономии по итогам проведения торгов, закупок товаров, работ и услуг в ходе исполнения государственного бюджета | 100 |
| 4 | Подготовка и сдача бюджетной отчетности Учреждения как бюджетополучателя | | ежемесячно - до 7 числа, ежеквартально - до 10 числа, годовой - до 1 февраля | Бухгалтерия | **Исполнен.**  Бюджетная отчетность сдана в установленные сроки.  За июль – 03.08.2023;  За август – 05.09.2023;  За сентябрь – 11.10.2023 | 100 |
| 5 | Подготовка и сдача налоговой, статистической отчетности, отчетности во внебюджетные фонды Учреждения | | в установленные законодательством сроки | Бухгалтерия | **Исполнен.**  Расчет по страховым взносам – до 25.10.2023;  6-НДФЛ – до 25.10.2023;  Форма 4-ФСС – до 25.10.2023;  Форма П-4 – 09.10.2023; | 100 |
| 6 | Подготовка и сдача в Минимущество РС (Я) сведений для мониторинга качества финансового менеджмента | | до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Бухгалтерия | **Исполнен.**  Показатели для мониторинга качества финансового менеджмента направлены:  За 1 кв. - исх. № 545/909 от 19.04.2023 г.;  За 2 кв. – служ. № 272 от 12.07.2023 г.  За 3 кв. – служ. № 419 от 12.10.2023 г. | 100 |
| 7 | Сверка с Инспекцией Федеральной налоговой службы РФ по расчетам с бюджетом по налогам, пеням, штрафам за отчетный период | | ежеквартально | Бухгалтерия | **Исполнен.**  Сверка проведена за 3 квартал проведена в октябре 2023 года | 100 |
| 8 | Начисление и перечисление сумм заработной платы, отпускных, компенсаций, больничных, пособий, налогов и взносов, расчетов по подотчетным суммам, расчетов с поставщиками и подрядчиками. | | постоянно, в установленные сроки | Бухгалтерия | **Исполнен.**  Начисление и выплата заработной платы, отпускных, компенсаций, больничных, пособий, налогов и взносов, расчетов по подотчетным суммам, расчетов с поставщиками и подрядчиками произведена своевременно. Задержек по расчетам нет. | 100 |
| 9 | Выдача справок о средней заработной плате, НДФЛ, о начисленных пособиях по материнству и детству, назначении пенсии из государственного бюджета РС (Я) работникам Учреждения по их запросам | | постоянно, по мере поступления заявления | Бухгалтерия | **Исполнен.**  Справки формы 2-НДФЛ выданы 9 работникам по заявлениям. | 100 |
| 10 | Учет материальных ценностей и денежных средств, контроль за их сохранностью | | постоянно | Бухгалтерия | **Исполнен.**  Учет материальных ценностей и денежных средств, контроль за их сохранностью ведется на постоянной основе. | 100 |
| 11 | Контроль соблюдения лимитов на проведение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов | | постоянно | Бухгалтерия | **Исполнен.**  По состоянию на 01.10.2023 г уменьшение бюджетных ассигнований на пополнение Резервного фонда Правительства РС(Я) составило 1 млн. руб | 100 |
| 12 | Организация и проведение инвентаризации по состоянию на 1 января 2024 года:  - расчетов с поставщиками, подрядчиками;  - имущества в оперативном управлении;  - материальных запасов, денежных средств и документов. | | до 25 января следующего года | Бухгалтерия совместно со структурными подразделениями | **В работе. Срок не наступил.**  В текущем режиме ведется работа по подготовке проведения инвентаризации учреждения. | - |
| 13 | Внесение изменений в Учетную политику Учреждения | | по мере необходимости | Бухгалтерия | **В работе.**  В 3 квартале 2023 не было необходимости внесения изменений в Учетную политику Учреждения | - |
| **II. Организационно-методическая и кадровая работа** | | | | | | |
| **2.1 Организационно-методическая работа** | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение заседаний Коллегии Минимущества РС (Я) | | по утвержденному плану работы Коллегии | Отдел по общим вопросам  (Басыгысова А.Г.) | **В работе. Срок не наступил**  Коллегия Минимущества РС(Я) проводится 2 раза по полугодиям. | - |
| 2 | Организация и проведение заседаний балансовой комиссии Минимущества РС (Я) по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций по итогам 2022 года, 1 полугодие 2022 года, 9 месяцев 2022 года | | по итогам года – март и апрель;  по итогам 1 полугодия – июль и август;  по итогам 9 месяцев – октябрь и ноябрь. | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики  (Федорова О.Ю.) | **Исполнен.**  1.Обеспечено проведение БК по рассмотрению отчетов за 1 полугодие 2023г.:  - ГБУ РС (Я) «ЦГКО», протокол БК от 02.08.2023 № Пр-МИЗО-85;  - ГКУ РС (Я) «РАИ», протокол БК от 17.08.2023 №Пр-МИЗО-93;  - ГУП «РЦТИ», протокол БК от 28.08.2023 №И-ПР-18;  - АО «ЯФЦ», протокол БК от 30.09.2023 №И-ПР-22;  - АО «Сахагипрозем», протокол БК от 29.08.2023 №И-ПР-21;  - АО «РИК», протокол БК от 29.08.2023 №И-ПР-20;  - АО «Комдрагметалл РС (Я)», протокол БК от 29.08.2023 №И-ПР-22;  - ЦФБП РС (Я), протокол БК от 28.08.2023 №И-ПР-19.  2.Во исполнение ходатайства МЭ РС (Я) по замене члена БК МИЗО (исх. от 28.07.2023 №19-И/-03-4996) подготовлено распоряжение МИЗО РС (Я) от 28.07.2023 №Р-1926 «О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных отношений и земельных отношений РС (Я) от 27.02.2023 № Р-432 «Об утверждении состава БК Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я)». | 100 |
| 3 | Организация и проведение заседаний Общественного совета Минимущества РС (Я) | | по мере необходимости | Отдел по общим вопросам  (Необутова М.М.) | **Исполнен.**  В 3 квартале проведено заседание Общественного совета Минимущества РС (Я) 11.07.2023. | - |
| 4 | Организация и проведение заседаний Экспертной комиссии по обеспечению, сохранности, хранения, комплектования, учета и использования документов, образующихся в процессе деятельности Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | | по мере необходимости | Отдел по общим вопросам  (Сергеев Ф.В.) | **В работе.**  В 3 квартале не проводились заседания Экспертной комиссии по обеспечению, сохранности, хранения, комплектования, учета и использования документов, образующихся в процессе деятельности Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). | - |
| 5 | Оказание консультационной и методической помощи субъектам государственного сектора экономики по вопросам основной деятельности | | по мере необходимости | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности  Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики  Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Консультация проводится на постоянной основе. | 100 |
| 6 | Проведение работы по уточнению перечня юридических лиц государственного сектора с Госкомстатом в соответствии с Порядком информационного взаимодействия Статистического регистра хозяйствующих субъектов и Реестра государственного имущества РС (Я) | | по результатам полугодия | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **В работе.**  По итогам 3 квартала поступил запрос от 10.10.2023 №04-01-7/2-151 (вх.№В7-1603 от 10.10.2023) со сроком до 23.10.2023. | - |
| 7 | Участие в семинарах по вопросам управления муниципальной собственностью | | по мере необходимости | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Подготовлена информация для докладов директора ГКУ РС (Я) «РАИ» Бурнашева Н.А., заместителя руководителя Департамента по имущественному комплексу Минимущества РС (Я) Балдановой Т.К., министра имущественных и земельных отношений РС(Я) Иванова П.В. в связи с выездными командировками в Кобяйский район. | 100 |
| 8 | Оказание консультационной и методической помощи специалистам муниципальных образований по имущественным вопросам | | постоянно | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**Оказание консультационной и методической помощи специалистам муниципальных образований по имущественным вопросам ведется на постоянной основе. | 100 |
| 9 | Организация и проведение командировок министра, заместителей министра Минимущества РС (Я), директора, заместителя директора Учреждения. | | в течение года | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Во 3 квартале организовано 7 командировок:  - выездное совещание министра Иванова П.В., гл.специалиста ДИК Балдановой Т.К. по земельно – имущественным вопросам в МР «Томпонский район» Республики Саха (Якутия) организованы. Командировка прошла 05.07.2023;  - выездное совещание министра Иванова П.В., гл.специалиста ДИК Балдановой Т.К. по земельно – имущественным вопросам в МР «Таттинский район» Республики Саха (Якутия) организованы. Командировка - 05.07.2023;  -выездное совещание руководителя ДЗП Ильина А.А. в п.Усть-Куйга и п.Нижнеянск для координации работ по подготовке к арктической навигации для выполнения задач завоза грузов для Янской группы районов. Командировка с 20.07-24.07.2023;  - выездное совещание 31.07.-08.08 в совещаниях с населением района по исполнению сводного протокола постановочных вопросов населения, озвученных в муниципальных образованиях, входящих в состав МР «Кобяйский улус (район)» РС(Я), в ходе отчета исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) о деятельности в 2022 году по итогам работы за 6 месяцев 2023 года;  - командировка министра 23-28.08.023, главного специалиста ДИК Шергиной М.Е. в г.Владивосток, по обмену лучшими практиками между регионами;  - организация командировки в п.Нижний Бестях Мегино-Кангаласский район специалиста ДИК и ОРУиРГС 19.09.2023;  организация командировки в п.Бердигестях Горного района специалиста ДИК и ОРУиРГС 19.09.2023;  - участие министра в торжественной церемонии вступления в должность Левина И.И. главы Кобяйского района 24.09.2023. | 100 |
| 10 | Организация и обеспечение единого порядка контроля исполнения в системе ЕСЭД Учреждением указов, распоряжений, протоколов, поручений Главы Республики Саха (Якутия), постановлений, распоряжений, протоколов, поручений Правительства Республики Саха (Якутия), поручений руководства Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), поручения Директора. | | постоянно | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Работа по порядку контроля исполнения ведется на постоянной основе в системе ЕСЭД Учреждением указов, распоряжений, протоколов, поручений Главы Республики Саха (Якутия), постановлений, распоряжений, протоколов, поручений Правительства Республики Саха (Якутия), поручений руководства Минимущества РС(Я), поручений Директора. | 100 |
| 11 | Составление приветственных адресов, поздравительных текстов, наградных материалов: благодарственных писем, грамот и т. д. | | в течение года  постоянно | Отдел по общим вопросам  (Мыреева М.Ю.) | **Исполнен.**  Исполняется на постоянной основе по мере поступления поручений.  За 3 квартал составлено 10 приветственных адресов, 1 благодарственное письмо, 1 грамота, 7 поздравительных текстов. | 100 |
| * 1. **Кадровая работа** | | | | | | |
| 1 | Работа по кадровому делопроизводству | | постоянно | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Работа ведется постоянно. | 100 |
| 2 | Работа в единой информационной системе «Управление кадровым составом» | | постоянно по мере необходимости и актуализации информации | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Работа ведется постоянно, по мере необходимости. | 100 |
| 3 | Ведение личных карточек сотрудников Учреждения | | постоянно, по мере необходимости и актуализации информации | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Ведение личных карточек сотрудников Учреждения актуализируется, работа ведется на постоянной основе. | 100 |
| 4 | Представление статистической отчетности по установленным формам Госкомстата РФ по форме № П-4(НЗ) «Сведения о неполной занятости движения работников» | | в течение года, ежеквартально не позднее 08 числа после отчетного квартала | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Статистический отчет сформирован в установленной форме П-4 (НЗ) в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) сдан 04.10.2023 года. | 100 |
| 5 | Подготовка и оформление (приказов по личному составу, отпускам, командировкам и др.) для последующей работы для компетенции учету и хранению Учреждения | | в течении года | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Оформление приказов по личному составу, по основной деятельности ведется постоянно, по мере их поступления. | 100 |
| 6 | Проведение служебных проверок | | в течение года при наличии оснований | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  По состоянию на 01.10.2023 года в Учреждении были проведены служебные проверки на основании приказов ГКУ РС(Я) «Республиканское агентство имущества»:  - от 26.07.2023 № 51 «О проведении служебной проверки». По итогам служебной проверки в адрес директора Учреждения Комиссией представлено письменное заключение о результатах проведенной проверки. На основании письменного заключения директором Учреждения издан приказ от 03.08.2023 № К-118/1 «О наложении дисциплинарного взыскания» в виде лишения ежемесячной премии за август 2023 года;  - от 03.08.2023 № 54 «О проведении служебной проверки». По итогам служебной проверки в адрес директора Учреждения Комиссией представлено письменное заключение о результатах проведенной проверки. На основании письменного заключения директором Учреждения издан приказ от 09.08.2023 № К-172 «О, мерах по итогам проведенной служебной проверки» в виде дисциплинарного взыскания с лишением премии за август 2023 года.  - от 23.08.2023 № 56 «О проведении служебной проверки». По итогам проверки в адрес директора Учреждения Комиссией представлено письменное заключение о результатах проведенной проверки. На основании письменного заключения директором Учреждения издан приказ от 29.09.2023 № К-69 «О, мерах по итогам проведенной служебной проверки» в виде устного предупреждения. На основании п. 4 распоряжения Минимущества РС(Я) от 06.09.2023 № Р-2388 «О мерах по совершенствованию деятельности Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)» направлено письменное заключение об итогах проведенной проверки от 29.09.2023 № 545/2641. | 100 |
| 7 | Работа по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в Учреждении | | по мере необходимости и не реже одного раз в год | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  На регулярной основе на официальном сайте Министерства публикуются проекты НПА Министерства для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Во 3 квартале 2023 года были размещены 4 публикации в новостном разделе с дублированием в социальных сетях и 1 НПА опубликованы в разделе "Противодействие коррупции" [Нормативные правовые и иные акты по вопросам противодействия коррупции Минимущества РС (Я) (sakha.gov.ru)](https://minimush.sakha.gov.ru/Antikorruptsionnaya-deyatelynosty/normativnye-pravovye-i-inye-akty-v-sfere-protivodejstvija-korruptsii/normativnye-pravovye-i-inye-akty-po-voprosam-protivodejstvija-korruptsii-minimuschestva-rs-ja) | 100 |
| 8 | Представление отчета по профилактики коррупционных и иных правонарушений в Учреждении | | в течение года, ежеквартально не позднее 1-ой недели месяца следующего за отчетным периодом | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Работа ведется постоянно по мере поступления запросов. | 100 |
| 9 | Работа по представлению к награждению сотрудников Учреждения | | в течение года по мере необходимости | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  В Учреждении за 3 квартале 2023 года представления к награждению отсутствуют. | 100 |
| 10 | Работа по формированию кадрового состава | | в течение года по мере необходимости | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  По состоянию на 01 октября 2023 года кадровый состав ГКУ РС(Я) «РАИ» сформирован на 94,29%. | 100 |
| 11 | Работа по организации прохождения практики студентами ВУЗ-ов и ССУЗ-ов | | в течение года | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  По состоянию на 01 октября 2023 года договора на прохождение производственной и преддипломной практики со студентами отсутствует, работа ведется постоянно по мере необходимости. | 100 |
| 12 | Проверка трудовой дисциплины сотрудников | | в течение года, постоянно | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  В Учреждении проверка трудовой дисциплины ведется постоянно, каждодневно. | 100 |
| 13 | Работа по мобилизационной подготовке в Учреждении согласно реализации мобилизационного утвержденного Плана Минимущества РС (Я) | | в течение года по мере необходимости | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Вопросы по мобилизационной подготовке в ГКУ РС(Я) «РАИ» согласно реализации мобилизационного утвержденного Плана Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) на 2023 год (ДСП). | 100 |
| 14 | Сдача формы отчетности СЗВ-ТД о трудовой деятельности сотрудников Учреждения | | в течение года, не позднее 15 числа месяца | ведущий специалист по кадрам | **Исполнен.**  Отчеты по сдаче СЗВ-ТД предоставляются в срок в программе Контур (прием, увольнение, перемещения). | 100 |
| 15 | Сдача отчетности по карточке учета согласно формам №№ 6, 18,19 | | 4 квартал  2023 года | ведущий специалист по кадрам | **В работе. Срок не наступил.**  Издан приказ от 18.03.2021г. № 40 «Об организации воинского учета граждан, в.т.ч. бронирования граждан, пребывающих в запасе в ГКУ РС(Я) «Республиканского агентства имущества», утвержден План работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запас, в 2022 году в ГКУ РС(Я) «Республиканского агентства имущества» от 19 марта 2021г. на основании вышеизложенного все формы отчетности №6, №18, №19 сданы 17.11.2022г.  По состоянию на 15.12.2022г. Военным комиссариатом города Якутска РС(Я) взамен удостоверения карточки формы 4 выданы Справки подтверждающие отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время в соответствии с перечнем должностей и профессий 5 работников на основании представленного списка работников Учреждения согласно формы № 8.  Военным комиссариатом города Якутска была проведена плановая проверка состояния воинского учета и бронирования граждан в ГКУ РС(Я) «РАИ» согласно Акта б/н от 28.03.2022 замечания отсутствуют. | - |
| **III. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников** | | | | | | |
| 1 | Повышение квалификации (переподготовка) сотрудников Учреждения | | в течение года | по отдельному Плану | **Не подлежит исполнению в 3 квартале.**  На основании утвержденного графика повышения квалификации работников Учреждения на 2023 год в 3 квартале не планировалось. | - |
| **IV. Работа со СМИ** | | | | | | |
| 1 | Подготовка материалов, информации и их размещение на официальном сайте Минимущества РС (Я). | | в течение года, постоянно | Отдел по общим вопросам  совместно со структурными подразделениями Учреждения, Минимущества РС (Я) | **Исполнен.**  Подготовка материалов, информации и их размещение на официальном сайте Минимущества РС (Я) ведется на постоянной основе. За 3 квартал опубликовано 48 публикаций.  Расширенная информация в форме № 40 | 100 |
| 2 | Обеспечение информационного сопровождения деятельности Учреждения, Минимущества РС (Я), в том числе:  - подготовка материалов о деятельности Минимущества РС (Я), в том числе обеспечение проведения прямых эфиров на телевидении, радио и в телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечение размещения материалов на официальном сайте, на страницах официальных аккаунтов, в социальных сетях телекоммуникационной сети «Интернет» Минимущества РС (Я), а также в региональных и федеральных СМИ;  - обеспечение систематического обновления официального сайта и официальных аккаунтов в социальных сетях телекоммуникационной сети «Интернет» Минимущества РС (Я) за счет материалов, в том числе подготовленных пресс-службой Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), в соответствии с поручениями Департамента информационной политики Администрации Главы и Правительства РС (Я)  (Приложение № 6) | | в течение года, постоянно | Отдел по общим вопросам  совместно со структурными подразделениями Учреждения, Минимущества РС (Я) | **Исполнен.**  На постоянной основе подготавливаются и размещаются оригинальные материалы о деятельности Учреждения, Минимущества РС(Я) на официальном сайте и в официальных аккаунтах в телекоммуникационной сети «Интернет» в социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте, Телеграмм.  В соответствии с графиком прямых эфиров руководителей ИОГВ во 3 квартале:  -24.07.2023 первый замминистра имущественных и земельных отношений РС(Я) Нюргустана Пахомова и главный специалист Департамента по земельной политике Министерства Христина Сыроватская приняли участие в прямом радиоэфире на Радио НВК «Саха»;  - 13.09.2023. замминистра Е.К. Миронова приняла участие в прямом эфире «Актуальное интервью» по теме «»Эффективное управление госимуществом».  Размещены публикации о передаче автотранспортных средств для СВО в следующих в медийных пространствах:  https://yakutsk.bezformata.com/listnews/yakutii-peredali-avtotransport-v-zonu/122111515/  https://sakhapress.ru/amp/archives/289057  https://yk24.ru/special/yakutskie-predpriyatiya-peredali-uchastnikam-svo-sem-edinits-transporta/#  <https://t.me/ulusmedia/63775>  Вышел телесюжет о передаче машин в федеральном канале ВестиСаха.  По поручению Департамента информационной политики Администрации Главы и Правительства РС (Я) организованы 4 мероприятия с последующим освещением на официальном сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях.  Перечень публикаций за 3 квартал 2023г. в форме № 40. | 100 |
| 3 | Ведение постоянного мониторинга в СМИ и социальных сетях в телекоммуникационной сети «Интернет» в части распространения материалов, касающихся деятельности Минимущества РС (Я) в целях контроля и обеспечения своевременного реагирования резонансных тем | | в течение года, постоянно | Отдел по общим вопросам  совместно со структурными подразделениями Учреждения, Минимущества РС (Я) | **Исполнен.**  Ведется на постоянной основе. Инфоатак в течение данного квартала зафиксировано не было.  Были предприняты меры по нейтрализации визуального материала к публикации о состоявшихся похоронах первого Президента РС(Я) М.Е.Николаева. | 100 |
| 4 | Ведение мониторинга поступления обращений граждан, поступающих в адрес Учреждения, Минимущества РС (Я) через социальные сети во время трансляции прямых эфиров Главы РС (Я), руководителей Минимущества РС (Я) в телекоммуникационной сети «Интернет» | | в течение года, постоянно | Отдел по общим вопросам  совместно со структурными подразделениями Учреждения, Минимущества РС (Я) | **Исполнен.**  Исполняется на постоянной основе в рамках исполнения поручений.  - 26 сентября в ходе прямого эфира Главы РС(Я) было отработано 11 вопросов от телезрителей;  - за 3 квартал поступило 2 обращения через систему «Инцидент-менеджмент»;  - 2 обращения через голосового помощника Главы РС(Я) «Айта». | 100 |
| 5 | Ведение взаимодействия со спикерами Минимущества РС (Я) и обеспечение их необходимыми материалами по земельно-имущественным отношениям в целях освещения деятельности Минимущества РС (Я) | | в течение года, постоянно | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  -подготовлены материалы для выступления заместителя министра Е.К. Мироновой в прямом эфире «Актуальное интервью»;  - подготовлены материалы для выступления первого заместителя министра Н.Н. Пахомой в радиоэфире НВК «Саха»;  - подготовлены доклады выступления для министра П.В. Иванова для передачи ключей Единому координационному центру для нужд СВО. | 100 |
| 6 | Ведение взаимодействия с представителями региональных и федеральных СМИ, новостных пабликов в телекоммуникационной сети «Интернет», с блогерами в целях объективного освещения деятельности Минимущества РС (Я) в медийном пространстве, защиты деловой репутации Минимущества РС (Я) путем подготовки и размещения официальных ответов, комментариев, подготовки и направления официальных писем в адрес медийных источников. | | в течение года, постоянно | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  Работа ведется на постоянной основе.  Размещены публикации о передаче автотранспортных средств для СВО в следующих в медийных пространствах:  <https://yakutsk.bezformata.com/listnews/yakutii-peredali-avtotransport-v-zonu/122111515/>  <https://sakhapress.ru/amp/archives/289057>  [https://yk24.ru/special/yakutskie-predpriyatiya-peredali-uchastnikam-svo-sem-edinits-transporta/#](https://yk24.ru/special/yakutskie-predpriyatiya-peredali-uchastnikam-svo-sem-edinits-transporta/)  <https://t.me/ulusmedia/63775>  телесюжет в федеральном канале Вести-Саха https://gtrksakha.ru/news/2023/09/29/v-yakutske-sostoyalas-torzhestvennaya-peredacha-avtomobilej-dlya-nuzhd-voennosluzhashih-v-zone-svo/  2. Мониторинг сельхозугодий: самая урожайная земля – в Таттинском улусе  - https://sakhaday.ru/news/samuyu-urozhaynuyu-zemlyu-v-yakutii-opredelili-po-rezultatam-monitoringa-selhozugodiy;  3. В якутском селе Сайылык благодаря нацпроекту "образование" готовится к открытию новая школа  - https://ulus.media/2023/08/02/v-sele-sajylyk-yakutii-do-koncza-goda-postroyat-novuyu-shkolu/  - https://национальныепроекты.рф/news/novuyu-shkolu-stroyat-v-yakutskom-sele-sayylyk | 100 |
| **Иные вопросы** | | | | | | |
| 1 | Работа с Росреестром по регистрации и прекращению права государственной собственности Республики Саха (Якутия) на объекты недвижимого имущества, кадастровому учету и получению сведений из ЕГРН в виде выписок  **(таблица № 5)** | | 3 квартал | Отдел государственных услуг и регулирования сделок  Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  ОГУиРС по итогам 3 квартал 2023 отработано с Росреестром – 3538.  ОРУиРГ по итогам 3 квартал 2023 отработано с Росреестром – 4543.  Расширенная информация отражена в таблице № 5. | 100 |
| 2 | Работа по распоряжению Министерства Р-759 от 04.04.2023 | | 3 квартал | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  п.3.2, 3.3.,3.4 исполнены, при этом параллельно ведется работа по перезаключению 232 договоров, аренды, о чем направлено письмо ГУП ЖКХ РС(Я)  для чего проводится работа по изменению вида разрешенного использования земельных участков и изданы распоряжения на 124 земельных участка. | 100 |
| 3 | Работа квартирам по адресам г. Якутск, ул. Лермонтова, д.58 , кв.36а | | 3 квартал | Отдел государственных услуг и регулирования сделок | **Исполнен.**  Отделом проведена работа по переводу помещения из нежилого в жилое помещение. | 100 |
| 4 | По объекту, расположенному по адресу: г. Якутск, ул. Семена-Данилова, д.13 | | 3 квартал | Отдел государственных услуг и регулирования сделок  Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Совместно с ГУП РС(Я) «РЦТИ» произведен выезд и осмотр помещений по ул. Семена-Данилова 13 и проведена работа по составлению Технического плана здания и помещений, направлены в ЕГРН на регистрацию, после чего заключено дополнительное соглашение к договору безвозмездного пользования | 100 |
| 5 | Утверждение Плана мероприятий по реализации принципов открытости Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха  (Якутия) на 2023-2024 годы | | август | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  В целях обеспечения реализации принципов открытости ИОГВ РС (Я), утвержденных постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 16.04.2015 г. №128 «О внедрении механизмов и принципов открытого государственного управления в Республике Саха (Якутия)» утвержден План мероприятий по реализации принципов открытости Минимущества РС(Я) на 2023-2024 годы приказом № П-014-114 от 17.08.2023 | 100 |
| 6 | Организация поздравления с днем знаний – детей мобилизованных сотрудников в СВО, а также вручение подарков первоклассникам | | август | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  31 августа 2023 профкомом учреждения с днем знаний – детей мобилизованного сотрудника в СВО Алексеева Георгия Алексеевича организована передача подарков. Также вручены подарки первокласснице сотрудника Степанова А.П. | 100 |
| 7 | Организация овощным набором членов профкома учреждения | | сентябрь | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  27 сентября 2023 для членов профкома Учреждения организована акция «Овощное ассорти» (капуста, морковь, сладкий перец, набор по 5 кг.), наборы вручены 33 сотрудникам, в т.ч. семье мобилизованного сотрудника в СВО Алексеева Георгия Алексеевича. | 100 |
| 8 | Передача автотранспортных средств Единому координационному центру для отправки в зону СВО | | сентябрь | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  По устному поручению министра организована передача 11 автомобилей от 8 учреждений ГКУ «Республиканское агентство имущества», ГАУ «Центр «Мой бизнес», ГАПОУ «Якутский медицинский колледж», ГАПОУ «Якутский педагогический колледж», ГБУ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики», ГБУ «Республиканский центр инфокоммуникационных технологий», ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)», КП "Дороги Арктики", ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарной испытательной лабораторией» Единому координационному центру для отправки в зону СВО. | 100 |
| 9 | Проведение в День государственности Республики Саха (Якутия) 27.09.2023 классного часа с проведением викторины для выпускных классов 11а и 11б классов МОБУ "Саха гимназия" ГО "город Якутск" | | сентябрь | Отдел по общим вопросам | **Исполнен.**  По устному поручению министра в День государственности Республики Саха (Якутия) 27.09.2023 проведен классный час с проведением викторины для выпускных классов 11а и 11б классов МОБУ "Саха гимназия" ГО "город Якутск",  Подготовлен доклад на якутском языке. | 100 |
| 10 | Проведение внеплановых проверок | | 2 квартал | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  В 3 квартале проведены 6 внеплановых проверок использования государственного имущества Республики Саха (Якутия). В соответствии с распоряжениями Минимущества РС(Я):   1. №Р-1620 от 29.06.2023 проведена проверка использования государственного имущества Республики Саха (Якутия), закрепленного на праве оперативного управления за АУ «Государственная филармония Республики Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко», расположенного по адресу: г.Якутск, ул. Неустроева, д. 58. Акт проверки № 04/И-0545-6109 от 14.07.2023. 2. № Р-1787 от 12.07.2023 проведена проверка использования государственного имущества Республики Саха (Якутия), закрепленного на праве оперативного управления за ГАУ РС(Я) «Сахапечать», расположенного по адресу: г.Якутск, ул. Орджоникидзе, д.31. Акт проверки № 04/И-0545-6651 от 27.07.2023. 3. № Р-1883 от 24.07.2023 проведена проверка использования государственного имущества Республики Саха (Якутия), закрепленного на праве оперативного управления за ГБУ РС(Я) «Служба эксплуатационно-технического обеспечения», расположенного по адресу: г. Якутск, пл. Ленина. Акт проверки № 04/И-0545-7391 от 18.08.2023. 4. № Р-1928 от 28.07.2023 проведена проверка использования государственного имущества Республики Саха (Якутия), закрепленного на праве оперативного управления за ГБУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 22, корп.1, кв. 70. Акт проверки № 04/И-0545-7025 от 04.08.2023. 5. № Р-1985 от 03.08.2023 проведена проверка использования государственного имущества Республики Саха (Якутия), закрепленного на праве оперативного управления за ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Ильменская, д. 36. Акт проверки № 04/И-0545-7416 от 18.08.2023. 6. № Р-2297 от 30.08.2023 проведена проверка использования государственного имущества Республики Саха (Якутия), закрепленного на праве оперативного управления за ГБПОУ РС(Я) «Якутское художественное училище (колледж) им. П.П.Романова», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Крупской, дом № 3, корпус 2. Акт проверки № 04/И-0545-7960 от 06.09.2023. | 100 |
| 11 | Во исполнение представления Прокуратуры Республики Саха (Якутия) сбор информации о жилых помещениях и зданиях, закрепленных за учреждениями и предприятиями.  Повторное требование Прокуратуры Республики Саха (Якутия) от 01.06.2023 № Исорг-71-3485-23/6423-20980001 | | 4 квартал  2023 года | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **В работе.**  Собранная информация по жилым помещениям, расположенным на территории г. Якутска, передана в Департамент по имущественному комплексу.  В настоящее время, ведется работа по сбору информации жилым помещениям за исключением расположенных на территории г. Якутска. | - |
| 12 | Анализ исполнения по входящим запросам министерств и ведомств | | Июль | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Анализ проведен по 2022 году и первому полугодию 2023 года и озвучен на балансовой комиссии Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) о рассмотрении итогов деятельности ГКУ РС (Я) «Республиканское агентство имущества» за 1 полугодие 2023 года | 100 |
| 13 | Осмотр объекта, расположенного на земельном участке по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 43. | | Июль | Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | **Исполнен.**  Осмотр произведен. Информация передана в Департамент по имущественному комплексу | 100 |
| 14 | Запрос ГоскомОБЖ от 28.06.2023 г. № 22/08-2999 о направлении прогноза потребностей в нефтепродуктах на 2023-2024 годы подведомственных организаций. | | Июль | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Подготовлен прогноз потребностей в нефтепродуктах на 2023-2024 годы подведомственных организаций. Прогноз направлен в адрес ГоскомОБЖ исх. от 14.07.2023 №04/И-016-6128. | 100 |
| 15 | Запрос МФ РС (Я) от 21.07.2023г. №17/04-33/49-167. | | Июль | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Подготовлены сведения о ГУПах и АО, с долей РС (Я) >=10% в УК за 2022 год (форма 1.6) - Ерошкина. Сведения направлены СЗ в ДРАД от 25.07.2023 №296. | 100 |
| 16 | Пункт 9.1., 9.2. перечня персональных поручений Главы РС (Я) членам Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 марта 2023 года №Пр-917-А1 (производительность труда, вовлеченность персонала),  Пункт 1 вопроса 1 протокола рабочего совещания Минимущества РС (Я) от 22.02.2023 №И-ПР-6. | | Июль | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  1. Подготовлена сводная информация о ходе исполнения пунктов 9.1., 9.2. №Пр-917-А1, передана в ДКТ СЗ от 04.07.2023 №258. | 100 |
| 17 | Поручение министра.  Перевод на якутский язык доклад министра в Кобяйский улус | | Июль | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Перевод на якутский язык доклада министра в Кобяйский улус передан министру 28.07.2023г. | 100 |
| 18 | Итоги ГОСа 2022 | | Август | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Обработаны протоколы ГОСа 2022. Подготовлена сводная информация о проведении ГОСа по итогам 2022 года. Сводная информация направлена в ДКТ СЗ от 01.08.2023 №307. | 100 |
| 19 | Протокол совещания у министра по вопросам деятельности ГУП РЦТИ от 21.07.2023 №Пр-МИЗО-76 | | Август | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  1.Подготовлена пояснительная записка к проекту распоряжения Правительства РС (Я) «О внесении изменений в распоряжение Правительства РС (Я) от 31 августа 2020 г. № 762-р «О мерах по реализации ФЗ от 27 декабря 2019 г. № 485-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и ФЗ «О защите конкуренции» исх. от 02.08.2023 №04/И-016-6811.  2. Подготовлен проект распоряжения «О внесении изменений в распоряжение Правительства РС (Я) от 31 августа 2020 г. № 762-р «О мерах по реализации ФЗ от 27 декабря 2019 г. № 485-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и ФЗ «О защите конкуренции», РКПД от 01.08.2023 №р\784.  3. Принято распоряжение Правительства РС (Я) от 21.08.2023 № 696-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РС (Я) от 31 августа 2020 г. № 762-р «О мерах по реализации Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции». | 100 |
| 20 | Во исполнение поручения от 21.03.2022 № П1-1627 по запросу  Аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в  Дальневосточном федеральном округе от 21.03.2022 № А56-1162 (дополнение  к письму от 14.03.2022 № А56-1056) | | Август | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Отчет направлен в адрес Госкомзанятости РС(Я) исх. от 25.08.2023 №04/И-016-7639, от 27.09.2023 №04/И-016-8565. | 100 |
| 21 | Протокол совещания у первого заместителя руководителя Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Кузнецовой Е.А. по участию пилотного проекта агентства стратегических инициатив по внедрению стандартного социального капитала от 24.08.2023 № Пр-18-А4 | | Сентябрь | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Подготовлена сводная информация об исполнении хозяйственными субъектами государственного сектора экономики республики планов мероприятий по реализации стратегий устойчивого развития и анализ применения ими индикаторов Агентства стратегических инициатив. Информация направлена в ДКТ исх. от 01.09.2023 №545/2420. | 100 |
| 22 | Поручение ДКТ (Попов И.П.) в рамках цифровизации корпоративного управления (Корпоративная площадка РС (Я) | | Апрель | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  1.В ДКТ в рабочем порядке представлена информация по действующем составу СД АО на 2023-2024 корпоративный год для создания учетной записи.  В рамках запуска работы корпоративной площадки - единой площадки для проведения корпоративных мероприятий, содержащей весь объем информации о корпоративных процедурах и направленной на улучшение информационного взаимодействия между сотрудниками ведомств, представителями интересов республики (членами совета директоров) и АО с участием республики в уставном капитале направляются персональные письма в адрес членов СД АО по авторизации и начала работы на Корпоративном портале.  2. Информация о генеральных директорах и корпоративных секретарях стратегических АО и АО с долей РС(Я) в уставном капитале более 50% (по запрос № 04/И-016-7344 от 17.08.2023) направлена в ДКТ служебной запиской № 342 от 28.08.2023г.  3. Направлены персональные письма в адрес членов СД пилотных АО по авторизации и начала работы на Корпоративном портале.  4. По поручению ДКТ дополнительно направлено 22 письма в адрес членов СД АО «Корпорация развития РС (Я)», «Сахагипрозем», «РИК Плюс», «АК «Якутия», ЯРТ им. Гагарина.  5. В адрес секретариата Нникифорова М.В., МСХ (2), АО Агрохолдинг Туймаада» подготовлены и 18.09.2023 направлены логины и пароли для входя в Корпортал. | 100 |
| 23 | По поручению ДКТ (Попов И.П.) во исполнение подпунктов 2, 3 пункта 1.2 Протокола МИЗО РС(Я) от 18.08.2023 № Пр-МИЗО-95 | | Сентябрь | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Подготовлена сводная информация о годовых объемах выручки, приходящейся на одного работника, в том числе среднесписочная  численность работников, в разрезе хозяйственных субъектов государственного сектора экономики республики за 2020 - 2022 годы. Информация направлена в адрес ДКТ исх. № 545/2430 от 01.09.2023г. | 100 |
| 24 | По поручению ДКТ (Попов И.П.) | | Август | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Направлен ответ на запрос судьи Фрунзенского районного суда г. Владивостока Рыбакова А.В. по ПАО «ДЭК» исх. 04/И-016-7773 от 31.08.2023г. | 100 |
| 25 | По поручению ДКТ (Попов И.П.) | | Август | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Направлен ответ на адвокатский запрос Степановой О.П. по ГКУ «Дирекция строительства МСХ РС(Я)» исх. №04/И-016-7743 от 30.08.2023г. | 100 |
| 26 | Устное поручение министра | | Сентябрь | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Составлен чек-лист по работе балансовой комиссии Минимущества РС(Я), направлен в адрес министра исх. от 08.09.2023 №545/2485. | 100 |
| 27 | Запрос Министерства экономики РС (Я) от 13.09.2023 № 19/И-06-6083 «Об актуализации регионального перечня системообразующих предприятий РС (Я)» | | Сентябрь | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  По подведам Минимущества РС (Я) проведен анализ на соответствия критериям включения предприятий в региональный перечень СОП экономики РС (Я), утвержденным ПП РС (Я) от 15.09.2021. Анализ направлен в ДКТ исх. от 19.09.2023 №545/2561. | 100 |
| 28 | П. 3.1. протокола совещания МИЗО от 21.07.2023 №Пр-МИЗО-76 | | Сентябрь | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Подготовлен проект распоряжения Правительства РС (Я) «О реорганизации ГУП РС (Я) «РЦТИ» в форме преобразования в ГБУ с перечнем мероприятий по реорганизации, пояснительной записки. Проект направлен в ДКТ 21.09.2023 №545/2593. | 100 |
| 29 | Устное поручение ДКТ подготовить информацию об ЕИО действующих АО. | | Сентябрь | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Перечень ЕИО действующих АО с указанием стратегов, доли РС (Я) и согласование на должность Главой РС (Я) подготовлен. Направлен в ДКТ 22.09.2023 №545/2595. | 100 |
| 30 | Пункт 1 перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 г. №Пр-144 (А1-546). | | Ежемесячно | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Подготовлена информация об увеличении уставных капиталов АО с долей РС (Я), в том числе путем внесения в качестве вклада в уставный капитал госимущества и предоставления бюджетных инвестиций, в 2023 году, направлена в Минэкономики РС (Я):  - исх. от 10.08.2023 №04/И-016-7148;  - исх. от 11.09.2023 №04/И-016-8086. | 100 |
| 31 | Поручение ДКТ направить в АО ЯФЦ перечень АО не являющихся эмитентами АО ЯФЦ. | | Сентябрь | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Перечень подготовлен, направлен в АО ЯФЦ исх. от 22.09.2023 №04/И-016-8428. | 100 |
| 32 | Пункты 7 (2.3), 8 (2.10.), 9 (2.19) Дорожной карты по реализации Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и совершенствованию гос. долговой политики РС (Я) на 2019-2024 годы», утвержденной распоряжением Минимущества РС (Я) от 21.09.2022г. № Р-2278. | | Сентябрь | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Подготовлена информация о ходе исполнения пунктов Дорожной карты по реализации Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и совершенствованию гос. долговой политики РС (Я) на 2019-2024 годы (803-РГ) за 9 месяцев 2023 года. Информация направлена в ДР исх. от 20.09.2023 №545/2577. | 100 |
| 33 | Протокол совещания МЖКХ РС (Я) по авансированию потребности коммуслуг бюджетными учреждениями от 18.09.2023 №3-410 | | Сентябрь | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Подготовлена информация по ГБУ ЦГКО и ГКУ РАИ. Информация направлена в адрес МЖКХ РС (Я) 26.09.2023 №04/И-016-8548. | 100 |
| 34 | Поручение Главы РС (Я) от 07.09.2023 года № А1-7868 в рамках запроса Аппарата Правительства РФ от 06.09.2023 года № 8472-П13-ВС представить поквартальный план-график ликвидации или реорганизации ГУПов. | | Сентябрь | Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | **Исполнен.**  Представленные графики по ГУПам сведены в приложение. Предварительно направлены в ДКТ исх. от 29.09.2023 №545/2640. | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Совокупное исполнение плана работы Учреждения за 3 квартал 2023 года составило 100 %**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование отдела** | **Всего пунктов в плане работы по направлениям** | **из них:** | | | | |
| **В работе, не подлежит исполнению в 3 квартале 2023 года** | **100% исполнение** | **Исполнен. 100%**  **(с нарушением срока)** | **частичное исполнение** | **% исполнения** |
| Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики | 61 | 10 | 51 | - | - | 100% |
| Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности | 27 | 5 | 22 | - | - | 100% |
| Отдел по общим вопросам | 40 | 5 | 35 | - | - | 100% |
| Отдел государственных услуг и регулирования сделок | 31 | 2 | 29 | - | - | 100% |
| Бухгалтерия | 13 | 2 | 11 | - | - | 100% |
| Ведущий специалист по кадрам | 19 | 1 | 18 | - | - | 100 % |
| **Итого:** | **191** | **25** | **166** | - | - | **100%** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_