Приложение № 1

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
«РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ИМУЩЕСТВА» за 9 месяцев 2025 года

	
№
	
Разделы плана
	
Срок исполнения
	
Ответственные исполнители
	Информация об исполнении
	% исполнения

	I. Основная деятельность

	1.1. Общие вопросы, проектная деятельность

	1
	Формирование ежеквартальных отчетов (I квартал, полугодие, 9 месяцев) и годового отчета о работе ГКУ РС (Я) «Республиканское агентство имущества» (далее – Учреждение), в том числе формирование анализа исполнения плана
	до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
и до 15 января по итогам года
	Структурные подразделения Учреждения
	Исполнен.
Приказами ГКУ РС (Я) «РАИ» от 28.05.2021г №83, от 30.06.2023 № 44 утверждены формы отчетности, предоставляемые в Минимущество РС (Я) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
Во исполнение распоряжения Минимущества РС(Я) от 25.05.2021 г. № Р-1064  отчеты за 1,2,3 квартал 2025 г.  направлены в установленный срок в структурные подразделения Минимущества РС(Я).
	100

	2
	Участие в разработке стратегических и программных документов по совершенствованию деятельности Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) (далее – Минимущество РС (Я)), Учреждения и осуществлению основных направлений экономики республики в области управления государственной собственностью
	в течение года
	Структурные подразделения Учреждения
	Исполнен.
Программа повышения эффективности и производительности ГКУ РС (Я) "Республиканское агентство имущества" сформирована, согласована с Министерством экономики РС (Я). Рассмотрена на заседании Управляющего совета государственной программы РС (Я) "Управление собственностью Республики Саха (Якутия)".
	100

	3
	Участие по внедрению принципов бережливого производства в рамках проекта «Эффективный регион»

	в течение года
	Структурные подразделения Учреждения
	По мере необходимости.
За 9 месяцев мероприятия по внедрению принципов бережливого производства в рамках проекта «Эффективный регион» не проводились.
	-

	4
	Участие в проектной деятельности Министерства «Цифровая трансформация»
	в течение года
	Структурные подразделения Учреждения
	-
	-

	5
	Участие в проектной деятельности по реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 26.08.2024 № 410 в составе проектной команды «Рост доходов от управления государственным имуществом»

	в течение года
	Директор
Бурнашев Н.А.
	В работе.
Направлены запросы в адрес всех субъектов госсектора экономики.
	-

	6
	Участие в проектной деятельности по реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 26.08.2024 № 410 в составе проектной команды «Организационный проект по повышению качества продукции и услуг организаций с государственным участием «Работаем для людей/Сервис для людей» (приказ от 25.10.2024 № П-05-144)

	в течение года
	Заместитель директора, Федорова Т.К.
	В работе.
Проходит опрос по двум предприятиям.
	-

	7
	Участие в проектной деятельности по реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 26.08.2024 № 410 в составе проектной команды «Внедрение технологий бережливого управления имущественными комплексами в субъектах государственного сектора»

	в течение года
	Отдел по общим вопросам 
(Басыгысова А.Г.)
	Исполнено.
Работа осуществлялось в рамках рабочей группы "Имущество госучреждений" под руководством Борисова Дь.А.
	100

	8
	Участие в проектной деятельности по реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 26.08.2024 № 410 в составе проектной команды:
- «Масштабирование проекта «HR-платформа» для хозяйственных обществ с участием республики на базе ГИС «Корпоративный портал Республики Саха (Якутия)»
- «Рост доходов от управления государственным имуществом»
	в течение года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики (Семенова Н.С., Птицына М.Л.)




(Семенова Н.С., Устинова С.И.)
	-
	-

	 1.2. Работа по учету госсобственности

	1
	Подготовка проектов решений Минимущества РС (Я) о закреплении государственного имущества РС (Я) на праве оперативного управления, праве хозяйственного ведения и внесение их на утверждение в Минимущество РС (Я)
	в течение года
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Исполнен.
Подготовлено 329 проектов решений Минимущества РС (Я) о закреплении (учете в РГИ) государственного имущества РС (Я) на праве оперативного управления, праве хозяйственного ведения.
	100

	2
	Подготовка и внесение на утверждение проектов решений об отнесении имущества автономных и бюджетных учреждений РС (Я) к категории особо ценного движимого имущества (исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества) на основании видов особо ценного движимого имущества
	в течение года
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Исполнен.
Подготовлено 353 проекта решений Минимущества РС (Я) об отнесении (исключении) имущества автономных и бюджетных учреждений РС (Я) к категории особо ценного движимого имущества.
	100

	3
	Подготовка проектов решений Минимущества РС (Я) о даче согласия на распоряжение особо ценным движимым имуществом и недвижимым имуществом учреждения РС (Я), закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества, и внесение их на утверждение в Минимущество РС (Я)
	в течение года
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Исполнен.
Подготовлено 553 проекта решений Минимущества РС (Я) о даче согласия на распоряжение особо ценным движимым имуществом и недвижимым имуществом учреждения РС (Я), закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества и представление их в Минимущество РС (Я) для утверждения.
	100

	4
	Подготовка проектов решений Минимущества РС (Я) о списании государственного имущества РС (Я) в отношении государственного имущества РС (Я) в порядке, установленном постановлением Правительства РС (Я) от 23.09.2013 № 326 «О порядке списания государственного имущества РС (Я)», и внесение их на утверждение в Минимущество РС (Я)
	в течение года
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Исполнен.
Подготовлено 117 проектов решений Минимущества РС (Я) о списании государственного имущества РС (Я) в отношении государственного имущества РС (Я) в порядке, установленном постановлением Правительства РС (Я) от 23.09.2013 № 326 «О порядке списания государственного имущества РС (Я)»
	100

	5
	Подготовка проектов решения Минимущества РС (Я) о согласовании сделки унитарных предприятий и государственных учреждений
	в течение года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики

Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Исполнен.
Подготовлено 6 проектов решения Минимущества РС (Я) о согласовании сделки унитарных предприятий и государственных учреждений.
	100

	6
	Подготовка проектов решений Минимущества РС (Я) о принятии в государственную собственность РС (Я) имущества, завершенных строительством объектов, и внесение их на утверждение в Минимущество РС (Я)
	в течение года

	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Исполнен.
Подготовлено 38 проектов решений Минимущества РС (Я) о принятии в государственную собственность РС (Я) имущества, завершенных строительством объектов
	100

	7
	Внесение предложений в Минимущество РС (Я) для формирования Плана-графика проверок и проведение проверок государственного имущества, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями
	в соответствии с планом проверок
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Исполнен.
По итогам третьего квартала 2025 года внесены изменения в распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 28.12.2024 № Р-3935 «Об утверждении планов работы Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) на 2025 год» в части ГУП РС(Я) «Жилищно-коммунальное предприятие Республики Саха (Якутия)» (Сунтарский филиал) и ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Верхневилюйского улуса (района)», а также о замене на документарные. ГАУ РС(Я) «Хангаласская центральная районная больница» перенесена на четвертый квартал 2025 года.
	100

	8
	Подготовка проектов решений Минимущества РС (Я) об утверждении ликвидационного баланса унитарного предприятия и внесение их на утверждение в Минимущество РС (Я)
	по мере необходимости
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	По итогам 9 месяцев 2025 года ходатайства не поступали.

	-

	9
	Рассмотрение решений отраслевого министерства (ведомства) об утверждении передаточного акта ликвидируемого учреждения и внесение их на визирование в Минимущество РС (Я).
Рассмотрение проектов решений отраслевого министерства (ведомства) об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов ликвидируемого государственного учреждения.
	по мере необходимости
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	По итогам 9 месяцев ходатайства не поступали.
	-

	10
	Обеспечение формирования сводной информации в соответствии с критериями оценки эффективности использования объектов государственного имущества субъектами государственного сектора экономики РС (Я)

	в течение года
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики

Отдел государственных услуг и регулирования сделок
	В работе.
Направлен запрос о предоставлении фактически достигнутых данных за 2024 год величин показателей, характеризующих эффективность использования госимущества:
- в адрес подведомственных организаций Минимущества РС (Я);
- в адрес ИОГВ РС (Я).
В дополнение направлены формы для сводной отчетности по министерству (ведомству) в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 06.02.2025 № 41 «О критериях оптимальности состава государственного имущества РС (Я) и показателях эффективности управления и распоряжения им».
Срок формирования и направления доклада по постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 06.02.2025 №41 «О критериях оптимальности состава государственного
имущества Республики Саха (Якутия) и показателях эффективности
управления и распоряжения им» Минимуществом РС(Я) перенесен до 31 октябрят.г.
	-

	11
	Реализация мер по распоряжению неиспользуемым или используемым не по назначению имуществом, принятых по итогам инвентаризации государственного имущества 2023 года
	в течение года
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	По итогам 9 месяцев 2025 года ходатайства не поступали.

	-

	12
	Формирование предложений по внесению изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 ноября 2022 года № 690 «О критериях оптимальности состава государственного имущества Республики Саха (Якутия) и показателях эффективности управления и распоряжения им» и направление в адрес Департамента по имущественному комплексу.
	по мере необходимости
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики


Отдел государственных услуг и регулирования сделок
	По итогам 9 месяцев 2025 года  предложения не внесены.
	-

	 1.3. Работа с РГИ РС (Я) и регистрация права государственной собственности РС (Я)

	1
	Учет государственного имущества РС (Я)
	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	В работе.
Правообладатели государственного имущества в соответствии с Порядком ведения Реестра государственного имущества республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 января 2008 № 14, ежегодно до 10 апреля текущего года обновляют данные о государственном имуществе в информационной системе «Реестр государственного имущества Республики Саха (Якутия)». В связи с низким процентом обновления ИС «РГИ РС (Я)» для осуществления контроля ИОГВ РС(Я) направлено письмо о необходимости предоставления (обновления) сведений в ИС «РГИ РС(Я)».
В соответствии с пунктом 18 Положения Минимущество РС(Я) ежегодно, до 20 мая текущего года, представляет в Правительство РС(Я) перечень государственных органов РС(Я), которые не представили и (или) не обеспечили представление находящимися в их ведении правообладателями сведений о государственном имуществе, принадлежащем им на соответствующем вещном праве, и (или) обновленные сведения о нем для внесения в реестр в отчетном году.
Обновление данных о государственном имуществе по состоянию на 01.10.2025 проведено 30,92% правообладателями.
Из 401 правообладателя актуализировали данные Реестра государственного имущества - 124, не заполнили данные - 277.
	-

	2
	Ведение Реестра государственного имущества РС (Я), в том числе актуализация информации о наличии либо снятии обременений в отношении государственного имущества РС (Я)) в Едином государственном реестре недвижимости
	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Исполнен.
По итогам 9 месяцев 2025 года в ИС РГИ поступило от правообладателей 2400 запросов:
 - 540 на постановку объектов недвижимого и движимого имущества;
 - 299 на списание объектов недвижимого и движимого имущества;
 -  249 на изменение реквизитов субъектов учета;
 - 866 на регистрацию изменений объектов учета;
 - 440 на обременение;
 - 6 на преобразование.
	100

	3
	Работа с Росреестром по регистрации и прекращению права государственной собственности Республики Саха (Якутия) на объекты недвижимого имущества, кадастровому учету и получению сведений из ЕГРН в виде выписок
	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Исполнен.
Расширенная информация отражена в приложении № 2.

	100

	4
	Оформление доверенностей на обращение с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) о государственной регистрации права объектов недвижимости, в том числе об учете изменений объектов недвижимости в государственном кадастре недвижимости
	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Исполнен.
По итогам 9 месяцев 2025 года оформлено 14 доверенностей на обращение с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) о государственной регистрации права объектов недвижимости, в том числе об учете изменений объектов недвижимости в государственном кадастре недвижимости.
	100

	5
	Внесение предложений в Перечень государственного имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Предложения в перечень государственного имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства не вносились.
	-

	6
	Учет имущества казны Республики Саха (Якутия), постановка на бюджетный учет
	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен
Учет осуществляется на постоянной основе.
Ведется работа по принятию завершенных строительством объектов, постановка их на бюджетный учет с последующей передачей их в муниципальную собственность.
Также по итогам сверки данных по земельным участкам, учтенных в Реестре государственного имущества Республики Саха (Якутия) и Едином государственном реестре недвижимости, принимаются решения об учете земельных участков в Реестре государственного имущества Республики Саха (Якутия) и постановке их на бюджетный учет.
Кроме того, проведен анализ состава государственной казны Республики Саха (Якутия), по итогам которой приняты меры по актуализации данных Реестра государственного имущества Республики Саха (Якутия).
	100

	7
	Проведение проверок имущества казны Республики Саха (Якутия) в соответствии с утвержденным графиком
	по утвержденному графику
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности



	По итогам 3 квартала 2025 в распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)от 28.12.2024 № Р-3935 «Об утверждении Планов работы Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) на 2025 год» проверки имущества казны Республики Саха (Якутия) в график не внесены.
	-

	8
	Подготовка материалов для рассмотрения Комиссии по принятию решений об имуществе, составляющем казну Республики Саха (Якутия), подготовка проектов решений Минимущества РС (Я) по списанию имущества казны Республики Саха (Якутия) и внесение их на утверждение в Минимущество РС (Я)
	по мере необходимости
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Исполнен.
Проведено 2 заседания Комиссии по принятию решений об имуществе, составляющем казну Республики Саха (Якутия). Утверждены 2 протокола комиссии.
	100

	9
	Списание имущества казны Республики Саха (Якутия)
	по мере необходимости
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

	Исполнен.
По итогам 9 месяцев 2025 года списания имущества казны Республики Саха (Якутия) согласованы Протоколами заочного заседания комиссии по работе с государственным имуществом, составляющим казну Республики Саха (Якутия)
Пр-МИЗО-3 от 17.01.2025
Пр-МИЗО-19 от 14.02.2025
Пр-МИЗО-38 от 14.04.2025
	100

	10
	Сбор предложений, документов и информации, требуемых по законодательству РФ в рамках приватизации государственного имущества РС (Я) в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.03.2013 № 92, и их обработка, в том числе запрос выписок из Единого государственного реестра недвижимости

	01 сентября 
2025 года
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

	Исполнен.
Работа проводится постоянно, формирование перечней, уточнение сведений, работа с Россреестром по внесению изменений в характеристики, работа с правообладателями по формированию перечней.
	100

	1.4. Полномочия в области приватизация государственного имущества РС (Я)

	1
	Участие в реализации прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества РС (Я) на 2024-2026 годы
	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

	Исполнен.
Работа проводится постоянно, формирование перечней, уточнение сведений, работа с Россреестром по внесению изменений в характеристики, работа с правообладателями по формированию перечней.
	100

	2
	Составление отчета о ходе исполнения Прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества РС (Я) на 2024-2026 годы.
	ежеквартально
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

	Исполнен.
Отчет по утвержденной форме распоряжением Минимущества РС(Я) от 25.05.2021 №Р-1064 направлен служебной запиской от 10.10.2025 № 262.
	100

	3
	Направление в адрес Министерства экономического развития РФ  сводной информации о результатах приватизации имущества, находящегося в государственной собственности РС (Я), и муниципального имущества за 2024 год в РС (Я) 
	январь-март
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

	Исполнен.
Информация о результатах приватизации имущества, находящегося в государственной собственности РС (Я) и муниципального имущества за 2024 год в РС (Я) направлена в адрес Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 
	100

	4
	Формирование перечня имущества казны Республики Саха (Якутия), подлежащего приватизации
	в течение года
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

	Исполнен.
Объекты казны Республики Саха (Якутия) включены в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2025 - 2027 годы постановлением Правительства РС(Я) от 29.09.2023 № 496 «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2024 - 2026 годы» и от 29.09.2023 № 497 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2024 - 2026 годы».
	100

	5
	Сбор предложений, документов и информации, требуемых по законодательству РФ в рамках приватизации государственного имущества РС (Я), и их обработка, в том числе запрос выписок из Единого государственного реестра недвижимости
	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

	Исполнен.
В целях разработки проектов постановлений Правительства РС(Я) о внесении изменений в Прогнозные планы (программы) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2025-2027 годы, принятых постановлениями Правительства РС(Я) от 29 сентября 2023 года № 496 и от 29 сентября 2023 года № 497, в соответствии с пунктом 10 Правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия), утвержденных постановлением Правительства РС(Я) от 28.03.2013 года № 92, в адрес ИОГВ направлено письмо от 16.01.2025 № 04/И-0545-173 о представлении предложения по приватизации государственного имущества РС(Я).
В рамках подготовки проектов постановлений Правительства РС(Я) проведена работа с Минпром РС(Я), МинЖКХиЭ РС(Я), Минтранс РС(Я) по сбору предложений по приватизации. 
Выписки из ЕГРН запрашиваются постоянно по мере необходимости.
	100

	6
	Осуществление сбора документов и информации; анализ и формирование сводной информации в рамках приватизации государственного имущества РС (Я)
	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

	Исполнен.
Осуществление сбора документов и информации; анализ и формирование сводной информации в рамках приватизации государственного имущества РС (Я) проводится в рамках подготовки проектов на постоянной основе.
	100

	7
	Разработка актов о внесении изменения в Прогнозные планы (программы) приватизации государственного имущества РС (Я) на 2024-2026 годы.
	по мере необходимости
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

	Исполнен.
Подготовлено 3 постановления Правительства РС(Я):
1) от 11.02.2025 № 45 «О внесении изменений в таблицу 2 «Перечень объектов иного имущества, подлежащего приватизации в 2025–2027 годы» раздела II прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2025-2027 годы, утвержденного постановлением Правительства РС(Я) от 29 сентября 2023 г. № 497».
2) от 04.07.2025 № 277 «О внесении изменений в таблицу 2 «Перечень объектов иного имущества, подлежащего приватизации в 2025 - 2027 годы» раздела II прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2025 – 2027 годы, утвержденного постановлением Правительства РС(Я) от 29 сентября 2023 г. № 497»;
3) от 02.09.2025 № 363 «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 29 сентября 2023 г. № 497 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2025 – 2027 годы».
	100

	8
	Подготовка документации и их проектов для целей проведения торгов в рамках приватизации государственного имущества РС (Я)
	по мере необходимости
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

	В работе.
Минимуществом РС (Я) проведена процедура продажи акций ПАО «Якутугслестрой», находящихся в собственности Республики Саха (Якутия), в соответствии с распоряжением Минимущества РС (Я) от 06 декабря 2024 г. № Р-3532 «О проведении аукциона в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» по продаже акций публичного акционерного общества «Якутуглестрой», находящихся в собственности Республики Саха (Якутия)».
Протоколом от 04.02.2025 № U22000036640000000024-1 электронный аукцион по продаже акций ПАО «Якутугслестрой», находящихся в собственности Республики Саха (Якутия), признано несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие.
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в случае если аукцион по продаже государственного имущества был признан несостоявшимся, осуществляется продажа посредством публичного предложения.
На текущий момент осуществляется процедура актуализации рыночной стоимости.
В этой связи, срок исполнения распоряжения Правительства РС(Я) от 15 августа № 833-р «Об условиях приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия)» продлен до 30 октября 2025 г. 
	-

	1.5. Разграничение собственности

	1
	Проведение мероприятий по реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в части наделения имуществом муниципальных образований в соответствии с полномочиями
	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

	Исполнен.
За 9 месяцев 2025 года принято
388 распоряжений Минимущества РС(Я) о безвозмездной передаче объектов государственной собственности РС (Я) в муниципальную собственность и 1 распоряжение Правительства РС(Я).

	100

	2
	Реализация п.11 ст.154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, в части подготовки и осуществления передачи объектов государственной собственности в муниципальную собственность
	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

	Исполнен.
За 9 месяцев 2025 года принято 388 распоряжений Минимущества РС(Я) о безвозмездной передаче объектов государственной собственности РС (Я) в муниципальную собственность и 1 распоряжение Правительства РС(Я). На основании принятых решений подготовлено и направлено на подписание в муниципальные образования 166 передаточных акта.
	100

	3
	Исполнение решений Правительства РС(Я), Минимущества РС (Я) о безвозмездной передаче объектов государственной собственности РС(Я) в муниципальную собственность муниципальным образованиям РС(Я)
	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

	Исполнен.
За 9 месяцев 2025 года утверждено 449 передаточных актов. В муниципальную собственность фактически передано 71 объекта капитального строительства общей площадью 8 303,37 кв. м., 436 сооружений протяженностью 32 738,7 п. м., передано 19 земельных участка общей площадью 110 458 кв. м., 35 ед. транспортных средств и 54 057 ед. прочих основных средств. Общая балансовая стоимость переданного имущества 4 млрд 606 млн. 381 тыс. рублей. Общая остаточная стоимость переданного в муниципальную собственность имущества составила 2 млрд. 616 млн. 718 тыс. рублей. 
	100

	4
	Исполнение решений Правительства РС (Я) о приеме в государственную собственность Республики Саха (Якутия) объектов муниципальной собственности муниципальных образований РС(Я)
	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

	Исполнен.
За 9 месяцев 2025 года принято 22 решения о принятии в государственность РС (Я) объектов муниципальной собственности муниципальных образований, в том числе 1 распоряжение Правительства РС (Я) и 7 распоряжений Минимущества РС (Я).
За отчетный период принято в государственную собственность Республики Саха (Якутия) из муниципальной собственности муниципальных образований Республики Саха (Якутия) 15 сооружений общей протяженностью 916 п.м., 3 земельных участка общей площадью 667 929,40 кв. м., 22 ед. прочих основных средств. Общая балансовая стоимость составила 3 млн. 637 тыс. рублей, общая остаточная стоимость 3 млн. 060 тыс. руб.
	100

	5
	Подготовка предложений о передаче объектов государственной собственности Республики Саха (Якутия) в федеральную собственность и приему объектов федеральной собственности в государственную собственность Республики Саха (Якутия)
	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

	Исполнен.
1) принято 2 решения федерального органа, наделенного правом по управлению имуществом о безвозмездной передаче объектов федеральной собственности в государственную собственность Республики Саха (Якутия) (помещение в с. Сунтар, ул. Зверева, 3. , земельный участок по адресу г. Якутск, ул. Дежнева, д. 75, корп. 4)) и 5 решений по передаче объектов государственной собственности Республики Саха (Якутия) в федеральную собственность (административное здание, 5 земельных участков и 2 сооружения в г. Якутск, ул. Чайковского, д. 2 корп. 2, Спортивный зал с тиром по адресу г. Якутск, тракт Маганский, 3 км; 3 земельных участка в Аллаиховском районе, 1 земельный участок в Нижнеколымском районе и помещения в г. Нерюнгри, пр-кт Геологов, д.77, корп. 2, пом. 21-22, подвал).
2) принято 7 распоряжений Минимущества РС (Я) об исключении из Реестра госимущества РС (Я) объектов в связи с передачей в федеральную собственность. 
3) принято 2 распоряжение Минимущества РС (Я) о постановке на учет в Реестр госимущества Республики Саха (Якутия) объектов принятых из федеральной собственности.
	100

	6
	Исполнение решений федеральных органов, наделенных правом по управлению имуществом, о безвозмездной передаче объектов федеральной собственности в государственную собственность Республики Саха (Якутия) и передаче объектов из государственной собственности Республики Саха (Якутия) в федеральную собственность

	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности

	Исполнен.
За отчетный период передано из государственной собственности Республики Саха (Якутия) в федеральную собственность3  объекта общей площадью 1571 кв. м., 2 сооружения, 5 земельных участка площадью    3 669 кв. м., 2 транспортных средства 1 прочее имущество. Общая балансовая стоимость составила 200 млн 983 тыс. рублей, остаточная стоимость составила 196 млн. 463 тыс. рублей. 
Принято в государственную собственность Республики Саха (Якутия) из федеральной собственности 1 земельный участок площадью 31542 кв. м. (г. Якутск, ул. Дежнева, 75, корп. 4), прочие основные средства 100 ед.. Общая балансовая стоимость составила 150 тыс. рублей, общая остаточная стоимость 150 тыс. рублей.


	100

	1.6.	 Работа с субъектами государственного сектора экономики

	1
	Формирование проекта распоряжения Правительства РС (Я) о закреплении субъектов госсектора экономики РС (Я) за отраслевыми министерствами и ведомствами:
- мониторинг действующих субъектов госсектора экономики, в т.ч. в части наименования, местонахождения, изменение ОКВЭД;
- формирование текста проекта, приложений и пояснительной записки к проекту о внесении изменений;
- согласование и внесение проекта.
	по мере необходимости
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен. 
Подготовлен проект распоряжения Правительства РС (Я) «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 20 июня 2023 г. № 490-р «О закреплении субъектов государственного сектора экономики и иных лиц с участием Республики Саха (Якутия) в уставном капитале за отраслевыми министерствами, ведомствами Республики Саха (Якутия)», пояснительная записка к проекту №РКПД №р/587 от 09.06.2025 г. Проект согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами РС (Я).Сформирован реестр учета замечаний к проекту распоряжения. Принято распоряжение Правительства РС (Я) от 15.07.2025 №549-р.
	-

	2
	Свод предложений к проекту Указа Главы РС (Я) о стратегических АО и ГУП (№ 1819):
- свод поступающих предложений от отраслевых министерств;
- формирование текста проекта и пояснительной записки к проекту о внесении изменений;
- согласование и внесение проекта.
	по мере необходимости
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	-
	-

	3
	Работа по исполнению реформирования ГУП и МУП:
- свод поступающих предложений от отраслевых министерств (ведомств) и муниципальных образований;
- формирование ми направление ежемесячного отчета;
- подготовка информации о внесении изменений в распоряжение.
	ежемесячно, не позднее 
05 числа
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики


	Исполнен.
1) По установленным формам   в адрес УФАС России направлено 10 ежемесячных отчета с пояснениями.
2) Во исполнение требований ФЗ от 27.12.2019 № 485 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гос. и мун. унитарных предприятиях» и ФЗ «О защите конкуренции», распоряжения Главы РС (Я) от 22.01.2024 № 31-РГ в адрес:
- МФ РС (Я) о принятии мер по бездействию ликвидатора ГУФКП «РАУДКР при Правительстве РС (Я)» и представлении информации по исполнению мероприятий утвержденного плана-графика с указанием принятых мер, решений и дат их завершения.
- Главы МО ГО «Жатай» направлено письмо о принятии мер по выполнению утвержденных планов графиков и обеспечить завершение процедуры ликвидации МУП «Водник», МУП «Жатайская транспортная компания» в срок до 25.12.2025. Представить информацию по исполнению мероприятий утвержденного плана-графика с указанием принятых мер, решений и дат их завершения.
3) Сформированы и направлены в ДКТ предложения о внесении изменений в планы-графики реформирования унитарных предприятий.
4) Сформирована пояснительная записка к проекту распоряжения Главы РС (Я) «О внесении изменений в распоряжение Главы РС (Я) от 22 января 2024 г. №31-РГ «Об утверждении планов-графиков реформирования ГУП и МУП, находящихся на территории РС (Я)». 
	100

	4
	Подготовка и направление запросов в министерства и ведомства с целью формирования директив, предложений Минимущества РС (Я) для голосования представителям интересов РС(Я) и представителям РС(Я) на советах директоров и общих собраниях акционеров, свод полученной  информации.
	по мере необходимости
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
В адрес ИОГВ направлено 143 запроса предложений в соответствии с ПП РС (Я) № 111:
- 55 в Минэкономики РС (Я);
- 36 в Минфин РС (Я);
- 19 в Минтранс РС (Я);
- 14 в МСХ РС (Я);
- 8 в МЖКХ РС (Я);
- 8 в Минпром РС (Я);
- 3 в Госкомцен РС (Я).

	100

	5
	Подготовка проектов распоряжений Минимущества РС (Я):
- об учете и исключение (включение) в Реестр государственного имущества, акций хозяйственных обществ;
- о даче согласия государственному унитарному предприятию Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации» на совершение сделки по получению банковской гарантии;
- о согласовании государственному унитарному предприятию Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации» крупной сделки по участию в открытом конкурсе
	по мере необходимости
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Подготовлено 11 распоряжений Минимущества РС (Я) об учете в РГИ РС (Я) акций АО АК «ЖДЯ», АО СЗ «РИА», АО «АрктикТелеком», АО «СТНГ», АО «КР РС (Я)», АО «Саханефтегазсбыт»), АО «РИК Плюс», АО СЗ «РИА», АО «Сахатранснефтегаз», АО АК «ЖДЯ», АО «Аэропорт Якутск».
	100

	6
	Направление запросов и свод поступивших предложений министерств (ведомств) РС (Я) по перечню кандидатур для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности РС (Я).
Свод предложений к проекту распоряжения Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) о кандидатурах:
- свод поступающих предложений от отраслевых министерств (ведомств);
- формирование текста проекта, приложений и пояснительной записки к проекту;
- передача проекта в Департамент корпоративных технологий для внесения проекта распоряжения Правительства РС (Я) "О кандидатах для избрания в органы управления и контроля хозяйственных обществ» на согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами.
	один раз в год – на новый корпоративный год
по мере необходимости – внесение изменений
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	-
	-

	7
	Работа с профессиональными поверенными, независимыми директорами:
- подготовка приказа об отборе;
- отработка с разработчиками портала об открытии портала ПП совместно с Христофоровым А.П.;
- формирование списка претендентов в ПП/НД (совместно с Департаментом корпоративных технологий);
- направление запросов-предложений претендентам в ПП/НД;
- работа на портале профессиональных поверенных (сбор документов, рассмотрение соответствия заявок);
- ведение списка ПП, консультирование;
- формирование сводных материалов (данных ПП/НД);
- формирование раздаточных материалов к заседанию комиссии по отбору ПП/НД;
- заключение договоров с ПП;
- формирование предложений по модернизации портала ПП.
	один раз в год – на новый корпоративный год
по мере необходимости – внесение изменений
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Подготовлено 33 договора с ПП. Заключено 26 договоров.
	-

	8
	Подготовка и направление предложений акционера. 

	один раз в год – на новый корпоративный год;
по мере необходимости – внесение изменений
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
В адрес 10 отраслевых ИОГВ РС (Я) направлены запросы о предоставлении персональных данных членов СД и РК. Кроме того, запросы направлены в адрес руководителя секретариата Председателя Правительства РС (Я) и в адрес руководителей секретариатов заместителей Председателя Правительства РС (Я). Сформированы и направлены 43 предложения к ГОСа с персональными данными членов СД и РК.
	100

	9
	Формирование графика проведения предгодовых СД и ГОСа.
	Подготовка и направление предложений акционера. 

	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Во исполнение пункта 2.3. распоряжения Минимущества РС(Я) от 09.02.2024 г. №Р-288 сформирована и направлена в Минимущество РС(Я) сводная информация о проведении годовых общих собраний акционеров по итогам 2024 года. 
	100

	10
	Обеспечение сбора отчетности представителей интересов РС (Я) в органах управления акционерных обществ во исполнение постановления Правительства РС (Я) № 678 – формирование сводной информации. Внутренний порядок определен распоряжением Минимущества №Р-2355 от 22.11.2021. Передача сводной информации в Департамент корпоративных технологий в срок до 01.09.
	до 01 сентября 2024 года




	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
1) В адрес 118 представителей интересов РС (Я) в АО направлены запросы о предоставлении отчета в рамках постановления Правительства РС (Я) №678.
2) Информация о предоставлении отчетов представителями интересов РС (Я) в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в гос. собственности РС (Я) за 2024-2025 корпоративный год направлена в Минимущество РС(Я). Предоставлен 231 отчет.
	100

	11
	Ведение и актуализация реестра представителей РС (Я) избранных в органы управления и контроля АО.
	постоянно
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Реестр актуализирован в рамках ежеквартального отчета.
	100

	12
	Ведение реестра вопросов повестки дня и принятых решений СД и ОСА.
	постоянно
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Реестр вопросов повестки дня и принятых решений СД и ОСА формируется ежеквартальной в рамках отчетов.
	

	13
	Работа с регистраторами по формированию запросов и сбора выписок акционера по акционерным обществам.
	ежегодно в декабре и по мере необходимости
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
1) Сформированы выписки из реестров акционеров по 44 АО, направлены в Минимущество РС (Я);
2) Направлены в ДКТ и ДРиАД выписки из реестров акционеров по 7 АО по 2 АО;
3) Сформированы выписки по 11 АО в рамках подготовки распоряжений Минимущества РС (Я) об учете в РГИ РС (Я) акций АО АК «ЖДЯ», АО СЗ «РИА», АО «АрктикТелеком», АО «СТНГ», АО «КР РС (Я)», АО «Саханефтегазсбыт», АО «РИК Плюс», АО СЗ «РИА», АО «Сахатранснефтегаз», АО АК «ЖДЯ», АО «Аэропорт Якутск».
4) Оформлен запрос реестродержателю акций АО «КСК» в части предоставления выписок.
	100

	14
	Работа с ГУ и ГУП:
- обеспечение хранения копий уставов ГУ, а также изменений, внесенных в них;
- направление запросов в ГУ о предоставлении копий уставов, а также изменений, внесенных в устав;
- формирование предложений по составу наблюдательного совета ГАУ, формирование перечня составов наблюдательных советов, членами которых являются представители Минимущества РС (Я).
	по мере необходимости
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
1) Направленные копии Уставов ГУ сохраняются на локальном диске Р.
2) Информация о членах наблюдательных советов автономных учреждений РС(Я), включенных из состава Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я) обновляется по мере поступления изменений в состав наблюдательных советов.
3) Сформированы и направлены согласия Арбузовой С.А. кандидата в состав Наблюдательного совета ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1- Национальный центр медицины им. М.Е. Николаева», ГАУ РС (Я) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница».
	100

	15
	Проведение анализа ФХД субъектов государственного сектора экономики РС (Я) (по мере поступления поручений)
	по мере необходимости
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	По итогам 9 месяцев 2025 года ходатайства не поступали.

	-

	16
	Координация реализации исполнения постановления Правительства РС (Я) от 24.03.2008 № 112 «О новых редакциях Регламента работы балансовых комиссий министерств и ведомств РС (Я) и Регламента работы балансовых комиссий министерств и ведомств РС (Я) по работе с государственными учреждениями», представление сводного отчета о работе балансовых комиссий органов исполнительной власти РС (Я) в адрес Председателя Правительства РС (Я), Департамента корпоративных технологий в установленные сроки (по итогам 6 мес до 01.09., 9 мес до 01.12. и года до 01.05.).


	в течение года




	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
1) В адрес ДКТ направлена сводная информация о принятых планов работы БК ИОГВ РС (Я) на 2025 г.
 2) В адрес отраслевых ИОГВ РС (Я) направлено разъяснение о внесении изм в постановление Правительства РС (Я) от 24.03.2008 №112.
3) В адрес ДКТ направлена сводная информация по результатам рассмотрения на БК ИОГВ деятельности подведов по итогам 2024 года.
4) Сводный отчет и анализ работы БК ИОГВ РС (Я) за 2024 год направлен Председателю Правительства РС (Я).
	100

	1.7. Предоставление государственных услуг и работа с перечнем имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства

	1
	Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Выдача разрешений на использование земельных участков или их частей, находящихся в собственности РС (Я)» 
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнен.
Расширенная информация отражена в приложении № 3.
	100

	2
	Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в собственности РС (Я), и земельных участков, находящихся в частной собственности»  
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнен.
Расширенная информация отражена в приложении № 3.
	100

	3
	Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности РС (Я)» 
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнен.
Расширенная информация отражена в приложении № 3.
	100

	4
	Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности РС (Я), без торгов» 
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнен.
Расширенная информация отражена в приложении № 3.
	100

	5
	Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Подготовка и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности РС (Я), или аукциона на право заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности РС (Я)» 
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнен.
Расширенная информация отражена в приложении № 3.
	100

	6
	Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельного участка или части (частей) земельного участка, находящегося в собственности РС (Я)» 
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнен.
Расширенная информация отражена в приложении № 3.
	100

	7
	Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Предоставление бесплатно гражданам РФ, имеющим трех и более детей, и жилищно-строительным кооперативам земельных участков, находящихся в государственной собственности РС (Я)»
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнен.
Расширенная информация отражена в приложении № 3.
	100

	8
	Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Прекращение прав на земельные участки в случае добровольного отказа»  
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнен.
Расширенная информация отражена в приложении № 3.
	100

	9
	Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Образование земельных участков из земельных участков, находящихся в собственности РС (Я)» 
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнен.
Расширенная информация отражена в приложении № 3.
	100

	10
	Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Предоставление гражданам земельных участков, находящихся в собственности РС (Я), в безвозмездное пользование» (в рамках реализации федерального закона о «дальневосточном гектаре») 
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнен.
Расширенная информация отражена в приложении № 3.
	100

	11
	Подготовка материалов и проведение мероприятий для предоставления Минимуществом РС (Я) государственной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности РС (Я)»  
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнен.
Расширенная информация отражена в приложении № 3.
	100

	12
	Выполнение в Реестре государственного имущества РС (Я) движений и определение статуса имущества в соответствии с принятыми решениями Минимущества РС (Я) по управлению государственным имуществом РС (Я) в части земельных участков 
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок
	Исполнен.
Расширенная информация отражена в приложении № 3.
	100

	13
	Выдача информации из Реестра государственного имущества РС (Я) 
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок 

Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Исполнен.
Расширенная информация отражена в приложении № 3.
	100

	14
	Работа с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок 
	Исполнен.
На постоянной основе ведется работа по перечню СМСП.
	100

	15
	Работа по заключению договоров безвозмездного пользования и договоров аренды государственного имущества РС (Я), не закрепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения. 
Ведение реестра арендаторов и пользователей государственного имущества РС (Я). 
Постановка на бюджетный учет договоров аренды и безвозмездного пользования, отражение обременений в ИС-РГИ.

	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнен.
Заключено 78 договоров безвозмездного пользования и внесены обременения в ИС-РГИ на 479 объекта.
	100

	16
	Формирование и внесение изменений в Перечень государственного имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

	до 01 ноября 2024 г.
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок
	В работе.
Проводится работа по поиску подходящих объектов для внесения в перечень СМСП.
	-

	17
	Проведение торгов на право заключения договоров аренды государственного имущества РС (Я), включенного в Перечень государственного имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнен.
Расширенная информация отражена в приложении № 3.
	100

	18
	Подготовка проекта решения об утверждении перечня СМП, его опубликование, внесение сведений в АИС «Мониторинг МСП»
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок
	В работе.
Работа будет проведена после исполнения п.16.
	-

	19
	Рассмотрение заявлений арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства, на отчуждение в установленном законодательством порядке арендуемого ими государственного имущества Республики Саха (Якутия), в рамках 159-ФЗ

	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнен.
Расширенная информация отражена в приложении № 3.
	100

	20
	Подготовка квартального и годового отчета по предоставлению государственных услуг
	ежеквартально
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок
	Исполнен.
Квартальный отчет подготовлен и направлен в департамент по земельной политике и загружен в систему ГАС Управление без просрочек.

	100

	1.8.Контроль, мониторинг, отчеты

	1
	Обеспечение представление материалов для рассмотрения предварительных итогов ФХД подведомственных Минимуществу РС (Я) субъектов госсектора экономики РС (Я) за год и планов на очередной год на уровне Главы РС (Я), Председателя Правительства РС (Я) и Зампредов РС (Я)):
- сбор информации согласно требованиям к материалам (утверждается ежегодно правовым актом);
- подготовка анализа ФХД хозяйствующих субъектов с участием РС (Я);
- проведение рабочего совещания Минимущества РС (Я) о рассмотрении предварительных итогов ФХД подведомственных организаций, оформление протокола совещания.
	один раз в год – декабрь - февраль
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики

	-
	-

	2
	Осуществление сбора, мониторинга и формирования сводной информации, необходимой для установления кредитного рейтинга Республики Саха (Якутия)
	в соответствии с запросами Минфина РС (Я)
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
1) Во исполнение запроса МФ РС (Я) в целях актуализации кредитного рейтинга РС (Я) по национальной шкале РА «Эксперт РА» сформирована и направлена информация о ГУП, КП и АО, где доля участия РС (Я) в УК >=10%, по итогам 2024 года.
2) Во исполнение запроса МФ РС (Я) в целях подготовки информации для присвоения кредитного рейтинга РС (Я) по национальной шкале Аналитического Кредитного РА  (АКРА) направлена информация о ГУП, КП и АО, где доля участия РС (Я) в УК >=10%, по итогам 2023, 2024 годов.
3) Во исполнение запроса МФ РС (Я) в доп. к ранее направленному письму направлена краткая информация о фин. состоянии ГУП, КП и АО с долей участия РС (Я) в УК >=10% по итогам 2023, 2024 годов; информация о поступлении неналоговых доходов в рамках приватизации гос. имущества РС (Я).
	100

	3
	Подготовка сводной информации об аудиторских организациях, проводивших в АО с долей РС (Я) в УК более 25% обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за год
	в соответствии с запросами УФК по Хабаровскому краю
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Информация о действующих хоз. обществах с долей РС (Я) в УК более 25%, проводивших обязательный аудит бухг. (финансовой) отчетности по итогам деятельности за 2024 год направлена в 1, 2 кв. 2025 года.
	100

	4
	Формирование (актуализация) информации о генеральных директорах ГУП и АО (ФИО, контактные данные) и корпоративных секретарях (ФИО, адрес электронной почты, контактные данные)
	По мере необходимости
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	По мере необходимости.
Не поступало поручение по формированию (актуализации) информации о генеральных директорах ГУП и АО (ФИО, контактные данные) и корпоративных секретарях (ФИО, адрес электронной почты, контактные данные).
	-

	5
	Формирование запросов, свод ответов по запросам, подготовка письма в Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) информации о задолженности подведомственных Минимуществу РС (Я)  субъектов по оплате взносов в фонд капитального ремонта
	до 05 числа месяца, следующего за отчетным
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Сформировано и отправлено 6 отчетов в МинЖКХ РС (Я) по кап. ремонту.
Отчет снят с контроля
	100

	6
	Формирование запросов, свод ответов по запросам, подготовка письма в Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) информации о договорах и задолженности подведомственных Минимуществу РС (Я) об оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами 
	до 15 числа месяца, следующего за отчетным
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики

	Исполнен.
Отправлено 8 отчетов в МинЖКХ РС (Я) по ТКО.



	100

	7
	Формирование запросов, свод ответов по запросам, подготовка и направление информации о задолженности по коммунальным услугам подведомственных организаций Минимущества РС (Я)
	в течение года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
1) Во исполнение пунктов протоколов и поручений МЖКХ РС (Я) направлено 14 ответов о задолженности и оптимизации комм. услуг,  подведов МИЗО РС (Я), в т.ч. установлению счетчиков. 
2) Сведения по исполнению комплексного плана по реализации региональной программы РС (Я) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2022-2027 годы и на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства РС (Я) от 28.03.2023 г. №232-р за 1-2 квартал 2025 г направлены в МинЖКХ РС (Я);
3) Подготовлено внесение изм. и доп. в Приказ МИЗО РС(Я) РС (Я) от 01.12.2023 г. № П-016-184 «О подключении к системе управления энергетическими ресурсами».
	100

	8
	Контроль за недопущением возникновения просроченной задолженности по оплате заработной платы, налогов и социальных взносов подведомственных Минимуществу РС (Я) организаций
	при наличии просроченной задолженности
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики

	Исполнен.
1) В адрес руководителя Госинспекции труда РС (Я) направлено 8 отчетов по заработной плате. 
2) В адрес Минтруда РС (Я) во исполнение распоряжения Правительства РС (Я) от 06.08.2013 г. №839-р направлены 20.01.2025г., 16.07.2025 отчеты о численности и оплате труда подведомственных учреждений. 

	100

	9
	Во исполнение поручения от 21.03.2022 № П1-1627 по запросу Аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе от 21.03.2022 № А56-1162 (дополнение к письму от 14.03.2022 № А56-1056) отчет по системообразующим подведомственным организациям
	ежемесячно до 28 числа
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
В адрес Госкомзанятости РС (Я) направлено 6 отчетов по подведомственным Минимуществу РС (Я) системообразующим организациям. 


	100

	10
	Формирование информации об увеличении уставных капиталов акционерных обществ с долей Республики Саха (Якутия), в том числе путем внесения в качестве вклада в уставный капитал государственного имущества и предоставления бюджетных инвестиций.
	По мере необходимости
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Информация об увеличении уставных капиталов АО с долей РС (Я) формируется в рамках ежеквартального отчета.
	100

	11
	Формирование отчетов об оказании поддержки по дополнительному оснащению и обмундированию участников специальной военной операции из РС (Я) в адрес Госкомобж РС (Я) 
	еженедельно по четвергам
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
В МинОБЖ направлено 35 отчета.


	100

	12
	Формирование еженедельного отчета по материально-техническому обеспечению воинских формирований МО России, Росгвардии, НМ ДНР и ЛНР, участвующих в проведении СВО.
	еженедельно по понедельникам
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
В МинОБЖ направлено 36 отчетов.

	100

	13
	Ведение мониторинга системы «Инцидент менеджмент» на наличие новых запросов, обеспечение своевременного размещения ответов на поступившие запросы 
	постоянно
	Отдел по общим вопросам

	Исполнен.
В систему «Инцидент менеджмент» поступило 78 обращений. Ответы своевременно представлены.
	100

	14
	Обеспечение своевременного направления ответов на обращения, поступившие через голосового помощника Главы РС(Я) «Айта»

	постоянно
	Отдел по общим вопросам

	Обращения, через голосового помощника Главы РС(Я) «Айта» не поступали.

	-

	15
	Формирование еженедельных отчётов по позиционированию и выступлению руководства Минимущества РС (Я), ведение взаимодействия со спикерами Минимущества РС (Я) и обеспечение их необходимыми материалами по земельно-имущественным отношениям в целях освещения деятельности Минимущества РС (Я)
	в течение года 
	Отдел по общим вопросам


	Исполнен.
1. В Депинформполитики АГИП РС (Я) еженедельно и ежемесячно направляются планы о предстоящих мероприятиях руководства в соответствии с пунктом 6.1 Перечня поручений Главы РС(Я) от 16.11.2021 № Пл-93-П-А1, письма от 11.03.2024 № 166-А23.
2. По итогам 1 полугодия 2025 г.  проведены следующие выступления:
- 09.01.2025 руководитель Департамента по земельной политике Ильин А.А., Боронов А.М., главный специалист Департамента по земельной политике Минимущества РС(Я) приняли участие в телепередаче «Олох үөһүгэр» на НВК «Саха» где обсудили вопросы о процедуре предоставления и освоения «Дальневосточного гектара» на территории Республики Саха (Якутия);
- 21.01.2025 министр Багынанов П.Н. принял участие в программе «Якутия в деталях» где рассказал о том, как продвигается реализация проекта «Дальневосточный гектар» на территории Республики Саха (Якутия);
- 14.03.2025 министр Багынанов П.Н. принял участие в прямом радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха» на волне FM 107,1 в передаче «Диалог с властью» где рассказал об итогах деятельности Минимущества РС(Я) за 2024 год;
- 27.05.2025 в прямом эфире передачи «Сана кун» приняли участие: Евдокия Анатольевна Лазарева, заместитель руководителя Департамента по земельной политике Минимущества РС(Я) и Ираида Ильинична Чемпина, и.о. главного специалиста Департамента по земельной политике Минимущества РС(Я), рассказали о программе «Дальневосточный гектар», её особенностях и условиях оформления земельного участка;
-26.08.2025 руководитель Департамента по земельной политике Минимущества РС(Я) Ильин Айаал Альбертович провел прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» о предоставлении земельных участков многодетным семьям, участникам специальной военной операции и их семьям.
	100

	16
	Исполнение поручений Департамента информационной политики Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) в части обеспечения информационного сопровождения деятельности Главы РС (Я), Правительства РС (Я) по вопросам, связанным с деятельностью Минимущества РС (Я)
	в течение года
	Отдел по общим вопросам 

	Исполнен.
Еженедельно и ежемесячно направляется информация:
- по поручениям Департамента информационной политики Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) по планам мероприятий Министерства и подведомственых учреждений;
- в секретариат Главы РС(Я) по предложениям в план работы Главы РС(Я);
- в секретариат Председателя Правительства РС(Я) по предложениям в план работы Председателя Правительства РС(Я);
 - предложения по выступлению руководства Минимущества РС(Я) графиков выхода эфиров в аккаунте Правительства РС (Я) Sakha.Gov в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, телевизионных эфиров “Актуальное интервью” на канале Якутия24, радиоэфиров “Диалог с властью” на канале НВК “Саха”.

	100

	17
	Мониторинг за достижением плановых показателей по предоставлению органами местного самоуправления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, на территории республики
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнен.
По данным органов местного самоуправления поступило                   38 306 заявлений на бесплатное получение земельных участков. Всего решениями органов местного самоуправления предоставлено 14 453 земельных участков общей площадью 1 790,14 га., по итогам 9 месяцев 2025 года ОМСУ предоставлено 1456 земельных участка общей площадью 134,14 га

	100

	18
	Подготовка отчетов и предоставлением справок по мониторингу предоставления органами местного самоуправления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнен.
Поступило 1820 запросов, на 11 885 гражданина.
	100

	19
	Работа с уполномоченными органами по реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее – Федеральный закон о Дальневосточном гектаре)

	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнен.
Еженедельно в адрес ДЗП предоставляется статистика по предоставлению «Дальневосточного гектара», а также размещается на официальном сайте Министерства.
	100

	20
	Подготовка отчетов о ходе реализации Федерального закона о Дальневосточном гектаре

	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок
	Исполнен.
Направлены отчеты по поручениям:
- еженедельная статистика по ДВГа размещение на сайте Министерства и МСИС Главы РС(Я);
- ежемесячные отчеты по поручению П1-12449 от 14.12.2016;
- ежеквартальные отчеты по поручениям: А1-5562 от 25.06.2021, 34-ДФ от 03.10.2018, А1-5214 от 15.06.2021, 8275-2.4.19 от 22.09.2016
	100

	21
	Сбор информации о страховании государственного имущества РС (Я) и имущества хозяйственных обществ, доля РС (Я) в уставном капитале которых составляет более 50% в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 30 октября 2008г. № 454 «О Порядке организации страхования государственного имущества РС (Я)» и представление его в Минимущество РС (Я)
	до 20 мая, следующего за отчетным периодом 
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Исполнен.
В соответствии с пунктом 3.2 Порядка в министерства и ведомства Республики Саха (Якутия) направлены письма о предоставлении информации о страховании имущества, страховых случаях и произведенных страховщиком выплатах страхового возмещения. Информация всеми министерствами и ведомствами предоставлена.
В ходе сверки и анализа представленных сведений выявлены расхождения, требующие детальной проверки, и с большим объемом проверяемой информации, поручением  продлен срок исполнения пункта 3.3 Порядка до 18.07.2025. 
В адрес Председателя Правительства РС(Я) Бычкова Е.К. направлен отчет о страховании государственного имущества за 2024 год.
	100

	22
	Свод информации по переданным объектам государственной собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную и федеральную собственность
	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Исполнен.
За 9 месяцев 2025 года утверждено 449 передаточных актов. В муниципальную собственность фактически передано 164 объекта капитального строительства общей площадью 8 303,37 кв. м., 436 сооружений протяженностью 32 738,7 п. м., передано 19 земельных участка общей площадью 110 458 кв. м., 35 ед. транспортных средств и 54 057 ед. прочих основных средств. Общая балансовая стоимость переданного имущества 4 млрд 606 млн. 381 тыс. рублей. Общая остаточная стоимость переданного в муниципальную собственность имущества составила 2 млрд. 616 млн. 718 тыс. рублей.
За отчетный период передано из государственной собственности Республики Саха (Якутия) в федеральную собственность 3 объект общей площадью 3098  кв. м., 2 сооружения, 5 земельных участка площадью    3 669 кв. м., 2 транспортных средства 1 прочее имущество. Общая балансовая стоимость составила 200 млн 983 тыс. рублей, остаточная стоимость составила 196 млн. 463 тыс. рублей. 

	100

	23
	Свод информации по принятым объектам в государственную собственность Республики Саха (Якутия) из муниципальной и федеральной собственности
	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Исполнен.
За 9 месяцев  2025 года принято 22 решения о принятии в государственность РС (Я) объектов муниципальной собственности муниципальных образований, в том числе 1 распоряжение Правительства РС (Я) и 11 распоряжений Минимущества РС (Я).
За отчетный период принято в государственную собственность Республики Саха (Якутия) из муниципальной собственности муниципальных образований Республики Саха (Якутия) 29 объектов капитального строительства общей площадью 4 750 кв. м., ,15 сооружений общей протяженностью 916 п.м., 3 земельных участка общей площадью 667 929,40 кв. м., 22 ед. прочих основных средств. Общая балансовая стоимость 274 млн. 765 тыс. рублей, общая остаточная стоимость 266 млн. 409 тыс. руб..
Принято в государственную собственность Республики Саха (Якутия) из федеральной собственности 2 объекта капитального строительства общей площадью 365,4 кв.м., 1 земельный участок площадью 1336 кв. м. , 1 земельный участок площадью 31542 кв. м. (г. Якутск, ул. Дежнева, 75, корп. 4), прочие основные средства 100 ед.. Общая балансовая стоимость составила 7 млн 781 тыс. рублей, общая остаточная стоимость 7 млн 781 тыс. рублей.
	100

	24
	Сбор, мониторинг и формирование сводной информации о выявлении, постановке на учет и регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, расположенные на территории  муниципальных образований Республики Саха (Якутия) 
	ежеквартально, по полугодию
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Исполнено.
По состоянию на 30 сентября 2025 г. количество выявленных муниципальными образованиями на территории Республики Саха (Якутия) бесхозяйных объектов составило 3 616 объектов, в том числе: жилищный фонд – 499 (из них исключено – 61); иные объекты – 524 (из них исключено - 50), котельные – 20 (из них исключено - 4), центральные тепловые пункты – 0, трансформаторные подстанции –  198 (из них исключено – 43), очистные сооружения водопровода – 5, очистные сооружения канализации – 0, водопроводные насосные станции – 31, канализационные насосные станции – 0, тепловые сети – 415 (из них исключено - 19), водопроводные сети – 43 (из них исключено - 1), канализационные сети – 1076 (из них исключено - 20), электрические сети –  387 (из них исключено – 115), улично-дорожная сеть – 315 (из них исключено – 7), мосты – 74 (из них исключено – 3), путепроводы – 0, объекты инженерной защиты –  29 (из них исключено – 7). 
Из общего количества выявленных бесхозяйных объектов:
- объекты ЖКХ составили 1590 объектов, из них поставлено на учет в регистрирующем органе – 1247, зарегистрировано – 961, исключено – 44, остаток составляет – 585; 
- объекты электроэнергетики составили 585 объектов, поставлено на учет – 125, зарегистрировано – 107, исключено – 156, остаток составляет – 320; 
- прочие объекты 1 441 объект, из них постановлено на учет – 716, зарегистрировано – 392, исключено – 128, остаток составляет – 921. 
Из общего количества выявленных бесхозяйных объектов – 3 616, поставлено на учет в регистрирующем органе 2088 объект, зарегистрировано - 1460, исключено – 330. Остаток незарегистрированных бесхозяйных объектов на 30 сентября 2025 г. составляет 1 826 объектов.
Информация о количестве бесхозяйных объектов в разрезе муниципальных образований Республики Саха (Якутия) содержится в приложении.
	100

	25
	Ведение реестра поступивших в адрес Минимущества РС (Я) заявлений о предоставлении земельных участков
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок
	Исполнен.
Реестр поступивших в адрес Минимущества РС (Я) заявлений о предоставлении земельных участков ведется на постоянной основе.
	100

	26
	Ведение реестра по утверждению схем расположения земельных участков
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок
	Исполнен.
Поступило 33 заявления, все отработаны без просрочек
	100

	27
	Исполнение плана обследования:
1. земельных участков, предоставленных государственным унитарным предприятиям и государственным учреждениям, а также предоставленных в установленном порядке иным лицам, и при выявлении нарушений принятие в соответствии с законодательством РФ необходимых мер по их устранению и привлечению виновных лиц к ответственности
2. объектов недвижимости, переданных из казны Республики Саха (Якутия) по договорам аренды и безвозмездного пользования


	по плану Минимущества РС (Я)
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнен.
1. В рамках государственной услуги и по поручению Департамента по земельной политике обследовано 7 земельных участков.
2. В рамках распоряжения от 16.05.2025 № Р-1148 проведены плановые выездные проверки государственного имущества Республики Саха (Якутия):
- расположенное по адресу: г. Якутск, ул. Дежнева, д. 16, переданное в пользование АНПОО «Якутский гуманитарный колледж», АОНО «Гуманитарный лицей» и ЯЭПИ ОУ ПВО «Академия труда и социальных отношений»,
- расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Красноярова, д.35, переданного в пользование ООО Патронажная компания «Белые ангелы»
3.Внеплановая выездная проверка распоряжение от 08.07.2025 № Р1725 (в редакции от 17.07.2025 № Р-1825), Государственное имущество Республики Саха (Якутия), расположенного по адресу: Хангаласский район, п. Бестях, ул. Центральная, д.26, переданного в пользование ПАО «Сбербанк»
	100

	1.9. Прочая текущая деятельность

	1
	Работа с обращениями граждан
	по мере поступления
	Структурные подразделения Учреждения, свод ведущий специалист по кадрам
	Исполнен.
Всего поступило в структурные подразделения:
- в ООВ: 78 обращений через систему «Инцидент-менеджмент». Ответы   своевременно представлены.
Расширенная информация отражена в приложении № 4.

	100

	2
	Размещение исполнительных органов государственной власти РС (Я)
	постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок
	В работе.
В рамках принятого постановления Правительства РС(Я) № 608 проведена работа по согласованию освобождения помещений с рядом министерств, а также проводится работа по внесению изменений в схемы размещения ИОГВ, после согласования новых предложений у Председателя Правительства РС(Я).
	-

	3
	Рассмотрения заявлений от ГБУ РС(Я) «Служба эксплуатационно-технического обслуживания» по даче согласия по распоряжению имуществом
	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Исполнен.
За 9 месяцев 2025 года принято 49 распоряжений о даче согласия по распоряжению имуществом.
	100

	4
	Размещение и контроль за исполнением государственного заказа на выполнение кадастровых работ на земельные участки для нужд Минимущества РС (Я)




	в соответствии с планом закупок
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок
	Исполнено.
В государственной программе «Управление собственностью» на 2025 год на проведение комплексных кадастровых работ предусмотрено 2 050 000,00 рублей. По итогам 1 квартала 2025 года объявленный конкурс не состоялся. По итогам 2 квартала заключен государственный контракт на сумму 2 050 000,00 рублей.
	100

	5
	Работа по участию в планировании и осуществление закупок Минимущества РС (Я), включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов и их исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг для нужд Минимущества РС (Я), в качестве уполномоченного на то учреждения
	в соответствии с планом закупок
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок

	Исполнено.
План-график закупок товаров, работ и услуг сформирован и утвержден Приказом ГКУ РС (Я) "РАИ" от 10.01.2025 № 1 и размещен в единой информационной системе в сфере закупок 10 января 2025 года. Работа по контролю за соблюдением установленных нормативов при исполнении утвержденного плана-графика закупок товаров, работ и услуг ведется на постоянной основе.
По состоянию на отчетную дату заключено 53 государственных контракта (договоров) на общую сумму 18 015 536,95рубля.
	100

	6
	Сопровождение информационных систем Учреждения, Минимущества РС (Я)
	в течение года
	Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
Сопровождение информационных систем Учреждения, Минимущества РС (Я) ведется на постоянной основе.
	100

	7
	Подготовка инструкций и сопровождение ИОГВ и субъектов госсектора по возникающим вопросам ИС «Эффективность».
	по мере необходимости
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики 

	По итогам 9 месяцев 2025 года подготовка инструкций и сопровождение ИОГВ и субъектов госсектора по возникающим вопросам ИС «Эффективность» не проводились.
	-

	8
	Рассмотрение проектов Положений о ключевых показателях эффективности 
	по мере необходимости
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Направлены заключения (согласования) по 7 проектам Положений о системе КПЭ (АО «КДМ», АО «ЯХК», АО ФАПК «Сахабулт», АО «РИК Плюс», АО «Морской порт Тикси» 2 проекта, АО ФАПК «Сахабулт», АО Агрохолдинг «Туймаада».
	100

	9
	Информационно-техническое обеспечение работы Учреждения, Минимущества РС (Я), ведение учета и контроля за их сохранностью
	в течение года
	Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
Информационно-техническое обеспечение работы Учреждения, Минимущества РС (Я), ведение учета и контроля за их сохранностью ведется постоянно. 
	100

	10
	Поддержка, обслуживание компьютерной и офисной техники Учреждения, Минимущества РС (Я)
	в течение года
	Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
Поддержка, обслуживание компьютерной и офисной техники Учреждения, Минимущества РС (Я ведется постоянно.
	100

	11
	Выполнение мероприятий по защите информации
	в течение года
	Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
Выполнение мероприятий по защите информации ведется постоянно.
	100

	12
	Формирование и представление предложений по модернизации программного обеспечения Реестра государственного имущества РС (Я)

	апрель 2024 года
	Все структурные подразделения
	По итогам 9 месяцев 2025 года предложения по модернизации программного обеспечения Реестра государственного имущества РС (Я) не поступали.
	-

	13
	Ведение реестра электронных цифровых подписей, выданных работникам Учреждения
	в течение года
	Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
Ведение реестра электронных цифровых подписей, выданных работникам Учреждения ведется постоянно.
	100

	14
	Регистрация корреспонденции в системе ЕСЭД документов Учреждения, Минимущества РС (Я) в рамках делопроизводства
	в течение года
	Отдел по общим вопросам

	Исполнен.
Поступающие документы регистрируются своевременно. 
По итогам 9 месяцев 2025 года зарегистрировано всего  32375  документов, в том числе:
- входящая корреспонденция – 21060, из них  ЕСЭД – 14958, на э/почту и нарочно – 6102.
- исходящая –  10829;
- обращения граждан - 486.
	100

	15
	Работа по секретному делопроизводству (ДСП)
	в течение года, постоянно
	ведущий специалист по кадрам

	Исполнен.
Работа ведется по мере поступления.

	100

	16
	Работа с документами конфиденциального характера
	в течение года, постоянно
	ведущий специалист по кадрам

	Исполнен.
Работа, содержащая информацию  персонального характера, ведется постоянно.

	

	17
	Работа по организации и обеспечению единого порядка контроля исполнения в системе ЕСЭД Учреждением указов, распоряжений, протоколов, поручений Главы РС (Я), постановлений, распоряжений, протоколов, поручений Правительства РС (Я), поручений руководства Минимущества РС (Я)
	в течение года
	Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
Работа ведется на постоянной основе.
	100

	18
	Контроль по работе с обращениями граждан
	в течение года, постоянно
	ведущий специалист по кадрам

	Исполнен.
Работа ведется постоянно, информация об исполненных и со статусом «в работе» сведения по поступившим обращениям граждан формируется и направляется в адрес Миниимущества РС(Я).
	100

	19
	Обеспечение комплектования, хранения, учета и использования архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения, Минимущества РС (Я)
	в течение года
	Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
- отработано 12 запросов, поступивших от иных органов, обращения граждан;
- выдано 20 копии архивных дел.


	100

	20
	Обеспечение подготовки документов и дел к передаче на архивное хранение и на уничтожение (экспертиза ценности документов, оформление дел, составление описей дел по результатам экспертизы их ценности, составление актов на уничтожение документов и дел с истекшими сроками хранения)
	в течение года
	Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
Оформлено и прошито 280 дел.

	100

	21
	Составление сводной номенклатуры дел Учреждения, Минимущества РС (Я)

	в течение года
	Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
Приказом Минимущества РС(Я) от 03.06.2025 № П-014-69 внесены изменения в Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 4 апреля 2024 № П-014-37 «Об утверждении номенклатуры дел Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)».
	100

	1.10. Финансовое обеспечение, учет и отчетность

	1
	Выполнение мероприятий по реализации функции получателя бюджетных средств, составление бюджетной сметы расходов Учреждения, бюджетной росписи расходов, штатного расписания, расчетов фонда оплаты труда
	в течение года
	Бухгалтерия

	Исполнен. 
Бюджетная смета Учреждения на 2025 год утверждена 13.01.2025 г. В соответствии с приказом Минимущества РС(Я) бюджетная смета утверждается в течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств. Штатное расписание Учреждения на 2025 год согласовано с Минимуществом РС(Я) и утверждено приказами Учреждения от 14.01.2025 № 2, от 31.03.2025 № 17
	100

	2
	Исполнение кассового плана расходов 
	в течение года
	Бухгалтерия совместно с ответственными исполнителями мероприятий государственной программы
	Исполнен.
Исполнение кассового плана выплат по состоянию на 01.10.2025 года составляет 99,7 %, в том числе:
	Месяц
	ПОФР, в тыс.руб.
	Факт, в тыс.руб.
	% исполнения

	Январь
	4557,58
	4411,17
	96,8

	Февраль
	4946,4
	4946,4
	100

	Март
	5322,52
	5322,52
	100

	Апрель
	5477,1
	5477,1
	100

	Май
	4610,1
	4610,1
	100

	Июнь
	5505,3
	5505,3
	100

	Июль
	5466,8
	5466,8
	100

	Август
	4174,4
	4174,4
	100

	Сентябрь
	5017,6
	5017,6
	100

	Итого
	45077,80
	44931,39
	99,7



	99,0

	3
	Внесение изменений и уточнений в кассовый план по расходам Учреждения
	в трехдневный срок со дня получения уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств
	Бухгалтерия

	Исполнен.
В отчетном периоде по доведенным уведомлениям изменения в кассовый план внесены в срок. 
	100

	4
	Подготовка и сдача бюджетной отчетности Учреждения как бюджетополучателя
	ежемесячно - до 7 числа, ежеквартально - до 15 числа, годовой - до 8 февраля
	Бухгалтерия

	Исполнен.
Бюджетная отчетность сдана в установленные сроки.
за январь – 07.02.2025
за февраль – 05.03.2025 
за 1 квартал – 07.04.2025 
за апрель – 05.05.2025
за май – 03.06.2025
за 2 квартал – 08.07.2025
за июль – 05.08.2025
за август – 05.09.2025
за 3 квартал – 08.10.2025
	100

	5
	Подготовка и сдача налоговой, статистической отчетности, отчетности во внебюджетные фонды Учреждения
	в установленные законодательством сроки
	Бухгалтерия

	Исполнен.
Персонифицированные сведения о физ.лицах:
за январь – 03.02.2025 (срок 25.02.2025)
за февраль-11.03.2025 (срок 25.03.2025)
за март – 31.03.2025 (срок 25.04.2025)
за прель – 06.05.2025 (срок 25.05.2025)
за май – 04.06.2025 (срок 25.06.2025)
за июнь – 04.07.2025 (срок 25.07.2025)
за июль – 07.08.2025 (срок 25.08.2025)
за август – 01.09.2025 (срок 25.09.2025)
за сентябрь – 02.10.2025 (срок 25.10.2025)
Расчет по страховым взносам:
За 1 квартал – 16.04.2025 (срок 25.04.2025)
За 2 квартал – 08.07.2025 (срок 25.07.2025)
За 3 квартал – 10.10.2025 (срок 25.07.2025)
Расчет сумм налога на доходы физ. лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ):
За 1 квартал -17.04.2025 (срок 25.04.2025)
За 2 квартал – 16.07.2025 (срок 25.07.2025)
За 3 квартал – 10.10.2025 (срок 25.10.2025)
Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ (форма ЕФС-1):
За 1 квартал - 15.04.2025 (срок 25.04.2025)
За 2 квартал – 08.07.2025 (срок 25.07.2025)
За 3 квартал – 07.10.2025 (срок 25.10.2025)
Сведения об инвестициях в нефинансовые активы (форма п-2):
За 1 квартал – 18.04.2025 (срок 21.04.2025)
За 2 квартал – 02.07.2025 (срок 21.07.2025)
За 3 квартал – 08.10.2025 (срок 21.10.2025)
Сведения о численности и заработной плате работников (форма П-4):
За январь – 03.02.2025 (срок 15.02.2025)
За февраль – 11.03.2025 (срок 15.03.2025)
За март – 14.04.2025 (срок 15.04.2025)
За апрель – 06.05.2025 (срок 15.05.2025)
За май – 04.06.2025 (срок 15.06.2025)
За июнь – 04.07.2025 (срок 15.07.2025)
За июль – 08.08.2025 (срок 15.08.2025)
За август – 04.09.2025 (срок 15.09.2025)
За сентябрь -  03.10.2025 (срок 15.10.2025)
Декларация по налогу на прибыль – 
За 1 квартал – 17.04.2025 (срок 25.04.2025)
За 1 полугодие – 02.07.2025 (срок 25.07.2025)
За 3 квартал – 07.10.2025 (срок 25.10.2025)
Декларация по НДС –
За 1 квартал – 17.04.2025 (срок 25.04.2025)
За 2 квартал- 02.07.2025 (срок 25.07.2025) 
За 3 квартал – 14.10.2025 (срок 25.10.2025)
	100

	6
	Подготовка и сдача в Минимущество РС (Я) сведений для мониторинга качества финансового менеджмента
	до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Бухгалтерия

	Исполнен.
Сведения для проведения мониторинга качества финансового менеджмента направлены в Минимущества РС(Я) РС (Я):
за 1 квартал служебной запиской от 18.04.2025 № 87;
за 1 полугодие служебной запиской от 08.07.2025 № 174.
за 3 квартал служебной запиской от 08.10.2025 №232 
	100

	7
	Сверка с Инспекцией Федеральной налоговой службы РФ по расчетам с бюджетом по налогам, пеням, штрафам за отчетный период
	ежеквартально
	Бухгалтерия

	Исполнен.
Сверка по состоянию на 01.10.2025 проведена 03.10.2025.
	100

	8
	Начисление и перечисление сумм заработной платы, отпускных, компенсаций, больничных, пособий, налогов и взносов, расчетов по подотчетным суммам, расчетов с поставщиками и подрядчиками.
	постоянно, в установленные сроки
	Бухгалтерия

	Исполнен.
Начисление и выплата заработной платы, отпускных, компенсаций, больничных, пособий, налогов и взносов, расчетов по подотчетным суммам, расчетов с поставщиками и подрядчиками произведена своевременно. Задержек по расчетам нет.
	100

	9
	Выдача справок о средней заработной плате, НДФЛ, о начисленных пособиях по материнству и детству, назначении пенсии из государственного бюджета РС (Я) работникам Учреждения по их запросам
	постоянно, по мере поступления заявления
	Бухгалтерия

	Исполнен.
Справки формы 2-НДФЛ в количестве 15 шт. выданы работникам по запросам.
	100

	10
	Учет материальных ценностей и денежных средств, контроль за их сохранностью
	постоянно
	Бухгалтерия

	Исполнен.
Учет материальных ценностей и денежных средств, контроль за их сохранностью ведется на постоянной основе.
	100

	11
	Организация и проведение годовой инвентаризации:
- расчетов с поставщиками, подрядчиками;
- имущества в оперативном управлении;
- материальных запасов, денежных средств и документов.
	до 25 января следующего года
	Бухгалтерия совместно со структурными подразделениями

	По мере необходимости. 

	-

	12
	Внесение изменений в Учетную политику Учреждения
	по мере необходимости
	Бухгалтерия

	По мере необходимости.

	-

	II. Организационно-методическая и кадровая работа

	2.1. Организационно-методическая работа

	1
	Организация и проведение заседаний Коллегии Минимущества РС (Я)
	по утвержденному плану работы Коллегии Минимущества РС (Я)

	Отдел по общим вопросам

	Исполнен.
Организованы и проведены две коллегии Минимущества РС (Я).

	100

	2
	Организация и проведение заседаний балансовой комиссии Минимущества РС (Я) по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций по итогам 2024 года, 1 полугодие 2025 года, 9 месяцев 2025 года, предварительные итоги
	по итогам года – март и апрель;
по итогам 1 полугодия – июль и август;
по итогам 9 месяцев – октябрь и ноябрь.
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики

	Исполнен.
1) Подготовлено распоряжение Минимущества РС(Я) от 11.03.2025 №Р-608 «Об утверждении состава БК Минимущества РС (Я».
2) Обеспечено проведение БК Минимущества РС(Я) по рассм. деятельности за 2024 год: ГБУ РС (Я) «БТИ» (ГУП РС (Я) «РЦТИ»), ГКУ РС (Я) «РАИ», ГБУ РС (Я) «ЦГКО», АО РСР «ЯФЦ», НО «ЦФБП», АО «Сахагипрозем», АО «КДМ».
	100

	3
	Организация и проведение заседаний Общественного совета Минимущества РС (Я)
	по мере необходимости
	Отдел по общим вопросам 

	Исполнен.
Организованы и проведены два заседания Общественного совета Минимущества РС (Я). 

	100

	4
	Организация и проведение заседаний Экспертной комиссии по обеспечению, сохранности, хранения, комплектования, учета и использования документов, образующихся в процессе деятельности Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) 
	по мере необходимости


	Отдел по общим вопросам

	Исполнен.
Проведено одно заседание Экспертной комиссии по обеспечению, сохранности, хранения, комплектования, учета и использования документов, образующихся в процессе деятельности Минимущества РС (Я), протокол от 02.06.2025 №                Пр-МИЗО-59. 
	100

	5
	Оказание консультационной и методической помощи субъектам государственного сектора экономики по вопросам основной деятельности
	по мере необходимости
	Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности
Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
Отдел государственных услуг и регулирования сделок
	Исполнен.
Консультация проводится на постоянной основе.
	100

	6
	Проведение работы по уточнению перечня юридических лиц государственного сектора с Госкомстатом в соответствии с Порядком информационного взаимодействия Статистического регистра хозяйствующих субъектов и Реестра государственного имущества РС (Я)
	по результатам полугодия
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	-
	-

	7
	Участие в семинарах по вопросам управления государственной, муниципальной  собственностью
	по мере необходимости
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	По мере необходимости.
Отсутствовала необходимость участия в семинарах по вопросам управления государственной, муниципальной  собственностью.
	-

	8
	Оказание консультационной и методической помощи специалистам муниципальных образований по имущественным вопросам
	постоянно
	Отдел распоряжения, учета и разграничения собственности
	Исполнен.
Консультация проводится на постоянной основе.
	100

	9
	Организация и проведение командировок министра, заместителей министра Минимущества РС (Я), директора, заместителя директора Учреждения

	в течение года
	Отдел по общим вопросам

	Исполнен.
Организована 1 командировка.
 
	100

	10
	Составление приветственных адресов, поздравительных текстов, наградных текстов, благодарственных писем, грамот и т. д.


	в течение года
постоянно
	Отдел по общим вопросам

	Исполнен.
- поздравительные тексты с днем рождения, юбилеем, к праздникам и т.д. - 12;
- приветственных адреса - 4; 
- благодарность (текст) -1;
- соболезнования -1;
- поминальные речи (СВО) -1. 
	100

	11
	Организация и проведение мероприятий Учреждения, Министерства РС(Я) в части обеспечения информационного сопровождения для размещения на официальном сайте и в официальных аккаунтах в телекоммуникационной сети «Интернет» в социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте, Телеграмм Минимущества РС(Я), на сайте Учреждения

	в течение года
постоянно
	Отдел по общим вопросам

	Исполнен.
- организовано и проведена встреча министра Багынанова П.Н. с делегацией Олекминского района «Муус Устар»; 
- принято участие в семинар-совещании для руководителей в сфере управления недвижимостью муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия);
- принято участие в II Международный форум креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке от творчества к экономике", подготовлена презентация (доклад) для министра на тему дальневосточного гектара;
- проведен прямой эфир на странице ВК Минимущества семинара по мерам поддержки для участников программы «Дальневосточный гектар».
- 2 июля в День реки Лена в городе Якутске Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии был организован общегородской субботник в рамках Всероссийской акции "Вода России".
В акции приняли участие 436 человек, собрано около 25 кубов мусора, в том числе металлолома. Работники подведомственных учреждений Минимущества Якутии ГБУ РС(Я) «Республиканское агентство имущества», ГБУ РС(Я) «Центр государственной кадастровой оценки» и ГБУ РС(Я) «Бюро технической инвентаризации» присоединились к субботнику.
	100

	2.2. Кадровая работа

	1
	Работа по кадровому делопроизводству
	постоянно
	ведущий специалист по кадрам
	Исполнен.
Работа ведется на постоянной основе. 
	100

	2
	Работа по вопросам представления сведений о доходах, расходах об имуществе и обстоятельствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки за отчетный период по программному обеспечению «Справки БК» директора, заместителя директора ГКУ РС(Я) «Республиканское агентство имущества»
	 до 01 апреля
	ведущий специалист по кадрам

	Исполнено.
В Учреждении сведения о доходах, расходах об имуществе за 2024 год в адрес Министерства предоставлены сведения директора Учреждения Бурнашева Н.А.
Уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых функций, который приводит или может привести к конфликту интересов согласно утвержденного приказа ГКУ РС(Я) «РАИ» от 23.08.2023 № 57 предоставили следующие работники учрждения: Федорова Т.К., Аммосова В.А., Атласова Т.В., Акимов Я.А.
	100

	3
	Работа в единой информационной системе «Управление кадровым составом»
	постоянно по мере необходимости и актуализации информации
	ведущий специалист по кадрам

	Исполнен.
Работа ведется постоянно, по мере необходимости.
	100

	4
	Ведение личных карточек сотрудников Учреждения 
	постоянно, по мере необходимости и актуализации информации
	ведущий специалист по кадрам

	Исполнен.
Ведение личных карточек сотрудников Учреждения актуализируется, работа ведется на постоянной основе.
	100

	5
	Представление статистической отчетности по установленным формам Госкомстата РФ по форме № П-4(НЗ) «Сведения о неполной занятости движения работников»
	в течение года, ежеквартально не позднее 08 числа после отчетного квартала
	ведущий специалист по кадрам

	Исполнен.
Статистические отчеты сформированы в установленной форме П-4 (НЗ) и сданы в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) 09.01.2025, 11.03.2025, 04.06.2025, 06.10.2025.
	100

	6
	Подготовка и оформление (приказов по личному составу, отпускам, командировкам и др.) для последующей работы для компетенции учету и хранению Учреждения
	в течении года
	ведущий специалист по кадрам

	Исполнен.
Оформление приказов по личному составу, по основной деятельности ведется постоянно, по мере их поступления.
	100

	7
	Проведение служебных проверок
	в течение года при наличии оснований
	ведущий специалист по кадрам

	Исполнен.
По состоянию на 01.10.2025 года в Учреждении были проведены следующие служебные проверки на основании приказов ГКУ РС(Я) «РАИ» от 21.08.2025 №К-177, от 02.09.2025 №К-189, от 11.09.2025 № К-193.
По итогам служебной проверки в адрес директора Учреждения Комиссией представлены письменные заключения о результатах проведенной проверки. На основании письменного заключения директором Учреждения изданы приказы от 01.09.2025 №К-188, от 26.09.2025 №К-208,26.09.2025 №К-209.
	100

	8
	Работа по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в Учреждении
	по мере необходимости и не реже одного раз в год
	ведущий специалист по кадрам

	Исполнен. 
На сайте Учреждения были размещены 3 публикации в новостном разделе и 2 НПА опубликованы в разделе "Противодействие коррупции"
  https://raisakha.ru/docs/?preview=true.

	100

	9
	Представление отчета по профилактики коррупционных и иных правонарушений в Учреждении
	в течение года, ежеквартально не позднее 1-ой недели месяца следующего за отчетным периодом 
	ведущий специалист по кадрам

	Исполнен.
Директор Учреждения выступит с ежегодным годовым докладом о состоянии и результатах работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Государственном казенном учреждении Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство имущества» за 2024 год на основании письма о Заседании Комиссии отчет о работе по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирования конфликта интересов в ГКУ РС(Я) «РАИ» было рассмотрено 30 мая 2025 года.
	100

	10
	Работа по представлению к награждению сотрудников Учреждения
	в течение года по мере необходимости
	ведущий специалист по кадрам

	Исполнен.
По состоянию на 01.07.2025 представлены и награждены следующие работники Учреждения:
- Акимов Я.А., главный специалист Отдела государственных услуг и регулирования сделок, Почетной грамотой Минимущества РС(Я);
-Аммосова В.А., главный бухгалтер ГКУ РС(Я) «РАИ», Благодарностью Председателя Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я);
- Николаева Л.С., главный специалист Отдела распоряжения, учета и разграничения госсобственности, Грамотой ГКУ РС(Я) «РАИ» и Почетной грамотой Минимущества РС(Я).
	100

	11
	Работа по формированию кадрового состава 
	в течение года по мере необходимости
	ведущий специалист по кадрам

	Исполнен.
По состоянию на 01 октября 2025 года кадровый состав ГКУ РС(Я) «РАИ» сформирован на 88,57%.
	100

	12
	Работа по организации прохождения практики студентами ВУЗ-ов и ССУЗ-ов
	в течение года
	ведущий специалист по кадрам

	Исполнен.
По состоянию на 1 октября 2025 года заключён договор с ГБПОУ «Якутский сельскохозяйственный техникум» по направлению 21.02.05 по специальности «земельно-имущественные отношения» на прохождение производственной практики с четырьмя студентами.
	100

	13
	Проверка трудовой дисциплины сотрудников
	в течение года, постоянно
	ведущий специалист по кадрам

	Исполнен.
В Учреждении проверка трудовой дисциплины ведется постоянно, ежедневно.
	100

	14
	Плановая проверка ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных учреждениях согласно утвержденного Плана Минимущества РС(Я)
	 до 28 ноября, по мере необходимости
	ведущий специалист по кадрам
	-
	-

	15
	Плановая проверка учреждений и организаций по вопросам воинского учета и бронирования за 2025 года утвержденного Плана проверок Военного комиссариата РС(Я) г. Якутска
	в течение декабря, раз в 3 года
	ведущий специалист по кадрам
	-
	-

	16
	Работа по мобилизационной подготовке в Учреждении согласно  реализации мобилизационного утвержденного Плана Минимущества РС (Я)
	в течение года по мере необходимости
	ведущий специалист по кадрам

	Исполнен. 
Ведется на постоянной основе. 
	100

	17
	Сдача формы отчетности СЗВ-ТД о трудовой деятельности сотрудников Учреждения
	в течение года, не позднее 15 числа месяца
	ведущий специалист по кадрам

	Исполнен. 
Отчеты по сдаче СЗВ-ТД предоставляются в срок посредством программы 1С-Предприятие «Зарплата и кадры» (прием, увольнение, перемещения).
	100

	18
	Сдача отчетности по карточке учета согласно формам №№ 6, 18,19
	в течение года, не позднее 1 декабря
	ведущий специалист по кадрам

	Исполнен.
Издан приказ от 18.03.2021г. № 40 «Об организации воинского учета граждан, в.т.ч. бронирования граждан, пребывающих в запасе в ГКУ РС(Я) «Республиканского агентства имущества», утвержден План работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запас на 2025 год от 22.11.2024 года, формы отчетности за 2024 год №6, №18, №19 сданы 28.11.2024 года.
	100

	III. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников

	1
	Повышение квалификации (переподготовка) сотрудников Учреждения

	в течение года
	по отдельному Плану
	Исполнен.
На 01 октября 2025 г. повышение квалификации прошли 11 работников из них с получением Сертификата:
- об «Управлении государственными и муниципальными закупками (44-ФЗ)» - Федорова Т.К., Атласова Т.В.;
- об «Современный архив организации: требования к хранению, комплектованию и использованию документов» Басыгысова А.Г;
- об «Цифровая экономика и цифровая трансформация» - Бурнашев Н.А;
- об Администрирование ОС Astra Linux Special Edition 1.7"- Андреев А.И.;
- об «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления» - Бурнашев Н.А., Федорова Т.К, Борщевская Я.И. Басыгысова А.Г., Сосина А.А.
- об "Внутренние аудиторы качества в государственном секторе Республики Саха (Якутия)" – Птицына М.Л.
	100

	IV. Работа со СМИ

	1
	Подготовка материалов, информации и их размещение на официальном сайте Минимущества РС (Я), Учреждения 
	в течение года, постоянно
	Отдел по общим вопросам
совместно со структурными подразделениями Учреждения, Минимущества РС (Я) 
	Исполнен.
Подготовка материалов, информации и их размещение на официальном сайте Минимущества РС (Я)  ведется на постоянной основе. 
По итогам 9 месяцев опубликовано 438 публикаций из них 235 оригинальных публикаций, 200 репостов.
Расширенная информация отражена в приложении № 5.
	100

	2
	Обеспечение информационного сопровождения деятельности Учреждения, Минимущества РС (Я), в том числе:
- подготовка материалов о деятельности Минимущества РС (Я), в том числе обеспечение проведения прямых эфиров на телевидении, радио и в телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечение размещения материалов на официальном сайте, на страницах официальных аккаунтов, в социальных сетях телекоммуникационной сети «Интернет» Минимущества РС (Я), а также в региональных и федеральных СМИ;
- обеспечение систематического обновления официального сайта и официальных аккаунтов в социальных сетях телекоммуникационной сети «Интернет» Минимущества РС (Я) за счет материалов, в том числе подготовленных пресс-службой Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), в соответствии с поручениями Департамента информационной политики Администрации Главы и Правительства РС (Я)
	в течение года, постоянно
	Отдел по общим вопросам
совместно со структурными подразделениями Учреждения, Минимущества РС (Я)
	Исполнен.
На постоянной основе подготавливаются и размещаются оригинальные материалы о деятельности Учреждения, Минимущества РС(Я) на официальном сайте и в официальных аккаунтах в телекоммуникационной сети «Интернет» в социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте, Телеграмм.  
Подготовлены материалы к программе «Якутия в деталях» на телеканале «Якутия24», прямому радиоэфиру «Тэтим» НВК «Саха» в передаче «Диалог с властью», телепередаче «Олох үөһүгэр» на НВК «Саха».
В соответствии с протоколом совещания Руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) от 03.07.2024 № Пр-13-А3, письма Мининновации от 05.07.24 № 05/02/02-4107,  приказа Минимущества РС(Я) от 31.07.2024 № П-05-106 о начале перехода на модернизированный Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) согласно плану-графику перехода органов государственной власти Республики Саха (Якутия) на модернизированный Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) работа по наполнению ответственными лицами Учреждения завершено в январе.
	100

	3
	Ведение постоянного мониторинга в СМИ и социальных сетях в телекоммуникационной сети «Интернет» в части распространения материалов, касающихся деятельности Минимущества РС (Я) в целях контроля и обеспечения своевременного реагирования резонансных тем




	в течение года, постоянно
	Отдел по общим вопросам
совместно со структурными подразделениями Учреждения, Минимущества РС (Я)

	Исполнен.
Ведется на постоянной основе.  
В Минимущества РС(Я) дали официальные пояснения на публикации в СМИ о земельных участках в Старой Табаге, находящихся в собственности у гр. Л., с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства.
https://minimush.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3482896

	100

	4
	Ведение мониторинга поступления обращений граждан, поступающих в адрес Учреждения, Минимущества РС (Я) через социальные сети во время трансляции прямых эфиров Главы РС (Я), руководителей Минимущества РС (Я) в телекоммуникационной сети «Интернет»
	в течение года, постоянно
	Отдел по общим вопросам
совместно со структурными подразделениями Учреждения, Минимущества РС (Я)
	Исполнен.
Во время прямого эфира отчета Правительства РС (Я) поступило 2 вопроса от населения, на которые оперативно направлены ответы. 
Во время прямых эфиров Главы РС(Я) поступило 12 вопросов от населения, на которые оперативно направлены ответы.
	100

	5
	Ведение взаимодействия с представителями региональных и федеральных СМИ, новостных пабликов в телекоммуникационной сети «Интернет», с блогерами в целях объективного освещения деятельности Минимущества РС (Я) в медийном пространстве, защиты деловой репутации Минимущества РС (Я) путем подготовки и размещения официальных ответов, комментариев, подготовки и направления официальных писем в адрес медийных источников
	в течение года, постоянно
	Отдел по общим вопросам


	Исполнен.
Работа по взаимодействию с представителями региональных и федеральных СМИ, новостных пабликов в телекоммуникационной сети «Интернет», с блогерами в целях объективного освещения деятельности Минимущества РС (Я) в медийном пространстве, защиты деловой репутации путем подготовки и размещения официальных ответов, комментариев, подготовки и направления официальных писем в адрес медийных источников ведется на постоянной основе. 
	100

	
	V. Иная работа

	
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики


	1
	Пункта 3 Перечня поручений Главы Республики Саха (Якутия) от 13.01.2025 № Пл-166-П-А1









	 январь-июнь 
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
 
	Исполнен.
В адрес Щербаковой О.В. направлен отчет о перечислении добровольных пожертвований с заработной платы работников Минимущества РС (Я) и подведомственных учреждений (1% от ФОТ).
Кроме того, данная информация направлена директору Северо-Восточного Фонда помощи и поддержки. 
	100

	2
	Запрос Минэкономики РС (Я) о ключевых показателях по отраслям с 2022-2025гг


	 январь 
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
 
	Исполнен.
Информация по действующим АО с долей РС (Я) более 50% с 2022-2025гг. направлена в Минэкономики РС (С). 
	100

	3
	Поручение ДКТ во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 02.09.2024 № 888-р «О вводе в промышленную эксплуатацию государственной информационной системы «Республиканский межведомственный портал по управлению государственной собственностью Республики Саха (Якутия)»






	январь - февраль
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
 
	Исполнен.
1) В адрес АО с долей РС (Я) более 50% направлены приглашения об участии в обучении обладателей роли «Корпоративный секретарь» навыкам работы в ГИС «Корпоративный портал»;
2) В адрес АО с долей РС (Я) более 50% для ознакомления и исполнения направлен План мероприятий по внедрению ГИС «Республиканский межведомственный портал по управлению государственной собственностью РС (Я)» (ГИС «Корпоративный портал»), утвержденный распоряжением МИЗО РС (Я) от 29.01.2025 № Р-229;
3) В адрес АО с долей РС (Я) направлен обучающий материал по использованию ГИС «Корпоративный портал». 
	100

	4
	Запрос Минэкономики РС (Я) от 22.01.2025 № 19/И-08-363 о поступлении и использование финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетной) подведомственными ГБУ за 2024 2025 годы
	январь 
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
 
	Исполнен.
Подготовлена информация о поступлении и использование финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетной) подведомственными Минимуществу РС (Я) ГБУ за 2024-2025 годы. 
	100

	5
	Поручение ДРиАД – сформировать сведения по ГУПам и АО (форма 1.6. Ерошкина)

	январь 2025 года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Сведения по ГУПам и АО (форма 1.6. Ерошкина) за 9 месяцев 2024 сформированы, переданы в ДРиАД в рабочем порядке.
	100

	6
	Запрос Минтруда РС (Я) от 05.02.2025 № 16/09-1307 представить расчет дополнительной потребности по повышению оплаты труда работников подведомственных учреждений





	февраль 
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
 
	Исполнен.
Расчеты доп. потребности по повышению оплаты труда работников подведомственных учреждений МИЗО РС (Я ГКУ РС(Я) «РАИ», ГБУ РС(Я) «ЦГКО», ГБУ РС(Я) «БТИ» направлен в Минтруд РС (Я).
	100

	7
	Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 10.12.2024 г. №899-РГ «О качестве управления в государственном секторе»









	март
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
1) В адрес Председателя Правительства РС (Я) направлена информация в части формирования гос. заданий в подведомственных учреждениях с не менее чем двумя показателями по оценке удовлетворенности населения качеством продуктов госсектора. 
2)В адрес ДКТ 06.02.2025, 03.03.2025 в рабочем порядке направлена информация о текущих значениях показателей удовлетворенности пользователей качеством услуг хозяйствующих субъектов РС (Я) и внесении изменений в Положение КПЭ.
	100

	8
	Запрос первого заместителя руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Кузнецовой Е.А. от 10.03.2025 № 34-А4

	март
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Данные о деятельности подведомственных ГУ в 2023-2024 гг. и планов на 2025 год в соответствии с табличными формами и основными документами направлены. 
	100

	9
	Запрос Минфина РС (Я) 









	март
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Информация об объемах потребности в расходах на увеличение ФОТ прочих категорий работников подведомственных учреждений ГКУ РС(Я) «РАИ», ГБУ РС(Я) «ЦГКО», ГБУ РС(Я) «БТИ» с 01.01.2025 года направлена в Минфин РС (Я). 
	100

	10
	Запрос Счетной палаты РС (Я) 








	март
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Информация, согласно опросному листу по подведомственным учреждениям Минимущества РС (Я), которым предоставлены целевые средства финансирования из госбюджета РС (Я) в 2024 году направлена. 
	100

	11
	Запрос Аппарата Правительства Российской Федерации от 01.04.2025 № 29282-П13








	апрель 2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен. 
Информация по перечню мероприятий, планируемых в отношении каждого унитарного предприятия с высоким и средним риском неисполнения указания Президента Российской Федерации В.В.Путина от 18.12.2023 № Пр-2461 направлена в адрес УФАС по РС (Я). 
	100

	12
	Во исполнение пунктов 2 и 3 Плана мероприятий («Дорожная карта») по исполнению пункта 9 Перечня персональных поручений Главы Республики Саха (Якутия) членам Правительства Республики Саха (Якутия) на 2025 год от 30.01.2025 № Пр-1311-А1 
	апрель 2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен. 
В адрес ДКТ направлена информация о базовом значении выручки и чистой прибыли ГУП и АО с участием РС (Я) в уставном капитале свыше 50% за 2023-2025 гг.
	100

	13
	Запрос Минтруда РС (Я) о предоставлении отчета об условиях заключения трудовых договоров с руководителями ГУП и АО в рамках ПП №591 от 24.12.2012г.
	апрель 2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Отчеты по подведомственным АО Минимущества РС(Я) направлены в Минтруд РС (Я) по закрытому контуру. 
	100

	14
	п. 2.1 решения заседания Межведомственной комиссии по охране труда РС (Я) от 17.04.2025 № 1-МВК 





	май 
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
В адрес Минтруда РС (Я) направлена информация о проведении месячника охраны труда в соответствии с распоряжением Правительства РС (Я) от 05 апреля 2018 года № 366-р.
	100

	15
	Служебная записка ДКТ во исполнение п. 2 протокола совещания у Председателя Правительства РС (Я) Бычкова К.Е. по вопросам деятельности АО ФАПК «Якутия» от 29.04.2025 №Пр-45-П1


	май 
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Выписки из ЕГРН на недвижимое имущество 8 АО: АО «ЯХК», АО «ЯПФ», АО ФАПК «Туймаада», АО Агрохолдинг «Туймаада», АО «Сайсары», АО Совхоз «Новый», АО НПФ», АО ФАПК «Якутия» направлен в ДКТ 
	100

	16
	Резолюция Председателя Правительства РС (Я) на письмо о гос задании ГКУ РС (Я) «Республиканское агентство имущества» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов









 
	май 
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
1. В адрес ДВИ АГИП РС (Я) направлено на согласование гос задании ГКУ РС (Я) «РАИ» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов с учетом установления второго показателя качества «Индекс клиентских усилий при получении услуги (работы)».
2.В адрес ДВИ АГИП РС (Я) направлено пояснение о причине отсутствия показателей по оценке удовлетворенности в разделах 2, 3 и 4 гос. задания ГКУ РС (Я) «РАИ».
	100

	17
	Поручение ДКТ об оценки удовлетворенности клиентов качеством работ, услуг Обществами с долей РС (Я) в УК более 50% в рамках реализации Указа Главы РС (Я) от 26.08.2024 №410 «О государственном управлении в РС (Я)»

	май 
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Сводная информация о проведенной и планируемой оценки удовлетворенности клиентов качеством работ, услуг Обществами с долей РС (Я) в УК более 50% направлена в ДКТ. 
	100

	18
	Запрос первого заместителя руководителя Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Кузнецовой Е.А. от 03.06.2025 № 254-А4 ГКУ РС(Я) «Республиканское агентство имущества» 
	июнь 
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Подготовлена сводная информация согласно пунктам запроса, направлена в ДКТ. 
	100

	19
	П.п. 3.2 и 3.3 решения заседания Межведомственной комиссии по охране труда РС (Я) от 17.04.2025 № 2-МВК 



	июнь 
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Информация о том, что на коллегии Минимущества РС(Я) РС (Я) от 05.06.2025 рассмотрен вопрос «Об организации охраны труда в подведомственных учреждениях по итогам 2024 года» направлена в адрес Минруда РС (Я).
	100

	20
	Приказ Минимущества РС(Я) РС(Я) от 04.06.2025 № П-08-72 в рамках проведения Счетной палатой РС(Я) экспертно-аналитического мероприятия «Оценка эффективности приватизации организаций и объектов недвижимого имущества Республики Саха (Якутия), подлежавших приватизации в 2023-2024 годах»
	июнь 
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
09.06.2025 г. подготовлены материалы по п. 6, 12, 14 и сохранены по установленной ссылке в рамках проведения Счетной палатой РС(Я) экспертно-аналитического мероприятия.
	100

	21
	Поручение Прокопьевой М.А. подготовить доверенности на участие в ГОСА



	июнь 
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Доверенности на Прокопьеву М.А., заместителя министра (во время отпуска министра с 16.06.2025) подготовлены для участия в ГОСА 16 АО.
	100

	22
	Поручение Прокопьевой М.А. подготовить сводную информацию о действующем составе Совета директоров хозяйственных обществ на 2024-2025 корпоративный год и кандидатурах на 2025-2026 корпоративный год 
	июнь 
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
19.06.2025 в ДКТ представлена сводная информация о действующем составе СД хоз. обществ на 2024-2025 корп. год и кандидатурах на 2025-2026 корп. год (сохранено на /Р).
	100

	23
	Запрос МинОБЖ РС (Я) о формировании объемов потребности в нефтепродуктах 


	июнь 
2025 года 
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Информация направлена в МинОБЖ РС (Я)  по подведомственным организациям Минимущества РС(Я) РС (Я).
	100

	24
	Поручение Прокопьевой М.А. исх. от 24.06.2025 №189 






	июль 
2025 года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики, структурные отделы Учреждения
	Исполнен. 
Во исполнение поручения сформирована и направлена исх. от 04.07.2025 №545/1668 информация о выполняемом функционале ГКУ РС (Я) «РАИ» в разрезе отделов с примечанием/предложением.
	100

	25
	Поручение руководителя ДКТ на запрос Счетной палаты Республики Саха (Якутия) от 01.07.2025 №33/03-11/1293 

	июль 
2025 года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Во исполнение поручения подготовлены и направлены в ДКТ материалы по пунктам 4-6 приложения №2.
	100

	26
	Письмо И.о. директора филиала ПАО ДЭК «Якутскэнергосбыт» наличии у подведомственной организации просроченной дебиторской задолженности за поставленные коммунальные ресурсы по состоянию на 03.07.2025 г.
	июль 
2025 года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Во исполнение письма ПАО ДЭК «Якутскэнергосбыт» от 04.07.2025 г. № 2-21-1-6628 о наличии у ГБУ БТИ просроченной деб. задолженности за поставленные комм. ресурсы по состоянию на 03.07.2025 г. направлены разъяснения.
	100

	27
	Во исполнение пункта 2 Протокола от 14.04.2025 г. № Пр-28-А3 заседания Комиссии по внедрению изменений в деятельность государственных учреждений Республики Саха (Якутия) 
	июль 
2025 года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Сформирована запрашиваемая информация по подведомственным учреждениям направлена в Минтруд РС (Я) 17.07.2025.
	100

	28
	Согласование дополнения к плану ликвидации ГУП «Сахамедпром» РС(Я), сметы расходов ГУП «Сахамедпром» РС (Я) на период с сентября 2024 г. по август 2025 г. 






	июль, сентябрь
2025 года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
1)Рассмотрены и согласованы доп. к плану ликвидации ГУП «Сахамедпром» РС(Я), смета расходов на период с сентября 2024 г. по август 2025 г. Направлены ликвидатору ГУП 25.07.2025 г.
2) Во исполнение запроса МЗ РС (Я) от 03.09.2025 подготовлено и подписано доп. соглашение № 9 к договору на проведение процедуры ликвидации ГУПа от 26.12.2023 г. о продлении срока полномочий ликвидатора до 31.10.2025 года. 
	100

	29
	Запрос Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) от 21.07.2025 г. №АК/4391/25 о МУП «Жатайская транспортная компания», в отношении которого дело о несостоятельности (банкротстве) прекращено 08.05.2025 г. (дело № А58-9996/2023).









	июль 
2025 года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
1) В адрес Главы ОА ГО «Жатай» 28.07.2025 направлен запрос о представлении предложения по корректировке плана графика реформирования ГУП/МУП, находящихся на территории РС (Я), утвержденного распоряжением Главы РС (Я) от 22.01.2024 г. №31-РГ с включением Предприятия в иные процедуры.
2) В адрес руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РС (Я) 28.07.2025 направлен запрос о направлении информации о ходе реализации имущества Предприятия.
3) В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по РС (Я) 28.07.2025 направлена информация о МУП «Жатайская транспортная компания».
	100

	30
	Поручение Прокопьевой М.А. В целях осуществления мониторинга за ФХД обществ с долей участия Республики Саха (Якутия) запросить в АО с долей РС (Я) информацию






	август
2025 года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
В целях осуществления мониторинга за ФХД обществ с долей участия РС (Я) в адрес АО 01.08.2025 направлен запрос о предоставлении краткой справки о состоянии общества; информации о привлеченных кредитах и займах; финансовой модели до 2027 года. 
По предоставленным данным сформированы сводные материалы по отраслям, сохранены по адресу: P:\ОГС\5. ФХД\21.07.2025_Справки, финмодель
	100

	31
	Запрос Управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) от 17.07.2025 №34-03/028922@


	август
2025 года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Сформирована и направлена 04.08.2025 информация о погашении подведомственными организациями задолженности по Единому налоговому счету АО РСР «Якутский фондовый центр», АО «Сахагипрозем».
	100

	32
	Во исполнение запроса Заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Карповой М.Э. от 30.07.2025 №03-4264


	август
2025 года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Сформирована информация о заключенных долгосрочных контрактах с субъектами малого и среднего предпринимательства в период с 2023-2025 годы, направлена в Минпред РС (Я) 06.08.2025.
	100

	33
	Рассмотрение проекта антикризисного АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» плана 2025-2026 годы



	август
2025 года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Рассмотрен проект антикризисного АО «Корпорация развития РС (Я)» плана 2025-2026 годы. Подготовлено заключение к проекту 18.08.2025.
	100

	34
	Запрос Следственной части по расследованию организационной преступной деятельности Следственного управления Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) от 15.08.2025 г. №_7/1 1269 по уголовному делу АО ЛК «Туймаада-Лизинг»
	август
2025 года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
Информация направлена Следственной части по расследованию организационной преступной деятельности Следственного управления 19.08.2025.
	100

	35
	Письмо МФ РС (Я) от 19.08.2025 № 17/07-33/39-1/205 о рассмотрении и утверждении проекта ликвидационного баланса государственное унитарное финансово-кредитное предприятие «РАУДКР при Правительстве РС (Я)»

	август
2025 года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
В адрес МФ РС (Я) 20.08.2025 направлен ответ о устранении замечаний Минимущества РС(Я) ликвидатором ГУПа, а также принятия мер по бездействию ликвидатора ГУПа, и обеспечения подписания проекта доп. соглашения к договору на проведение процедуры ликвидации.
	100

	36
	Поручение Прокопьевой М.А.




	сентябрь
2025 года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
В адрес 12 ОГВ РС (Я) 09.09.2025 г. направлены письма об организации работы представителей РС(Я) в органах управления и контроля хозяйственных обществ с участием РС(Я).
	100

	37
	Во исполнение Перечня поручений № 92-П2 от 22.08.2025, поручения № 1322-А3 от 03.09.2025 по РИС WEB-Торги-КС


	сентябрь
2025 года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	В работе.
В адрес АО направлены запросы о предоставлении информации 09.09.2025. Сводная информация направлена в ДКТ в октябре т.г.

	100

	38
	Письмо МФ РС (Я) от 16.09.2025 № 17/07-33/39-1/224 о замене ликвидатора ГУФКП «Республиканское агентство по управлению денежно кредитными ресурсами завоза грузов при Правительстве Республики Саха (Якутия)»
	сентябрь
2025 года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	Исполнен.
В адрес МФ РС (Я) направлен ответ 18.09.2025 о принятии мер по смене ликвидатора и завершить ликвидационные мероприятия в части ГУП РАУДКР.
	100 

	39
	Поручение Прокопьевой М.А. Во исполнение п.3 Перечня поручений Главы РС(Я) от 02.09.2025 № Пл-181-П-А1 о проведении работы по вопросам эконом. составляющей деятельности организаций с участием РС (Я) в рамках оптимизации расходов на 2026 год и плановых период 2027 и 2028 годов, в соответствии с пунктом 3.2. Перечня поручений Руководителя Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) от 17.09.2025 г. №22 по итогам заседания Штаба по работе над проектом бюджета на 2026-2028 гг. РС (Я) от 16 сентября 2025 г. создана межведомственной рабочая группа по направлению «Расходы хозсубъектов». 
	сентябрь
2025 года
	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики
	В работе.
Сделан обзвон АО в части предоставления заполненных чек-листов в количестве 11 разделов, предусматривающие показатели по структуре расходов, оплате труда, показателям эффективности, сведения о закупочной деятельности и о дочерних зависимых обществах. 
Предоставившие чек-листы сохранены по адресу: P:\ПМА от ДКТ\ШТАБ\МРГ по АО\03.10.2025_Ответы АО_чек-листы 
	100 

	40
	Предоставление сведений из реестра государственного имущества РС(Я) по запросам Финансовых управляющих по делам о банкротстве
	в течение года, постоянно
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок
	Исполнено.
Проработано 264 заявлений.
	100 

	41
	Расклеивание уведомлений на 822 гаража, расположенных в г. Якутске, Вилюйский тракт 3 км.





	май 
2025 года
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок, 
отдел по общим вопросам
	Исполнено.
По поручению первого заместителя министра Арбузовой С.А. и Департамента по земельной политике, были расклеены уведомления о нарушении земельного законодательства и освобождении самовольно занятых земельных участков по адресу г. Якутск, Вилюйский тракт 3 км.
	100

	42
	Работа по объявлению аукционов на земельные участки










	июль-сентябрь 2025 года
	Отдел государственных услуг и регулирования сделок
	В работе.
За 3 квартал отработан предварительный перечень из 6605 земельных участков, составлен перечень из 41 земельного участка, на которые возможно объявить аукцион. 
Заказаны выписки, направлен 41 запрос о предоставлении сведений по муниципальному земельному контролю, также запрошены градостроительный план земельных участков.
Объявлен 1 аукцион у которого был полный комплект документов для объявления аукциона.
	-

	
	Отдел по общим вопросам

	43
	По плану перехода органов государственной власти РС(Я) на модернизированный Официальный информационный портал
Республики Саха (Якутия), утвержденного распоряжением
Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) от 01 августа 2024 г. № 627-РА







	январь 2025 года
	Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
Завершено наполнение сайта Минимущества РС(Я) на Портале информацией согласно требованиям ФЗ от 09 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» и Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 апреля 2017 г. № 1845 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Главы Республики Саха (Якутия), органов государственной власти, органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) и
подведомственных им организаций в сети Интернет».
	100

	44
	 По п. 2 перечня поручений заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Куранова Г.В.  от 18.12.2024 № А1-10252




	февраль 2025 года
	Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
Утвержден распоряжением Минимущества РС(Я) от 10.02.2025 № Р-330 План основных мероприятий по организации и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., организации мероприятий, приуроченных к Году защитника Родины, медиа освещения в СМИ и социальных сетях Министерства, подведомственных и курируемых организаций.

	100

	45
	Утверждение Плана работы рабочей группы по организации и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Республике Саха (Якутия)






	февраль 2025 года
	Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
Распоряжением  Минимущества РС(Я) от 10.02.2025 № Р-330 утвержден план основных мероприятий по организации и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., организации мероприятий, приуроченных к Году защитника Родины, медиа освещения в СМИ и социальных сетях Минимущества РС(Я), подведомственных и курируемых организаций 
	100

	46
	Создание рабочей группы по организации и празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Республике Саха (Якутия)




	
	Отдел по общим вопросам, подведомственные организации Минимущества РС(Я)
	Исполнен.
Приказом Минимущества РС(Я) от 14.02.2025 № П-014-27 утверждена рабочая группа по организации и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в части медиа освещения в СМИ и социальных сетях Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
	

	47
	По распоряжению Главы Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 2024 г. № 930-РГ, письма Минмолодежи от 11 марта 2025 г. № 09/1004-03 с 17 по 22 марта 2025 г. в г. Якутске пройдет Молодежный фестиваль «МУУС УСТАР». Поручение об  организации встречи курируемых делегаций

	март 2025 года
	Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
18 марта 2025 года организована встреча участников ежегодного молодежного фестиваля «Муус Устар» с министром имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) Павлом Багынановым с вручением памятных подарков.
	100

	48
	По исполнению пунктов Плана основных мероприятий, утвержденных распоряжением Минимущества РС(Я) от 10.02.2025 № Р-330









	апрель-май 202 года


	рабочая группа в соответствии с приказом Минимущества РС(Я) от 14.02.2025 № П-014-27, подведомственные организации Минимущества РС(Я), 
структурные подразделения Минимущества РС(Я) и ГКУ РС(Я) «РАИ»
	Исполнен.
Пункты с 1,2,3,4,5,6,7,9,10,1113,14,15,17,18,19,20 Плана основных мероприятий, утвержденных распоряжением Минимущества РС(Я) от 10.02.2025 № Р-330 исполнены в полном объеме.
	100

	49
	Проведение итоговой презентации о деятельности СМИ за 2024 г., болевых вопросах и предложениях.



	июнь 
2025 года
	Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
Проведено итоговое совещание с участие министра Багынанова П.Н., руководителей департаментов Минимущества на тему «Итоги информационной деятельности 
Минимущества РС(Я) за 2024 г.»
	100

	50
	Создание имиджевой политики Минимущества РС(Я)







	июнь 
2025 года
	Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
1)Организована профессиональная фотоссесия для работников Минимущества РС(Я) к празднованию национального праздника Ысыах в Старом городе;
2)Организована профессиональная фотоссесия для рководства Минимущества РС(Я) и подведомственных учреждений ГКУ РС(Я) «РАИ», ГБУ РС(Я) «ЦГКО», ГБУ РС(Я) «БТИ»
	100

	51
	Участие в акции «Особенности национальной уборки»

	июнь 
2025 года
	Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
Принято участие в субботнике по ул.Хабарова до 2023 мкр.
	100

	52
	Участие в общегородском субботнике в рамках Всероссийской акции "Вода России"











	июль 
2025 года
	Отдел распоряжения, учета и разграничение госсобственности, 
Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
2 июля в День реки Лена в городе Якутске Минэкологией Якутии был организован общегородской субботник в рамках Всероссийской акции "Вода России".
В акции приняли участие 436 человек, собрано около 25 кубов мусора, в том числе металлолома. Работники подведомственных учреждений Минимущества Якутии ГБУ РС(Я) «Республиканское агентство имущества», ГБУ РС(Я) «Центр государственной кадастровой оценки» и ГБУ РС(Я) «Бюро технической инвентаризации» присоединились к субботнику.
	100

	53
	Организация и проведение встреч руководства Минимущества РС(Я) с ИОГВ РС(Я) в рамках проекта «Карусель». Поручение заместителя министра Прокопьевой М.А. подготовить презентацию о деятельности Минимущества РС(Я)

	июль 
2025 года
	Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
Организована и проведена встреча с участием заместителя министра Прокопьевой М.А. с сотрудниками Минтранса Якутии.
Подготовлена презентация о деятельности Минимущества РС(Я) с докладом.

	100

	54
	Организация и проведение встреч руководства Минимущества РС(Я) с ИОГВ РС(Я) в рамках проекта «Карусель»




	июль 
2025 года
	Отдел по общим вопросам
	Исполнен.
Организована и проведена встреча с участием директора ГКУ РС(Я) «Республиканское агентство имущества» Бурнашевым Н.А. с сотрудниками Министерства предпринимательства, торговли и туризма РС(Я)

	100

	55
	Работа по п.1.1. Перечня поручений первого заместителя Руководителя Администрации Главы Республики
Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Кузнецовой Е.А. от 18.07.2025 № 5 по плану мероприятий (дорожная карта) подготовительных работ по внедрению системы автоматизации учета документов архивного фонда «Архивное дело» 2025-2026 гг. 




















	июль-август 2025 года
	Отдел по общим вопросам
	В работе.
По плану мероприятий проведены следующие мероприятия:
1.Определены ответственные делопроизводители:
Минимущество РС(Я): приказ от 24.07.2025 № П-014-96 «Об организации работ по формированию электронного архива в Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)»
ГКУ РС (Я) «РАИ»: приказ от 25.07.2025  № 36 «Об организации работ по формированию электронного архива в Государственном казенном учреждении Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство имущества»;
2. Направлены заявки в адрес ГБУ РС(Я) «Республиканский центр инфокоммуникационных технологий» на предоставление доступа в систему автоматизации учета документов архивного фонда «Архивное дело»;
3.Номенклатура Минимущества РС(Я), утвержденная приказом от 04.04.2024 № П-014-37 (внес. изм от 03.06.2025 № П-014-69) внесена в систему «Архивное дело», структура департаментов создана.
4. Номенклатура ГКУ РС(Я) «РАИ», утвержденная приказом от 28.02.2023 № 16 внесена в систему «Архивное дело», структура отделов создана.
	-

	56
	По поручению министра согласно письма Мининновации от № 501/2579 от 16.09.2025 ведется работа по наполнению и актуализации официального сайта Минимущества РС(Я) на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия)
	сентябрь 2025 года
	Отдел по общим вопросам
	В работе.
Актуализация данных и наполнение сайта Минимущества ведется совместно со структурными  департаментами Минимущества РС(Я)  и отделами ГКУ РС(Я) «РАИ».
	-

	
	Все структурные подразделения  


	57
	Поручение Кузнецовой Е.А. от 07.03.2025 года №31-А4














	март
2025 года 
	Все структурные подразделения  
	Исполнен.
Подготовлен и направлен:
 - перечень показателей по оценке удовлетворенности клиентов, характеризующий качество выполняемых услуг и работ, включенных в государственные задания и ключевые показатели эффективности руководителей подведомственных ГУ; 
- перечень показателей по оценке удовлетворенности клиентов, характеризующий качество выполняемых услуг и работ, включенных в ключевые показатели эффективности руководителей подведомственных организаций с долей участия РС (Я) 50% и более.
	100

	58
	По поручению министра Багынанова П.Н. № обеспечить открытие «серых зон» в количестве 3000 ед.

	март
2025 года 
	Все структурные подразделения
	Исполнен.
Работниками структурных отделов обеспечено открытие «серых зон» в установленный срок. 
	100

	59
	По устному поручению министра Багынанова П.Н. в рамках Года Победы, по поручению министра присоединиться к УГСЖН по формированию продуктов для отправки нашим бойцам на СВО (вакуумирование вяленого мяса). 

	февраль, март 2025 года
	Все структурные подразделения
	Исполнен.
Работниками структурных отделов принято участие по формированию продуктов для отправки нашим бойцам на СВО (вакуумирование вяленого мяса). Работа велась ежедневно по графику после 16ч.
	100




















[bookmark: _GoBack]Совокупное исполнение плана работы Учреждения по итогам 9 месяцев 2025 года составило - 100 %


	Наименование отдела
	Всего пунктов в плане работы по направлениям
	из них:

	
	
	Не подлежало исполнению 
за 9 месяцев




	В работе, срок исполнения не наступил



	По мере необходимости
	100% исполнение





	Исполнен. 100% 
(с нарушением срока)



	частичное исполнение




	% исполнения






	Отдел по работе с субъектами государственного сектора экономики

	77
	7
	3
	1
	66
	0
	0
	0

	Отдел распоряжения, учета и разграничения госсобственности

	47
	7
	3
	1
	36
	0
	0
	0

	Отдел по общим вопросам

	40
	1
	2
	0
	37
	0
	0
	0

	Отдел государственных услуг и регулирования сделок


	36
	2
	3
	0
	31
	0
	0
	0

	Бухгалтерия

	12
	0
	0
	2
	10
	0
	0
	0

	Ведущий специалист по кадрам

	22
	2
	0
	0
	20
	0
	0
	0

	Все структурные подразделения

	8
	1
	0
	0
	7
	0
	0
	0

	Итого:

	242
	20
	11
	4
	207
	0
	0
	0



__________________
77


